## LEYENDA
📋 LEYENDA DE ESTATUS — PROYECTO PAIG FASE II
ESTATUS | COLOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN REQUERIDA
INSTALADO - OPERANDO | ● | Instalación confirmada y equipo con señal activa. | Ninguna — sitio completado.
INSTALADO - SIN SEÑAL | ● | Equipo instalado pero sin señal. Ticket Mesa de Ayuda pendiente. | Abrir/dar seguimiento a ticket MDA.
EQUIPO EN ALMACÉN | ● | Equipo entregado al almacén, pendiente de instalación. | Programar visita de instalación.
PROGRAMADO | ● | Visita de instalación agendada. | Confirmar fecha y asistir.
VISITADO | ● | Se realizó visita pero no se pudo concluir la instalación. | Registrar causa e reagendar.
SIN INMUEBLE | ● | No existe instalación física en el sitio. | Escalar para resolución con autoridades.
📌 INSTRUCCIONES DE USO
1. Cada responsable de GRT accede a su pestaña (ej. GRT Central).
2. Localiza el sitio correspondiente y selecciona el ESTATUS en la columna K usando la lista desplegable.
3. Registra la FECHA DE ACTUALIZACIÓN en la columna L (formato DD/MM/AAAA).
4. Agrega un COMENTARIO breve en la columna M si es necesario.
5. El DASHBOARD EJECUTIVO se actualiza automáticamente al guardar.
6. NO modificar columnas A-J (datos de identificación del sitio).
7. Compartir el archivo en SharePoint/Teams y activar co-autoría para edición simultánea.

## DASHBOARD (hidden)
daniel
TABLERO EJECUTIVO — PROYECTO PAIG FASE II
Última actualización: 27/04/2026 ¦ CFE Transmisión ¦ 4,230 Sitios
| META TOTAL |  | INSTALADOS OPERANDO |  |  | EQ. EN ALMACÉN |  |  | SITIOS CANCELADOS
| 4230 |  | 1289 |  |  | 2571 |  |  | 0
| sitios a instalar |  | 30.5% — del total |  |  | 60.8% — pend. |  |  | 0.0% — del total
AVANCE POR GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN
| GERENCIA | TOTAL SITIOS | INSTALADOS OPERANDO | % INST. | INSTALADO SIN SEÑAL | VISITA FALLIDA | SIN INMUEBLE | EQ. EN ALMACÉN | TOTAL ENTREGADO | % EQ. ENTREG.
| GRT Central | 1130 | 858 | 75.9% | 89 | 20 | — | 265 | 1123 | 99.4%
| GRT Occidente | 779 | 100 | 12.8% | 20 | — | — | 631 | 731 | 93.8%
| GRT Oriente | 395 | 84 | 21.3% | 12 | — | — | 275 | 359 | 90.9%
| GRT Valle de México | 735 | 77 | 10.5% | 3 | — | — | 460 | 537 | 73.1%
| GRT Noroeste | 367 | 63 | 17.2% | 3 | — | 2 | 284 | 347 | 94.6%
| GRT Norte | 291 | 22 | 7.6% | 3 | — | — | 269 | 291 | 100.0%
| GRT Noreste | 257 | 42 | 16.3% | — | 1 | 1 | 203 | 245 | 95.3%
| GRT Baja California | 276 | 43 | 15.6% | 14 | — | — | 184 | 227 | 82.2%
| TOTAL | 4230 | 1289 | 30.5% | 144 | 21 | 3 | 2571 | 3860 | 91.3%
CFE Transmisión ¦ PAIG Fase II ¦ Meta: 4,230 sitios ¦ Límite GRT: 15 Jun 2026 ¦ Cierre: 30 Jun 2026

## RESUMEN_EJECUTIVO
TABLERO EJECUTIVO — PROYECTO PAIG FASE II
12/05/2026 ¦ CFE Transmisión ¦ 4,230 Sitios
EQUIPOS ASIGNADOS |  | EQUIPOS ENTREGADOS |  | INSTALADOS (Op+SS+Vis) |  | EQ. EN ALMACÉN (Entr. - Inst.) |  | CANCELADOS
4230 |  | 3860 |  | 1310 |  | 2550 |  | 0
"100% — meta total" |  | 91.25% — del asignado |  | 30.97% — del asignado |  | 66.06% — del entregado |  | 0.00% — del asignado
AVANCE POR GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN
GERENCIA | TOTAL SITIOS | CANCELADOS | INSTALADOS (Op+SS+Vis) | % INST. /ASIGNADO | TOTAL ENTREGADO | % ENTR. /ASIGNADO | EQ. EN ALMACÉN | % ALM. /ENTREGADO
GRT Central | 1130 | 0 | 878 | 77.7% | 1123 | 99.38% | 245 | 21.82%
GRT Occidente | 779 | 0 | 100 | 12.84% | 731 | 93.84% | 631 | 86.32%
GRT Oriente | 395 | 0 | 84 | 21.27% | 359 | 90.89% | 275 | 76.6%
GRT Valle de México | 735 | 0 | 77 | 10.48% | 537 | 73.06% | 460 | 85.66%
GRT Noroeste | 367 | 0 | 63 | 17.17% | 347 | 94.55% | 284 | 81.84%
GRT Norte | 291 | 0 | 22 | 7.56% | 291 | 100% | 269 | 92.44%
GRT Noreste | 257 | 0 | 43 | 16.73% | 245 | 95.33% | 202 | 82.45%
GRT Baja California | 276 | 0 | 43 | 15.58% | 227 | 82.25% | 184 | 81.06%
TOTAL GENERAL | 4230 | 0 | 1310 | 30.97% | 3860 | 91.25% | 2550 | 66.06%
CFE Transmisión ¦ PAIG Fase II ¦ Meta: 4,230 sitios ¦ Límite GRT: 15 Jun 2026 ¦ Cierre: 30 Jun 2026

## REPORTE_JEFE
REPORTE EJECUTIVO — PROYECTO PAIG FASE II
12/05/2026 ¦ CFE Transmisión ¦ 4,230 Sitios
EQUIPOS ASIGNADOS | EQUIPOS ENTREGADOS | EQUIPOS PENDIENTES DE ENTREGA | % EQUIPOS ENTREGADOS | INSTALADOS | % INSTALADOS
[5 empty] | ASIGNADOS | ENTREGADOS
4230 | 3860 | 370 | 91.25% | 1310 | 30.97% | 33.94%
DESGLOSE POR GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN
GERENCIA REGIONAL | EQUIPOS ASIGNADOS | EQUIPOS ENTREGADOS | EQUIPOS PENDIENTES | % EQUIPOS ENTREGADOS | INSTALADOS | % INST. ASIGNADOS | % INST. ENTREGADOS
GRT Central | 1130 | 1123 | 7 | 99.38% | 878 | 77.7% | 78.18%
GRT Occidente | 779 | 731 | 48 | 93.84% | 100 | 12.84% | 13.68%
GRT Oriente | 395 | 359 | 36 | 90.89% | 84 | 21.27% | 23.4%
GRT Valle de México | 735 | 537 | 198 | 73.06% | 77 | 10.48% | 14.34%
GRT Noroeste | 367 | 347 | 20 | 94.55% | 63 | 17.17% | 18.16%
GRT Norte | 291 | 291 | 0 | 100% | 22 | 7.56% | 7.56%
GRT Noreste | 257 | 245 | 12 | 95.33% | 43 | 16.73% | 17.55%
GRT Baja California | 276 | 227 | 49 | 82.25% | 43 | 15.58% | 18.94%
TOTAL GENERAL | 4230 | 3860 | 370 | 91.25% | 1310 | 30.97% | 33.94%
CFE Transmisión ¦ PAIG Fase II ¦ Meta: 4,230 sitios ¦ Límite GRT: 15 Jun 2026 ¦ Cierre: 30 Jun 2026

## BD_CONTROL
BASE DE DATOS CONTROL — PROYECTO PAIG FASE II ¦ Instalación de Internet en 4,230 Sitios
⚠ NO modificar columnas A–J ¦ Solo actualizar: K (Estatus) · L (Fecha) · M (Comentarios)
CLAVE | ID PUNTO | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | GERENCIA (GRT) | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
02DTV0005P | 513069 | TELESECUNDARIA 101 INDE CAR TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | MESA DE OTAY | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0006O | 513511 | TELESECUNDARIA 102 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ZARAHEMLA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0009L | 513470 | TELESECUNDARIA 105 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | MANEADERO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0011Z | 513507 | TELESECUNDARIA 107 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EL ROSARIO DE ABAJO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0012Z | 513515 | TELESECUNDARIA 108 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0013Y | 513004 | TELESECUNDARIA 109 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
02DTV0014X | 513501 | TELESECUNDARIA FEDERAL 110 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0015W | 513478 | TELESECUNDARIA 111 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN CARLOS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0016V | 513509 | TELESECUNDARIA 112 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO RODOLFO SANCHEZ TABOADA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0017U | 513466 | TELESECUNDARIA 113 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO BENITO JUAREZ | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0019S | 513428 | TETELESECUNDARIA 115 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0021G | 513535 | ESCUELA TELESECUNDARIA 117 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | VALLE IMPERIAL | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0022F | 513014 | TELESECUNDARIA 118 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | EJIDO LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02DTV0023E | 513493 | TELESECUNDARIA 119 | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0001M | 513438 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VILLA ZAPATA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | VILLA ZAPATA MESA ARENOSA DE ANDRADE | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0003K | 513421 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LAS CRUCES 3 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0004J | 513474 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GOMEZ MORIN | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0006H | 513445 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CORONITAS | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO HERIBERTO JARA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
02ETK0007G | 513463 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CHIAPAS | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO CHIAPAS 2 LAS CACHORAS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0008F | 513523 | TBC GONZALEZ ORTEGA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | GONZALEZ ORTEGA 01 | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06
02ETK0009E | 513498 | ENCINAL 09 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | ENCINAL | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0010U | 512955 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS CUMBRES | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | LAS CUMBRES | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0011T | 513393 | TBC VISTA ENCANTADA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0012S | 513383 | GENARO VAZQUEZ | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0014Q | 513376 | CAMINO VERDE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0015P | 513504 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AJUSCO | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO EL AJUSCO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETK0016O | 513506 | TELEBACHILLERATO ARTICULO 115 NUMERO 16 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0003Q | 513492 | TELESECUNDARIA NO 3 LIBERTADORES | BAJA CALIFORNIA | TECATE | NUEVA COLONIA HINDU | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0004P | 513467 | TELESECUNDARIA 4 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO LA MISION | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0006N | 513426 | TELESECUNDARIA 6 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0007M | 513503 | TELESECUNDARIA 44 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | PUERTA TRAMPA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0008L | 513482 | TELESECUNDARIA 8 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO HEROES DE LA INDEPENDENCIA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0009K | 513441 | TELESECUNDARIA 9 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJ. CHIAPAS 2 | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0012Y | 513434 | TELESECUNDARIA 12 SALVADOR DALI | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUNA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0014W | 514210 | TELESECUNDARIA 45 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0016U | 513469 | TELESECUNDARIA 46 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO ALFREDO V. BONFIL | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0018S | 513338 | TELESECUNDARIA 18 WA-KUATAY | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | COL. MORELOS | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0019R | 513377 | TELESECUNDARIA NO 27 BENITO JUAREZ | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0020G | 513477 | TELESECUNDARIA 20 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
02ETV0021F | 513479 | TELESECUNDARIA 19 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0022E | 513505 | TELESECUNDARIA 21 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN ANTONIO DE LAS MINAS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0024C | 513017 | TELESECUNDARIA 23 PABLO PICASSO | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | JARDINES DE LAS CRUCES | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0025B | 512895 | TELESECUNDARIA 25 DAVID VALADEZ GARCIA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | PLAYAS DE TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0026A | 513419 | TELESECUNDARIA 24 PABLO CASALS | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | GENARO VAZQUEZ | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0028Z | 513378 | TELESECUNDARIA 28 JUAN ERNESTO GAMALIEL ESPINOSA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0029Y | 514270 | TELE SECUNDARIA NO 29 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0030N | 513538 | TELESECUNDARIA 30 VALENTIN GOMEZ FARIAS | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SANTA ROSALIITA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0032L | 513512 | TELE SECUNDARIA 32 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0033K | 513527 | TELESECUNDARIA 33 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | VALLE DE LA TRINIDAD | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0037G | 513011 | TELESECUNDARIA 37 SALVADOR NOVO | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0038F | 513539 | TELESECUNDARIA 38 RAMON LOPEZ VELARDE | BAJA CALIFORNIA | TECATE | EJIDO JACUME TECATE B C | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0039E | 513038 | TELESECUNDARIA 39 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
02ETV0041T | 513446 | TELESECUNDARIA 41 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | VILLA ZAPATA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0042S | 513447 | TELESECUNDARIA 42 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO HERIBERTO JARA EXTENSION CORONITAS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
02ETV0046O | 513510 | TELESECUNDARIA 51 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | VICENTE GUERRERO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0050A | 513423 | TELESECUNDARIA 55 MANUEL M. PONCE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HEROES DE INDEPENDENCIA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0052Z | 512956 | TELESECUNDARIA 57 FEDERICO GARCIA LORCA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0053Y | 513417 | JOSE GOROSTIZA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | SUB DELAGACION DE LA VILLA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0056V | 513517 | TELESECUNDARIA NUMERO 59 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | LA CHORERA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0062F | 513472 | TELESECUNDARIA 65 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO CORONEL ESTEBAN CANTU | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0066B | 513453 | MARIANO ABASOLO | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | COLONIA MARIANO ABASOLO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0067A | 513452 | TELESECUNDARIA HEBERTO CASTILLO | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | CUCAPA EL MAYOR | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0068Z | 513524 | TELESECUNDARIA 71 HECTOR TERAN TERAN | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | GONZALEZ ORTEGA 1 | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Queda pendiente validación por parte de Mesa de Servicio
02ETV0069Z | 513499 | TELESECUNDARIA 72 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | EJIDO ENCINAL | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0072M | 513513 | TELESECUNDARIA 76 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0076I | 513514 | TELESECUNDARIA 7 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO FRANCISCO VILLA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0077H | 514211 | TELESECUNDARIA 14 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
02ETV0079F | 513418 | TELESECUNDARIA 17 JAIME SABINES | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANNA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0080V | 513431 | TELESECUNDARIA 35 JUAN JOSE ARREOLA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0081U | 513475 | 02ETV0081U | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0082T | 513432 | TELESECUNDARIA 84 REYNA CALAFIA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
02ETV0083S | 513440 | TELESECUNDARIA 85 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | GRANJA ORIENTACION | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0086P | 513502 | TELESECUNDARIA 93 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | COLONIA . ART.115 | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0087O | 513520 | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AUGUSTO HERNANDEZ BERMUD | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0088N | 513473 | TELESECUNDARIA 95 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | AJUSCO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0089M | 512972 | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALBERGUE DIF TIJUANA N96 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0091A | 514271 | TELESECUNDARIA 121 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0092Z | 513528 | TELESECUNDARIA NO 122 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJ. EMILIANO ZAPATA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0093Z | 513518 | TELESECUNDARIA 123 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | RANCHO NUEVO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
02ETV0096W | 513496 | TELESECUNDARIA 126 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | SAN FELIPE | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0002R | 517499 | TELESECUNDARIA 2 SIGLO XXI | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | EL PESCADERO B. C. SUR | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0008L | 516962 | TELESECUNDARIA 8 OCTAVIO PAZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | SAN PEDRO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0011Z | 516826 | TELESECUNDARIA 11 MELCHOR OCAMPO | BAJA CALIFORNIA SUR | COMONDU | SAN LUIS GONZAGA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0018S | 517377 | TELESECUNDARIA 18 ,13 DE OCTUBRE DE 1994 | BAJA CALIFORNIA SUR | COMONDU | LEY FEDERAL DE AGUAS N0. 1 | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0021F | 517388 | TELESECUNDARIA 21 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | SAN BRUNO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
03DTV0026A | 517485 | REYES CASTRO COTA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | EL CARDONAL B.C.S. | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0029Y | 517199 | ETV 29 CARMEN FISHER COTA | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0034J | 517035 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0038F | 516793 | TELESECUNDARIA 38 FRANCISCO KING RONDERO | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | CHAMETLA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0040U | 517544 | TELESECUNDARIA 40 ELVIRA CASTILLO MARRON | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0042S | 517759 | TELESECUNDARIA 42 BRAULIO MALDONADO SANDEZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
03DTV0049L | 516817 | TELESECUNDARIA 49 JOSE EVODIO BALDERAS GONZALEZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0050A | 516930 | TELESECUNDARIA 50 GABRIEL GARCIA MARQUEZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0052Z | 517389 | TELESECUNDARIA 52 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | LA BOCANA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09 | Quedan pendiente alta en mesa de servicio
03DTV0053Y | 516975 | JOSE EMILIO PACHECO | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | OLAS ALTAS | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0057U | 517368 | MARIA CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0058T | 517545 | TELESECUNDARIA 58 LEONARDO DAVINCI | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03DTV0066B | 517066 | TELESECUNDARIA 66 TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0004I | 516974 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 4 | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LIGUI | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05
03ETK0005H | 517461 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 5 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | SAN BRUNO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
03ETK0007F | 516963 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 7 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | SAN PEDRO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0032E | 516818 | AGUA ESCONDIDA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | AGUA ESCONDIDA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0033D | 516794 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 33 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0034C | 517546 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 34 CALAFIA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | COLONIA CALAFIA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0035B | 517397 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PASION | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0036A | 516976 | TELEBACHILLERATO 36 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0037Z | 516802 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 37 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0038Z | 516800 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 38 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | LAS PALMAS | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0039Y | 516796 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 39 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0040N | 517036 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 40 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SANTA ANITA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0042L | 517190 | TELEBACHILLERATO42 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | LA PLAYA | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
03ETK0044J | 517385 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 44 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | PUNTA ABREOJOS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
03ETK0045I | 517398 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 45 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | MEZQUITITO | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0046H | 516977 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 46 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0047G | 516901 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 47 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0049E | 516798 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 49 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0050U | 517200 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CARIBE BAJO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN LUCAS | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0052S | 517369 | VISTA HERMOSA | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | VISTA HERMOSA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0053R | 517150 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 53 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0054Q | 517760 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 54 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
03ETK0055P | 517724 | 45207 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
05DTV0015T | 520784 | IGNACIO CEPEDA DAVILA | COAHUILA | PARRAS | HUARICHE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05DTV0031K | 520769 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | COAHUILA | ZARAGOZA | EL REMOLINO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0048K | 520731 | CIDTAVS | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0049J | 520732 | CHAPULTEPEC | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
05DTV0060F | 520786 | ESPERANZA CASTRO RODRIGUEZ | COAHUILA | MUZQUIZ | MINERAL DE RANCHERIAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0072K | 520737 | EULALIO GUTIERREZ | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | CANADA ANCHA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0078E | 520740 | 45051 | COAHUILA | ALLENDE | RIO BRAVO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0085O | 520775 | TIERRA Y LIBERTAD | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | EL MORAL | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0086N | 520779 | ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0087M | 520776 | ADOLFO TREVIÑO GONZALEZ | COAHUILA | ACUÑA | EJ. CALLES | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0089K | 520711 | LEYES DE REFORMA | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | EJ. BENITO JUAREZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05DTV0091Z | 520729 | VALENTIN GOMEZ FARIAS | COAHUILA | SALTILLO | EJIDO LA VEGA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0092Y | 520764 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | COAHUILA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05DTV0097T | 520714 | EUGENIO OLAEZ ANDA | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05DTV0102O | 520717 | LUCIA AGUIRRE DE FERNANDEZ | COAHUILA | TORREON | CIUDAD DE LOS NIÑOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
05DTV0107J | 520735 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | COAHUILA | SALTILLO | AMPLIACION RINCON DE LOS PASTORES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05DTV0109H | 520788 | JOSE MARTI | COAHUILA | SAN PEDRO | SOFIA DE ABAJO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0001J | 520774 | RIO BRAVO | COAHUILA | ALLENDE | RIO BRAVO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0004G | 520787 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO RANCHERIAS | COAHUILA | MUZQUIZ | RANCHERÍAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0020Y | 520777 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CALLES | COAHUILA | ACUÑA | Calles | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0023V | 520727 | ESTAION MADERO | COAHUILA | PARRAS | PARRAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0024U | 520739 | PRESA DE SAN PEDRO | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0028Q | 520758 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL MORAL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0030E | 520771 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PALMIRA (VICTORIA) | COAHUILA | JIMENEZ | Palmira (Victoria) | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0040L | 520770 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL REMOLINO | COAHUILA | ZARAGOZA | CONGREGACIÓN EL REMOLINO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0049C | 516082 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA MONICA | COAHUILA | GUERRERO | SANTA MONICA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0055N | 520783 | LAS FLORES | COAHUILA | NADADORES | NADADORES | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0057L | 520752 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO DE ENERO | COAHUILA | FRONTERA | 44934 | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0060Z | 520763 | EJIDO LA LUZ | COAHUILA | MATAMOROS | EJIDO LA LUZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0062X | 520738 | LA ROSA | COAHUILA | GENERAL CEPEDA | LA ROSA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0067S | 520716 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MIGUEL | COAHUILA | MATAMOROS | SAN MIGUEL | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0073C | 520726 | RINCON DE LOS PASTORES | COAHUILA | SALTILLO | RINCON DE LOS PASTORES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
05ETK0077Z | 520768 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL MIMBRE | COAHUILA | PARRAS | EL MIMBRE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0080M | 520780 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO INTERNADO CD. NIÑOS | COAHUILA | TORREON | CIUDAD DE LOS NIÑOS (EL PERU) | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
05ETK0085H | 521744 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA) | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA) | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
05ETK0095O | 520743 | CASTAÑOS | COAHUILA | CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0096N | 520751 | ESTANQUE DE PALOMAS | COAHUILA | MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0099K | 520709 | TELEBACHILLARATO COMUNITARIO CHARCOS DE RISA | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | CHARCOS DE RISA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0100J | 520778 | FELIPE ANGELES | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | FELIPE ANGELES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0102H | 520507 | PORVENIR DE TACUBAYA | COAHUILA | GENERAL CEPEDA | PORVENIR DE TACUBAYA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0104F | 520722 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HIDALGO | COAHUILA | MATAMOROS | HIDALGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0105E | 520715 | SAN FELIPE FELIPE | COAHUILA | MATAMOROS | SAN FELIPE AGUANAVAL | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0115L | 520759 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BUENA VISTA | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0116K | 520757 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PIEDRAS NEGRAS | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0118I | 520773 | TBC LANDEROS | COAHUILA | OCAMPO | OCAMPO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0119H | 520744 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO REATA (GENERAL COSS) | COAHUILA | CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0120X | 520753 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLOETE | COAHUILA | SABINAS | CLOETE | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
05ETK0121W | 520741 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SABINAS | COAHUILA | SABINAS | SABINAS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0123U | 520734 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OMEGA | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0124T | 520736 | LOMAS DEL REFUGIO | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Sin Inmueble | 2026-05-11
05ETK0126R | 520733 | TELEBACHILLERATO CHAPULTEPEC | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0127Q | 520725 | SALTILLO | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0128P | 520730 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA VEGA | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0135Z | 520765 | LAS ROSAS | COAHUILA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0137X | 520762 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALPARAISO | COAHUILA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0142I | 521747 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CONCHITA ROJA | COAHUILA | TorreÑn | LA CONCHITA ROJA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
05ETK0143H | 520720 | LA NUEVA COLONIA PERALTA | COAHUILA | TORREON | EJIDO LA NUEVA COLONIA PERALTA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0144G | 520789 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON I | COAHUILA | TORREÓN | TORREÓN I | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0145F | 520718 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON II | COAHUILA | TorreÑn | TORREON II | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0146E | 520713 | TELEBACHILLERATO TIERRA Y LIBERTAD | COAHUILA | TORREON | TIERRA Y LIBERTAD | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0147D | 520724 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PERLA | COAHUILA | TORREON | TORREON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0148C | 520708 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON ORIENTE | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0149B | 520712 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BRAULIO FERNANDEZ | COAHUILA | TORREON | TORREON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0150R | 520790 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON VI | COAHUILA | TORREÓN | TORREON VI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0151Q | 520707 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS MARGARITAS | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0152P | 520704 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON VIII | COAHUILA | TorreÑn | TORREON VIII | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0153O | 520781 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0155M | 520746 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ACUNA | COAHUILA | ACUÑA | ACUNA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0156L | 520761 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VILLA DE SAN JUAN | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
05ETK0157K | 520782 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN CARLOS | COAHUILA | JIMENEZ | San Carlos | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0160Y | 520728 | TBC FIDEL VELAZQUEZ | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0163V | 520710 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS VEGAS | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | LAS VEGAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
05ETK0164U | 521740 | LA UNION | COAHUILA | TORREON | LA UNION | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0165T | 520719 | MIGUEL DE LA MADRID | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0166S | 520723 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO RESIDENCIAL DEL NORTE | COAHUILA | TORREON | TORREON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0167R | 520706 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 1 DE MAYO | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0168Q | 520705 | TBC EL ROBLE II | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0169P | 520750 | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO LA FLORIDA | COAHUILA | MUZQUIZ | LA FLORIDA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0170E | 520747 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO NOGALITOS | COAHUILA | MUZQUIZ | Nogalitos | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0171D | 520760 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ROVIROSA | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0173B | 520756 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MINA 7 | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0175Z | 520785 | GOBERNADORES | COAHUILA | SABINAS | SABINAS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
05ETK0176Z | 517147 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO MORELOS | COAHUILA | MORELOS | Morelos | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0177Y | 520772 | JIMENEZ | COAHUILA | JIMENEZ | JIMENEZ | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0178X | 520748 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MELCHOR MUZQUIZ | COAHUILA | MUZQUIZ | MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0179W | 520754 | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUEVA ROSITA | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
05ETK0180L | 520755 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AGUJITA | COAHUILA | SABINAS | AGUJITA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
05ETK0181K | 520742 | TELEBACHILLERATO SABINAS (CHAPULTEPEC) | COAHUILA | Sabinas | SABINAS (CHAPULTEPEC) | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0182J | 520767 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS CUEVAS | COAHUILA | ACUÑA | LAS CUEVAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0183I | 520791 | CONCORDIA | COAHUILA | SAN PEDRO | CONCORDIA (LA ROSITA) | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0184H | 520721 | TBC ALAMEDAS | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
05ETK0186F | 520749 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VENUSTIANO CARRANZA | COAHUILA | NAVA | NAVA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
05ETK0187E | 520766 | TBC VILLA UNION | COAHUILA | VILLA UNION | VILLA UNION | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
08DTV0010V | 521496 | VICENTE GUERRERO | CHIHUAHUA | GUERRERO | JESUS LUGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0032G | 521539 | MIGUEL QUIÑONES PEDROZA | CHIHUAHUA | GUERRERO | ARISIACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0034E | 521531 | DIEGO RIVERA | CHIHUAHUA | BALLEZA | BAQUIRIACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0037B | 521521 | ANA FRANK | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0087J | 521489 | LUIS URIAS BELDERRAIN | CHIHUAHUA | AHUMADA | EJIDO SAN LORENCITO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0091W | 521424 | INDEPENDENCIA | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0096R | 521494 | FELIPE ANGELES | CHIHUAHUA | VALLE DE ZARAGOZA | SAN FELIPE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0107G | 521446 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | CHOGUITA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0110U | 521477 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA MONTERDE | CHIHUAHUA | GUAZAPARES | MONTERDE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0116O | 521490 | 45054 | CHIHUAHUA | AHUMADA | AHUMADA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0120A | 521537 | LUIS DONALDO COLISION MURRIETA | CHIHUAHUA | CHINIPAS | LOS LLANITOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0138Z | 521526 | ROBERTO FIERRO | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CASA COLORADA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0144K | 521458 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | BALLEZA | SAN JUAN DE LOS ITURRALDE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0147H | 521505 | RAMON LOPEZ PEREZ | CHIHUAHUA | BATOPILAS | MESA DE YERBABUENA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0156P | 521464 | TELESECUNDARIA HUELEYVO | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | HUELEYVO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0184L | 521437 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BAGUEACHI | CHIHUAHUA | BALLEZA | BAGUEACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0189G | 521495 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | CEBOLLAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0191V | 521435 | TELESECUNDARIA TARAHUMARA | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0194S | 521443 | MIGUEL HIDALGO | CHIHUAHUA | BATOPILAS | SAN JUAN DE DIOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0195R | 521456 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | MESA DE LOS HONGOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0217M | 521461 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUERRERO | CIENEGUITA DE ARISIACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0219K | 521529 | RAFAEL RAMIREZ | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | AGRICOLA FRANCISCO VILLA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0223X | 521413 | MIGUEL HIDALGO | CHIHUAHUA | OCAMPO | EL PERIQUITO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0224W | 521499 | FELIPE ANGELES | CHIHUAHUA | CARICHI | BACABUREACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0244J | 521444 | GALILEO GALILEI | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0246H | 521528 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0247G | 521447 | ABRAHAM LINCOLN | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | COL. ANAHUAC | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08DTV0248F | 521500 | TELESECUNDARIA FEDERAL | CHIHUAHUA | SAUCILLO | SAUCILLO | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0013Y | 521441 | TELEBACHILLERATO 86119 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COL. LA CAMPESINA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0018T | 521542 | TELEBACHILLERATO 8606 JOSE VASCONCELOS | CHIHUAHUA | OCAMPO | HUAJUMAR | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0020H | 521503 | TELEBACHILLERATO 8609 JUAN ESCUTIA | CHIHUAHUA | GUERRERO | PACHERA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0022F | 521514 | TELEBACHILLERATO 8613 TEOFILO BORUNDA ORTIZ | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | NUEVAS DELICIAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0025C | 521550 | TELEBACHILLERATO 8621 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | NOROGACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0028Z | 521544 | TELEBACHILLERATO 8627 AGUSTIN MELGAR | CHIHUAHUA | MAGUARICHI | MAGUARICHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0029Z | 521459 | TELEBACHILLERATO 8629 | CHIHUAHUA | LA CRUZ | LA CRUZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0030O | 521501 | TELEBACHILLERATO 8630 | CHIHUAHUA | SAN FCO DE CONCHOS | SAN FCO DE CONCHOS | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
08ETH0031N | 521512 | TELEBACHILLERATO 8631 | CHIHUAHUA | JULIMES | JULIMES | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0041U | 521478 | TELEBACHILLERATO 8646 JAIME TORRES BODET | CHIHUAHUA | MARIANO MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0046P | 521412 | TELEBACHILLERATO 8651 LEON BARRI PAREDES | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0047O | 521411 | TELEBACHILLERATO 8652 LAZARO CARDENAS DEL RIO | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0048N | 521480 | TELEBACHILLERATO 8653 | CHIHUAHUA | MANUEL BENAVIDES | MANUEL BENAVIDES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11
08ETH0059T | 521532 | TELEBACHILLERATO 8666 KINA SIMI WENEMA | CHIHUAHUA | BALLEZA | BAQUIRIACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0061H | 521547 | TELEBACHILLERATO 8668 SAVARACHI | CHIHUAHUA | DR. BELISARIO DOMINGUEZ | SANTA MARIA DE CUEVAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0062G | 521535 | TELEBACHILLERATO 8669 TORIBIO ORTEGA | CHIHUAHUA | COYAME DEL SOTOL | COYAME | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0064E | 521541 | TELEBACHILLERATO 8672 | CHIHUAHUA | HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0065D | 521436 | TELEBACHILLERATO 8673 | CHIHUAHUA | JUAREZ | SAMALAYUCA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0068A | 521534 | TELEBACHILLERATO 8676 FRANCISCO VILLA | CHIHUAHUA | TEMOSACHIC | YEPACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0070P | 521483 | TELEBACHILLERATO 8678 JOSE ESTEBAN CORONADO | CHIHUAHUA | CORONADO | CORONADO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0073M | 521515 | TELEBACHILLERATO 8681 PLUTARCO ELIAS CALLES | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | OCAMPO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0077I | 521798 | TELEBACHILLERATO 8685 | CHIHUAHUA | ROSALES | KM. 99 | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0078H | 521425 | TELEBACHILLERATO 8688 VICTOR HUGO RASCON BANDA | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0080W | 521433 | TELEBACHILLERATO 8689 INSURGENTES TM | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0092A | 521485 | TELEBACHILLERATO 86102 | CHIHUAHUA | MEOQUI | EL CONSUELO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0094Z | 521522 | TELEBACHILLERATO 86104 GRAL. MARTIN LOPEZ | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0097W | 521497 | TELEBACHILLERATO 86107 | CHIHUAHUA | ROSALES | SALON DE ACTOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0098V | 521454 | TELEBACHILLERATO 86108 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COL. MIGUEL HIDALGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0106N | 521551 | TELEBACHILLERATO 86132 MACLOVIO HERRERA | CHIHUAHUA | ALDAMA | FALOMIR | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0119R | 521799 | TELEBACHILLERATO 86146 | CHIHUAHUA | ROSALES | ROSALES | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0121F | 521429 | TELEBACHILLERATO 86148 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETH0122E | 521448 | TELEBACHILLERATO 86149 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CD. CUAHUTEMOC | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0003E | 521481 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8050 DE COLONIA JUARE | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | COLONIA JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0006B | 521484 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8053 | CHIHUAHUA | BUENAVENTURA | LA CONSTITUCION | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0013L | 521474 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8032 LA NORTEÑA | CHIHUAHUA | MADERA | LA NORTEÑA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0017H | 521465 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8003 | CHIHUAHUA | BOCOYNA | PANALACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0031A | 513013 | TBC 8018 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | LLANO GRANDE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0035X | 521543 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8022 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | GUADALUPE Y CALVO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0042G | 521540 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8029 | CHIHUAHUA | GUERRERO | SANTA ROSA DE ARISIACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0047B | 521466 | TBC8038 | CHIHUAHUA | OCAMPO | HUEVACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0053M | 521498 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8044 | CHIHUAHUA | URUACHI | ARECHUYVO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0057I | 521431 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8058 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0059G | 521493 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8060 | CHIHUAHUA | ALLENDE | CAMPESINA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0071B | 521533 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8072 | CHIHUAHUA | BATOPILAS | MESA DE LA YERBABUENA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0073Z | 521467 | TBC8074 | CHIHUAHUA | BOCOYNA | GONOGOCHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0078V | 521520 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8079 | CHIHUAHUA | CAMARGO | ALTA VISTA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0080J | 521688 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8081 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | SECCION ENRIQUEZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0081I | 521421 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8082 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | AGRICOLA FCO VILLA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0089A | 521524 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8090 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COLONIA EL ALAMITO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0090Q | 521452 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8091 | CHIHUAHUA | DELICIAS | KM82 | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0091P | 521523 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8092 | CHIHUAHUA | AHUMADA | COL ARMENDARIZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0101F | 521427 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80102 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0110N | 521476 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80111 | CHIHUAHUA | GUAZAPARES | MONTERDE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0112L | 521548 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80113 | CHIHUAHUA | GUERRERO | AGUACALIENTE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0120U | 521432 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80121 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0122S | 521508 | TBC 80123 | CHIHUAHUA | LOPEZ | SALAICES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0128M | 521470 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80129 | CHIHUAHUA | MEOQUI | FELIPE ANGELES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0133Y | 521479 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80134 | CHIHUAHUA | NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0135W | 521506 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80136 | CHIHUAHUA | NUEVO CASAS GRANDES | SECCION HIDALGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0141G | 521491 | TBC 80142 | CHIHUAHUA | ROSARIO | JUAN MENDOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0143E | 521517 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80144 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | CHIHUAHUA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0144D | 521511 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80145 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | LAS VARAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09
08ETK0145C | 521518 | TELE BACHILLERATO 80146 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | ESTACION CONCHOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09
08ETK0152M | 521449 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80153 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETK0154K | 521428 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0002L | 521453 | TELESECUNDARIA NO 6020 | CHIHUAHUA | AHUMADA | SANTA ROSALIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
08ETV0005I | 521486 | TELESECUNDARIA 6018 | CHIHUAHUA | MEOQUI | ESTACION CONSUELO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0006H | 521471 | TELESECUNDARIA 6017 | CHIHUAHUA | DELICIAS | DELICIAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0007G | 521510 | TELESECUNDARIA 6016 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | EL ORRANTEÑO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
08ETV0010U | 521426 | TELESECUNDARIA 6013 | CHIHUAHUA | ALLENDE | BUFALO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
08ETV0020A | 521536 | TELESECUDARIA 6014 | CHIHUAHUA | COYAME DEL SOTOL | COYAME | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0022Z | 521418 | TELESECUNDARIA 6023 | CHIHUAHUA | ALDAMA | CHIHUAHUA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0023Y | 521504 | TELESECUNDARIA 6024 | CHIHUAHUA | GUERRERO | PACHERA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0028T | 521527 | TELESECUNDARIA 6029 | CHIHUAHUA | CARICHI | CIENEGA DE OJOS AZULES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0031G | 521455 | TELESECUNDARIA 6032 | CHIHUAHUA | EL TULE | EL TULE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0042M | 521450 | TELESECUNDARIA 6042 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | PARQUE LA ESPERANZA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0043L | 521420 | 6043 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0047H | 521439 | TELESECUNDARIA 6047 | CHIHUAHUA | DELICIAS | DELICIAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0048G | 521525 | TELESECUNDARIA 6048 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COLONIA ABRAHAM GONZALEZ JUAN GILBERTO HERMOSILLO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0049F | 521468 | 6049 REBECSA SABATA | CHIHUAHUA | GALEANA | C. ABDENAGO C. GARCIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0064Y | 521487 | TELESECUNDARIA 6064 | CHIHUAHUA | IGNACIO ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0072G | 521549 | TELESECUNDARIA 6072 | CHIHUAHUA | MATACHI | TEJOLOCACHI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0074E | 521513 | TELESECUNDARIA 6074 | CHIHUAHUA | JULIMES | LA REGINA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0075D | 521507 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL 6075 | CHIHUAHUA | NAMIQUIPA | INDEPENDENCIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0077B | 521502 | TELESECUNDARIA 6077 | CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0086J | 521519 | TELESECUNDARIA 6086 | CHIHUAHUA | CAMARGO | ORTEGUENO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0091V | 521423 | TELESECUNDARIA 6091 | CHIHUAHUA | GUERRERO | RANCHOS DE SANTIAGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0102K | 521546 | TELESECUNDARIA 6102 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | HACIENDA DE SANTA GERTRUDIS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
08ETV0109D | 521492 | TELESECUNDARIA 6109 | CHIHUAHUA | EL TULE | VAQUETEROS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0114P | 521552 | TELESECUNDARIA 6114 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | SAN PEDRO DE CHINATU | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0115O | 521419 | TELESECUNDARIA 6115 | CHIHUAHUA | SANTA ISABEL | SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0116N | 521416 | TELESECUNDARIA 6116 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0117M | 521414 | TELESECUNDARIA 6117 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0124W | 521438 | TELESECUNDARIA 6122 | CHIHUAHUA | DELICIAS | DELICIAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0126U | 521482 | TELESECUNDARIA 6120 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | COL. JUAREZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0130G | 521457 | TELESECUNDARIA 6129 | CHIHUAHUA | ROSARIO | VALLE DE ROSARIO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0134C | 521417 | TELESECUNDARIA 6131 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0141M | 521434 | TELESECUNDARIA 6144 | CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN JOSE DE LOS BAYLON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0151T | 521442 | TELESECUNDARIA 6158 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COLONIA REVOLUCION | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0152S | 521469 | TELESECUNDARIA | CHIHUAHUA | GALEANA | LEBARON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0153R | 521545 | EL MULATO | CHIHUAHUA | OJINAGA | OJINAGA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0154Q | 521410 | TELESECUNDARIA 6155 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | COL. ESPERANZA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0155P | 521460 | TELESECUNDARIA 6150 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | EJIDO GUADALUPE VICTORIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0157N | 521440 | NAHUM LUJAN MORA | CHIHUAHUA | JANOS | PANCHO VILLA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0158M | 521475 | TELESECUNDARIA 6157 | CHIHUAHUA | JANOS | COLONIA FERNANDEZ LEAL | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0168T | 521422 | TELESECUNDARIA 6166 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0170H | 521509 | TELESECUNDARIA 6168 | CHIHUAHUA | ASCENSION | EJIDO LEY 6 DE ENERO DE 1915 | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0171G | 521516 | TELESECUNDARIA 6169 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | EJIDO OCAMPO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0182M | 521488 | TELESECUNDARIA 6184 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0192T | 521472 | TELESECUNDARIA 6199 | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | RANCHERIA CIENEGA PRIETA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0200L | 521409 | TELESECUNDARIA NO 6222 | CHIHUAHUA | GRAN MORELOS | EJIDO LA CUADRILLA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0203I | 521445 | TELESECUNDARIA 6225 | CHIHUAHUA | GUERRERO | PEDERNALES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0205G | 521415 | TELESECUNDARIA 6227 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0206F | 521430 | TELESECUNDARIA 6228 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0207E | 521538 | TELESECUNDARIA 6229 | CHIHUAHUA | CHINIPAS | CHINIPAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
08ETV0210S | 521451 | TELESECUNDARIA 6232 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
09DTV0011T | 515044 | TELESECUNDARIA 11 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | AMPLIACION CTM ARAGON | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0017N | 521556 | LORENZO BOTURINI | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | JARDIN BALBUENA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0021Z | 521647 | TELESECUNDARIA 21 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0027U | 521615 | TELESECUNDARIA 27 | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | SANTO DOMINGO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0032F | 521566 | TELESECUNARIA 32 | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0033E | 521641 | ÑPROF. GUILLERMO SOLIS VELARDEÑ | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | AJUSCO MONSERRAT | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0039Z | 521621 | TELESECUNDARIA 39 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | PRADERA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0043L | 521701 | TELESECUNDARIA 43L ACAMAPICHTLI | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0046I | 521620 | TELESECUNDARIA 46 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A MADERO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0052T | 521558 | TELESECUNDARIA 52 | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | CDMX | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0053S | 521715 | JOSE JOAQUIN IZQUIERDO RAUDON | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0060B | 521722 | TELESECUNDARIA 60 | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0061A | 521561 | TELESECUNDARIA 61 | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0063Z | 521616 | TELESECUNDARIA 63 | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0071H | 521677 | TELESECUNDARIA 71 | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | NUEVA TEZOZOMOC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0075D | 521716 | TELESECUNDARIA 75 | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | AJUSCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0080P | 521667 | TELESECUNDARIA 80 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | NUEVA VALLEJO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0081O | 521560 | TELESECUNDARIA 81 | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HEROES DE PADIERNA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0089G | 521564 | TELESECUNDARIA 89 | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0094S | 521680 | TELESECUNDARIA 94 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | SAN PEDRO ZACATENCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0101L | 521559 | TELESECUNDARIA 101 | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0106G | 521602 | TELESECUNDARIA 106G | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0111S | 521707 | TELESECUNDARIA 111 | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0116N | 521637 | TELESECUNDARIA 116 | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0121Z | 521608 | TELESECUNDARIA 121 | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | TULYEHUALCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0122Y | 521705 | TELESECUNDARIA 122 | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0123X | 521618 | LUCAS ALAMAN | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0127T | 521617 | TELESECUNDARIA 127 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | AMPLIACION CASAS ALEMAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0129R | 521555 | TELESECUNDARIA 129 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | SANTA ISABEL TOLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
09DTV0130G | 521693 | TELESECUNDARIA 130 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | CD. MEXICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
09DTV0137Z | 521656 | TELESECUNDARIA 137 | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN BARTOLOME XICOMULCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0139Y | 521673 | TELESECUNDARIA 139 | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CDMX | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
09DTV0143K | 521662 | TELESECUNDARIA 143K | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
10DTV0018A | 521753 | TELESECUNDARIA 18 | DURANGO | DURANGO | EL NAYAR | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0021O | 521756 | GILBERTO ROSAS SIMBECK | DURANGO | DURANGO | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0022N | 521796 | TELESECUNDARIA 22 J. REFUGIO SALCIDO | DURANGO | DURANGO | J. REFUGIO SALCIDO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0023M | 521828 | ESCUELA TELESECUNDARIA 23 | DURANGO | DURANGO | LLANO GRANDE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0029G | 521764 | TELESECUNDARIA 29 | DURANGO | DURANGO | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0032U | 521783 | MIGUEL ANGEL GALLARDO | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | J. GPE. RODRIGUEZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0034S | 521788 | TELESECUNDARIA 34 NELLIE CAMPOBELLO | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0048V | 521761 | TELESECUNDARIA 48 | DURANGO | VICENTE GUERRERO | GRASEROS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0049U | 521801 | GUADALUPE ARRIAGA LOZOYA | DURANGO | VICENTE GUERRERO | SAN ISIDRO DE MURILLOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0050J | 521760 | TELESECUNDARIA N0 50 | DURANGO | NUEVO IDEAL | TEJAMEN | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0062O | 521822 | LEOPOLDO MOLINA | DURANGO | PUEBLO NUEVO | LOS BANCOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0065L | 521819 | TELESECUNDARIA 65 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0067J | 521843 | TELESECUNDARIA 67 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | SAN JERONIMO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0069H | 521759 | TELESECUNDARIA NO 69 | DURANGO | CANATLAN | ARNULFO R. GOMEZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0078P | 521824 | NICOLAS ROMERO | DURANGO | DURANGO | NICOLAS ROMERO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0089V | 521842 | TELESECUNDARIA 89. | DURANGO | POANAS | ORIZABA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0098C | 521806 | TELESECUNDARIA 98 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | JOSE MARIA PATONI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0099B | 521804 | ESCUELA TELESECUNDARIA 99 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | FRANCISCO PRIMO DE VERDAD | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0101Z | 521786 | TELESECUNDARIA 101 | DURANGO | SANTA CLARA | DIEZ DE ABRIL | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0103Y | 521762 | TELESECUNDARIA 103 | DURANGO | VICENTE GUERRERO | SAN FRANCISCO JAVIER | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0109S | 521770 | ESCUELA TELESECUNDARIA 109 | DURANGO | CANATLAN | SAN DIEGO DE ALCALA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0115C | 521769 | TELESECUNDARIA 115 | DURANGO | DURANGO | HEROE DE NACOZARI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0118Z | 521766 | TELESECUNDARIA 118 | DURANGO | DURANGO | EL SALTITO | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0126I | 521793 | TELESECUNDARIA 126 JOHN REED | DURANGO | OCAMPO | CANUTILLO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0129F | 521777 | TELESECUNDARIA 129 | DURANGO | OCAMPO | ORESTES PEREYRA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0131U | 521834 | TELESECUNDARIA 131 | DURANGO | OCAMPO | TORREÓN DE CAÑAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0137O | 521790 | TELESECUNDARIA 137 | DURANGO | RODEO | SAN SALVADOR DE HORTA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0143Z | 521836 | TELESECUNDARIA 143 | DURANGO | SIMON BOLIVAR | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0146W | 521837 | TELESECUNDARIA 146 | DURANGO | SIMON BOLIVAR | SAN JOSE DE ZARAGOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0162N | 521833 | TELESECUNDARIA 162 | DURANGO | DURANGO | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0166J | 521778 | 8 DE NOVIEMBRE | DURANGO | CANATLAN | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0169G | 521754 | TELESECUNDARIA 169 | DURANGO | DURANGO | EL PUEBLITO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0183Z | 521840 | TELESECUNDARIA 183 | DURANGO | DURANGO | LA FERRERIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0186X | 521750 | TELESECUNDARIA 186 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EJ. LAS HUERTAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0188V | 521813 | TELESECUNDARIA 188 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EL VERGEL | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
10DTV0197C | 521817 | IGNACIO ZARAGOZA | DURANGO | PEÑON BLANCO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0198B | 521823 | TELESECUNDARIA 198 | DURANGO | POANAS | NARCISO MENDOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0207T | 521814 | TELESECUNDARIA 207 | DURANGO | SAN PEDRO DEL GALLO | SAN PEDRO DEL GALLO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0213D | 521782 | PANFILO DE NARVAEZ | DURANGO | TOPIA | TOPIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0223K | 521821 | TELESECUNDARIA 223 | DURANGO | MAPIMI | EMILIANO ZAPATA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0225I | 521835 | ESCUELA TELESECUNDARIA 225 | DURANGO | PANUCO DE CORONADO | GRAL. LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0233R | 521845 | TELESECUNDARIA 233 | DURANGO | CANATLAN | MAYMORA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0243Y | 521763 | TELESECUNDARIA 243 | DURANGO | DURANGO | CINCO DE MAYO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0244X | 521841 | TELESECUNDARIA 244 | DURANGO | DURANGO | DURANGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0249S | 521839 | JUSTO SIERRA | DURANGO | EL ORO | SANTA CRUZ DE TEPEHUANES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0253E | 521746 | TELESECUNDARIA 253 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EJIDO EL CARINO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
10DTV0272T | 521737 | TELESECUNDARIA 272 | DURANGO | MAPIMI | EJIDO MARTHA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0278N | 521791 | TELESECUNDARIA 278 | DURANGO | RODEO | NIÑOS HEROES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0279M | 521785 | TELESECUNDARIA NO 279 | DURANGO | SANTA CLARA | EL NOGALITO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0285X | 521787 | TELESECUNDARIA 285 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | OTILIO MONTAÑO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0295D | 521809 | ANTONIO MIER Y CANALES | DURANGO | SUCHIL | ALEJANDRO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0301Y | 521794 | TELESECUNDARIA 301 | DURANGO | TLAHUALILO | PAMPLONA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0307S | 521749 | TELESECUNDARIA 307 | DURANGO | LERDO | RIO NAZAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0311E | 521752 | TELESECUNDARIA 311 | DURANGO | DURANGO | JUAN B. CEBALLOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0319X | 521745 | TELESECUNDARIA 319 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | VENECIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
10DTV0321L | 521758 | OCTAVIO PAZ | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | JUAN ALDAMA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0322K | 521807 | TELESECUNDARIA 322 | DURANGO | NAZAS | DOLORES HIDALGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0324I | 521743 | TELESECUNDARIA 324 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | MANILA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
10DTV0331S | 521776 | TELESECUNDARIA 331 | DURANGO | SUCHIL | SAN JUAN DE MICHIS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0348S | 521816 | ESTV 348 ANGELA NEVAREZ DE MERAZ | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0354C | 521832 | TELESECUNDARIA 354 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | SAN FRANCISCO DE LAJAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0361M | 521738 | TELESECUNDARIA 361 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EL JABONOSO | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
10DTV0362L | 521741 | TELESECUNDARIA 362 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | LA POPULAR | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
10DTV0364J | 521815 | TELESECUNDARIA 364 | DURANGO | HIDALGO | IGNACIO VALENCIA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0366H | 521829 | TELESECUNDARIA 366 | DURANGO | MEZQUITAL | LLANO GRANDE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0374Q | 521771 | TELESECUNDARIA 374 | DURANGO | DURANGO | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0384X | 513661 | ESCUELA TELESECUNDARIA 384 | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | SAN DIEGO DE TENZAENZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0396B | 521781 | GERMAN LITS ARSUBIDS. | DURANGO | OCAMPO | OJOS AZULES, DGO. | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0442X | 521846 | TELESECUNDARIA 442 | DURANGO | DURANGO | EL ENCINAL | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0451E | 521812 | TELESECUNDARIA 451 LA RAZA DE BRONCE | DURANGO | DURANGO | EJIDO CRISTOBAL COLON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0452D | 521755 | ESCUELA TELESECUNDARIA 452 | DURANGO | DURANGO | EL DURAZNO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0496A | 521805 | TELESECUNDARIA 496 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | GONZALES ORTEGA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0500X | 521803 | JOSE PEDRO PALENCIA CONTRERAS | DURANGO | SUCHIL | LA SOLEDAD | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0501W | 521774 | TELESECUNDARIA 501 | DURANGO | DURANGO | JESUS GONZALEZ ORTEGA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0531Q | 521772 | TELESECUNDARIA 531 | DURANGO | DURANGO | GABINO SANTILLAN | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0533O | 521768 | TELESECUNDARIA 533 | DURANGO | DURANGO | SAN JOSE DE ANIMAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0542W | 521808 | TELESECUNDARIA 542 | DURANGO | NAZAS | SANTA BARBARA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0545T | 521831 | TELESECUNDARIA 545 | DURANGO | MEZQUITAL | CANOAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0554A | 521767 | FRANCISCO ZARCO | DURANGO | DURANGO | 45003 | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0580Z | 520594 | ESTV 580 | DURANGO | MEZQUITAL | LA GUACAMAYITA AA SI | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0582X | 521775 | TELESECUNDARIA 582 | DURANGO | MEZQUITAL | SANTIAGO TENERACA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0589Q | 521826 | TELESECUNDARIA 589 | DURANGO | DURANGO | LA LUZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0598Y | 521757 | TELESECUNDARIA 598 | DURANGO | DURANGO | DURANGO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0604S | 521735 | TELESECUNDARIA 604 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | BRITTINGHAM | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0607P | 521739 | ESCUELA TELESECUNDARIA 607 | DURANGO | SIMON BOLIVAR | SAN ANTONIO DE ZARAGOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0642V | 521800 | TELESECUNDARIA 642 | DURANGO | SAN JUAN DE GUADALUPE | SALITRILLO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10DTV0643U | 521811 | TELESECUNDARIA 643 | DURANGO | DURANGO | 45214 | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0005R | 521779 | TBC RICARDO FLORES MAGON | DURANGO | CANATLAN | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0006Q | 521742 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA POPULAR | DURANGO | GOMEZ PALACIO | LA POPULAR | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
10ETK0009N | 521830 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LLANO GRANDE | DURANGO | MEZQUITAL | LLANO GRANDE | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0010C | 521820 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA MARIA DE OCOTAN | DURANGO | MEZQUITAL | SANTA MARIA DE OCOTAN | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0012A | 521795 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 22 DE MAYO | DURANGO | CANATLAN | 45068 | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0018V | 521825 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NICOLAS ROMERO | DURANGO | DURANGO | NICOLAS ROMERO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0021I | 521838 | TBC IGNACIO ZARAGOZA | DURANGO | SIMON BOLIVAR | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0022H | 521827 | TBC ORIENTE AGUANAVAL | DURANGO | SIMON BOLIVAR | ORIENTE AGUANAVAL | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0023G | 521789 | TBC FELIPE CARRILLO PUERTO | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0028B | 521736 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 22 DE FEBRERO | DURANGO | MAPIMI | 44979 | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0044T | 521818 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IGNACIO ZARAGOZA | DURANGO | PEÑON BLANCO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0050D | 521844 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICENTE GUERRERO | DURANGO | SAN JUAN DE GUADALUPE | VICENTE GUERRERO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0055Z | 521802 | TBC SAN ISIDRO DE MURILLOS | DURANGO | VICENTE GUERRERO | SAN ISIDRO DE MURILLOS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0062I | 521797 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JOE REFUGIO SALCIDO | DURANGO | DURANGO | JOSE REFUGIO SALCIDO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0063H | 521810 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PILAR DE ZARAGOZA | DURANGO | DURANGO | PILAR DE ZARAGOZA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0064G | 521765 | TBC SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | DURANGO | DURANGO | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0067D | 521751 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS HUERTAS | DURANGO | GOMEZ PALACIO | LAS HUERTAS | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
10ETK0068C | 521748 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE DE VINEDO | DURANGO | GOMEZ PALACIO | SAN JOSE DE VINEDO | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
10ETK0070R | 521784 | TBC JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0087R | 521780 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VENCEDORES | DURANGO | SAN DIMAS | VENCEDORES | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0090E | 521792 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOS HERRERA | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | LOS HERRERA | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
10ETK0104R | 521773 | TBC CRISTOBAL COLON | DURANGO | DURANGO | CRISTOBAL COLON | RURAL | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA
11DTV0001A | 512872 | TELESECUNDARIA FEDRAL 1 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11DTV0003Z | 512877 | TELESECUNDARIA FEDERAL 3 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11DTV0009T | 512978 | TELESECUNDARIA FEDERAL NO 9 | GUANAJUATO | IRAPUATO | PROVIDENCIA DE PEREZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0011H | 513403 | TELESECUNDARIA FEDERAL 11 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COECILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0012G | 512973 | TELESECUNDARIA FEDERAL 12 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
11DTV0016C | 513106 | TELESECUNDARIA FEDERAL 16 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CERRO GORDO SAN RAFAEL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11DTV0017B | 512906 | TELESECUNDARIA FEDERAL 17 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0019Z | 512960 | TELESECUNDARIA FEDERAL 19 | GUANAJUATO | LEON | RIVERA DE LA PRESA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0020P | 512916 | TELESECUNDARIA FEDERAL 20 | GUANAJUATO | ABASOLO | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0022N | 512888 | TELESECUNDARIA FEDERAL 22 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11DTV0024L | 512898 | TELESECUNDARIA FEDERAL 24 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0025K | 512948 | TELESECUNDARIA FEDERAL 25 | GUANAJUATO | LEON | SAN PABLO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0026J | 512996 | TELESECUNDARIA FEDERAL 26 | GUANAJUATO | LEON | DUARTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0039N | 513177 | ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA | GUANAJUATO | IRAPUATO | PURISIMA DEL PROGRESO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0041B | 513116 | TELESECUNDARIA FEDERAL 41 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11DTV0042A | 513991 | ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA | GUANAJUATO | CELAYA | SANTA MARIA DEL REFUGIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0001U | 513247 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JERECUARO | GUANAJUATO | JERECUARO | EL TEPOZAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0002T | 512965 | CALZADA DE LA MERCED | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | LA CALZADA DE LA MERCED | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0003S | 513367 | TBC PENJAMO CUEVAS DE MORALES | GUANAJUATO | PENJAMO | CUEVAS DE MORALES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0004R | 513062 | TBC PUEBLO NUEVO - PROGRESO DE LA UNION | GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO | PROGRESO DE LA UNION | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0006P | 513381 | SAN FELIPE - LA SAUCEDA DE LA LUZ | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LA SAUCEDA DE LA LUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0007O | 513185 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE ITURBIDE | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | LA ESCONDIDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0010B | 512985 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICTORIA MALINTO | GUANAJUATO | VICTORIA | SAN JUAN MALINTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETK0011A | 513221 | TBC ABASOLO-EL VARAL | GUANAJUATO | ABASOLO | EL VARAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0014Y | 512970 | APASEO EL ALTO EL DURAZNO | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL DURAZNO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETK0016W | 513065 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GUADALUPE DE RIVERA | GUANAJUATO | IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0017V | 513085 | TBC SANTA ROSA TEMASCATIO | GUANAJUATO | IRAPUATO | SANTA ROSA TEMASCATIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0019T | 512999 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LEON NUEVO LINDERO | GUANAJUATO | LEON | NUEVO LINDERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0020I | 512944 | LEON RAMILLETE | GUANAJUATO | LEON | EL RAMILLETE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0021H | 513300 | TELEBACHILLERATO RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0029Z | 515972 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SILAO MEDRANOS | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | MEDRANOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0030P | 513029 | TELEBACHILLERATO COMUNIARIO SAN ANDRES ENGUARO | GUANAJUATO | YURIRIA | SAN ANDRES ENGUARO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETK0031O | 513128 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN ISIDRO | GUANAJUATO | ABASOLO | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0032N | 513129 | TELEBACHILLERATO LUZ DE QUITANA | GUANAJUATO | ABASOLO | LUZ DE QUITANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0035K | 512871 | CONGREGACION DE LA CRUZ LA CUEVA | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | CONGREGACION DE LA CRUZ LA CUEVA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0036J | 513360 | APASEO EL GRANDE - IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA) | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | IXTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0040W | 512983 | CORTAZAR ARREGUIN DE ARRIBA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | ARREGIN DE ARRIBA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0041V | 513088 | CUERAMARO CERRITO DE AGUA CALIENTE | GUANAJUATO | CUERAMARO | CERRITO DE AGUA CALIENTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0043T | 514167 | 11ETK0043T | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | PENA RODADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0044S | 513068 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PALMITAS DOLORES HIDA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | PALMITAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETK0045R | 513020 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS YERBAS | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LAS YERBAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27
11ETK0052A | 513218 | TBC HUANIMARO RANCHO DE GUADALUPE | GUANAJUATO | HUANIMARO | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0054Z | 514190 | JERECUARO-SAN LORENZO | GUANAJUATO | JERECUARO | SAN LORENZO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETK0055Y | 513248 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALTO DE PENA | GUANAJUATO | JERECUARO | SALTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0060J | 513355 | JERECUARO-CANOAS | GUANAJUATO | JERECUARO | LAS CANOAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0065E | 513943 | PENJAMO PALO ALTO DE ABAJO | GUANAJUATO | PENJAMO | PALO ALTO DE ABAJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0068B | 512966 | TEPETATE DEL GALLO | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | EL TEPETATE DEL GALLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0070Q | 513215 | SALAMANCA DOÑA ROSA (EL CHICOTE) | GUANAJUATO | SALAMANCA | DOÑA ROSA (EL CHICOTE) | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0071P | 513007 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALVATIERRA ESTANCIA | GUANAJUATO | SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27
11ETK0074M | 513370 | EX HACIENDA LA JAULA | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | EX HACIENDA LA JAULA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETK0076K | 513188 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BARRANCA DE CANO | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | BARRANCA DE CANO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0077J | 513256 | SAN JOSE DEL TANQUE | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN JOSE DEL TANQUE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0078I | 513396 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MOLINO DE SAN JOSE | GUANAJUATO | SAN FELIPE | MOLINO DE SAN JOSE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0079H | 513386 | TBC SAN FELIPE - MASTRANTO DEL REFUGIO | GUANAJUATO | SAN FELIPE | MASTRANTO DEL REFUGIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0086R | 513164 | TBC LA FRAGUA SAN JOSE ITURBIDE | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | LA FRAGUA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0087Q | 521706 | SAN JOSE ITURBIDE CERRITO DEL ARENAL | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | CERRITO DEL ARENAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0088P | 513167 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VISTA HERMOSA | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | VISTA HERMOSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0094Z | 513005 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA HUERTA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0096Y | 513251 | SANTA CATARINA-ORTEGA | GUANAJUATO | SANTA CATARINA | ORTEGA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0097X | 513196 | SAN JULIAN DE TIERRA BLANCA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EL GARAMBULLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0098W | 512981 | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS MESAS DE ACOSTA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | MESAS DE ACOSTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0100U | 513173 | NAPOLES | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | NAPOLES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0101T | 512925 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOMA DE YERBABUENA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | LOMA DE YERBABUENA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0103R | 515586 | EL DERRAMADERO | GUANAJUATO | URIANGATO | EL DERRAMADERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0104Q | 513074 | VALLE DE SANTIAGO SAN CRISTOBAL | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTOBAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0106O | 513388 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOS MARTINEZ | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTINEZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0107N | 513261 | TBC VALLE DE SANTIAGO EL TAMBOR | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | EL TAMBOR | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0108M | 513387 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MISION DE ARNEDO | GUANAJUATO | VICTORIA | MISION DE ARNEDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0109L | 513306 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO XICHU-EL AGUACATE | GUANAJUATO | XICHU | EL AGUACATE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27
11ETK0113Y | 513327 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL BORREGO VALLE DE S | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | EL BORREGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETK0114X | 515574 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ACAMBARO LA ORTIGA | GUANAJUATO | ACAMBARO | LA ORTIGA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0115W | 514713 | SAN JUAN DEL LLANITO | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | SAN JUAN DEL LLANITO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0116V | 514096 | TBC EL TUNA LOS OLIVOS APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL TUNAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0125C | 513402 | VALLE DE SANTIGO - ZAPOTILLO DE MOGOTES | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
11ETK0130O | 512889 | PURISIMA DEL RINCON DOLORES | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | DOLORES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0137H | 513213 | EL RECUERDO DE ANCON | GUANAJUATO | SALAMANCA | RECUERDO DE ANCON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0138G | 513071 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA SAUCEDA S.D.U | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | LA SAUCEDAA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0139F | 517788 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN FELIPE GUADALUPE | GUANAJUATO | SAN FELIPE | POBLADO DE GUADALUPE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0140V | 513093 | EL CARRETON | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL CARRETON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0143S | 513002 | SAN AGUSTIN DE LAS FLORES | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN AGUSTIN DE LAS FLORES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0144R | 513371 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICTORIA PU DE PALMAS | GUANAJUATO | VICTORIA | PUERTO DE PALMAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0147O | 514334 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ORDENA SALAMANCA | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA ORDENA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0148N | 513253 | TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | SAN ANTONIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0149M | 512926 | TBC SILAO COMANJILLA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COMANJILLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0151A | 513373 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CALDERON | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | CALDERON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0152Z | 513895 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ABASOLO LA CARROZA | GUANAJUATO | ABASOLO | LA CARROZA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0153Z | 513896 | LAS MASAS | GUANAJUATO | ABASOLO | LAS MASAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0156W | 513154 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GUANAJUATO ARPEROS | GUANAJUATO | GUANAJUATO | ARPEROS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0161H | 513199 | TBC HUANIMARO SAN CRISTOBAL DE AYALA | GUANAJUATO | HUANIMARO | SAN CRISTOBAL DE AYALA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0162G | 513219 | TBC HUANIMARO SAN JUAN GRANDE | GUANAJUATO | HUANIMARO | SAN JUAN GRANDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0163F | 513239 | LA CAJA | GUANAJUATO | IRAPUATO | LA CAJA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0164E | 513130 | MUNGUIA | GUANAJUATO | IRAPUATO | MUNGUIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0168A | 513872 | TINAJA DE BERNALES | GUANAJUATO | ABASOLO | TINAJA DE BERNALES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0170P | 513084 | JARAL DEL PROGRESO SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0171O | 513115 | PRIMAVERAL | GUANAJUATO | IRAPUATO | PRIMAVERAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0172N | 513139 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS TERESAS | GUANAJUATO | GUANAJUATO | LAS TERESAS | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0179G | 513346 | PARRAL | GUANAJUATO | CORTAZAR | PARRAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0180W | 513345 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CORTAZAR-EL HUIZACHE | GUANAJUATO | CORTAZAR | EL HUIZACHE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETK0181V | 512869 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CORTAZAR LA MOCHA | GUANAJUATO | CORTAZAR | LA MOCHA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETK0182U | 513310 | EL SAUCILLO | GUANAJUATO | CUERAMARO | EL SAUCILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0184S | 513299 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DOCTOR MORA FLORENCIA | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | FLORENCIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0185R | 517553 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OBRAJITOS DE ABAJO | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | OBRAJITOS DE ABAJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0190C | 514110 | TBC COMUNITARIO DOLORES HGO C.I. SOLEDAD NUEVA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0192A | 515540 | ANDOCUTIN | GUANAJUATO | ACAMBARO | ANDOCUTIN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0194Z | 514172 | EL ESPEJO EX HACIENDA DE ESPEJO | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL ESPEJO EX HACIENDA DE ESPEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0195Y | 513249 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TERRERO, DE PAREDONES | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL TERRERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETK0196X | 514916 | APASEO EL ALTO SAN ANTONIO CALICHAR | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | SAN ANTONIO CALICHAR | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0197W | 513391 | APASEO EL GRANDE EL PENON SAN ISIDRO DEL PENON | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN ISIDRO DEL PENON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0200T | 513992 | TBC SAUZ DE VILLASENOR CELAYA | GUANAJUATO | CELAYA | EL SAUZ DE VILLASENOR | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
11ETK0202R | 513380 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELAYA LOS GALVANES | GUANAJUATO | CELAYA | GALVANES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0203Q | 512874 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELAYA PRESA BLANCA | GUANAJUATO | CELAYA | PRESA BLANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0204P | 513315 | TELEBACHILLERATO DON DIEGO | GUANAJUATO | COMONFORT | DON DIEGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0207M | 513354 | JERECUARO LAS PILAS DE PURUAGUA | GUANAJUATO | JERECUARO | LAS PILAS DE PURUAGUA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0209K | 513237 | TELEBACHILLERATO SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS | GUANAJUATO | JERECUARO | SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0210Z | 512953 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LEON ALBARRADONES | GUANAJUATO | LEON | ALBARRADONES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0212Y | 512900 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LEON CAPELLANIA DE LO | GUANAJUATO | LEON | CAPELLANIA DE LOERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0213X | 513222 | PENJAMO LA ATARJEA | GUANAJUATO | PENJAMO | ATARJEA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0214W | 521607 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PENJAMO LIEBRES DE SU | GUANAJUATO | PENJAMO | LIEBRES DE SUAREZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05
11ETK0218S | 512951 | PLAN DE AYALA SANTA ROSA | GUANAJUATO | LEON | PLAN DE AYALA SANTA ROSA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0221F | 513873 | TBC YOSTIRO DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO | YOSTIRO DE SAN ANTONIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0222E | 512901 | SAN JUDAS | GUANAJUATO | LEON | SAN JUDAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0224C | 512935 | TBC SANTA ANA DEL CONDE | GUANAJUATO | LEON | SANTA ANA DEL CONDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0226A | 513003 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALLE DORADO LEON | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0228Z | 512946 | MANUEL DOBLADO PIEDRAS NEGRAS | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0230N | 521612 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MANUEL DOBLADO | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | PUERTA DE LLAVE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0232L | 513137 | AMOLES MOROLEON | GUANAJUATO | MOROLEON | AMOLES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0235I | 514135 | LOMA PELADA | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOMA PELADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0237G | 513122 | LOS LOBOS | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOS LOBOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0238F | 513353 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EX HACIENDA DE JESUS | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | EX HACIENDA DE JESUS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
11ETK0243R | 513235 | SAN FELIPE FUERTE VIEJO | GUANAJUATO | SAN FELIPE | FUERTE VIEJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0244Q | 513255 | SAN FELIPE - LA QUEMADA | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LA QUEMADA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0245P | 513165 | TELEBACHILLERATO COMUNITAR SAN FELIPE-LOS MARTINEZ | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LOS MARTINEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0253Y | 513243 | LAS ADJUNTAS | GUANAJUATO | GUANAJUATO | LAS ADJUNTAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0259S | 514126 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CRUZ DE GUERRERO | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA CRUZ DE GUERRERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0261G | 513259 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CARBONERA | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | CARBONERA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETK0264D | 512982 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA SEMITA | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA SEMITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0269Z | 513156 | IGNACIO RAMIREZ | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0270O | 513155 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CAMPANA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CAMPANA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0273L | 521708 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE DE ALLENDE | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JOSE DE ALLENDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0275J | 513158 | SAN JOSE DE LAS PILAS | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JOSE DE LAS PILAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0276I | 513180 | SANTIAGO MARAVATIO OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA | GUANAJUATO | SANTIAGO MARAVATIO | EJIDO OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0277H | 513404 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SILAO COECILLO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COECILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0279F | 513171 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALAMANCA SAN VICENTE | GUANAJUATO | SALAMANCA | SAN VICENTE DE FLORESS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0280V | 513365 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALVATIERRA LA VIRGEN | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SALVATIERRA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETK0283S | 513229 | TBC SALVATIERRA SAN PABLO PEJO | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SAN PABLO PEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0286P | 515546 | SAN ANTONIO TARANDACUAO | GUANAJUATO | TARANDACUAO | SAN ANTONIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0287O | 513363 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TARIMORO LOS FIERROS | GUANAJUATO | TARIMORO | LOS FIERROS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0290B | 515587 | URIANGATO SAN JOSE CUARACURIO | GUANAJUATO | URIANGATO | SAN JOSE CUARACURIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETK0293Z | 513041 | SAN DIEGO QUIRICEO - VALLE DE SANTIAGO | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN DIEGO QUIRICEO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0295X | 513372 | VICTORIA DERRAMADEROS | GUANAJUATO | VICTORIA | DERRAMADEROS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0296W | 513348 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VILLAGRAN EL CHINACO | GUANAJUATO | VILLAGRAN | EL CHINACO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETK0297V | 513308 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO XICHU LA ZABILA | GUANAJUATO | XICHU | LA ZABILA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0299T | 513323 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO YURIRIA-JUAN LUCAS | GUANAJUATO | YURIRIA | JUAN LUCAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0302Q | 513311 | TBC SANTA MONICA OZUMBILLA | GUANAJUATO | YURIRIA | SANTA MONICA OZUMBILLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETK0303P | 515749 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PAZ | GUANAJUATO | PENJAMO | LA PAZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0305N | 513316 | DELGADO DE ARRIBA | GUANAJUATO | COMONFORT | DELGADO DE ARRIBA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0309J | 513225 | PUERTO DE VALLE | GUANAJUATO | SALAMANCA | PUERTO DE VALLE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0312X | 512971 | PAXTLE | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | PAXTLE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0314V | 513095 | SAN JERONIMO DE ARACEO | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN JERONIMO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETK0315U | 514184 | VILLAGRAN LOS ANGELES | GUANAJUATO | VILLAGRAN | LOS ANGELES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0316T | 513313 | TBC YURIRIA EL MORAL | GUANAJUATO | YURIRIA | EL MORAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETK0317S | 512947 | SILAO DE LA VICTORIA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0319Q | 513022 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LINDAVISTA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETK0320F | 513090 | SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0321E | 513175 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA TERESA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA TERESA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0322D | 513151 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALENCIANA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | VALENCIANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0323C | 513060 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IRAPUATO CUCHICUATO | GUANAJUATO | IRAPUATO | CUCHICUATO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0324B | 513046 | TBC IRAPUATO SAN NICOLAS TEMASCATIO | GUANAJUATO | IRAPUATO | SAN NICOLAS TEMASCATIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0328Y | 513092 | SAN JOSE DE LA VARILLA | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN JOSE DE LA VARILLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0329X | 513245 | SAN FRANCISCO DEL RINCON LA MURALLA DEL CADILLAL | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | LA MURALLA DEL CADILLAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETK0331L | 513149 | TBC SAN MIGUEL DE ALLENDE-LAGUNA ESCONDIDA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LAGUNA_ESCONDIDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0334I | 513232 | TELEBACHILLETATO COMUNITARIO POZO DE BALDERAS | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | POZO DE BALDERAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0335H | 513217 | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS POZOS | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | POZOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0336G | 513082 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IRAPUATO SAN ROQUE | GUANAJUATO | IRAPUATO | SAN ROQUE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0337F | 513055 | TBC VALENCIANITA | GUANAJUATO | IRAPUATO | VALENCIANITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0338E | 513252 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICTORIA - VICTORIA | GUANAJUATO | VICTORIA | VICTORIA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0340T | 513297 | SAN JOSE AGUA AZUL | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN JOSE AGUA AZUL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0343Q | 513339 | TBC COLONIA LATINOAMERICANA LEON | GUANAJUATO | LEON | COLONIA LATINOAMERICANA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0344P | 512991 | EL RESPLANDOR | GUANAJUATO | LEON | EL RESPLANDOR EL CHORRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0345O | 512919 | TELEBACHILLETARO COMUNITARIO LEON, LA LABORCITA | GUANAJUATO | LEON | LA LABORCITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0346N | 512993 | SAN FRANCISCO DE DURAN | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0348L | 512967 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CALZADA DEL TEZON | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | CALZADA DEL TEPOZAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETK0350Z | 513240 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALAMANCA LOS PRIETOS | GUANAJUATO | SALAMANCA | 36876 | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0351Z | 513150 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0352Y | 513098 | URIANGATO LA PRESA PRESA DE HUAHUEMBA | GUANAJUATO | URIANGATO | LA PRESA DE HUAHUEMBA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0353X | 513099 | EL CUITZILLO | GUANAJUATO | URIANGATO | URIANGATO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
11ETK0354W | 513096 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GERVASIO MENDOZA | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETK0355V | 513900 | VALLE DE SANTIAGO-LA COMPAÑIA | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LA COMPANIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0356U | 513389 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS JICAMAS | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LAS JICAMAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27
11ETK0359R | 513901 | VALLE DE SANTIAGO SANTA ANA | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0360G | 513079 | SALAMANCA LA LUZ | GUANAJUATO | SALAMANCA | SALAMANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETK0361F | 513869 | TELEBACHILLERATO SAN JOSE DE GRACIA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN JOSÉ DE GARCIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0002Z | 513080 | TELESECUNDARIA 19 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0003Y | 513161 | TELESECUNDARIA NÑ20 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0005W | 513124 | TELESECUNDARIA 22 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LABOR DE VALTIERRA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0006V | 513322 | TELESECUNDARIA 23 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALTIERRILLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0007U | 513170 | TELESECUNDARIA 24 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CONGREGACION DE CARDENAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0008T | 513147 | TELESECUNDARIA 25 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CERRO GORDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0009S | 514136 | TELESECUNDARIA 26 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA CAPILLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0010H | 513031 | TELESECUNDARIA 27 | GUANAJUATO | CELAYA | PRIMERA FRACCION DE CRESPO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0011G | 513134 | TELESECUNDARIA 28 | GUANAJUATO | CELAYA | RINCON DE TAMAYO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETV0012F | 513332 | TELESECUNDARIA 30 | GUANAJUATO | CELAYA | JUAN MARTIN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0013E | 513070 | TELESECUANDARIA 31 | GUANAJUATO | CELAYA | SAN JUAN DE LA VEGA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0015C | 513025 | TELESECUNDARIA 33 | GUANAJUATO | CELAYA | JAUREGUI | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0020O | 512934 | TELESECUNDARIA 38 | GUANAJUATO | LEON | SANTA ANA DEL CONDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0022M | 513049 | TELESECUNDARIA 55 | GUANAJUATO | ABASOLO | ZAPOTE DE PERALTA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0023L | 513897 | TELESECUNDARIA 304 | GUANAJUATO | ABASOLO | LAS MASAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0025J | 513091 | TELESECUNDARIA 44 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA CATARINA DE CUEVAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0028G | 512990 | OCTAVIO PAZ | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SAN ROQUE DE MONTES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0030V | 512886 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0031U | 512910 | TELESECUNDARIA 2 LA CARMONA | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0032T | 512891 | TELESECUNDARIA 3 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0033S | 512942 | TELESECUNDARIA 4 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0034R | 512902 | TELESECUNDARIA 5 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0035Q | 512885 | TELESECUNDARIA 6 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0036P | 512980 | TELESECUNDARIA 7 SANTA FE | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0037O | 512899 | TELESECUNDARIA 8 SAN FELIPE DE JESUS | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0038N | 513405 | TELESECUNDARIA 9 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0040B | 513856 | TELESECUNDARIA 11 MA ESTHER GARCIA APOLINAR | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0042Z | 512974 | TELESECUNDARIA 13 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0043Z | 512894 | TELESECUNDARIA 14 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
11ETV0045X | 512952 | TELESECUNDARIA 17 | GUANAJUATO | LEON | PLAN DE AYALA SANTA ROSA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0046W | 513398 | TELESECUNDARIA 57 | GUANAJUATO | ABASOLO | LA JOYA DE CALVILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0047V | 513145 | TELESECUNDARIA 53 | GUANAJUATO | ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0049T | 513223 | TELESECUNDARIA 56 | GUANAJUATO | ABASOLO | EL VARAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0050I | 513230 | TELESECUNDARIA 61 | GUANAJUATO | ACAMBARO | CHAMACUARO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0062N | 513077 | TELESECUNDARIA 70 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN JOSE AGUA AZUL | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0063M | 513412 | TELESECUNDARIA 72 | GUANAJUATO | CELAYA | EL PUESTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0065K | 513343 | TELESECUNDARIA 74 | GUANAJUATO | CELAYA | SAN JOSE DE GUANAJUATO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0077P | 513187 | TELESECUNDARIA 82 | GUANAJUATO | CORTAZAR | TIERRA FRIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0083Z | 513358 | TELESECUNDARIA 87 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RIO LAJA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0088V | 513089 | TELESECUNDARIA 91 RAMON LOPEZ VELARDE | GUANAJUATO | GUANAJUATO | PUENTECILLAS | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0091I | 513176 | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA TERESA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0093G | 513152 | TELESECUNDARIA 93 VALENCIANA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | VALENCIANA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0095E | 513395 | TELESECUNDARIA 101 | GUANAJUATO | HUANIMARO | LOS OTATES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0096D | 513162 | TELESECUNDARIA 109 | GUANAJUATO | IRAPUATO | ARANDAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0097C | 513178 | TELESECUNDARIA 114 | GUANAJUATO | IRAPUATO | LA CALERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0098B | 513057 | TELESECUNDARIA 115 | GUANAJUATO | IRAPUATO | EX HACIENDA EL COPAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0099A | 512979 | TELESECUNDARIA 106 | GUANAJUATO | IRAPUATO | CUARTA BRIGADA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0100Z | 513061 | TELESECUNDARIA 118 | GUANAJUATO | IRAPUATO | CUCHICUATO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0101Z | 513066 | TELESECUNDARIA 112 | GUANAJUATO | IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0102Y | 513132 | TELESECUNDARIA 119 | GUANAJUATO | IRAPUATO | LAGUNA LARGA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0103X | 513039 | TELESECUNDARIA 49 LUIS CHAVEZ OROZCO | GUANAJUATO | IRAPUATO | LO DE JUAREZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0104W | 513172 | TELESECUNDARIA 116 | GUANAJUATO | IRAPUATO | EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA) | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0112E | 513056 | TELESECUNDARIA 117 | GUANAJUATO | IRAPUATO | VALENCIANITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0113D | 513356 | TELESECUNDARIA 102 JESUS LOPEZ LIRA | GUANAJUATO | JERECUARO | PURUAGUA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0114C | 512954 | TELESECUNDARIA 122 | GUANAJUATO | LEON | DUARTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0115B | 512909 | TELESECUNDARIA 129 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0116A | 512928 | TELESECUNDARIA 124 | GUANAJUATO | LEON | LOZA DE LOS PADRES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0117Z | 513000 | TELESECUNDARIA 131 | GUANAJUATO | LEON | NUEVO LINDERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0119Y | 512945 | ESTV 125 | GUANAJUATO | LEON | EL RAMILLETE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0120N | 512995 | TELESECUNDARIA 130 LOS RAMIREZ | GUANAJUATO | LEON | LOS RAMIREZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0122L | 512908 | TELESECUNDARIA 51 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0124J | 512968 | TELESECUNDARIA 123 | GUANAJUATO | LEON | LOS SAUCES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0125I | 513312 | TELESECUNDARIA 199 | GUANAJUATO | MOROLEON | OJO DE AGUA DE ENMEDIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0128F | 515481 | TELESECUNDARIA 136 | GUANAJUATO | PENJAMO | LA CALLE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0129E | 515604 | TELESECUNDARIA 140 | GUANAJUATO | PENJAMO | CERRITOS BLANCOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0130U | 513114 | TELESECUNDARIA 134 | GUANAJUATO | PENJAMO | CORRALEJO DE HIDALGO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0131T | 513368 | TELESECUNDARIA 135 | GUANAJUATO | PENJAMO | CUEVA DE MORALES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0132S | 515748 | TELESECUNDARIA 138 | GUANAJUATO | PENJAMO | EL MARMOL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05
11ETV0133R | 513224 | TELESECUNDARIA 139 | GUANAJUATO | PENJAMO | ORDENITA DE BARAJAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0134Q | 513944 | TELESECUNDARIA 137 | GUANAJUATO | PENJAMO | TACUBAYA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0137N | 512922 | JOSE VASCONCELOS | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN BERNARDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0142Z | 513047 | TELESECUNDARIA 150 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOMA DE FLORES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0143Y | 513226 | TELESECUNDARIA 149 | GUANAJUATO | SALAMANCA | URUETARO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0157A | 513181 | JUAN ESCUTIA | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | EL NACIMIENTO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0159Z | 512923 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SAN ROQUE DE TORRES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0160O | 512896 | TELESECUNDARIA 165 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | EL CAPULIN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0162M | 513183 | TELESECUNDARIA 166 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | OJO DE AGUA DELREFUGIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0164K | 513184 | ESTV167 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | SANTA ANITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0165J | 513058 | TELESECUNDARIA 170 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LOS POZOS, MINERAL DE POZOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0166I | 514185 | TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN ANTONIO DE MORALES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0170V | 512937 | ESTV 200 JOSE EMILIO PACHECO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COLONIAS NUEVO MEXICO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0172T | 512997 | BEATRIZ RAMIREZ DE LA FUENTE | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | CHICHIMEQUILLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0175Q | 513362 | TELESECUNDARIA 178 | GUANAJUATO | TARIMORO | EL ACEBUCHE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
11ETV0177O | 513364 | ESCUELA TELESECUNDARIA 177 | GUANAJUATO | TARIMORO | LOS FIERROS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0179M | 515588 | TELESECUNDARIA 180 | GUANAJUATO | URIANGATO | EL DERRAMADERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETV0180B | 513119 | TELESECUANDARIA 181 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | COPALES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETV0181A | 513048 | TELESECUNDARIA 185 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0183Z | 513325 | TELESECUNDARIA 182 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | PRESA DE SAN ANDRES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0185X | 513042 | TELESECUNDARIA 188 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE MOGOTES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0186W | 513304 | TELESECUNDARIA 189 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETV0187V | 513043 | TELESECUNDARIA 190 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN DIEGO QUIRICEO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0188U | 513126 | ESTV 183 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0189T | 513044 | TELESECUNDARIA 191 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | MOGOTES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0191H | 513102 | TELESECUNDARIA 192 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | MEXICANOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0192G | 513101 | TELESECUNDARIA 193 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | SARABIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0195D | 513314 | TELESECUNDARIA 195 | GUANAJUATO | YURIRIA | EL MORAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETV0200Z | 513140 | TELESECUNDARIA 208 | GUANAJUATO | ACAMBARO | ACAMBARO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0203W | 513337 | TELESECUNDARIA 211 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0205U | 513208 | TELESECUNDARIA 213 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | SAN PABLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
11ETV0206T | 513135 | TELESECUNDARIA 206 | GUANAJUATO | CELAYA | CONGREGACION DE CANOAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0208R | 513993 | TELESECUNDARIA 215 | GUANAJUATO | CELAYA | SANTA MARIA DEL REFUGIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0210F | 517589 | TELESECUNDARIA 217 | GUANAJUATO | CORONEO | PIEDRA LARGA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
11ETV0212D | 513148 | TELESECUNDARIA 219 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA VENTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0214B | 514111 | TELESECUNDARIA 221 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA QUEMADITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0223J | 513233 | TELESECUNDARIA 231 | GUANAJUATO | OCAMPO | OCAMPO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0225H | 515750 | TELESECUNDARIA 233 | GUANAJUATO | PENJAMO | POTRERILLOS DEL RIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05
11ETV0226G | 513303 | TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA | GUANAJUATO | ROMITA | LA SARDINA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0229D | 513125 | TELESECUANDARIA 237 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALTIERRA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0234P | 513394 | TELESECUNDARIA 242 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN ANDRES DEL CUBO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0235O | 512962 | TELESECUNDARIA 243 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | LA ALDEA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0238L | 512998 | SALVADOR ELIZONDO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | EL SALITRILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0239K | 512914 | TELESECUNDARIA 247 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | BAJIO DE BONILLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0240Z | 513407 | TELESECUNDARIA 248 | GUANAJUATO | TARIMORO | SAN NICOLAS DE LA CONDESA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0241Z | 513250 | TELESECUNDARIA 249 | GUANAJUATO | TARIMORO | HUAPANGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0243X | 515589 | TELESECUNDARIA 251 | GUANAJUATO | URIANGATO | SAN JOSE CUARACURIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETV0244W | 513328 | TELESECUNDARIA 252 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LAS JICAMAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0252E | 513298 | TELESECUNDARIA 71 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0255B | 513209 | TELESECUNDARIA 267 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | ZAPOTE DE ADJUNTAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0258Z | 513033 | TELESECUNDARIA 264 | GUANAJUATO | CORTAZAR | PARRA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0261M | 513153 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | GUANAJUATO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0264J | 512907 | TELESECUNDARIA EULALIA GUZMAN | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0270U | 513366 | TELESECUNDARIA 278 | GUANAJUATO | PENJAMO | PALO VERDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0272S | 515751 | TELESECUNDARIA 275 | GUANAJUATO | PENJAMO | LA PAZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0284X | 513168 | TELESECUNDARIA 288 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA ESCONDIDITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0288T | 513260 | TELESECUNDARIA 257 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0289S | 513097 | TELESECUNDARIA 297 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0294D | 513324 | TELESECUNDARIA 300 | GUANAJUATO | YURIRIA | JUAN LUCAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETV0298Z | 514186 | TELESECUNDARIA 298 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | LOS ANGELES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0302W | 513064 | ESCUELA TELESECUNDARIA 308 | GUANAJUATO | ABASOLO | SAN ANTONIO DE HORTA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0304U | 513051 | TELESECUNDARIA 310 | GUANAJUATO | ABASOLO | PERALTA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0305T | 513131 | TELESECUNDARIA 306 | GUANAJUATO | ABASOLO | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0307R | 513192 | TELESECUNDARI 305 | GUANAJUATO | ABASOLO | EL TULE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0309P | 513136 | TELESECUNDARIA 317 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0313B | 513030 | TELESECUANDARIA 318 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRNADE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0314A | 513207 | TELESECUNDARIA 319 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | LA CALZADA DE LA MERCED | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0315Z | 513198 | TELESECUNDARIA 542 | GUANAJUATO | ACAMBARO | SAN JUAN VIEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0319W | 513200 | TELESECUNDARIA 325 | GUANAJUATO | HUANIMARO | SAN CRISTOBAL DE AYALA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0324H | 512890 | TELESECUNDARIA 329 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0329C | 513945 | TELESECUNDARIA 334 | GUANAJUATO | PENJAMO | PALO ALTO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0330S | 515469 | TELESECUNDARIA 335 | GUANAJUATO | PENJAMO | QUESERA DE CORTES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05
11ETV0333P | 513231 | ESTV 545 | GUANAJUATO | ACAMBARO | INCHAMACUARO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0336M | 512870 | TELESECUNDARIA EUFRASIA SIERRA CABRERA | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN ANDRES DE JALPA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0338K | 513258 | TELESECUNDARIA 345 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA ORDENA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0339J | 513008 | TELESECUNDARIA 348 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETV0341Y | 513024 | ESTV 347 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | LA LUZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETV0343W | 513072 | TELESECUNDARIA 349 LA SAUCEDA | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | LA SAUCEDAD | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
11ETV0354B | 514062 | EMILIANO ZAPATA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EMILIANO ZAPATA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0361L | 513195 | TELESECUNDARIA 43 | GUANAJUATO | SALAMANCA | SAN JOSE DE MENDOZA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0362K | 513023 | TELESECUNDARIA 41 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SALVATIERRA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETV0370T | 513036 | TELESECUNDARIA 369 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | CALERAS DE AMECHE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0371S | 517537 | TELESECUNDARIA 370 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL CASTILLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0372R | 517531 | TELESECUNDARIA 371 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | LA NORITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0378L | 513104 | TELESECUNDARIA 379 | GUANAJUATO | IRAPUATO | EX HACIENDA DE MARQUEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0379K | 514127 | TELESECUNDARIA 382 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | ESTACION DE LOURDES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0385V | 513006 | TELESECUNDARIA 548 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0391F | 513385 | TELESECUNDARIA 394 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL MASTRANTO DEL REFUGIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0392E | 513123 | ESCUELA TELESECUNDARIA 381 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOS LOBOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0393D | 513179 | ESTV 380 | GUANAJUATO | SALAMANCA | SAN JUAN DE RAZOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0394C | 512959 | TELESECUCNDARIA 373 | GUANAJUATO | LEON | SAN JOSE DEL POTRERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0395B | 512988 | TELESECUNDADRIA 372 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0399Y | 512930 | MANUEL TOUSSAINT | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SOPENA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0400X | 512873 | TELESECUNDARIA 29 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0401W | 513347 | TELESECUNDARIA 16 | GUANAJUATO | CORTAZAR | LA FORTALEZA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0403U | 513081 | TELESECUNDARIA 320 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0404T | 513406 | TELESECUNDARIA 283 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0407Q | 513857 | TELESECUNDARIA 313 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0409O | 512887 | TELESECUNDARIA 385 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0411C | 512893 | TELESECUNDARIA 398 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
11ETV0412B | 512878 | TELESECUNDARIA 416 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0420K | 513086 | TELESECUNDARIA 403 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0427D | 513870 | TELESECUNDARIA 412 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | MENORES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0432P | 512876 | TELESECUNDARIA 422 | GUANAJUATO | CELAYA | ROQUE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0433O | 513317 | TELESECUNDARIA 423 TIERRA Y LIBERTAD | GUANAJUATO | COMONFORT | DELGADO DE ARRIBA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0439I | 513329 | TELESECUANDARIA 437 | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | LA BOLSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0442W | 513142 | TELESECUNDARIA 442 | GUANAJUATO | PENJAMO | ESTACION PENJAMO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0448Q | 512936 | TELESECUNDARIA 443 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0450E | 513326 | TELESECUNDARIA 432 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETV0453B | 513321 | TELESECUNDARIA 435 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | 45003 | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0454A | 513035 | TELESECUNDARIA 436 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | VILLAGRAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0457Y | 514097 | TELESECUNDARIA 419 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | GUADALUPE DEL MONTE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0467E | 513076 | TELESECUNDARIA 307 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0468D | 513027 | TELESECUNDARIA 445 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | LA PALMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0474O | 513349 | TELESECUNDARIA 462 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | EL CHINACO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0477L | 512915 | BENITO JUAREZ | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN JOSE DE LA PRESA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0481Y | 513100 | TELESECUNDARIA 472 | GUANAJUATO | URIANGATO | URIANGATO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETV0482X | 513127 | TELESECUNDARIA 468 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0483W | 512932 | TELESECUNDARIA 466 LA SOLEDAD | GUANAJUATO | LEON | LA SOLEDAD | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0497Z | 513361 | TELESECUNDARIA 484 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN MIGUEL DE IXTLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0500W | 513262 | AMADO NERVO | GUANAJUATO | COMONFORT | EL PICACHO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0510C | 513408 | TELESECUNDARIA 491 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0513Z | 513141 | TELESECUNDARIA NO 485 | GUANAJUATO | ACAMBARO | SAN JUAN JARIPEO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0514Z | 513107 | TELESECUNDARIA 511 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL ALLENDE | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0518V | 513103 | TELESECUANDARIA 503 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0521I | 513160 | TELESECUNDARIA 507 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CERRO BLANCO DE MANCERA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0523G | 514063 | TELESECUNDARIA 506 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0524F | 513216 | TELESECUNDARIA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN ANTONIO DE ROMERILLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0527C | 513053 | TELESECUNDARIA 504 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0529A | 513296 | TELESECUNDARIA 516 | GUANAJUATO | ACAMBARO | SAN DIEGO DE ALCALA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0531P | 514173 | TELESECUNADARIA 523 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | MANDUJANO ATEPEHUACAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0537J | 513018 | TELESECUNDARIA 526 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0539H | 513341 | TELESECUNDARIA 528 | GUANAJUATO | LEON | SAN PEDRO DEL MONTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0540X | 512905 | TELESECUNDARIA 529 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0541W | 513194 | TELESECUNDARIA 538 | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | PARRITAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETV0546R | 513045 | TELESECUNDARIA 531 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0547Q | 513330 | TELESECUNDARIA 532 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0548P | 514187 | TELESECUNDARIA 535 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | SAN SALVADOR TORRECILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0555Z | 513302 | TELESECUNDARIA 552 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | LA LUISIADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0556Y | 513028 | TELESECUNDARIA 557 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | LA LABOR | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0557X | 514098 | TELESECUNDARIA 556 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL VICARIO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0566E | 513032 | TELESECUNDARIA 565 | GUANAJUATO | CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0572P | 513193 | TELESECUNDARIA 568 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA TRINIDAD | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0573O | 513019 | TELESECUNDARIA 570 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EJIDO DE JESUS MARIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0575M | 513108 | LEONARDO DA VINCI | GUANAJUATO | GUANAJUATO | YERBABUENA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0576L | 512975 | GABRIELA MISTRAL | GUANAJUATO | IRAPUATO | SAN VICENTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0584U | 512994 | TELESECUNDARIA 584 | GUANAJUATO | LEON | SAN FRANCISCO DE DURAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0594A | 513319 | TELESECUNDARIA 594 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALENCIA DE CERRO GORDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0611A | 512929 | AGUSTIN YAÑEZ | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | FRANCISCO JAVIER MINA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0612Z | 513871 | TELESECUNDARIA 611 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0618U | 513351 | TELESECUNDARIA NO 618 | GUANAJUATO | XICHU | EL HUAMUCHIL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0619T | 513073 | TELESECUNDARIA 619 | GUANAJUATO | YURIRIA | YURIRIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0621H | 513375 | TELESECUNDARIA 622 | GUANAJUATO | YURIRIA | LAGUNA PRIETA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
11ETV0642U | 513382 | TELESECUNDARIA 663 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LA SAUCEDA DE LA LUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0656X | 513210 | TELESECUNDARIA 632 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | GUAYABO DE SANTA RITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0662H | 513201 | TELESECUNDARIA 624 | GUANAJUATO | HUANIMARO | CERRITO ALTO NUEVO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0663G | 513040 | TELESECUNDARIA 644 | GUANAJUATO | IRAPUATO | LA GARRIDA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0671P | 513241 | TELESECUNDARIA 652 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOS PRIETOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0672O | 514137 | TELESECUNDARIA 653 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOMA DE SAN ANTONIO/LOMA PELADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0675L | 513305 | TELESECUNDARIA 668 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | GUARAPO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
11ETV0678I | 513390 | TELESECUNDARIA 694 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTINEZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
11ETV0685S | 512913 | TELESECUNDARIA 731 | GUANAJUATO | LEON | HACIENDA DE ARRIBA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0688P | 512969 | DIEGO RIVERA | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN NICOLAS DEL PALENQUE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0689O | 513059 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN ANGEL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0705P | 513392 | TELESECUNDARIA 687 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL PENON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0706O | 513026 | TELESECUNDARIA 688 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN RAMON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0710A | 513191 | TELESECUNDARIA 631 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL NACIMIENTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0715W | 513189 | TELESECUNDARIA 714 | GUANAJUATO | JERECUARO | EL FRESNO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETV0722F | 513197 | JAIME TORRES BODET | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JULIAN TIERRA BLANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0726B | 513034 | TELESECUNDARIA 703 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | SUCHITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0740V | 513411 | TELESECUNDARIA 744 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0747O | 513238 | TELESECUNDARIA 751 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | ARANJUEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0748N | 513397 | TELESECUNDARIA 752 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | MOLINO DE SAN JOSE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0750B | 512964 | TELESECUNDARIA 754 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN FRANCISCO PUERTAGRANDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0753Z | 513010 | TELESECUNDARIA 757 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | OJO DE AGUA DE IXTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0755X | 512920 | TELESECUNDARIA 759 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0759T | 515526 | TELESECUNDARIA 740 | GUANAJUATO | CORONEO | SALTO DE LEON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
11ETV0763F | 513307 | ESCUELA TELESECUNDARIA 762 | GUANAJUATO | XICHU | EL AGUACATE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27
11ETV0766C | 513858 | TELESECUNDARIA 765 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0770P | 513050 | TELESECUNDARIA 770 | GUANAJUATO | ABASOLO | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0771O | 513898 | TELESECUNDARIA 771 | GUANAJUATO | ABASOLO | LA CARROZA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0772N | 513399 | TELESECUNDARIA 772 | GUANAJUATO | ABASOLO | OJO DE AGUA DE HUANUMO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0776J | 513211 | TELESECUNDARIA 776 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | EL CHARCON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0777I | 513212 | TELESECUNDARIA 777 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | MARAVILLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0779G | 513220 | TELESECUNDARIA 779 | GUANAJUATO | HUANIMARO | MONTE BLANCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0781V | 513105 | FRIDA KAHLO | GUANAJUATO | IRAPUATO | TARETAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0785R | 513144 | TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA | GUANAJUATO | PENJAMO | CHURIPITZEO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0786Q | 513143 | TELESECUNDARIA 786 | GUANAJUATO | PENJAMO | SAN JOSE DE LOS SABINOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0788O | 513078 | TELESECUNDARIA 788 | GUANAJUATO | SALAMANCA | BARRON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0789N | 513214 | TELESECUNDARIA 789 | GUANAJUATO | SALAMANCA | RECUERDO DE ANCON. XOCONOSTLE DE ARRIBA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0790C | 513094 | TELESECUNDARIO 790 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA LUZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0791B | 513244 | TELESECUNDARIA 791 | GUANAJUATO | SALAMANCA | SOTELO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV0793Z | 512921 | TELESECUNDARIA 793 | GUANAJUATO | LEON | ALFARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0794Z | 513859 | TELESECUNDARIA 794 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0797W | 513340 | PROFESOR ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0798V | 512961 | TELESECUNDARIA 798 RIVERA DE LA PRESA | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0800T | 512943 | ANTONIO BECERRA | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | BUENAVISTA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0803Q | 513159 | ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIUA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | MARROQUIN DE ABAJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0819R | 513236 | TELESECUNDARIA 819 | GUANAJUATO | OCAMPO | LAS TROJES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0830N | 513186 | TELESECUNDARIA 830 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | YERBABUENA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0836H | 513169 | TELESECUNDARIA 836 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | VISTA HERMOSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0849L | 514174 | TELESECUNDARIA 849 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | SAN VICENTE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0852Z | 514099 | TELESECUNDARIA 852 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL TUNAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0853Y | 512986 | TELESECUNDARIA 853 | GUANAJUATO | CELAYA | LOS CAPULINES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0854X | 513318 | ESTV 854 RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA | GUANAJUATO | COMONFORT | CANADA DE AGUA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0856V | 512984 | TELESECUNDARIA 856 | GUANAJUATO | CORTAZAR | ARREGUIN DE ARRIBA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
11ETV0857U | 513331 | TELESECUNDARIA 857 | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | EL MOLINITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0865C | 513109 | TELESECUNDARIA 865 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SAN JOSE DE CERVERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0873L | 513309 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | GUANAJUATO | ROMITA | LA ANGOSTURA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0879F | 512987 | JOSE CLEMENTE OROZCO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN AGUSTIN DE LAS FLORES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0881U | 513117 | TELESECUNDARIA 881 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0883S | 513333 | TELESECUNDARIA 883 FRIDA KAHLO | GUANAJUATO | ATARJEA | ATARJEA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV0889M | 513379 | TELESECUNDARIA 889 | GUANAJUATO | CELAYA | LOS GALVANES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
11ETV0903P | 513113 | TELESECUNDARIA 903 | GUANAJUATO | PENJAMO | ESTACION CORRALEJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV0904O | 512924 | TELESECUNDARIA 904 JOSE MARIA BELAUNZARAN | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | EJIDO DE DOLORES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0915U | 513138 | TELESECUNDARIA 915 | GUANAJUATO | URIANGATO | URIANGATO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
11ETV0921E | 512875 | TELESECUNDARIA 921 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0927Z | 513227 | TELESECUNDARIA 927 | GUANAJUATO | SALAMANCA | COLONIA 4 DE ALTAMIRA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV0928Y | 513121 | TELESECUNDARIA 928 | GUANAJUATO | SALAMANCA | PALO BLANCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0929X | 515676 | TELESECUNDARIA 929 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SANTA ROSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0937F | 512958 | TELESECUNDARIA 937 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0939D | 513369 | TELESECUNDARIA 939 | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | SAN DIEGO DE LA UNION | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
11ETV0944P | 513400 | CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GONZALEZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV0955V | 513174 | FERNANDO LIZARDI | GUANAJUATO | GUANAJUATO | PASO DE PIRULES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV0975I | 513120 | TELESECUNDARIA 975 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETV0991Z | 513374 | TELESECUNDARIA 991 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JOSE DE ALLENDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1006B | 513234 | TELESECUNDARIA 1006 | GUANAJUATO | OCAMPO | EL POTRERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1011N | 517566 | TELESECUNDARIA 1011 | GUANAJUATO | SANTA CATARINA | ORTEGA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
11ETV1017H | 512976 | JUSTO SIERRA | GUANAJUATO | ROMITA | ROMITA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1025Q | 514082 | TELESECUNDARIA 1025 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA SOLEDAD DEL MONTE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1027O | 514112 | TELESECUNDARIA 1027 SOLEDAD NUEVA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV1034Y | 512903 | TELESECUNDARIA 1034 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1037V | 513254 | TELESECUNDARIA 1037 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | POZO DE BALDERAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1044E | 513359 | TELESECUNDARIA 1044 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1050P | 514064 | TELESECUNDARIA 1050 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1058H | 513384 | TELESECUNDARIA 1058 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL HUIZACHE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1066Q | 512938 | RUFINO TAMAYO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COLONIAS NUEVO MEXICO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1069N | 512897 | TELESECUNDARIA 1069 OJO DE AGUA DE LOS REYES | GUANAJUATO | LEON | OJO DE AGUA DE LOS REYES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1070C | 512933 | TELESECUNDARIA 1070 | GUANAJUATO | LEON | LA JOYA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1077W | 512917 | TELESECUNDARIA 1077 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
11ETV1079U | 512918 | TELESECUNDARIA 1079 | GUANAJUATO | LEON | SAN JUAN DE OTATES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1080J | 513409 | TELESECUNDARIA 1080 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
11ETV1082H | 514146 | TELESECUNDARIA 1082 | GUANAJUATO | JERECUARO | SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
11ETV1084F | 513163 | TELESECUNDARIA 1084 | GUANAJUATO | IRAPUATO | ARANDAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1086D | 513335 | TELESECUNDARIA 1086 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL POCITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1087C | 512931 | JOSE VASCONCELOS | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO DE LA VICTORIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1094M | 512989 | TELESECUNDARIA 1094 | GUANAJUATO | LEON | SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1095L | 513320 | TELESECUNDARIA 1095 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALENCIA DE CERRO GORDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1099H | 513146 | TELESECUNDARIA 1099 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL FRESNO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1104C | 513052 | TELESECUNDARIA 1104 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN BARTOLO DE BERRIOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1107Z | 512992 | TELESECUNDARIA 1107 | GUANAJUATO | LEON | EL RESPLANDOR | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1108Z | 512927 | TELESECUNDARIA 1108 | GUANAJUATO | LEON | LOZA DE LOS PADRES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1111M | 512977 | ESCUELA TELESECUNDARIA 1111 CONSTITUCION DE 1917 | GUANAJUATO | ROMITA | ROMITA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1112L | 513009 | TELESECUNDARIA 1112 | GUANAJUATO | VICTORIA | LOS REMEDIOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV1113K | 513401 | TELESECUNDARIA 1113 | GUANAJUATO | PENJAMO | COLORADO DE SAAVEDRA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1115I | 513087 | TELESECUNDARIA 1115 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1116H | 513410 | TELESECUNDARIA 1116 | GUANAJUATO | LEON | LADRILLERAS DE REFUGIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1117G | 514065 | TELESECUNDARIA 1117 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
11ETV1123R | 512892 | TELESECUNDARIA 1123 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1126O | 512963 | TELESECUNDARIA 1126 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN JUAN DE LOS DURAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1129L | 513342 | TELESECUNDARIA 1129 | GUANAJUATO | LEON | SAN JOSE DE LOS SAPOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
11ETV1133Y | 513021 | TELESECUANDARIA 1133 GILBERTO M NAVARRO | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL LLANITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
11ETV1159F | 513054 | ESCUELA SECUNDARIA | GUANAJUATO | IRAPUATO | UCOPI | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
13DTV0008S | 514284 | TELESECUNDARIA 08 | HIDALGO | AJACUBA | SANTIAGO TEZONTLALE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0010G | 514108 | TELESECUINDARIA 10 | HIDALGO | TLANCHINOL | TLANCHINOL | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0019Y | 514183 | TELESECUNDARIA 19 PROFR. FRANCISCO NOBLE | HIDALGO | EPAZOYUCAN | EPAZOYUCAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06
13DTV0021M | 514242 | TELESECUNDARIA NO 280 | HIDALGO | HUAZALINGO | TLATZONCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0024J | 515440 | TELESECUNDARIA 24 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | ATENGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0026H | 514177 | ESCUELA TELESECUNDARIA 26 | HIDALGO | CHAPULHUACAN | SANTA ANA DE ALLENDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0032S | 515458 | TELESECUNDARIA 32 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | ACAXOCHITLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0038M | 514119 | TELESECUNDARIA 38 | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0042Z | 514124 | TELESECUNDARIA 42 | HIDALGO | ZAPOTLAN DE JUAREZ | ACAYUCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0043Y | 514189 | TELESECUNDARIA 43 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | TENANGO DE DORIA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0049S | 515308 | TELESECUNDARIA 49 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | PANUAYA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0054D | 515493 | TELESECUNDARIA 54 | HIDALGO | TEPEAPULCO | TEPEAPULCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0056B | 514165 | TELESECUNDARIA 56 | HIDALGO | SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0065J | 514282 | TELESECUNDARIA 292 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | ZACUALTIPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0068G | 514281 | TELESECUNDARIA 68 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | TLAHUELOMPA SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0074R | 514260 | TELESECUNDARIA 310 | HIDALGO | CALNALI | ATEMPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0080B | 514134 | TELESECUNDARIA 80 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | SANTA MARIA BATHA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0090I | 514295 | TELESECUNDARIA NO 90 | HIDALGO | CHAPANTONGO | SAN BARTOLO OZOCALPAN HGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0093F | 514275 | TELESECUNDARIA 319 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN PABLO EL GRANDE | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0102X | 514285 | TELESECUNDARIA 102 | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | MARAVILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0106T | 514195 | TELESECUNDARIA 334 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | APAPAXTLA (ALTAMIRA) | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0113C | 515309 | TELESECUNDARIA 113 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | MANGAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0118Y | 514125 | TELESECUNDARIA 118 | HIDALGO | SINGUILUCAN | MATIAS RODRIGUEZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0120M | 514164 | TELESECUNDARIA 120 | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | CERRO COLORADO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0125H | 514150 | TELESECUNDARIA 125 | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | TEPEITIC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0139K | 514163 | TELESECUNDARIA 324 GRAL. FELIPE ANGELES | HIDALGO | TOLCAYUCA | GENERAL FELIPE ANGELES | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0140Z | 514095 | TELESECUNDARIA 5 | HIDALGO | MINERAL DEL MONTE | MINERAL DEL MONTE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0141Z | 514166 | TELESECUNDARIA 3 | HIDALGO | OMITLAN DE JUAREZ | OMITLAN DE JUAREZ | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
13DTV0143X | 514109 | TELESECUNDARIA 133 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL ALBERTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0147T | 514182 | TELESECUNDARIA 651 | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | EL ASERRADERO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Se levanta ticket 265818 por baja velocidad
13DTV0151F | 514251 | TELESECUNDARIA 212 | HIDALGO | ACATLAN | ALCHOLOYA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0152E | 514192 | TELESECUNDARIA 213 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | LA BOVEDA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0159Y | 514237 | TELESECUNDARIA 140 | HIDALGO | CALNALI | AHUACATLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0161M | 518873 | TELESECUNDARIA 182 | HIDALGO | APAN | LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0163K | 514085 | TELESECUNDARIA 330 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTIAGO TLAPANALOYA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
13DTV0165I | 514225 | TELESECUNDARIA 184 | HIDALGO | ALMOLOYA | EL TEPOZAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0170U | 514240 | TELESECUNDARIA 180 | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0174Q | 515494 | TELESECUNDARIA 337 | HIDALGO | TEPEAPULCO | LOS CIDES | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0183Y | 514171 | TELESECUNDARIA 341 | HIDALGO | TIANGUISTENGO | ATECOXCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0192F | 514257 | TELESECUNDARIA 338 | HIDALGO | PACULA | JILIAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0193E | 514247 | TELESECUNDARIA 235 | HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA | SAN NICOLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0194D | 514180 | TELESECUNDARIA 141 | HIDALGO | LOLOTLA | CHICONCOAC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0197A | 514245 | TELESECUNDARIA 144 | HIDALGO | METZTITLAN | ZOQUIZOQUIPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0198Z | 514314 | TELESECUNDARIA 194 | HIDALGO | MINERAL DEL CHICO | CARBONERAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0212C | 514144 | TELESECUNDARIA 192 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SANTIAGO TLAPACOYA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
13DTV0213B | 514311 | TELESECUNDARIA 178 | HIDALGO | TEPEAPULCO | SAN MIGUEL ALLENDE | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0219W | 514162 | TELESECUNDARIA 189 | HIDALGO | TIZAYUCA | TEPOJACO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0225G | 514279 | TELESECUNDARIA 345 | HIDALGO | TLANCHINOL | HUITEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0229C | 514139 | TELESECUNDARIA 244 | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | COLONIA MORELOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0230S | 514138 | TELESECUNDARIA 176 | HIDALGO | PROGRESO DE OBREGON | XOCHITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0235N | 514199 | TELESECUNDARIA 346 | HIDALGO | JUAREZ HIDALGO | SANTA MARIA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0243W | 514250 | TELESECUNDARIA 151 | HIDALGO | TLANCHINOL | PILCUATLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0245U | 514191 | TELESECUNDARIA 153 | HIDALGO | TLANCHINOL | SANTA MARIA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0247S | 514249 | TELESECUNDARIA 155 | HIDALGO | TLANCHINOL | HUEYAPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0256Z | 514094 | TELESECUNDARIA 201 | HIDALGO | MINERAL DEL MONTE | PUEBLO NUEVO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0262K | 514132 | TELESECUNDARIA 250 | HIDALGO | SAN SALVADOR | SAN MIGUEL ACAMBAY | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0270T | 514100 | TELESECUNDARIA 255 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SAN ILDEFONSO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0274P | 514089 | TELESECUNDARIA 259 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | EL LLANO 1RA SECCION | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
13DTV0296A | 514244 | TELESECUNDARIA 354 | HIDALGO | CARDONAL | LA FLORIDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0297Z | 514306 | TELESECUNDARIAS 355 | HIDALGO | CARDONAL | SAN CRISTOBAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
13DTV0302V | 514318 | TELESECUNDARIA 360 | HIDALGO | LOLOTLA | XUCHITLAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0305S | 514143 | TELESECUNDARIA 363 | HIDALGO | TETEPANGO | ULAPA DE MELCHOR OCAMPO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0314Z | 514083 | TELESECUNDARIA 656 | HIDALGO | ATOTONILCO DE TULA | PRADERAS DEL POTRERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
13DTV0315Z | 514140 | TELESECUNDARIA 645 | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | ARBOL GRANDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0319V | 514141 | TELESECUNDARIA 377 | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | PACHUQUILLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
13DTV0326E | 514300 | TELESECUNDARIA 384 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | TULTITLAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0332P | 514133 | TELESECUNDARIA 390 | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | TULANCINGO DE BRAVO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0338J | 514267 | TELESECUNDARIA 399 | HIDALGO | METZTITLAN | ALUMBRES | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0339I | 514153 | TELESECUNDARIA 396 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL NITH | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0344U | 514246 | TELESECUNDARIA 394 | HIDALGO | METZTITLAN | LOS ARCOS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0357Y | 514319 | TELESECUNDARIA 646 | HIDALGO | METZTITLAN | AGUA HEDEONDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0359W | 515441 | TELESECUNDARIA 417 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | SAN GABRIEL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0360L | 514123 | TELESECUNDARIA 418 | HIDALGO | ACATLAN | COL. 28 DE MAYO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0371R | 514324 | TELESECUNDARIA 429 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | ACOYOTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0386T | 514238 | TELESECUNDARIA 9 | HIDALGO | APAN | ACOPINALCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0401V | 519631 | TELESECUNDARIA 40 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | JALAPA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0402U | 514305 | TELESECUNDARIA 041 CERRO AZUL | HIDALGO | ALFAJAYUCAN | CERRO AZUL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0405R | 515413 | TELESECUNDARIA 47 | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | LA ESTANCIA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Se levanta ticket 265768 por problemas para entrar a la red
13DTV0416X | 514293 | TELESECUNDARIA 61 | HIDALGO | CHAPANTONGO | TLAUNILOLPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0427C | 514301 | ESCUELA TELESECUNDARIA 77 | HIDALGO | PISAFLORES | EL RAYO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0431P | 514268 | TELESECUNDARIA 93 | HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA | EL PINALITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0443U | 515094 | TELESECUNDARIA 179 | HIDALGO | TEPEAPULCO | IROLO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0445S | 514269 | TELESECUNDARIA 127 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | SAN JUAN ACHICHILCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0447Q | 514278 | TELESECUNDARIA 191 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SANTA MONICA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0450D | 514265 | TELESECUNDARIA 218 | HIDALGO | APAN | SANTA CRUZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0454Z | 514323 | TELESECUNDARIA 229 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | CUATOLOL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0460K | 514264 | TELESECUNDARIA 444 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | TAMALA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0477K | 514227 | TELESECUNDARIA 461 | HIDALGO | XOCHICOATLAN | TEXCACO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0478J | 514283 | TELESECUNDARIA 462 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | TIZAPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0493B | 514266 | TELESECUNDARIA 477 | HIDALGO | APAN | ALCANTARILLAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0505Q | 514294 | TELESECUNDARIA 523 | HIDALGO | CHAPANTONGO | JUCHITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0509M | 514220 | TELESECUNDARIA 495 | HIDALGO | CHAPULHUACAN | IGLESIA VIEJA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0525D | 514181 | TELESECUNDARIA 483 | HIDALGO | LOLOTLA | TLALTEPINGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0539G | 514253 | TELESECUNDARIA 525 | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | EL JAGUEY | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0559U | 514274 | TELESECUNDARIA 506 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN FRANCISCO LA LAGUNA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0560J | 514261 | TELESECUNDARIA 504 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN JOSE DEL VALLE | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0561I | 514255 | ESCUELA TELESECUNDARIA 479 | HIDALGO | TEPEAPULCO | TEPALPA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13DTV0565E | 514320 | TELESECUNDARIA 532 | HIDALGO | TLAHUILTEPA | PALO PERDIDO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0573N | 514232 | TELESECUNDARIA 515 | HIDALGO | XOCHIATIPAN | CHIAPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0576K | 514272 | TELESECUNDARIA 511 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | TZINCOATLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0581W | 514188 | TELESECUNDARIA 565 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | PEÑA BLANCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0599V | 514142 | TELESECUNDARIA 566 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SAN ANTONIO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0611Z | 514197 | TELESECUNDARIA 580 | HIDALGO | CHAPULHUACAN | HUATEPANGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0626B | 514292 | TELESECUNDARIA 610 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | BARRIO CUAUNEPANTLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0634K | 514273 | TELESECUNDARIA 620 | HIDALGO | HUEHUETLA | ACUAUTLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0641U | 517579 | TELESECUNDARIA 625 | HIDALGO | PISAFLORES | EL HIGUERON | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0651A | 515288 | TELESECUNDARIA 635 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SANTA MARIA ILUCAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13DTV0666C | 514113 | TELESECUNDARIA 666 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
13DTV0672N | 514092 | TELESECUNDARIA 672 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | EL LLANO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
13DTV0681V | 515340 | TV - 681 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL DURAZNO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0684S | 514298 | TELESECUNFARIA 684 | HIDALGO | CALNALI | TULA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0689N | 514198 | TELESECUNDARIA 689 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | SAN ANDRES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0696X | 516966 | TELESECUNDARIA 696 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | EL TEJOCOTAL | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0701S | 514131 | TELESECUNDARIA 701 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0709K | 514151 | TELESECUNDARIA 709 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | TENANGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0712Y | 519695 | TELESECUNDARIA 712 | HIDALGO | HUEHUETLA | PALO VERDE | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0728Z | 514236 | TELESECUNDARIA 728 | HIDALGO | LOLOTLA | CHIQUITLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0736H | 517578 | TELESECUNDARIA 736 | HIDALGO | PISAFLORES | SAN RAFAEL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0741T | 514262 | TELESECUNDARIA 741 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | CERRO CHIQUITO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0750A | 514154 | TELESECUNDARIA 750 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | SAN MIGUEL | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0766B | 514291 | TELESECUNDARIA 766 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | TLAMIMILOLPA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0771N | 519546 | TELESECUNDARIA 771 | HIDALGO | TLANCHINOL | APANTLAZOL | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13DTV0777H | 514276 | TELESECUDARIA 777 | HIDALGO | ACATLAN | EL SABINO LA BARRANCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0004P | 514122 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TLAHUILTEPA | HIDALGO | TLAHUILTEPA | TLAHUILTEPA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0011Z | 514252 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ALCHOLOYA | HIDALGO | ACATLAN | ALCHOLOYA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0012Y | 514129 | SAN DIONISIO | HIDALGO | ACATLAN | SAN DIONISIO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0015V | 514193 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA BOVEDA | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | LA BOVEDA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0018S | 514149 | SAN NICOLAS TECOMATLAN | HIDALGO | AJACUBA | SAN NICOLAS TECOMATLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13ETK0019R | 515341 | SAN ANTONIO TEZOQUIPAN | HIDALGO | ALFAJAYUCAN | SAN ANTONINO TEZOQUIPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13ETK0022E | 514226 | EL TEPOZAN | HIDALGO | ALMOLOYA | ALMOLOIYA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13ETK0023D | 514239 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ACOPINALCO | HIDALGO | APAN | ACOPINALCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
13ETK0025B | 514161 | TBC SAN JOSE JIQUILPAN | HIDALGO | APAN | SAN JOSE JIQUILPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0029Y | 514263 | SAN PEDRO VAQUERIAS | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | SAN PEDRO VAQUERIAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13ETK0035I | 514221 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN RAFAEL | HIDALGO | CHAPULHUACAN | SAN RAFAEL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13ETK0039E | 521630 | ELOXOCHITLAN HGO | HIDALGO | ELOXOCHITLAN | ELOXOCHITLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0049L | 515279 | DANTZIBOJAY | HIDALGO | HUICHAPAN | DANTZIBOJAY | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13ETK0052Z | 514200 | TELEBACHILLERATO SANTA MARIA | HIDALGO | JUAREZ HIDALGO | SANTA MARIA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13ETK0053Y | 514204 | CERRO PRIETO | HIDALGO | LA MISION | CERRO PRIETO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13ETK0069Z | 514286 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARAVILLAS | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | MARAVILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13ETK0070O | 521635 | SAN ANTONIO EL PASO | HIDALGO | OMITLAN DE JUAREZ | SAN ANTONIO EL PASO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
13ETK0083S | 514178 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BAJHI | HIDALGO | TECOZAUTLA | BAJHI | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13ETK0085Q | 514179 | TZIDEJHE | HIDALGO | TECOZAUTLA | TZIDEJHE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
13ETK0088N | 519643 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO XILITLA | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | XILITLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13ETK0097V | 514297 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OLONTECO | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | OLONTECO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0105N | 515310 | SANTA ANA ATZCAPOTZALTONGO | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTA ANA ATZCAPOTZALTONGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
13ETK0114V | 514107 | COAMAPIL | HIDALGO | TLANCHINOL | COAMAPIL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13ETK0121E | 514235 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JUNTAS CHICAS | HIDALGO | HUEHUETLA | JUNTAS CHICAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0122D | 521695 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TALOL | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | TALOL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13ETK0125A | 515419 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CHOQUINTLA | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | CHOQUINTLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0128Y | 514202 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL XOXOLPA | HIDALGO | YAHUALICA | XOXOLPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13ETK0132K | 514118 | SAN NICOLAS | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN NICOLAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0133J | 514209 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JERONIMO | HIDALGO | SAN BARTOLO TUTOTEPEC | SAN JERONIMO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
13ETK0135H | 514248 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN NICOLAS JACALA | HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA | SAN NICOLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0004U | 514570 | JUAN RULFO | MEXICO | LERMA | SALAZAR | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-23
15DTV0006S | 515760 | TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0009P | 514712 | LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | EL MOLINITO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0011D | 515252 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTA BARBARA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0013B | 515327 | NEZAHUALCOYOTL | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | CIUDAD AZTECA II SECCION | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0014A | 514826 | JOSE MIRLO | MEXICO | ZINACANTEPEC | CONTADERO DE MATAMOROS SAN JOSE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15DTV0015Z | 514562 | JUSTO SIERRA MENDEZ | MEXICO | CHICOLOAPAN | SAN VICENTE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0016Z | 515019 | TELESECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | MEXICO | TEPOTZOTLAN | SANTIAGO CUAUTLALPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0017Y | 514708 | CUAUHTEMOC | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | CUAUHTEMOC XALOSTOC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0019W | 514693 | AZTLAN | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0022J | 514551 | JOSE MARTI | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | HOGARES MEXICANOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0023I | 515216 | EMILIANO ZAPATA | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SANTIAGUITO COAXUXTENCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-22
15DTV0024H | 515104 | ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN YANEZ | MEXICO | CAPULHUAC | SAN MIGUEL ALMAYA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-22
15DTV0025G | 515029 | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | TOLUCA | 50280 | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-22
15DTV0026F | 515250 | GRAL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | ESTADO DE MEXICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15DTV0030S | 515101 | 2LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0031R | 514731 | MOISES SAENZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
15DTV0032Q | 514748 | BENITO JUAREZ | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA OZUMBILLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15DTV0033P | 515178 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA AJOLOAPAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0035N | 514845 | NEFTALI RICARDO REYES | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0036M | 515566 | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MEXICO | TOLUCA | CACALOMACAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0037L | 515060 | JOSE ANTONIO ALZATE | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | EVOLUCION | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0040Z | 514626 | FRANCISCO VILLA | MEXICO | TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0044V | 514764 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15DTV0045U | 514742 | TELESECUNDARIA | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15DTV0048R | 514644 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MEXICO | OTUMBA | CUAUTLACINGO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0049Q | 515055 | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0050F | 515151 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | MEXICO | TENANCINGO | TEPETZINGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0051E | 515312 | CUAUHTEMOC | MEXICO | TENANCINGO | ACATZINGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0053C | 514665 | BENITO JUAREZ | MEXICO | CALIMAYA | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15DTV0054B | 515331 | QUETZALCOATL | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0056Z | 515161 | NETZAHUALCOYOTL | MEXICO | TEOTIHUACAN | SANTA MARIA COATLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
15DTV0057Z | 514842 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0060M | 515053 | ESCUELA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | PIRULES | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15DTV0061L | 514571 | CONSTITUCION DE 1917 | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0069D | 515171 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15DTV0070T | 514865 | LAZARO CARDENAS | MEXICO | LERMA | SAN LORENZO HUITZIZILAPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0074P | 514811 | NARCISO BASSOLS | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15DTV0076N | 515011 | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | XONACATLAN | SANTA MARIA ZOLOTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15DTV0079K | 515138 | CUAUHTEMOC | MEXICO | ECATZINGO | BARRIO SAN JOSE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0081Z | 514866 | JOSE VASCONCELOS | MEXICO | LERMA | SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0083X | 514801 | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TECAMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0088S | 514758 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0094C | 514911 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | EL TENAYO SUR | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0096A | 514761 | FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL | MEXICO | TEXCOCO | SAN BERNARDINO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15DTV0097Z | 514598 | MOTOLINIA | MEXICO | TEXCOCO | TULANTONGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0098Z | 515955 | IXTLILXOCHITL | MEXICO | TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0099Y | 514921 | TEPOCHCALLI | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTIAGO TEPALCAPA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0100X | 515248 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | OCOYOACAC | SAN PEDRO ATLAPULCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15DTV0102V | 514630 | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | OCOYOACAC | BARRIO DE SANTIGUITO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15DTV0103U | 515047 | EMMA GODOY LOVATO | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | NEZAHUALCOYOTL | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15DTV0104T | 514619 | LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | STA. MARIA TULPETLAC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0105S | 514639 | CALMECAC | MEXICO | ACOLMAN | SAN BARTOLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15DTV0107Q | 515337 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TENANCINGO | TENANCINGO DE DEGOLLADO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0108P | 514935 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TEXCOCO | SAN JOAQUIN COAPANGO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0109O | 514912 | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | VALLE CEYLAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0110D | 514837 | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | EL MIRADOR | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0111C | 514662 | DIEGO RIVERA | MEXICO | TEXCOCO | TEQUEXQUINAHUAC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0113A | 514988 | 45211 | MEXICO | NICOLAS ROMERO | AZOTLAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0114Z | 515048 | VICENTE GUERRERO | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | NEZAHUALCOYOTL | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15DTV0118W | 514767 | MANUEL MUÑOZ LAZARO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | OLIVO 2 | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0119V | 514943 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | BARRIO DE GUADALUPE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15DTV0122I | 514750 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15DTV0123H | 514634 | FRIDA KAHLO | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN LORENZO TETLIXTAC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0127D | 514879 | MIGUEL NEGRETE | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JOSE EL VIDRIO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0129B | 514917 | TLATOANI | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | LOPEZ MATEOS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0130R | 514572 | JUVENTINO ROSAS | MEXICO | IXTAPALUCA | AYOTLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0131Q | 515191 | JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15DTV0133O | 514596 | FRANCISCO I . MADERO | MEXICO | LERMA | SAN MATEO ATARASQUILLO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0135M | 514609 | LIC. BENITO JUAREZ | MEXICO | TEZOYUCA | BARRIO LA RESURRECCION | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0140Y | 514696 | BENITO JUAREZ | MEXICO | ACOLMAN | SAN MIGUEL XOMETLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15DTV0142W | 515222 | JUAN RULFO | MEXICO | JOQUICINGO | TECHUCHULCO DE ALLENDE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15DTV0150E | 514671 | VICENTE RIVA PALACIO | MEXICO | ACOLMAN | SANTA CATARINA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0155Z | 515087 | JUANA DE ASBAJE | MEXICO | AXAPUSCO | XALA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0157Y | 515311 | GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | TENANCINGO | EL CARMEN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0162J | 514954 | BENITO JUAREZ | MEXICO | ATLAUTLA | SAN JUAN TEHUIXTLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0163I | 514851 | TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0164H | 515054 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | PIRULES | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0165G | 514739 | 45185 | MEXICO | TEPOTZOTLAN | SAN MIGUEL CAÑADAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0171R | 513083 | IGNACIO LOPEZ RAYON | MEXICO | TIANGUISTENCO | SAN NICOLAS COATEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0174O | 514990 | FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15DTV0179J | 514860 | JUAN NEPOMUCENO PEREZ RULFO | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | SANTIAGO TEPATLAXCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0182X | 515884 | MALINTZIN (MALINCHE) | MEXICO | TECAMAC | SAN JERONIMO XONACAHUACAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0183W | 515067 | GABRIELA MISTRAL | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAN JOSE XALOSTOC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0184V | 514735 | REPUBLICA DE CUBA | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | IMPULSORA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
15DTV0185U | 514960 | EMILIANO ZAPATA | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0187S | 514728 | CALMECAC | MEXICO | TULTITLAN | SAN PABLO DE LAS SALINAS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0188R | 514863 | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | LERMA | ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0190F | 515049 | JOSE VASCONCELOS | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | VERGEL DE GUADALUPE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
15DTV0192D | 514938 | ERMILO ABREU GOMEZ | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SANTA MARIA JAJALPA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15DTV0193C | 515037 | JUAN RULFO | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | TAMAULIPAS VIRGENCITAS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
15DTV0198Y | 514843 | LIC. JOSE VASCONCELOS | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | BENITO JUAREZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15DTV0199X | 515068 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAN MIGUEL XALOSTOC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0203T | 514822 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO ZINACANTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15DTV0207P | 515026 | JOSE MARTI | MEXICO | TENANCINGO | ZEPAYAUTLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0208O | 515328 | DANIEL DELGADILLO | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | LOMAS LINDAS 1 | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0209N | 514677 | ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | MEXICO | LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
15DTV0212A | 515015 | REVOLUCION MEXICANA | MEXICO | HUIXQUILUCAN | COATEPEC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0213Z | 514627 | PILAR LABORDE DE PEREZ | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN FRANCISCO COACALCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0216X | 514744 | CUITLAHUAC | MEXICO | METEPEC | METEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0217W | 514588 | ESCUELA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0219U | 514579 | GENERAL FELIPE ANGELES | MEXICO | TECAMAC | OJO DE AGUA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0220J | 514913 | IDENTIDAD NACIONAL | MEXICO | JALTENCO | ALBORADA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0221I | 514620 | FELIPE VILLANUEVA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | AMPLIACION TULPETLAC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0228B | 515283 | BENITO JUAREZ | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | PUENTECILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15DTV0231P | 514679 | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MEXICO | TEXCOCO | MONTECILLO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15DTV0234M | 515263 | GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO | MEXICO | TENANCINGO | SAN JOSE CHALMITA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0237J | 514957 | QUETZALCOATL | MEXICO | ZUMPAHUACAN | SAN ANTONIO GUADALUPE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15DTV0238I | 514715 | AXAYACATL | MEXICO | HUIXQUILUCAN | NAUCALPAN DE JUAREZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0241W | 514589 | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | GRANJAS GUADALUPE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0243U | 515761 | NARCISO MENDOZA | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA DE BAZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0246R | 514931 | NADEZHDA KRUPSKAYA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0253A | 515979 | VICENTE GUERRERO | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | OCOYOTEPEC CENTRO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15DTV0257X | 515004 | LIC BENITO JUAREZ GARCIA | MEXICO | TULTEPEC | SANTIAGO TEYAHUALCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0258W | 516216 | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TENANCINGO | TEPOXTEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0270R | 514709 | JUSTO SIERRA MENDEZ | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JUAN TLIHUACA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0271Q | 514555 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN 3RA SECCION | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0273O | 515859 | ADOLFO RUIZ CORTINES | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMAN IXTLAHUACA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15DTV0281X | 515267 | LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MEXICO | TEXCALTITLAN | GAVIA CHICA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
15DTV0287R | 515895 | GUSTAVO BAZ PRADA | MEXICO | OCUILAN | LA LAGUNITA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0290E | 515077 | CASA DEL PUEBLO | MEXICO | MALINALCO | JALMOLONGA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0293B | 514672 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | ADOLFO LOPEZ MATEOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0295Z | 515130 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TEXCALTITLAN | CHIQUIUNTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
15DTV0302T | 515157 | JUANA DE ASBAJE | MEXICO | CHALCO | SAN MATEO TEZOQUIPAN,MIRAFLORES | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0318U | 515120 | DR. GUSTAVO BAZ PRADA | MEXICO | SULTEPEC | CAPULA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
15DTV0326C | 514803 | XOLOTL | MEXICO | TECAMAC | SAN LUCAS XOLOX | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0327B | 514832 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MEXICO | TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0333M | 514982 | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0334L | 515190 | RAFAEL RAMIREZ | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JOSE EL VIDRIO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0337I | 515183 | OCTAVIO PAZ | MEXICO | OZUMBA | SAN MATEO TECALCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0342U | 515051 | CUAUHTEMOC | MEXICO | CHALCO | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0343T | 514932 | NICOLAS ROMERO | MEXICO | NICOLAS ROMERO | VISTA HERMOSA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0347P | 515295 | TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTOPEC DE LA PAZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15DTV0348O | 514789 | JUAN FRANCISCO ESCUTIA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | LA FLORIDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15DTV0352A | 514903 | TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0353Z | 514945 | HERIBERTO ENRIQUEZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0354Z | 515096 | MANUEL GAMIO MARTINEZ | MEXICO | TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0360J | 514798 | NEZAHUALCOYOTL | MEXICO | HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15DTV0366D | 515227 | ALFONSO REYES | MEXICO | COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15DTV0369A | 515506 | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | TENANGO DEL AIRE | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0372O | 515284 | BENITO JUAREZ | MEXICO | MALINALCO | JUAREZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0374M | 515184 | IZTACCIHUATL | MEXICO | ATLAUTLA | POPO PARK | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0383U | 514650 | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | NEXTLALPAN | PRADOS SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0384T | 514972 | TELESECUNDARIA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LA ESPERANZA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0386R | 515088 | JAIME SABINES GUTIERREZ | MEXICO | AXAPUSCO | JALTEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15DTV0389O | 514829 | GRAL. LAZARO CARDENAS | MEXICO | ZUMPANGO | SANTA MARIA CUEVAS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15DTV0392B | 514819 | LAURA MENDEZ DE CUENCA | MEXICO | AYAPANGO | POXTLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0004N | 514668 | TBC 04 BODO JIQUIPILCO | MEXICO | JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA BODO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETK0006L | 521691 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 06 | MEXICO | HUIXQUILUCAN | PIEDRA GRANDE | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0008J | 515860 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 08 HUEREJE | MEXICO | IXTLAHUACA | HUEREJE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0013V | 521649 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 13 DETINA ACAMBAY | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | DETINA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0014U | 515281 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 14 SAN JUNICO 2 | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | SAN JUANICO SECTOR DOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0015T | 515021 | 15 SAN MARCOS NEPANTLA ACOLMAN | MEXICO | ACOLMAN | SAN MARCOS NEPANTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETK0018Q | 515275 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 18, SANTA ANA MAT | MEXICO | ACULCO | SANTA ANA MATLAVAT | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15ETK0021D | 515131 | TBCNUM21 SAN ANDRES TEPETITLAN ALMOLOYA DE ALQUISI | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRES TEPETITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0022C | 515291 | TELEBACHILLERATO 22 LA UNION RIVA PALACIO | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA UNION RIVA PALACIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0025Z | 515292 | TBC 25 SAN JOSE TIZATES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN JOSE TIZATES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0028X | 515213 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 28 TABERNILLAS | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0029W | 515536 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 29 SANTA JUANA | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCION | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0035G | 515537 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 35 | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | EJIDO SAN PEDRO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0036F | 515980 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 36 SAN AGUSTIN | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SAN AGUSTIN CITLALI | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0039C | 515113 | TBC 39 SAN BARTOLO AMANALCO | MEXICO | AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0040S | 515208 | TBC 40 AGUA BENDITA AMANALCO | MEXICO | AMANALCO | AGUA BENDITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0043P | 515206 | TBC 43 CAPILLA VIEJA AMANALCO | MEXICO | AMANALCO | CAPILLA VIEJA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0044O | 521610 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 44 | MEXICO | AMANALCO | SAN JERONIMO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0049J | 521650 | SAN FRANCISCO LOS PINZANES AMATEPEC. | MEXICO | AMATEPEC | SAN FRANCISCO LOS PINZANES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0051Y | 515289 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 51, EL CONEJO, A | MEXICO | AMATEPEC | EL CONEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0052X | 515995 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 52, PUETE VIEJO | MEXICO | AMATEPEC | PUENTE VIEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0054V | 515165 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 54 SAN FRANCISCO | MEXICO | AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0055U | 515058 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 55 SAN ANTONIO Z | MEXICO | AMECAMECA | SAN ANTONIO ZOYATZINGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0058R | 515162 | TBC 58 SAN CRISTOBAL NEXQUIPAYAC ATENCO | MEXICO | ATENCO | NEXQUIPAYAC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0059Q | 521666 | TELEBACHILLERATO 59 LOMAS LINDAS | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | LOMAS LINDAS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0060F | 514952 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 60 SAN JERONIMO | MEXICO | ATLACOMULCO | SAN JERONIMO DE LOS JARROS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETK0062D | 515239 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 62 GUADALUPE RE | MEXICO | AXAPUSCO | GUADALUPE RELINAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0063C | 514760 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 63 SAN FELIPE ZAC | MEXICO | AXAPUSCO | SAN FELIPE ZACATEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
15ETK0065A | 515089 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 65 SAN ANTONIO OM | MEXICO | AXAPUSCO | SAN ANTONIO OMETUSCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0066Z | 515069 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 66 SAN BARTOLITO | MEXICO | CALIMAYA | SAN BARTOLITO TLALTEL0LCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0073J | 515569 | 73 SAN AGUSTIN CHIMALHUACAN | MEXICO | CHIMALHUACAN | SAN AGUSTIN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0074I | 514591 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 74 | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0075H | 515245 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 75 LLANO GRANDE | MEXICO | COATEPEC HARINAS | LLANO GRANDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0076G | 515228 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 76 ACUITLAPILCO | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETK0081S | 515234 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 81,TEOCOTITLA,COA | MEXICO | COATEPEC | TEOCOTITLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0082R | 514779 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 82 EL TELAR COAT | MEXICO | COATEPEC HARINAS | EL TELAR | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0086N | 515455 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 86 SAN JUN XOCON | MEXICO | DONATO GUERRA | SAN JUAN XOCONUSCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0088L | 513112 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 88 SAN MARTIN | MEXICO | DONATO GUERRA | RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0094W | 514607 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 94 CORONEL JOSE | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0095V | 514979 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAGITARIO V | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0100Q | 515081 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 100 SAN BARTOLO | MEXICO | HUEHUETOCA | ZUMPANGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0102O | 515225 | TBC 102 GUADALUPE NOPALA HUEYPOXTLA | MEXICO | HUEYPOXTLA | GUADALUPE NOPALA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETK0103N | 521674 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 103 EL OLIVO | MEXICO | HUIXQUILUCAN | EL OLIVO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETK0107J | 514918 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 107 VALLE VERDE | MEXICO | IXTAPALUCA | CERRO DEL TEJOLOTE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0110X | 515040 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 110 EL MOLINO IXT | MEXICO | IXTAPALUCA | EL MOLINO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0112V | 515684 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 112 GUADALUPE C | MEXICO | IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15ETK0113U | 514858 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 113 | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0117Q | 515149 | TBC 117 EL RINCON JILOTEPEC | MEXICO | JILOTEPEC | EL RINCON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETK0121C | 516201 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 121 ALDAMA | MEXICO | JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETK0123A | 521696 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 123 ESPIRITU SANTO | MEXICO | JILOTZINGO | ESPIRITU SANTO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0128W | 515306 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 128 | MEXICO | LERMA | LAS RAJAS HUITZIZILAPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0138C | 515262 | TBC 138, IGLESIA VIEJA, LUVIANOS | MEXICO | LUVIANOS | IGLESIA VIEJA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0139B | 515981 | TBC 139 LA ESTANCIA DE NANCHITITLA LUVIANOS | MEXICO | LUVIANOS | LA ESTANCIA DE NANCHITITLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0141Q | 515270 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 141, LA PALMA, L | MEXICO | LUVIANOS | LA PALMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0144N | 514795 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 144 | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | COLINAS DE SAN MATEO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0145M | 514762 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 145,LAS HUERTAS, | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0146L | 514807 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 146 TRANSFIGURACI | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0151X | 514882 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 151, SAN FRANCIS | MEXICO | OTUMBA | SAN FRANCISCO TLALTICA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0152W | 515017 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 152 BELEM OTUMBA | MEXICO | OTUMBA | BELEM | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0153V | 514883 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 153 | MEXICO | OTUMBA | SAN MARTIN AHUATEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0155T | 515211 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 155 PINAL DEL M | MEXICO | OTZOLOAPAN | PINAL DEL MARQUESADO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0157R | 514922 | TBC 157 PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC | MEXICO | OTZOLOTEPEC | PUENTE SAN PEDRO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0161D | 515176 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 161 | MEXICO | RAYON | SAN JUAN LA ISLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0163B | 521697 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 163 CHOTEJE | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | CHOTEJE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETK0166Z | 515257 | TELABACHILLERATO COMUNITARIO 166 | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | ROSA DEL CALVARIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETK0172J | 515086 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 172 | MEXICO | SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | SAN PABLO IXQUITLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0179C | 515277 | TBC 179 PUENTECILLAS SULTEPEC | MEXICO | SULTEPEC | PUENTECILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0185N | 515121 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 185 EL NARANJO | MEXICO | SULTEPEC | EL NARANJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0187L | 515179 | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO 187 SANTO DOMINGO | MEXICO | TECAMAC | SANTO DOMINGO AJOLOAPAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0189J | 515253 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 189, EL SAUZ DE | MEXICO | TEJUPILCO | EL SAUZ DE SAN LUCAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0196T | 514897 | TBC 196 SAN LUCAS DEL MAIZ | MEXICO | TEJUPILCO | SAN LUCAS DEL MAIZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0198R | 515105 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 198 LLANO GRANDE | MEXICO | TEJUPILCO | LLANO GRANDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0209G | 515097 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 209, SAN BARTOLO | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN BARTOLOME ACTOPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0229U | 516217 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 229 SAN MARTIN C | MEXICO | TENANCINGO | SAN MARTIN COAPAXTONGO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0230J | 515507 | TBC 230 SANTIAGO TEPOPULA TENANGO DEL AIRE | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SANTIAGO TEPOPULA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0231I | 515109 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 231 SAN MATEO TE | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SAN MATEO TEPOPULA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0233G | 514835 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 233 | MEXICO | TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0234F | 514995 | TBC 234 SANTIAGO ZAC | MEXICO | TEOTIHUACAN | SANTIAGO ZACUALUCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0235E | 514964 | TBC 235 SAN JUAN TOTOLAPAN TEPETLAOXTOC | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28
15ETK0238B | 515125 | TBC 238 VENTA MORALES | MEXICO | TEXCALTITLAN | VENTA MORALES EL PEDREGAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0241P | 514965 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 241 | MEXICO | TEXCOCO | GUADALUPE AMANALCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0242O | 515956 | TBC 242 SAN DIEGUITO XOCHIMANCA TEXCOCO | MEXICO | TEXCOCO | SAN DIEGUITO XOCHIMANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETK0244M | 515107 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 244 COAMILPA DE | MEXICO | TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUAREZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0248I | 515150 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 248 EL PALMITO TI | MEXICO | TIMILPAN | EL PALMITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15ETK0249H | 515159 | TBC 249 SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN TLALMANALCO | MEXICO | TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0257Q | 513808 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MOCTEZUMA | MEXICO | TLATLAYA | MOCTEZUMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0263A | 514966 | TBC 263 LAS ESMERALDAS TLATLAYA | MEXICO | TLATLAYA | LAS ESMERALDAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0264Z | 514559 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 264 SANTIAGO MILT | MEXICO | TOLUCA | SANTIAGO MILTEPEC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0268W | 514887 | TBC. 268 SAN MATEO ACATITLAN, VALLE DE BRAVO | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN MATEO ACATITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0270K | 514782 | TBC 270, LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO | MEXICO | VALLE DE BRAVO | LAS JOYAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0279B | 515271 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 279 SAN LUIS TAXH | MEXICO | VILLA DEL CARBON | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0282P | 515285 | TBC 282 LA CANADA VILLA DEL CARBON | MEXICO | VILLA DEL CARBON | LA CANADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0286L | 515005 | TBC 286 SAN BARTOLOME VILLA GUERRERO | MEXICO | VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOME | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0287K | 521614 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 287 | MEXICO | VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0292W | 515209 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL CAPULIN XALAT | MEXICO | XALATLACO | EL CAPULIN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0300O | 515332 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 300, RIO FLORIDO | MEXICO | ZACUALPAN | RIO FLORIDO SEGUNDA SECCION | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0304K | 514828 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 304 | MEXICO | ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15ETK0308G | 514830 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 308 | MEXICO | ZUMPANGO | SANTA MARIA CUEVAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0309F | 515155 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 309 | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | ZUMPANGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0312T | 515315 | 312 DOXTEJE ACAMBAY | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | DOXTEJE BARRIO 1 | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15ETK0314R | 515316 | TBC 314 TIXMADEJE CHIQUITO | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | TIXMADEJE CHIQUITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15ETK0319M | 518209 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 319 SAN JOAQUIN | MEXICO | ACULCO | SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETK0332G | 515996 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 332 LAS JOYAS AMA | MEXICO | AMATEPEC | LAS JOYAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0338A | 515189 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 338 SAN JUAN TUX | MEXICO | CHAPA DE MOTA | SAN JUAN TUXTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
15ETK0341O | 515762 | TBC 341 OCOPULCO CHIAUTLA | MEXICO | CHIAUTLA | OCOPULCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0342N | 514857 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 342 | MEXICO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0343M | 514684 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 343 CHIMALHUACAN | MEXICO | CHIMALHUACAN | XOCHIACA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0346J | 515838 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 346 COCHISQUILA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0347I | 515119 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 347 ZACATONES COA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ZACATONES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0348H | 514678 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 348 | MEXICO | COCOTITLAN | SAN ANDRES METLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0349G | 514569 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 349 PUEBLO NUEVO | MEXICO | COYOTEPEC | PUEBLO NUEVO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0350W | 514768 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 350 SANTA MARIA | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTA MARIA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0357P | 514876 | TBC 357 LOS LAURELES | MEXICO | ISIDRO FABELA | LOS LAURELES | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0365Y | 515100 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 365 SANTIAGO OXT | MEXICO | JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETK0366X | 514561 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 366 RANCHO BLANCO | MEXICO | JILOTZINGO | RANCHO BLANCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0368V | 514976 | TBC 368 | MEXICO | JOCOTITLAN | HUEMETLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETK0369U | 515024 | TBC 369 MAXTLECA DE GALEANA JOQUICINGO | MEXICO | JOQUICINGO | MAXTLECA DE GALEANA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0378B | 515210 | TELEBACHILLERATO CUNITARIO 378 VALLECITOS | MEXICO | LUVIANOS | VALLECITOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0381P | 514861 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 381 SANTIAGO TEPA | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | SANTIAGO TEPATLAXCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0382O | 515194 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 382 PUENTECILLAS | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CAHUACAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0383N | 514694 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 383 BARRON NICOLA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0384M | 514804 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 384 | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0385L | 514896 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 385 JORGE JIMENEZ | MEXICO | NICOLAS ROMERO | MORELOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0386K | 514740 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 386 SAN FRANCISCO | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN FRANCISCO MAGU | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0387J | 514655 | TELEBACHILLERATO 387 BENITO JUAREZ OCOYOACAC | MEXICO | OCOYOACAC | BENITO JUAREZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0388I | 515102 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 388 SAN ANTONIO | MEXICO | OCOYOACAC | SAN ANTONIO EL LLANITO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0409E | 515302 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 409 | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0417N | 515320 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 417 | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0422Z | 514659 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 422 | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | EMILIANO ZAPATA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETK0423Y | 514657 | TBC 423 REFORMA SAN MATEO ATENCO | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | REFORMA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETK0427U | 521652 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 427 SANTA CRUZ TE | MEXICO | SULTEPEC | SULTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
15ETK0431G | 515122 | TBC. 431 SANTO TOMAS DE LAS FLORES SULTEPEC | MEXICO | SULTEPEC | SANTO TOMAS DE LAS FLORES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
15ETK0432F | 515123 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 432 SULTEPEC | MEXICO | SULTEPEC | SULTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0438Z | 515272 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 438 | MEXICO | TEJUPILCO | RINCON DE LOPEZ TEJUPILCO MEXICO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0442M | 521698 | TBC 442 SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO | MEXICO | TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLIS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0443L | 521687 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 443 PUEBLO NUEVO | MEXICO | TEMASCALCINGO | PUEBLO NUEVO SOLIS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0444K | 515013 | TBC 444 LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | MEXICO | TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0450V | 515232 | TBC 450 | MEXICO | TEMASCALTEPEC | SAN SEBASTIAN CARBONERAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0453S | 515152 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 453 LA LAGUNILLA | MEXICO | TENANCINGO | LA LAGUNILLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0454R | 515217 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 454 OJO DE AGUA, | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | TENANGO DE ARISTA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0455Q | 515221 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 455, SAN ISIDRO | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0456P | 515099 | TBC 456 | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN FRANCISCO PUTLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0458N | 515687 | TBC 458 SAN PEDRO CHIAUTZINGO TEPETLAOXTOC | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN PEDRO CHIAUTZINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETK0460B | 515132 | TBC 460 | MEXICO | TEXCALTITLAN | CHIQUIUNTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
15ETK0462Z | 515268 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 462 EL CHAPANEAL | MEXICO | TEXCALTITLAN | EL CHAPANEAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETK0463Z | 515133 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 463 SANTA MARIA | MEXICO | TEXCALTITLAN | SANTA MARIA PARTE ALTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0465X | 515134 | TBC 465, SAN FRANCISCO, TEXCALTITLAN | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETK0469T | 514769 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 469 HOGAR OBRERO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | HOGAR OBRERO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0470I | 515265 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 470, LA LAGUNILL | MEXICO | TLATLAYA | LA LAGUNILLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0476C | 515567 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 476, CACALOMACAN | MEXICO | TOLUCA | CACALOMACAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15ETK0477B | 514737 | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO 477 DEL PARQUE T | MEXICO | TOLUCA | DEL PARQUE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0478A | 514689 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 478 CAPULTITLAN | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0479Z | 514690 | TBC 479 | MEXICO | TOLUCA | SANTA ANA TLAPALTITLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0498O | 515301 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 498 | MEXICO | VILLA VICTORIA | SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0503J | 521651 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 503 SAN LUCAS. | MEXICO | VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETK0504I | 515006 | TBC 504 SAN DIEGO, VILLA GUERRERO. | MEXICO | VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETK0506G | 515200 | TBC 506 SAN JUAN TOMASQUILLO XALATLACO | MEXICO | XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0507F | 515009 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 507 SANTA MARIA | MEXICO | XONACATLAN | XONACATLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0508E | 514821 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 508 | MEXICO | ZINACANTEPEC | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0511S | 514850 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 359 LA COLMENA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | LA COLMENA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0512R | 515030 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | MEXICO | TOLUCA | CALIXTLAHUACA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0513Q | 514645 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 511 MINA MEXICO | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | MINA MEXICO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETK0514P | 515090 | TBC 512 JALTEPEC AXAPUSCO | MEXICO | AXAPUSCO | JALTEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETK0516N | 514631 | TELABACHILLERATO COMUNITARIO 514 MAVORO, JOCO | MEXICO | JOCOTITLAN | JOCOTITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
15ETK0519K | 514717 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 517 | MEXICO | TECAMAC | 45051 | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0520Z | 514756 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 518 | MEXICO | TECAMAC | MEXICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0521Z | 514754 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 519 BENITO JUAREZ | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | GUSTAVO A MADERA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0522Y | 514753 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 520 LOMA BONITA | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETK0526U | 515173 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 272 | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN SIMON EL ALTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0001W | 514691 | OFTV 001 ING. GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | MEXICO | TOLUCA | SANTA ANA TLAPALTITLAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0002V | 514656 | OFTV. 0002 LEON GUZMAN | MEXICO | OCOYOACAC | COLONIA JUAREZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0003U | 515338 | OFTV NO 0003 HEROES DE LA INDEPENDENCIA | MEXICO | OCOYOACAC | GUADALUPE HIDALGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0004T | 515307 | OFTV 0004 HEROES DE CHAPULTEPEC | MEXICO | LERMA | LAS RAJAS HUITZIZILAPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0006R | 514892 | OFTV 0006 GRAL. EMILIANO ZAPATA MATUTINO | MEXICO | TOLUCA | SAN NICOLAS TOLENTINO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0008P | 515182 | OFTV NO 0008 GENERALISIMO MORELOS | MEXICO | AMECAMECA | SAN DIEGO HUEHUECALCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0011C | 514683 | OFTV NO 0011 AMADO NERVO | MEXICO | TLALMANALCO | SAN JUAN ATZACUALOYA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0019V | 514808 | OFTV 5 DE FEBRERO | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0024G | 515258 | OFTV 0024 VICENTE GUERRERO | MEXICO | EL ORO | PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
15ETV0037K | 515135 | OFTV. 0037LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRES TEPETITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0038J | 515269 | OFTV NO 0038 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA | MEXICO | TEXCALTITLAN | EL CHAPANEAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0046S | 515078 | OFTV 0046 XOCHITL | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0047R | 515098 | OFTV 0047 LIC. JOSE ZUBIETA | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN BARTOLME ACTOPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0050E | 514985 | OFTV 0050 TLALOC | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15ETV0052C | 514884 | OFTV NO 0052 PROFR.CARLOS HANK GONZALEZ | MEXICO | OTUMBA | SAN FRANCISCO TLALTICA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0056Z | 515018 | OFTV 0057 JAIME TORRES BODET | MEXICO | OTUMBA | BELEM | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0074O | 515249 | OFTTV 060 JUSTO SIERRA | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | EL SOL | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15ETV0078K | 514967 | OFTV NO 0080 JUSTO SIERRA | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28
15ETV0079J | 515957 | OFTV NO 0081 LIC. JOSE VASCONCELOS | MEXICO | TEXCOCO | SAN DIEGUITO XOCHIMANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
15ETV0082X | 515214 | OFTV NO 0084 CARMEN MAZA DE DEL MAZO | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0085U | 514827 | OFTV 0087 ALBERT EINSTEIN | MEXICO | ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0093C | 515201 | OFTV 0096 SIMON BOLIVAR | MEXICO | XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0103T | 514682 | OFTV 0106 AGUSTIN FRANCO FLORES | MEXICO | CHALCO | SANTA MARIA HUEXOCULCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0105R | 515167 | OFTV NO 0108 GRAL IGNACIO ZARAGOZA | MEXICO | CHIAUTLA | OCOPULCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0110C | 515324 | OFTV 0113 CONSTITUCION DE 1917 | MEXICO | OZUMBA | SANTIAGO MAMALHUAZUCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0111B | 515508 | OFTV NO 0114 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SANTIAGO TEPOPULA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0114Z | 515688 | OFTV NO 0117 AZTLAN | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN PEDRO CHIAUTZINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETV0118V | 515163 | OFTV NO 0121 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | MEXICO | TLALMANALCO | SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0119U | 515160 | OFTV 0122 JUAN ESCUTIA | MEXICO | TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0122H | 515022 | OFTV NO 0125 ESTADO DE MEXICO | MEXICO | ACOLMAN | SAN MARCOS NEPANTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETV0123G | 514581 | OFTV 0126 FRANCISCO I. MADERO | MEXICO | JILOTZINGO | ESPIRITU SANTO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0126D | 515000 | EMILIANO ZAPATA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | PUEBLO NUEVO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
15ETV0127C | 515861 | OFTV NO 0130 MELCHOR OCAMPO | MEXICO | IXTLAHUACA | HUEREJE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0140X | 515168 | OFTV NO 0143 CUAUHTEMOC | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0141W | 515010 | OFTV. N0. 0144 ESTADO DE MEXICO | MEXICO | LERMA | COLONIA ALVARO OBREGON | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0142V | 514867 | OFTV NO 0145 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA | MEXICO | LERMA | PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0154Z | 515229 | OFTV 0157 SOR JUANA I DE LA CRUZ | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0156Y | 515260 | OFTV 0159 LAZARO CARDENAS | MEXICO | LUVIANOS | CAÑADAS DE NANCHITITLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0160K | 515293 | OFTV. 0163 MARIANO RIVA PALACIO | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA UNION RIVA PALACIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETV0169B | 515166 | OFTV NO 0103 JUAN ALDAMA | MEXICO | AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0173O | 515287 | OFTV NO 0266 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | GANZDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15ETV0190E | 515093 | OFTV NO 0212 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | MEXICO | APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0194A | 514751 | OFTV 0290 FRANCISCO MONTES DE OCA | MEXICO | ATLACOMULCO | MANTO DEL RIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETV0198X | 515839 | OFTV NO 0189 RAFAEL AYALA AYALA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETV0201U | 515243 | OFTV NO 0316 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | SAN LUIS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0203S | 514770 | OFTV NO 0244 DR. MELCHOR MUZQUIZ | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | LA QUEBRADA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0207O | 515110 | OFTV 0207 FERNANDO MONTES DE OCA | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SAN MATEO TEPOPULA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0208N | 515066 | OFTV NO 0208 JUAN DE LA BARRERA MATUTINO | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0209M | 515042 | OFTV 0286 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | CHALCO | COVARRUBIAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0214Y | 515045 | JUAN ALVAREZ | MEXICO | ZUMPANGO | SANTA LUCIA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0216W | 515226 | OFTV NO 0215 NARCISO BASSOLS | MEXICO | HUEYPOXTLA | GUADALUPE NOPALA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0219T | 515041 | OFTV 0199 HORACIO ZUÑIGA | MEXICO | IXTAPALUCA | TLAPACOYA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0227B | 514700 | OFTV 0249 JOSE MARTI | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0231O | 514550 | OFTV NO 0309 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | MALINALCO | SAN NICOLAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0234L | 514796 | OFTV NO 0172 JAIME NUNO | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | COLINAS DE SAN MATEO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0238H | 514898 | OFTV 0240 5 DE FEBRERO | MEXICO | OTZOLOTEPEC | PUENTE SAN PEDRO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0250C | 515303 | OFTV 0270 GRAL. ALVARO OBREGON | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | RAMEJE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0260J | 515885 | OFTV 0175 LIC. BENITO JUAREZ | MEXICO | TECAMAC | SANTO DOMINGO AJOLOAPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0269A | 515143 | OFTV NO 0308 SALVADOR DIAZ MIRON | MEXICO | LUVIANOS | RANCHO VIEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0271P | 514941 | OFTV NO 0179 IGNACIO LOPEZ RAYON | MEXICO | TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLIS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0282V | 516218 | OFTV 0191 MANUEL BERNAL | MEXICO | TENANCINGO | SAN MARTIN COAPAXTONGO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0285S | 514836 | OFTV 210 GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0287Q | 514996 | OFTV 0221 HERMENEGILDO GALEANA | MEXICO | TEOTIHUACAN | SANTIAGO ZACUALUCA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0289O | 515108 | OFTV 0234 AGUSTIN MELGAR | MEXICO | TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUAREZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0295Z | 514771 | OFTV 0211 PEDRO MORENO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0296Y | 514920 | OFTV 0245 SILVESTRE REVUELTAS | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0304Q | 514560 | OFTV. 0238 ANGEL MA. GARIBAY KINTANA . | MEXICO | TOLUCA | EJIDOS DE SANTIAGO MILTEPEC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0307N | 514888 | OFTV N0 0228 FORJADORES DE LA PATRIA | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN MATEO ACATITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0315W | 515286 | OFTV NO 0289 JOSE MARIA PINO SUAREZ | MEXICO | VILLA DEL CARBON | LA CAÑADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0322F | 514552 | OFTV 0213 RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CUIDAD LOPEZ MATEOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0323E | 514585 | OFTV. 0231 PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN CRISTOBAL TECOLIT | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0329Z | 515333 | OFTV 0325 CUAUHTEMOC | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0331N | 515538 | OFTV 0327 PLUTARCO ELIAS CALLES | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETV0333L | 515106 | OFTV N0 0329 GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | CAPULHUAC | CAPULHUAC DE MIRAFUENTES | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0341U | 515126 | OFTV NO 0337 GRAL. AGUSTIN MILLAN | MEXICO | TEXCALTITLAN | VENTA MORALES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0350B | 515276 | ESC OFTV NO 0354 HORACIO ZUÑIGA | MEXICO | ACULCO | SANTA ANA MATLAVAT | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
15ETV0354Y | 514914 | OFTV 0371 JUAN RUIZ DE ALARCON | MEXICO | CHALCO | SAN LUCAS AMALINALCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0358U | 514686 | OFTV NO 0369 CUAUHTEMOC | MEXICO | CHIMALHUACAN | BARRIO FUNDIDORES | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0359T | 514608 | OFTV NO 0368 FERNANDO MONTES DE OCA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0360I | 514980 | JUANA DE ASBAJE | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAGITARIO V | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0361H | 515082 | OFTV NÑ 0359 FRANCISCO JAVIER MINA | MEXICO | HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0362G | 514763 | OFTV 0358 LEONA VICARIO | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | LAS HUERTAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0366C | 514718 | OFTV 0362 GABRIELA MISTRAL | MEXICO | TECAMAC | SAN MARTIN AZCATEPEC | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0368A | 515886 | OFTV 0363 HERIBERTO ENRIQUEZ | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0372N | 514831 | OFTV 0360 JUAN ESCUTIA | MEXICO | ZUMPANGO | BO. DE ESPAÑA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0382U | 515127 | OFTV. 0394 FRANCISCO VILLA | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN AGUSTIN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0383T | 515128 | OFTV 0393 BENITO JUAREZ | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0390C | 515014 | OFTV NO 0387 IGNACIO ZARAGOZA | MEXICO | TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0395Y | 515148 | OFTV NO 0381 ROSARIO CASTELLANOS | MEXICO | JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15ETV0396X | 514934 | OFTV- NÑ 0382 MELCHOR OCAMPO | MEXICO | COYOTEPEC | BO. LA PLANADA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0399U | 514648 | OFTV NO 0385 FRANCISCO LOPEZ RAYON | MEXICO | NEXTLALPAN | ATOCAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0402R | 515031 | OFTV 0397 JOSE VASCONCELOS | MEXICO | CALIMAYA | SAN BARTOLITO TLALTELOLCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0404P | 514675 | LIC. ALFREDO DEL MAZO V | MEXICO | HUIXQUILUCAN | EL OLIVO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0406N | 514676 | OFTV.0401 JOSE VICENTE VILLADA | MEXICO | HUIXQUILUCAN | JESUS DEL MONTE | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0409K | 514773 | OFTV 0404 VENUSTIANO CARRANZA | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | LOMA COLORADA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0410Z | 514557 | OFTV 0405 CUITLAHUAC | MEXICO | TULTITLAN | TULTITLAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0411Z | 514733 | OFTV 0407 LIC BENITO JUAREZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0422E | 515156 | OFTV NO 0417 NICOLAS BRAVO | MEXICO | ZUMPANGO | PUEBLO NUEVO DE MORELOS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0425B | 515335 | OFTVNO 0419 VICENTE GUERRERO | MEXICO | ZUMPANGO | BARRIO SAN MIGUEL | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0427Z | 514824 | OFTV NO 0428 JUAN ESCUTIA | MEXICO | TEPETLAOXTOC | TULTECA TEOPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0433K | 514658 | OFTV 0430 DR. GUSTAVO BAZ PRADA | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | REFORMA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0434J | 515218 | PROFR. AGRIPIN GARCIA ESTRADA | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | TENANGO DE ARISTA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0445P | 514783 | OF.TV.NÑ 0442 HEROES DE LA INDEPENDENCIA | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0446O | 515025 | OFTV NO 0441 HERMENEGILDO GALEANA | MEXICO | JOQUICINGO | MAXTLECA DE GALEANA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0447N | 514640 | INDEPENDENCIA | MEXICO | ACOLMAN | SAN LUCAS TEPANGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETV0464D | 514695 | OFTV 0462 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | JUAREZ BARRON | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0489M | 515241 | OFTV 0486 PROFR. IGNACIO TORRES OLASCOAGA | MEXICO | SULTEPEC | EL RINCON DEL CRISTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0495X | 515070 | OFTV NO 0492 JUANA DE ASBAJE | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0496W | 515240 | CARLOS GOMEZ HERNANDEZ | MEXICO | AMATEPEC | QUIMICHATENCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0503P | 521692 | OFTV 0500 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | HUIXQUILUCAN | PIEDRA GRANDE | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0508K | 514653 | OFTV. 0520 MIGUEL HIDALGO | MEXICO | VALLE DE BRAVO | LA COMPANIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15ETV0521E | 514977 | OFTV 0507 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | JOCOTITLAN | HUEMETLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETV0533J | 515570 | OFTV NO 0528 2 DE OCTUBRE | MEXICO | CHIMALHUACAN | SAN AGUSTIN ATLAPULCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0536G | 515294 | OFTV NO 0532 PROFR. AGRIPIN GARCIA ESTRADA | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN JOSE TIZATES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0551Z | 518210 | OFTV NO 0541 LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ | MEXICO | ACULCO | LA CONCEPCION PUEBLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
15ETV0552Y | 514776 | OFTV 0542 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | METEPEC | METEPEC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0561F | 514549 | OFTV 0549 JOSE MA. VELASCO | MEXICO | TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0562E | 514632 | OFTV. 0550 ISIDRO FABELA ALFARO | MEXICO | ATLACOMULCO | CUENDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0566A | 514752 | OFTV NO 0554 MARIO COLIN SANCHEZ | MEXICO | ATLACOMULCO | CHOSTO DE LOS JARROS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0567Z | 514734 | LIC BENITO JUAREZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0571M | 514986 | OFTV NO 0050 TLALOC | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
15ETV0578F | 514575 | OFTVNO 0563 MAXIMO GORKI | MEXICO | CHIMALHUACAN | ACUITLAPILCO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0582S | 514871 | OFTV 0567 RAFAEL RAMIREZ | MEXICO | CHALCO | CHALCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0587N | 515174 | OFTV.NO 0572 BENITO JUAREZ | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN SIMON EL ALTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0588M | 515317 | OFTV 0573 JOSE MA. MORELOS Y PAVON | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | DOXTEJE BARRIO PRIMERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA
15ETV0592Z | 514669 | OFTV. 0576 JAIME TORRES BODET | MEXICO | JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0594X | 513075 | OFTV NO 0579 XILONEN | MEXICO | TIANGUISTENCO | LA MAGDALENA DE LOS REYES | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0596V | 514635 | OFTV NO 0581 20 DE NOVIEMBRE MATUTINO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LA JOYA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0604N | 515254 | OFTV 0589 OCTAVIO PAZ | MEXICO | VALLE DE BRAVO | TEHUASTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0609I | 515212 | OFTV. 0594 VENUSTIANO CARRANZA | MEXICO | OTZOLOAPAN | PINAL DEL MARQUESADO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0619P | 514654 | OFTV. 0603 MARIANO AZUELA | MEXICO | VALLE DE BRAVO | CASAS VIEJAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
15ETV0626Z | 521631 | OFTV NO 0610 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO | MEXICO | AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0628X | 514636 | OFTV NO 0612 20 DE NOVIEMBRE VESPERTINO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LA JOYA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0633I | 515323 | OFTV NO 0617 PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | GUARDA SAN ANTONIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0639C | 515065 | OFTV 0623 EMILIANO ZAPATA | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0640S | 514714 | OFTV NO 0624 PEDRO MORENO | MEXICO | HUIXQUILUCAN | LAS CANTERAS | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0644O | 515153 | OFTV NO 0638 RAFAEL RAMIREZ | MEXICO | TENANCINGO | LA LAGUNILLA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0654V | 514649 | OFTV . 0385 FRANCISCO LOPEZ RAYON | MEXICO | NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0655U | 514558 | TELESECUNDARIA 405 CUITLAHUAC | MEXICO | TULTITLAN | RECURSOS HIDRAULICOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0656T | 515278 | OFTV NO 0637 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MEXICO | VILLA DEL CARBON | LA CAPILLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0658R | 515169 | OFTV. 0143 CUAUHTEMOC | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0659Q | 515290 | OFTV. 0638 LIBERTAD | MEXICO | AMATEPEC | EL CONEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0662D | 515282 | OFTV NO 0641. LUIS DONALDO COLOSIO | MEXICO | COATEPEC HARINAS | EL TELAR | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0663C | 514806 | OFTV. N0 0642 GRAL. GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0666Z | 515319 | OFTV N0. 0656 ISIDRO FABELA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
15ETV0670M | 515238 | OFTV NO 0649 ALVARO OBREGON | MEXICO | VALLE DE BRAVO | CERRO GORDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
15ETV0675H | 515296 | OFTV NO 0652 RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | BUENOS AIRES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0677F | 515261 | OFTV 0653 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | TEXCALTITLAN | PALO AMARILLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
15ETV0682R | 515205 | OFTV 0659 NEZAHUALCOYOTL | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0686N | 515336 | OFTVNO 0419 VICENTE GUERRERO | MEXICO | ZUMPANGO | BARRIO SAN MIGUEL | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA
15ETV0698S | 515313 | OFTV 0674 JOSE MA. LUIS MORA | MEXICO | DONATO GUERRA | MESAS ALTAS DE XOCONUSCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0719O | 514685 | IGNACIO LOPEZ RAYON | MEXICO | LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
15ETV0721C | 515071 | OFTV 0566 VICENTE GUERRERO | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0737D | 515195 | OFTV. 0718 OCTAVIO PAZ | MEXICO | OCUILAN | LA CIENEGA | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0739B | 514660 | OFTV NO 0709 PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ | MEXICO | LERMA | SAN MATEO ATENCO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0751X | 514618 | OFTV NO 0717 JORGE ABEL MORALES CORTES | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LLANO DE LOS BAEZ | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0753V | 515259 | OFTV NO 0720 MIGUEL HIDALGO | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | ROSA DEL CALVARIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
15ETV0757R | 514937 | OFTV NO 0724 JOSE VASCONCELOS | MEXICO | JOQUICINGO | SAN MIGUEL DE OCAMPO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0763B | 514687 | OFTV NO 0729 CUAUHTEMOC | MEXICO | CHIMALHUACAN | BARRIO FUNDIDORES | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0764A | 514872 | OFTV 0732 ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | IXTAPALUCA | ALFREDO DEL MAZO | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0770L | 514698 | OFTV NO 0736 BENITO JUAREZ | MEXICO | CHIMALHUACAN | SAN VICENTE CHICOLOAPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0776F | 514726 | ESCUELA SECUNDARIA OFTV NO 743 NUEVA CREACION | MEXICO | CHIMALHUACAN | PORTEZUELOS | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0779C | 515103 | ESC. OFTV. 0745 GRAL. FELIPE ANGELES | MEXICO | OCOYOACAC | SAN ANTONIO EL LLANITO | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0783P | 514893 | OFTV 0006 GRAL. EMILIANO ZAPATA VESPERTINO | MEXICO | TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
15ETV0792X | 515230 | OF TV 0754 NIÑOS HEROES | MEXICO | COATEPEC HARINAS | SAN JOSE DEL PROGRESO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
15ETV0794V | 514780 | OF TV 0756 JAIME TORRES BODET | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0799Q | 521702 | DR.BELISARIO DOMINGUEZ | MEXICO | LA PAZ | LOMAS DE SAN SEBASTIAN | RURAL | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
15ETV0801O | 515274 | OFTV 0762 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MEXICO | TEJUPILCO | SAN MIGUEL IXTAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
15ETV0804L | 514680 | OFTV NO 0765 INDEPENDENCIA | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | URBANO | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA
16ETH0007W | 515533 | TELEBACHILLERATO 007 LA MINA | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | LA MINA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETH0008V | 515669 | TELEBACHILLERATO 008 SAN DIEGO BUENAVISTA | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | SAN DIEGO BUENAVISTA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0014F | 515634 | TELEBACHILLERATO 014 SAN PEDRO NARANJESTL | MICHOACAN | AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0033U | 515629 | TELEBACHILLERATO 033 SALITRE DE ESTOPILA | MICHOACAN | CHINICUILA | SALITRE DE ESTOPILA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0047X | 515581 | TELEBACHILLERATO 047 BELLAS FUENTES | MICHOACAN | COENEO | BELLAS FUENTES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0049V | 515708 | TELEBACHILLERATO 049 ZARAGOZA | MICHOACAN | CONTEPEC | ZARAGOZA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
16ETH0051J | 515590 | TELEBACHILLERATO 51 | MICHOACAN | CUITZEO | CUARACURIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0053H | 515573 | TELEBACHILLERATO 053 MARIANO ESCOBEDO | MICHOACAN | CUITZEO | MARIANO ESCOBEDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0060R | 515542 | TELEBACHILLERATO 060 CHARAPENDO | MICHOACAN | GABRIEL ZAMORA | CHARAPENDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0061Q | 515739 | TELEBACHILLERATO 061 SANTA CASILDA | MICHOACAN | GABRIEL ZAMORA | SANTA CASILDA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0064N | 515657 | TELEBACHILLERATO 064 SAN MIGUEL SILAHUA | MICHOACAN | LA HUACANA | SAN MIGUEL SILAHUA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0068J | 515627 | TELEBACHILLERATO 068 MATA DE PLATANO | MICHOACAN | LA HUACANA | MATA DE PLATANO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0081D | 515561 | TELEBACHILLERATO 081 ABADIANO EL ALTO | MICHOACAN | JIQUILPAN | ABADIANO EL ALTO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0082C | 515715 | TELEBACHILLERATO 082 SAN JOSE HUIPANA | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | SAN JOSE HUIPANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0106W | 515394 | TELEBACHILLERATO 106 SAN NICOLAS OBISPO | MICHOACAN | MORELIA | SAN NICOLAS OBISPO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETH0107V | 515654 | TELEBACHILLERATO 107 LA LUZ | MICHOACAN | MORELOS | LA LUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0110I | 515643 | TELEBACHILLERATO 110 MELCHOR OCAMPO | MICHOACAN | NOCUPETARO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0123M | 516480 | TELEBACHILLERATO 123 VEINTE DE NOVIEMBRE | MICHOACAN | PARACUARO | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0126J | 516911 | TELEBACHILLERATO 126 | MICHOACAN | PENJAMILLO | GUANDARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0128H | 515421 | TELEBACHILLERATO 128 LOS GUAJES | MICHOACAN | LA PIEDAD | LOS GUAJES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0132U | 515705 | TELEBACHILLERATO 132 LOS REYES | MICHOACAN | PURUANDIRO | LOS REYES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0137P | 515531 | TELEBACHILLERATO 137 PUEBLO VIEJO | MICHOACAN | QUERENDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0138O | 515622 | TELEBACHILLERATO 138 SAN ISIDRO | MICHOACAN | LOS REYES | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0139N | 515668 | TELEBACHILLERATO 139 LA PALMA | MICHOACAN | LOS REYES | LA PALMA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0145Y | 515591 | TELEBACHILLERATO 145 SAN RAFAEL DEL CARRIZAL | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0148V | 515637 | TELEBACHILLERATO 148 COPANDARO | MICHOACAN | SUSUPUATO | SANTIAGO COPANDARO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETH0152H | 515722 | TELEBACHILLERATO 152 AGUA ZARCA | MICHOACAN | TANCITARO | AGUA ZARCA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0154F | 515613 | TELEBACHILLERATO 154 PAREO | MICHOACAN | TANCITARO | PAREO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0158B | 515731 | TELEBACHILLERATO 158 TEJARO DE LOS IZQUIERDO | MICHOACAN | TARIMBARO | TEJARO DE LOS IZQUIERDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
16ETH0161P | 515729 | TELEBACHILLERATO 161 HUAHUASCO | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | HUAHUASCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETH0166K | 515543 | TELEBACHILLERATO 166 LA PUERTA DEL NARANJO | MICHOACAN | TURICATO | LA PUERTA DEL NARANJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0169H | 515651 | TELEBACHILLERATO 169 EL OLIVO | MICHOACAN | TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0174T | 515646 | TELEBACHILLERATO 174 DEVANADOR DE RIVERA | MICHOACAN | TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0178P | 515659 | TELEBACHILLERATO 178 EL SABINO | MICHOACAN | URUAPAN | EL SABINO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETH0181C | 515564 | TELEBACHILLERATO 181 SAN ANTONIO GUARACHA | MICHOACAN | VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0182B | 515422 | TELEBACHILLERATO 182 EL CAMICHE | MICHOACAN | YURECUARO | EL CAMICHE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0185Z | 515447 | TELEBACHILLERATO 185 LA SAUCEDA | MICHOACAN | ZAMORA | LA SAUCEDA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0191J | 516528 | TELEBACHILLERATO 191 SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | MICHOACAN | ZITACUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0198C | 515665 | TELEBACHILLERATO 198 TENENCIA LAZARO CARDENAS | MICHOACAN | ERONGARICUARO | TENENCIA LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0199B | 513202 | TELEBACHILLERATO 199 MANCERA | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0200A | 515369 | TELEBACHILLERATO 200 TENENCIA MORELOS | MICHOACAN | MORELIA | MORELOS | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0201Z | 515644 | TELEBACHILLERATO 201 LAS PILAS | MICHOACAN | NOCUPETARO | LAS PILAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0203Y | 515450 | TELEBACHILLERATO 203 LA ESPERANZA | MICHOACAN | CHAVINDA | LA ESPERANZA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0204X | 516994 | TELEBACHILLERATO 204 TANAQUILLO | MICHOACAN | CHILCHOTA | TANAQUILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETH0207U | 515728 | TELEBACHILLERATO 207 PURUNGUEO | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | PURUNGUEO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETH0212F | 516608 | TELEBACHILLERATO 212 LOS NOGALES | MICHOACAN | TURICATO | LOS NOGALES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0011W | 515461 | SAN JUAN DE LOS PLATANOS | MICHOACAN | APATZINGAN | SAN JUAN DE LOS PLATANOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0017Q | 515596 | TBC SAN ANDRES ZIRONDARO | MICHOACAN | QUIROGA | SAN ANDRES ZIRONDARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0026Y | 515600 | CHERAN ATZICURIN | MICHOACAN | PARACHO | CHERAN ATZICURIN CHERANASTICO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0027X | 515625 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO COLONIA ERENDIRA | MICHOACAN | ZACAPU | COLONIA ERENDIRA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0029V | 515442 | TBC EL CENIDOR | MICHOACAN | MUGICA | EL CENIDOR | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0032I | 515661 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CUESTITA | MICHOACAN | CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0035F | 515555 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA IBERICA | MICHOACAN | NUEVO URECHO | LA IBERICA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0040R | 516590 | TBC VALLE DE GPE | MICHOACAN | TANGANCICUARO | VALLE DE GPE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETK0041Q | 515521 | TELEBACHILLERATO CONUNITARIO CENOBIO MORENO | MICHOACAN | APATZINGAN | CENOBIO MORENO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0002U | 515435 | TANGAXOAN II | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | SANTIAGO CONGURIPO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0012A | 516995 | CONOCIDO | MICHOACAN | CHILCHOTA | TANAQUILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0020J | 515562 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 020 | MICHOACAN | JIQUILPAN | ABADIANO ALTO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0026D | 515605 | TELESEC. ESTV16 026 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | NUMARAN | LA TEPUZA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0028B | 515358 | GERTRUDIZ BOCANEGRA DEL LAZO DE LA VEGA | MICHOACAN | PATZCUARO | PATZCUARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0030Q | 516379 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | LA PIEDAD | SAN JUAN DEL FUERTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0031P | 515597 | EL SIERVO DE LA NACION | MICHOACAN | QUIROGA | SAN ANDRES TZIRONDARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0034M | 515717 | BENITO JUAREZ | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | SAN JOSE HUIPANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0057X | 515709 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 057 | MICHOACAN | CONTEPEC | ZARAGOZA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27
16ETV0058W | 515592 | TELESECUNDARIA ESTV16 058 | MICHOACAN | CUITZEO | CUARACURIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0059V | 515451 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 059 | MICHOACAN | CHAVINDA | LA ESPERANZA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0061J | 515723 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 061 | MICHOACAN | ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0062I | 515740 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | GABRIEL ZAMORA | SANTA CASILDA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0066E | 515702 | ESCUELA TELSECUNDARIA ESTV16 066 | MICHOACAN | HUETAMO | SAN JERONIMO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETV0073O | 515393 | J. JESUS ESCALERA ROMERO | MICHOACAN | MORELIA | SANTIAGO UNDAMEO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0077K | 515556 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16077 | MICHOACAN | NUEVO URECHO | IBERICA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0078J | 515607 | ESTV16 078 20 DE NOVIEMBRE | MICHOACAN | NUMARAN | CANADA DE RAMIREZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0083V | 515752 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 83 | MICHOACAN | PENJAMILLO | ANCIHUACUARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0084U | 516912 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV160084 | MICHOACAN | PENJAMILLO | LA LUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0085T | 516926 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16085 | MICHOACAN | PENJAMILLO | PATAMBARILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0087R | 515753 | TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA | MICHOACAN | PENJAMILLO | SANTA FE DEL RIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0097Y | 515755 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 097 | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | ZIRAHUEN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0102T | 516996 | ESCUELA TELESECUNDARIA | MICHOACAN | CHILCHOTA | UREN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0104R | 515614 | ESTV16104 | MICHOACAN | TANCITARO | PAREO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0105Q | 516591 | TELESECUNDARIA 106Q | MICHOACAN | TANGANCICUARO | GOMEZ FARIAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0106P | 515686 | ESCUELA TELESECUNDARIA 106P ICHAN | MICHOACAN | ACUITZIO | ICHAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0107O | 515389 | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0107O | MICHOACAN | TARIMBARO | TEJARO DE LOS IZQUIERDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
16ETV0114Y | 515612 | ESTV 16 114 | MICHOACAN | URUAPAN | ANGAHUAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETV0115X | 515658 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 115 | MICHOACAN | URUAPAN | EL SABINO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETV0123F | 515430 | SIERVO DE LA NACION | MICHOACAN | ZINAPECUARO | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0125D | 515716 | NIÑOS HEROES | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | HEROES DE CHAPULTEPEC | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0126C | 515480 | EUGENIO CERVANTES ANDRADE | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | JOSE MARIA TAFOLLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0127B | 515482 | BENITO CANALES | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0129Z | 515666 | LEONA VICARIO | MICHOACAN | ERONGARICUARO | ZINCIRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0130P | 515407 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV130 | MICHOACAN | ERONGARICUARO | TENENCIA LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0131O | 515745 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 131 | MICHOACAN | ZITACUARO | IGNACIO LOPEZ RAYON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0133M | 515534 | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0133M | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | LA MINA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETV0136J | 515638 | ESTV16 136 | MICHOACAN | APATZINGAN | EL ALCALDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0139G | 515462 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16139 | MICHOACAN | APATZINGAN | EL RECREO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0147P | 515635 | 45182 | MICHOACAN | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | TROJES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0149N | 515575 | TELESECUNDARIA ESTV16149 | MICHOACAN | CUITZEO | MARIANO ESCOBEDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0152A | 515710 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 152 | MICHOACAN | CONTEPEC | MELCHOR OCAMPO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
16ETV0154Z | 516609 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MICHOACAN | CHILCHOTA | LOS NOGALES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0155Y | 515594 | ESTV16 155 | MICHOACAN | CUITZEO | CUAMIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0160J | 516373 | 45250 | MICHOACAN | HUIRAMBA | TUPATARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0161I | 515408 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MICHOACAN | ERONGARICUARO | SAN MIGUEL NOCUTZEPO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0167C | 515560 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 167 | MICHOACAN | HUANIQUEO | PUERTA DE JARIPITIRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0170Q | 516889 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MICHOACAN | INDAPARAPEO | PLAN DE LAS PALMAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0178I | 515401 | ESTV16 178 | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0179H | 515387 | CARLOS FUENTES | MICHOACAN | MORELIA | LA CONCEPCION | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0180X | 521571 | 16ETV0180 | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETV0182V | 521572 | ESTV16 182 | MICHOACAN | MORELIA | EL RESUMIDEROS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0183U | 515372 | ASTRONOMO MANUEL PEIMBERT SIERRA | MICHOACAN | MORELIA | SAN JUANITO ITZICUARO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0184T | 515724 | ESCUELA TELESECUNDARIA 184T | MICHOACAN | TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0185S | 515395 | ESCUELA TELESECUNDARIA 185 | MICHOACAN | MORELIA | SAN NICOLAS DE OBISPO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0187Q | 515382 | TOMAS RICO CANO | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0188P | 515655 | ESTV16 188 | MICHOACAN | MORELOS | LA LUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0189O | 515737 | SIERVO DE LA NACION | MICHOACAN | MUGICA | NUEVO CAPIRIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0190D | 521573 | ESTV16-190 | MICHOACAN | NAHUATZEN | COMACHUEN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0202S | 515504 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | ZITACUARO | NICOLAS ROMERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0204Q | 515424 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | LA PIEDAD | LOS GUAJES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0207N | 515532 | VASCO DE QUIROGA | MICHOACAN | QUERENDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0210A | 515677 | ESTV16210 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | HUACAO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0211Z | 515593 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 211 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0212Z | 515664 | ESTV16212 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0219S | 515548 | ESTV16219 | MICHOACAN | TANCITARO | CONDEMBARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0222F | 515374 | JESUS ROMERO FLORES | MICHOACAN | TARIMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0225C | 515673 | VICENTE GUERRERO | MICHOACAN | QUERENDARO | RIO DE PARRAS OTZUMATLAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0230O | 515641 | IGNACIO LOPEZ RAYON | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | CEIBAS DE TRUJILLO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETV0235J | 515650 | ESC. TELESEC. IGNACIO ZARAGOZA | MICHOACAN | TUZANTLA | TUZANTLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0236I | 515720 | ESTV16-236 | MICHOACAN | URUAPAN | CUTZATO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETV0239F | 515515 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 239 | MICHOACAN | ZAMORA | ROMERO DE TORRES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0240V | 515636 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 240 | MICHOACAN | HUETAMO | BAZTAN DEL COBRE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETV0241U | 515726 | NIÑOS HEROES | MICHOACAN | ZINAPECUARO | SAN BARTOLOME CORO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0244R | 515727 | GIL BIRRETE VILLAFUERTE | MICHOACAN | ZINAPECUARO | SAN MIGUEL TAIMEO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0248N | 515478 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 248 | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0249M | 515672 | ESTV16 249 | MICHOACAN | ZITACUARO | MESAS DE ENANDIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0252Z | 516985 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | COENEO | CORTIJO NUEVO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0256W | 515738 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16256 | MICHOACAN | LA HUACANA | LOS OLIVOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0264E | 515595 | 45185 | MICHOACAN | IRIMBO | SAN LORENZO QUERENDARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0266C | 515648 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | TLALPUJAHUA | SAN JOSE DE GUADALUPE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
16ETV0269Z | 515357 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 269 | MICHOACAN | TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0274L | 515730 | 45250 | MICHOACAN | TARIMBARO | CUPARATARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0275K | 515391 | ESTV160275 | MICHOACAN | TARIMBARO | LA PALMA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0278H | 515647 | ESTV16278 | MICHOACAN | ARIO | LAS PUENTES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0282U | 515409 | MARTIRES DE LA REFORMA | MICHOACAN | TZINTZUNTZAN | ISLA DE LAPACANDA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0284S | 516913 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16284 | MICHOACAN | PENJAMILLO | GUANDARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0287P | 515425 | ESCUELA TELESECUNDARIA 287P | MICHOACAN | LA PIEDAD | RIO GRANDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0295Y | 515552 | ESTV16295 | MICHOACAN | CHARAPAN | OCUMICHO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0298V | 515181 | TELESECUNDARIA ESTV16298 | MICHOACAN | PARACHO | QUINCEO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0300T | 515502 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 300 | MICHOACAN | URUAPAN | CALZONTZIN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETV0301S | 515619 | LAZARO CARDENAS 301 | MICHOACAN | ZIRACUARETIRO | ZIRIMICUARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0304P | 515490 | ESTV16 304 | MICHOACAN | URUAPAN | JUCUTACATO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETV0305O | 515501 | ESTV16305 | MICHOACAN | URUAPAN | JARDINES DE SAN RAFAEL | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETV0309K | 515578 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MICHOACAN | JIMENEZ | ZIPIMEO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0311Z | 515660 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16311 | MICHOACAN | CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0321F | 516529 | MANZANILLOS | MICHOACAN | ZITACUARO | MANZANILLOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0329Y | 516273 | PAREDONES | MICHOACAN | JIQUILPAN | PAREDONES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0330N | 515652 | ESTV16330 | MICHOACAN | JUNGAPEO | JUNGAPEO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0334J | 521574 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 334 | MICHOACAN | MORELIA | SAN ANTONIO CARUPO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0336H | 515386 | ASTRONOMA SILVIA TORRES CASTILLEJA | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0340U | 515417 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16340 | MICHOACAN | SAHUAYO | RINCON DE SAN ANDRES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0346O | 515678 | JOSE VASCONCELOS | MICHOACAN | TUXPAN | PROVIDENCIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0349L | 515456 | CHICHIMEQUILLAS | MICHOACAN | ZITACUARO | CHICHIMEQUILLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0350A | 515670 | ESTV16350 | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | SAN DIEGO BUENAVISTA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0352Z | 515754 | CONSTITUCION DE 1917 | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | EL TROJE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0361G | 515527 | JUANA DE ASBAJE | MICHOACAN | CONTEPEC | ATOTONILCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
16ETV0368Z | 517017 | ESC.TELESECUNDARIA 16ETV0 368 | MICHOACAN | CHILCHOTA | ZOPOCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0373L | 517548 | JAIME TORRES BODET | MICHOACAN | EPITACIO HUERTA | EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO) | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
16ETV0380V | 515630 | 45250 | MICHOACAN | LA HUACANA | LOS COPALES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0383S | 515735 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16383 | MICHOACAN | LA HUACANA | LOS POCITOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0388N | 515621 | ESC.TELESECUNDARIA ESTV16 388 | MICHOACAN | LOS REYES | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0390B | 517549 | JAIME TORRES BODET | MICHOACAN | EPITACIO HUERTA | EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO) | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
16ETV0391A | 515563 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 391 | MICHOACAN | MARCOS CASTELLANOS | EL SABINO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0393Z | 515362 | ESC. TELESECUNDARIA ESTV 393 | MICHOACAN | MORELIA | LA PALMA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETV0396W | 515642 | DOMINGO GUZMAN GONZALEZ | MICHOACAN | MORELOS | SAN NICOLAS TUMBASTATIRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0401R | 516481 | BENITO JUAREZ | MICHOACAN | MUGICA | EL CEÑIDOR | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0404O | 515734 | LOS POZOS | MICHOACAN | PARACUARO | LOS POZOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0405N | 516376 | SANTA JUANA | MICHOACAN | PATZCUARO | SANTA JUANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0406M | 515706 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 406 | MICHOACAN | PURUANDIRO | CHAMACUERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0413W | 515479 | FRANCISCO VILLA | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0414V | 515674 | ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO | MICHOACAN | TACAMBARO | COPITERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0416T | 515662 | ESTV0416 | MICHOACAN | TACAMBARO | OJO DE AGUA DE CHUPIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0423C | 515704 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 423 | MICHOACAN | TEPALCATEPEC | LOS AVILLOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0424B | 515703 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 424 | MICHOACAN | TEPALCATEPEC | SAN ISIDRO TECUILUCA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0434I | 515572 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 434 | MICHOACAN | TLALPUJAHUA | LOS REYES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
16ETV0450Z | 515632 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 450 | MICHOACAN | AQUILA | COLOLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0455V | 515631 | TELESECUNDARIA ESTV16 455 | MICHOACAN | AQUILA | COIRE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0462E | 515472 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 462 | MICHOACAN | LAZARO CARDENAS | CHUCUTITAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
16ETV0468Z | 515663 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 468 | MICHOACAN | HUETAMO | TZIRITZICUARO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETV0485P | 516890 | MAESTRO JUSTO SIERRA | MICHOACAN | ZINAPECUARO | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0487N | 515445 | JOSE VASCONCELOS | MICHOACAN | APATZINGAN | SANTIAGO ACAHUATO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0489L | 515713 | LIC. ENRIQUE RAMIRZ MIGUEL | MICHOACAN | MORELIA | PUERTO DE BUENAVISTA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0490A | 515530 | ESC TELESECUNDARIA ESTV16 490 | MICHOACAN | CHARO | LA ESCALERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0493Y | 515403 | 16 ESTV 493 | MICHOACAN | PATZCUARO | TZURUMUTARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0496V | 516986 | JOSE MARIA LUIS MORA | MICHOACAN | COENEO | CORTIJO VIEJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0499S | 515463 | ESTV16 499 | MICHOACAN | ZITACUARO | ZITACUARO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0504N | 515499 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 504 | MICHOACAN | URUAPAN | JICALAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETV0516S | 521575 | 16ETV-0516 | MICHOACAN | MORELIA | JOYITAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0517R | 515364 | HEROES DE LA INDEPENDENCIA | MICHOACAN | MORELIA | LOMAS DEL DURAZNO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
16ETV0518Q | 516855 | VICENTE GUERRERO | MICHOACAN | MORELOS | SAN ANGEL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0523B | 516284 | LAZARO CARDENAS | MICHOACAN | QUIROGA | SANTA FE DE LA LAGUNA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0530L | 515377 | ESTV16-0530 | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | EL CALVARIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0539C | 515598 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 539 | MICHOACAN | HUETAMO | LA PAROTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETV0543P | 515392 | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0534P | MICHOACAN | TARIMBARO | EXHACIENDA DE GUADALUPE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0545N | 513203 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0551Y | 515653 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | TURICATO | PINAL GRANDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0553W | 515756 | AGUA VERDE | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | AGUA VERDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0555U | 515550 | ESTV16555 | MICHOACAN | CHUCANDIRO | EL SALITRE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0558R | 515639 | CUAUTEMOC CARDENAS SOLORZANO | MICHOACAN | APATZINGAN | 60746 CUAUHTEMOC CARDENAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0560F | 517029 | ESTV16 560 | MICHOACAN | ARIO | SAN JOSE DE CHUEN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0572K | 515431 | JOSE RUBEN ROMERO | MICHOACAN | INDAPARAPEO | SAN LUCAS PIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0573J | 515432 | FONTEZUELAS | MICHOACAN | LAGUNILLAS | FONTEZUELAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0577F | 515485 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 577 | MICHOACAN | PAJACUARAN | EL PARACHO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0578E | 516374 | VASCO DE QUIROGA | MICHOACAN | PATZCUARO | CANACUCHO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0592Y | 513111 | ESCUELA TELESECUNDARIA 592Y | MICHOACAN | YURECUARO | EL REFUGIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0595V | 515365 | ESTV16 595 | MICHOACAN | MORELIA | EL DURAZNO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
16ETV0597T | 515351 | TELESECUNDARIA ESTV16 597 | MICHOACAN | MORELIA | COLINAS DEL SUR | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETV0598S | 515410 | GERTRUDIS BOCANEGRA | MICHOACAN | ERONGARICUARO | SAN FRANCISCO URICHO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0607J | 515359 | ESTV16607 GERTRUDIS G. SANCHEZ | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0614T | 515547 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV160614T | MICHOACAN | TARETAN | APARICUARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0618P | 515732 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16618P | MICHOACAN | LA HUACANA | VALLECITOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0619O | 515565 | TELESECUNDARIA ESTV16 619 | MICHOACAN | SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETV0620D | 515577 | CARLOS MONSIVAIS | MICHOACAN | JIMENEZ | LAS COLONIAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0627X | 515400 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 627 | MICHOACAN | MORELIA | MIL CUMBRES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0628W | 515363 | ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0634G | 515681 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16634 | MICHOACAN | TUXPAN | EL MALACATE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0635F | 521576 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MICHOACAN | TACAMBARO | SAN MIGUEL TAMACUARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0642P | 517018 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 642 | MICHOACAN | CHILCHOTA | HUANCITO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0646L | 515544 | JESUS ROMERO FLORES | MICHOACAN | MARAVATIO | EL GIGANTE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
16ETV0647K | 515759 | ESTV16 647 | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | CHAPA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0653V | 514637 | ESTV16653V | MICHOACAN | TARIMBARO | SANTA MARIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0656S | 515656 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | LA HUACANA | SAN MIGUEL SILAHUA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0658Q | 521577 | JUAN JOSE CODALLOS | MICHOACAN | TACAMBARO | SAN RAFAEL LEJIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0675G | 515707 | LEYES DE REFORMA | MICHOACAN | PURUANDIRO | LOS REYES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0678D | 515675 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | ZINAPECUARO | SAN BERNARDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0681R | 516377 | SAN GREGORIO | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | SAN GREGORIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0683P | 515599 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MICHOACAN | HUETAMO | PINZANANGAPIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA
16ETV0697S | 515626 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 697 | MICHOACAN | ZACAPU | VISTA HERMOSA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0698R | 515733 | ESTV16-0698 | MICHOACAN | MUGICA | EL LETRERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0701O | 515525 | LEONA VICARIO | MICHOACAN | EPITACIO HUERTA | LOS ALAMOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
16ETV0707I | 515375 | ESC. TELE. ESTV16 707 | MICHOACAN | TARIMBARO | SANTA ANA DEL ARCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0718O | 515368 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 718 | MICHOACAN | CHARO | LA GOLETA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0725Y | 515452 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 725 | MICHOACAN | ZAMORA | EL LLANO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0731I | 515633 | TELESECUNDARIA ESTV16 731 | MICHOACAN | AQUILA | POMARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0732H | 515628 | 44981 | MICHOACAN | AQUILA | EL FARO DE BUCERIAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0735E | 515679 | JOSE VASCONCELOS | MICHOACAN | TUXPAN | PROVIDENCIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0738B | 515383 | NIÑOS HÑROES | MICHOACAN | MADERO | PLATANALILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0747J | 521269 | 16ETV0747 | MICHOACAN | MORELIA | CORO GRANDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0755S | 515522 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16755 | MICHOACAN | BUENAVISTA | VICENTE GUERRERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0766Y | 515601 | TELESECUNDARIA ESTV16 766 | MICHOACAN | PARACHO | SANTA MARIA URAPICHO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0768W | 515725 | ESTV16-0768 | MICHOACAN | COPANDARO | ARUMBARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0770K | 515402 | JOSE MARIA MORELOS | MICHOACAN | MORELIA | TACICUARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0771J | 516375 | LEONA VICARIO | MICHOACAN | PATZCUARO | EL ZAPOTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0772I | 515404 | TELESECUNDARIA 772 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | PATZCUARO | LAS TROJES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0776E | 515640 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 776 | MICHOACAN | LOS REYES | SAN BENITO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0778C | 515433 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 778 | MICHOACAN | MORELIA | SAN JOSE COAPA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0782P | 515443 | ESTV16782 | MICHOACAN | APATZINGAN | LA COFRADIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0789I | 515370 | VASCO DE QUIROGA | MICHOACAN | MORELIA | COINTZIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0790Y | 515361 | FRANCISCO J. MUGICA | MICHOACAN | MORELIA | EL PORVENIR DE JESUS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0792W | 515498 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 792 | MICHOACAN | TINGAMBATO | LA ESCONDIDA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0802M | 515645 | JUSTO SIERRA | MICHOACAN | ZACAPU | LOS LLANOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0813S | 515446 | RIGOBERTA MENCHU TUM | MICHOACAN | APATZINGAN | SAN JOSE NUEVO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0836C | 515489 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 836 | MICHOACAN | URUAPAN | EL ARROYO COLORADO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
16ETV0839Z | 515671 | ESTV16839 | MICHOACAN | ZITACUARO | LAS MAJADAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0840P | 515714 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 840 | MICHOACAN | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | BARRANCA SECA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0842N | 515439 | ESTV16 842 | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | LA PALMA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0858O | 515484 | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0858O | MICHOACAN | TARETAN | ZACANDARO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0861B | 515623 | ESCUELA TELESECUNDARIA 861B | MICHOACAN | LOS REYES | SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0870J | 515682 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16870J | MICHOACAN | TUXPAN | LOS AILES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0874F | 515696 | TELESECUNDARIA EXPERIMENTAL | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0887J | 515464 | TELESECUNDARIA ESTV 16887 | MICHOACAN | ZITACUARO | RINCON DE NICOLAS ROMERO. | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0905I | 515747 | ESTV16905 | MICHOACAN | ZITACUARO | EL AGUACATE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0908F | 515736 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 908 | MICHOACAN | ARTEAGA | PINZANDARAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0912S | 515680 | ESTV16 912 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0916O | 515396 | ESC TELESECUNDARIA ESTV16 916 | MICHOACAN | CHARO | JARIPEO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0917N | 516378 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 917 | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | FELIPE ZITZUN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0929S | 515683 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 929 | MICHOACAN | CHILCHOTA | SANTO TOMAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0930H | 515453 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16930 | MICHOACAN | HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0932F | 515616 | ESTV0932 | MICHOACAN | NOCUPETARO | HACIENDA DE GUADALUPE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0940O | 515510 | ESCUELA TELESECUNDARIA EXPERIMENTAL MAESTRO JOSE V | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETV0943L | 515520 | ESTV16943 | MICHOACAN | BUENAVISTA | DIVISION DEL NORTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0945J | 515503 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 945 | MICHOACAN | URUAPAN | VALLE REAL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
16ETV0949F | 515718 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 949 | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MEZQUITE GORDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0950V | 515491 | ESTV16 950 | MICHOACAN | HIDALGO | TEMENDAO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0954R | 515667 | ESTV16954 | MICHOACAN | LOS REYES | CHERATO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0957O | 515719 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 957 | MICHOACAN | PURUANDIRO | LA SOLEDAD DE SANTA ANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0963Z | 515397 | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0963Z | MICHOACAN | MORELIA | COLONIA SAN JAVIER XANAMORO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0967V | 514375 | ESCUELA TELESECUNDARIA 967V | MICHOACAN | YURECUARO | SAN ANTONIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0968U | 515545 | CORREGIDORA | MICHOACAN | MARAVATIO | SAN JOSE DEL RODEO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
16ETV0972G | 515388 | CASA HOGAR VIVAN LOS NIÑOS | MICHOACAN | TARIMBARO | FRACCIONAMIENTO ERANDENI | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0975D | 515360 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 975 | MICHOACAN | MORELIA | FRAC. LOS ANGELES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0976C | 515603 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 976 | MICHOACAN | MORELIA | LA NUEVA ALDEA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0978A | 515467 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 978 | MICHOACAN | LAZARO CARDENAS | SAN BLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | la escuela no tiene servicio de energía, sin embargo se suministró de manera provisional para poder configurar y realizar el reporte, se mantendrá apagado hasta que conecten la energía.
16ETV0981O | 515470 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 981 GENERAL LAZARO C | MICHOACAN | ZACAPU | EL PARAISO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
16ETV0982N | 515649 | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 982 | MICHOACAN | TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA
19DTV0006O | 516108 | TELESECUNDARIA 6 PADRE MIER | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | CERROS BLANCOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19DTV0013Y | 516121 | HIMNO NACIONAL MEXICANO | NUEVO LEON | DR. ARROYO | LA YERBA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
19DTV0015W | 516119 | DR.H.C. ABELARDO A LEAL LEAL | NUEVO LEON | CADEREYTA JIMENEZ | SAN JUAN DE LOS GARZA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
19DTV0025C | 516113 | TELE SECUNDARIA RUFINO TAMAYO | NUEVO LEON | GRAL. ZARAGOZA | SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19DTV0028Z | 516085 | LIC SALVADOR GARZA SALINAS | NUEVO LEON | JUAREZ | ARBOLEDAS DE SAN ROQUE | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
19DTV0030O | 516087 | PROFRA. PETRA GONZALEZ AVALOS | NUEVO LEON | PESQUERIA | DULCES NOMBRES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
19DTV0031N | 516086 | TOMAS RANGEL RODRIGUEZ | NUEVO LEON | JUAREZ | BOSQUES DE LA SILLA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
19DTV0033L | 516081 | TELESECUNDARIA 33 FRANCISCO MARQUEZ | NUEVO LEON | GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
19DTV0039F | 516091 | PROFESOR JESUS TREVIÑO GOMEZ | NUEVO LEON | LINARES | EJIDO. HACIENDA DE GUADALUPE | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19DTV0043S | 521578 | MOISES SAENZ GARZA | NUEVO LEON | GARCIA | HACIENDA SAN JOSE | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19DTV0044R | 516095 | PROFRA. CELIA RAMIREZ PUENTE | NUEVO LEON | VALLECILLO | AQUILES SERDAN | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19DTV0050B | 516102 | GENARO SALINAS QUIROGA | NUEVO LEON | ALLENDE | HACIENDA LOS GUZMAN | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
19DTV0069Z | 516101 | JUVENTINO GONZALEZ BENAVIDES | NUEVO LEON | GALEANA | SAN JUAN DEL PRADO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
19DTV0078H | 516084 | TELESECUNDARIA CESAR ELPIDIO CANALES | NUEVO LEON | LOS RAMONES | REPUEBLO DE ORIENTE | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
19DTV0090C | 516089 | SILVESTRES REVUELTAS SANCHEZ | NUEVO LEON | MONTEMORELOS | LAS RAICES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
19DTV0093Z | 518747 | PROFR. SANTOS ROGELIO VELAZQUEZ DE LEON | NUEVO LEON | ITURBIDE | LOC. CUEVAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19DTV0096X | 516115 | FELIX COSME LAZCANO ELIZONDO | NUEVO LEON | DR. ARROYO | PALMA GORDA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0001M | 516092 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DR COSS | NUEVO LEON | DR. COSS | DOCTOR COSS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0002L | 516099 | TBC LOS HERRERAS N L | NUEVO LEON | LOS HERRERAS | LOS HERRERAS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
19ETK0003K | 516109 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO REFUGIO DE CERROS BLA | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | REFUGIO DE CERROS BLANCOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0006H | 516118 | SANTA MARIA DE RAMOS, GALEANA | NUEVO LEON | GALEANA | SANTA MARIA DE RAMOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0014Q | 516110 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CERROS BLANCOS | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | CERROS BLANCOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0015P | 516116 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS PALOMAS | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | LAS PALOMAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0025W | 516122 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA YERBA | NUEVO LEON | DR. ARROYO | LA YERBA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
19ETK0031G | 516111 | SAN ISIDRO DE FERNANDEZ | NUEVO LEON | DR. ARROYO | SAN ISIDRO DE FERNANDEZ | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0041N | 516117 | EL DERRAMADERO | NUEVO LEON | GALEANA | EL DERRAMADERO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0042M | 516100 | LOS ADOBES | NUEVO LEON | GALEANA | LOS ADOBES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
19ETK0043L | 516105 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PABLILLO | NUEVO LEON | GALEANA | PABLILLO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0048G | 516106 | SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0049F | 516104 | CONGREGACION CALLES | NUEVO LEON | MONTEMORELOS | CONGREGACION CALLES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
19ETK0050V | 516090 | LA CASCARA | NUEVO LEON | MONTEMORELOS | LA CASCARA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
19ETK0053S | 516103 | LOS GUZMAN | NUEVO LEON | ALLENDE | LOS GUZMAN | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Visitado | 2026-05-07 | PENDIENTE LA INSTALACION DE ESTE EQUIPO YA QUE EN EL SITIO YA NO SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO.
19ETK0055Q | 516114 | LA ESCONDIDA | NUEVO LEON | ARAMBERRI | LA ESCONDIDA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0056P | 516083 | SAN JUAN | NUEVO LEON | CADEREYTA JIMENEZ | SAN JUAN | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
19ETK0059M | 516112 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ALBERCONES | NUEVO LEON | DR. ARROYO | ALBERCONES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0060B | 516120 | PANALES DE ARRIBA | NUEVO LEON | DR. ARROYO | PANALES DE ARRIBA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0065X | 516097 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GENERAL TREVINO | NUEVO LEON | GRAL. TREVIÑO | GENERAL TREVINO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0066W | 516098 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HIGUERAS | NUEVO LEON | HIGUERAS | HIGUERAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
19ETK0070I | 516096 | TELEBACHILLERATO MELCHOR OCAMPO NÑ70 | NUEVO LEON | MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
19ETK0072G | 516088 | TELEBACHILLERATO COMUNUTARIO DULCES NOMBRES | NUEVO LEON | PESQUERIA | DULCES NOMBRES | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
19ETK0073F | 516094 | SANTA MARIA LA FLOREÑA | NUEVO LEON | PESQUERIA | SANTA MARIA LA FLOREÑA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
19ETK0075D | 516093 | LOS COLORADOS DE ABAJO | NUEVO LEON | VALLECILLO | LOS COLORADOS DE ABAJO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
21DTV0002G | 517465 | BENITO JUAREZ | PUEBLA | HUEHUETLAN EL CHICO | HUEHUETLAN EL CHICO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0003F | 516959 | JUSTO SIERRA | PUEBLA | SAN MATIAS TLALANCALECA | TLALANCALECA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21DTV0004E | 516844 | TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21DTV0005D | 517313 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | TEPEYAHUALCO | ALCHICHICA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21DTV0008A | 517483 | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | PUEBLA | SAN PABLO XOCHIMEHUACAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0011O | 516954 | JUAN ALDAMA | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN LUCAS EL GRANDE | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0013M | 517304 | NICOLAS BRAVO | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | PALMAR DE BRAVO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0015K | 517283 | TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN JUAN TUXCO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0017I | 516946 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN SALVADOR EL VERDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0026Q | 516898 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | SAN MIGUEL XOXTLA | SAN MIGUEL XOXTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21DTV0027P | 517286 | EMPERADOR CUAUHTEMOC | PUEBLA | CHIAUTZINGO | CHIAUTZINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0029N | 517265 | JUAN GOMEZ CAMACHO | PUEBLA | ZACAPALA | ZACAPALA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21DTV0031B | 517059 | LEONA VICARIO | PUEBLA | TLACHICHUCA | TLACHICHUCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0036X | 516836 | LICENCIADO SALVADOR ZAMUDIO | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0038V | 516998 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | PUEBLA | SANTO TOMAS CHAUTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0043G | 517129 | RURAL 1970 | PUEBLA | TLALTENANGO | TLALTENANGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0045E | 517491 | TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION | PUEBLA | AMOZOC | SAN JACINTO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0046D | 517073 | SIN NOMBRE | PUEBLA | TEHUACAN | SAN NICOLAS TETITZINTLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0050Q | 517632 | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | PUEBLA | CHIETLA | CHIETLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0053N | 517037 | LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | PUEBLA | SOLTEPEC | SAN ANTONIO XICOTENCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21DTV0054M | 516895 | MARCO DE GANTE | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SANTA BARBARA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21DTV0056K | 517061 | ALVARO OBREGON | PUEBLA | CALPAN | SAN ANDRES CALPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0057J | 517039 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21DTV0058I | 517296 | JUAN BLANCA ESPINOSA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | GRAL RAFAEL AVILA CAMACHO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0062V | 517303 | HEROES DE CHAPULTEPEC | PUEBLA | CHIETLA | ESCAPE DE LAGUNILLAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0065S | 517394 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | MATZACO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21DTV0070D | 517034 | DIEGO RIVERA | PUEBLA | NOPALUCAN | NOPALUCAN DE LA GRANJA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21DTV0073A | 516865 | VICTOR HUGO | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0075Z | 517269 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | CHAPULCO | CHAPULCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21DTV0082I | 516872 | TELESECUNDARIA 82 | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0086E | 516900 | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | CORONANGO | SAN ANTONIO MIHUACAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0102F | 517002 | JUSTO SIERRA | PUEBLA | PUEBLA | SAN BALTAZAR TETELA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0107A | 517095 | RODOLFO NERI VELA | PUEBLA | LIBRES | LIBRES | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
21DTV0113L | 517277 | LIC BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEPEACA | SAN BARTOLOME, HUEYAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21DTV0115J | 517022 | AGUSTIN MELGAR | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | BENITO JUAREZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21DTV0118G | 517440 | 3975 | PUEBLA | LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21DTV0119F | 517401 | OTILIO MONTAÑO | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | LA GALARZA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21DTV0127O | 517425 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | SAN JERONIMO XAYACATLAN | SAN JERONIMO XAYACATLAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0131A | 518122 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN FELIPE AYUTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21DTV0133Z | 517627 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | SANTA ISABEL CHOLULA | SAN PABLO AHUATEMPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21DTV0141H | 516897 | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN MATIAS COCOYOTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0149Z | 517291 | GABINO BARREDA | PUEBLA | SAN JERONIMO XAYACATLAN | GABINO BARREDA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0150P | 517292 | BARTOLO GARCIA AQUINO | PUEBLA | PIAXTLA | SAN JOSE TETLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21DTV0152N | 517801 | NEZAHUALCOYOTL | PUEBLA | HUAQUECHULA | SAN DIEGO EL ORGANAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0153M | 517512 | EVARISTO VARGAS PEDRAZA | PUEBLA | EPATLAN | SANTA ANA NECOXTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21DTV0157I | 517358 | FRANCISCO VILLA | PUEBLA | SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | SAN JUAN LLAO GRANDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21DTV0163T | 516876 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0167P | 517408 | AQUILES SERDAN | PUEBLA | GUADALUPE | SAN ANTONIO CHILTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
21DTV0177W | 517845 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | CRUZ DE LEON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0187C | 517196 | JUAN ESCUTIA | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | ACOLIHUIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0193N | 516830 | FRANCISCO VILLA | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0200G | 517497 | JOSE MARIA BOCANEGRA | PUEBLA | GUADALUPE | EL LIMON | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21DTV0206A | 516947 | IZTACCIHUATL | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0207Z | 517305 | NIÑOS HEROES | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | LA PURISIMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0219E | 517332 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | ACATLAN | SAN CRISTOBAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0227N | 516935 | TELE SECUNDARIA NIÑOS HEROES | PUEBLA | TIANGUISMANALCO | SAN FRANCISCO BUENAVISTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21DTV0236V | 517508 | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | CHIETLA | EL ORGANAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0239S | 517373 | AQUILES SERDAN | PUEBLA | LIBRES | TEHUATZINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21DTV0253L | 517020 | GRAL. EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | TEPEACA | SAN FELIPE TENEXTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21DTV0256I | 517186 | IGNACIO LOPEZ RAYON | PUEBLA | ATEXCAL | SAN LUCAS TETELETITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21DTV0269M | 517082 | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | SAN ANTONIO CAÑADA | SAN ANTONIO CAÑADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21DTV0280I | 517031 | EMPERADOR CUAUHTEMOC | PUEBLA | CHIETLA | ATENCINGO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0287B | 517337 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | AJALPAN | CHICHICAPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21DTV0289Z | 517367 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | AJALPAN | SAN JOSE CUAUTOTOLAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21DTV0292N | 517271 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | CHAPULCO | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0302D | 517044 | NIÑOS HEROES | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21DTV0363R | 517504 | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | TEZUAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0365P | 517288 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | ATLIXCO | ATLIXCO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21DTV0386B | 517080 | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | QUECHOLAC | SAN JOSE TUZUAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21DTV0391N | 517154 | JUANA DE ASBAJE | PUEBLA | HUAQUECHULA | SAN JUAN HUILUCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21DTV0392M | 517119 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
21DTV0413I | 517340 | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | ACATLAN | ILAMACINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0414H | 517345 | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | TULCINGO | ZARAGOZA DE LA LUZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21DTV0416F | 516389 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | COYOMEAPAN | SAN JUAN CUAUTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21DTV0427L | 516932 | CARMEN SERDAN | PUEBLA | ATLIXCO | JUAN UVERA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21DTV0454I | 517391 | RICARDO REYES NIETO | PUEBLA | ACATLAN | LAS NIEVES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0455H | 516948 | TELESECUNDARIA POPOCATEPETL | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN GREGORIO AZTOTOACAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0456G | 517433 | GABRIELA MISTRAL | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | SAN JOSE CORRAL BLANCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0465O | 517347 | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | COXCATLAN | CHICHILTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21DTV0473X | 517158 | JUAN ESCUTIA | PUEBLA | HUAQUECHULA | MORELOS MATLALA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21DTV0479R | 517376 | FUTURO DE MEXICO | PUEBLA | PETLALCINGO | TEXCALAPA DE JUAREZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0480G | 518076 | MIGUEL ALEMAN | PUEBLA | AJALPAN | MEXCALTOCHINTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21DTV0485B | 517048 | NEZAHUALCOYOTL | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SAN JOSE BUENAVISTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21DTV0487Z | 517122 | 45250 | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | PAZOLTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21DTV0504Z | 517361 | IZCOATL | PUEBLA | COXCATLAN | TEPEYOLOC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21DTV0518C | 516956 | QUETZALCOATL | PUEBLA | JUAN C. BONILLA | OMETOXTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21DTV0527K | 517192 | SALVADOR DIAZ MIRON | PUEBLA | ATLIXCO | SAN JUAN OCOTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21DTV0563P | 517188 | ANAWAK | PUEBLA | SANTIAGO MIAHUATLAN | SAN ISIDRO VISTA HERMOSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0001A | 517506 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 1 | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | SAN ANTONIO SOLEDAD | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Visitado | 2026-04-24 | Sin suministro eléctrico
21ETK0002Z | 521591 | TELEBACHILLETARO COMUNITARIO 2 | PUEBLA | NOPALUCAN | SANTA CRUZ DEL BOSQUE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETK0005X | 521592 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 5 | PUEBLA | TULCINGO | ZARAGOZA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETK0009T | 517155 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 9 | PUEBLA | ATLIXCO | SAN JUAN LA SABANA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETK0010I | 517342 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 10 | PUEBLA | ATZITZINTLA | GUADALUPE XOCHILOMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0012G | 517343 | TBC12 | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN ISIDRO CANOAS ALTAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0024L | 517364 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 24 | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | BUENAVISTA DE ZAPATA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETK0030W | 517372 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 30 | PUEBLA | LIBRES | TEHUATZINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21ETK0034S | 516980 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 34 | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0035R | 517081 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 35 | PUEBLA | QUECHOLAC | SAN JOSE TUZUAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETK0040C | 516884 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 40 | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0041B | 517359 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 41 | PUEBLA | SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | SAN JUAN LLANO GRANDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
21ETK0042A | 517206 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 42 | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | PASO PUENTE SANTA ANA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETK0045Y | 517139 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 45 | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA MARIA COAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0047W | 517436 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 47 | PUEBLA | TLACHICHUCA | SAN JOSE LLANO GRANDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | VISITADO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0048V | 517047 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 48 | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SAN MARCOS TLACOYALCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETK0051I | 517348 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 51 | PUEBLA | Tulcingo | Guadalupe Victoria | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETK0062O | 517074 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 62 | PUEBLA | SANTIAGO MIAHUATLAN | MONTE CHIQUITO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0063N | 517267 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 63 | PUEBLA | ATLIXCO | SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0066K | 516838 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 66 | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0070X | 517438 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 70 | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN MIGUEL OCOTENCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0072V | 517434 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 72 | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | VISITADO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0080D | 517592 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80 | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARTHA HIDALGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0081C | 517189 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 81 | PUEBLA | SANTIAGO MIAHUATLAN | SAN ISIDRO VISTA HERMOSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0085Z | 513242 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 85 | PUEBLA | ACAJETE | ACAJETE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETK0089V | 516885 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 89 | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN AGUSTIN CALVARIO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETK0096E | 517268 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 96 | PUEBLA | ATLIXCO | SANTA CRUZ TEGUIXPANGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0020V | 517432 | ADELA MARQUEZ DE MARTINEZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | ACOCULCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0021U | 517346 | ROBERTO BOYLE | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CUAUTELOLULCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0035X | 517426 | TSE. MIGUEL A. QUINTANA | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | RINCONADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0048A | 517065 | MIGUEL RAMOS ARIZPE | PUEBLA | TEPANGO DE RODRIGUEZ | TEPANGO DE RODRIGUEZ | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0058H | 516937 | RAFAEL MORENO VALLE | PUEBLA | ATLIXCO | LA MAGDALENA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21ETV0060W | 517294 | HERMENEGILDO GALEANA | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | ATEXQUILLA CUAPAZOLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0065R | 516933 | PLUTARCO ELIAS CALLES | PUEBLA | ATLIXCO | LA SABANA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0077W | 517052 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO | PUEBLA | ATLIXCO | SAN JERONIMO COYULA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21ETV0079U | 517193 | IGNACIO ALLENDE | PUEBLA | ATLIXCO | SAN PEDRO BENITO JUAREZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0087C | 517064 | JOAQUIN HARO TAMARIZ | PUEBLA | CALPAN | SAN LUCAS ATZALA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0090Q | 516982 | FRANCISCO PAZ | PUEBLA | CORONANGO | SAN MARTIN ZOQUIAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0092O | 517472 | TELESECUNDARIA FRANCISCO ALATORRE | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SANCTORUM | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21ETV0094M | 518821 | CARMEN SERDAN ALATRISTE | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SAN LORENZO ALMECATLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0097J | 516835 | TELESECUNDARIA ESTATAL LEONARDO VARGAS MACHADO | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0104C | 517019 | IGNACIO LOPEZ RAYON | PUEBLA | DOMINGO ARENAS | DOMINGO ARENAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0110N | 517629 | JOHN DALTON | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21ETV0113K | 516957 | DONATO BRAVO IZQUIERDO | PUEBLA | JUAN C. BONILLA | SAN MATEO CUANALA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0117G | 517006 | JUAN N NAVARRO | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA CLARA OCOYUCAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0119E | 517003 | JOSE MIJARES PALENCIA | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARIA MALACATEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0121T | 517593 | RAFAEL AVILA CAMACHO | PUEBLA | OCOYUCAN | SAN BERNABE TEMOXTITLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0122S | 516824 | GUILLERMO JIMENEZ MORALES | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0123R | 517289 | AQUILES SERDAN ALATRISTE | PUEBLA | PUEBLA | SAN SEBASTIAN DE APARICIO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0125P | 516863 | JOAQUIN RUANOVA | PUEBLA | PUEBLA | SAN JERONIMO CALERAS | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0127N | 516968 | MARINO ARISTA | PUEBLA | PUEBLA | SAN MIGUEL ESPEJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0129L | 516842 | JOSE MARIA PINO SUAREZ | PUEBLA | PUEBLA | POPULAR EMILIANO ZAPATA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0131Z | 516991 | TOMAS ALVA EDISON | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN FRANCISCO ACATEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0133Y | 517005 | JESUS GONZALEZ ORTEGA | PUEBLA | ACAJETE | SAN ANTONIO CACALOTEPEC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0136V | 516989 | MAXIMO SERDAN ALATRISTE | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN RAFAEL COMAC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0141G | 516988 | GUILLERMO PRIETO | PUEBLA | SAN GREGORIO ATZOMPA | SAN GREGORIO ATZOMPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0143E | 516942 | MANUEL M. FLORES | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0150O | 517259 | MANUEL TOLSA | PUEBLA | ATEXCAL | SAN MARTIN ATEXCAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0151N | 517240 | LUIS G. URBINA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN COSME TEXINTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0153L | 517258 | JUAN DE DIOS ARIAS | PUEBLA | ATEXCAL | SANTA CATARINA TEHUIXTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0154K | 516958 | TELESECUNDARIA PROFESOR JESUS LEONARDO GARCIA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN JUAN TLAUTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0156I | 516886 | ALFREDO TOXQUI FERNANDEZ DE LARA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0157H | 517250 | JUAN GUTEMBERG | PUEBLA | CALTEPEC | CALTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21ETV0160V | 517386 | ABRAHAM GONZALEZ | PUEBLA | CALTEPEC | ACATEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0162T | 517293 | JOSE CASIMIRO LICEAGA | PUEBLA | CALTEPEC | SAN LUIS ATOLOTITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
21ETV0178U | 517452 | SENECA | PUEBLA | SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0182G | 517460 | TELESECUNDARIA JOSE MARIAMICHELENA | PUEBLA | TECAMACHALCO | SAN ANTONIO LA PORTILLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21ETV0183F | 517027 | PEDRO MARIA ANAYA | PUEBLA | TECAMACHALCO | BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0184E | 517026 | JEAN PIAGET | PUEBLA | TECAMACHALCO | SAN MATEO TLAIXPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0186C | 517454 | SALVADOR ALLENDE | PUEBLA | TECAMACHALCO | SANTA ROSA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21ETV0187B | 517009 | MARIANO MATAMOROS | PUEBLA | TECAMACHALCO | SANTAGO ALSESECA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0192N | 517507 | LOPE DE VEGA | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | SAN ANTONIO SOLEDAD | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0198H | 517505 | JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | LA SOLEDAD | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0200F | 517107 | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | CUESTA BLANCA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0202D | 517079 | ENRIQUE CORDERO Y TORRES | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | SAN MIGUEL XALTEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0209X | 517008 | JOSE SEVILLA SERDAN | PUEBLA | TECAMACHALCO | LA VILLITA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0210M | 517011 | CADETE FRANCISCO MARQUEZ | PUEBLA | TECAMACHALCO | XOCHIMILCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0211L | 517140 | ISAAC OCHOTERENA | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA MARIA COAPAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0215H | 517025 | JULIO VERNE | PUEBLA | TEHUACAN | SAN DIEGO CHALMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0216G | 517072 | GILBERTO VALENZUELA VERA | PUEBLA | TEHUACAN | SAN NICOLAS TETITZINTLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0217F | 517075 | JUAN SEBASTIAN BACH | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUCAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0218E | 517185 | PITAGORAS | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA ANA TELOXTOC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETV0220T | 517217 | ANTONIO LEON Y GAMA | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA CRUZ ACAPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0221S | 517076 | MANUEL DE MIER Y TERAN | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0222R | 517109 | CHARLES DE GAULLE | PUEBLA | TEHUACAN | SAN LORENZO TEOTIPILCO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0223Q | 517077 | FRANCISCO JAVIER DE GOYA | PUEBLA | TEPANCO DE LOPEZ | FRANCISCO I.MADERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0224P | 517123 | VIDAL ALCOCER | PUEBLA | TEPANCO DE LOPEZ | SAN ANDRES CACALOAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0225O | 517078 | PEDRO PACHECO ZARATE | PUEBLA | TEPANCO DE LOPEZ | SAN BARTOLO TEONTEPEC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0235V | 517502 | JUAN RULFO | PUEBLA | CUAUTINCHAN | SAN PEDRO ALPATLAHUAC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0239R | 517329 | MARIA MONTESSORI | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SANTA MARIA LA ALTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21ETV0242E | 517319 | JUAN DE DIOS PEZA | PUEBLA | TOCHTEPEC | SAN LORENZO OMETEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0243D | 517453 | TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PUEBLA | TOCHTEPEC | SAN MARTIN CALTENCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21ETV0246A | 517040 | EMILIO VON BEHRING | PUEBLA | YEHUALTEPEC | YAHUALTEPEC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0247Z | 517041 | ANTONIO JOSE DE SUCRE | PUEBLA | YEHUALTEPEC | SAN GABRIEL TETZOYOCAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21ETV0253K | 517350 | MANUEL C. TELLO | PUEBLA | ZAPOTITLAN | SAN PEDRO ATZUMBA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0256H | 516971 | JOAQUIN AMARO | PUEBLA | ACAJETE | SAN AGUSTN TLAXCO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETV0263R | 517992 | RODOLFO SANCHEZ TABOADA | PUEBLA | ACATZINGO | SAN SEBASTIAN VILLANUEVA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0267N | 517492 | MARGARITA LOPEZ PORTILLO | PUEBLA | AMOZOC | BARRIO DE CAPULAC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0271Z | 517084 | JOSE LOPEZ PORTILLO WEBER | PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPIAXTLA DE MADERO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0272Z | 517085 | MIGUEL NEGRETE | PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | MIGUEL NEGRETE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-01
21ETV0273Y | 517503 | GUSTAVO ADOLFO BECQUER | PUEBLA | CUAUTINCHAN | CUAUTINCHAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0282F | 517431 | MIGUEL ANGEL BOUNARROTI | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | LOS RICARDOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0283E | 517213 | DIMITRI MENDELEEV | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21ETV0284D | 517439 | CARLOS A.CARRILLO | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN MIGUEL OCOTENCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0285C | 517382 | LUCAS ALAMAN | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SANTA MARIA TECHACHALCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21ETV0297H | 517993 | JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA | PUEBLA | GENERAL FELIPE ANGELES | SANTA URSULA CHICONQUIAC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0309W | 517096 | MIGUEL DE UNAMUNO | PUEBLA | LIBRES | EL PROGRESO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30
21ETV0314H | 517092 | CARLOS PELLICER | PUEBLA | ORIENTAL | ORIENTAL | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0316F | 517134 | IGNACIO ROMERO VARGAS | PUEBLA | QUECHOLAC | QUECHOLAC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETV0320S | 517450 | BENITO JUAREZ | PUEBLA | RAFAEL LARA GRAJALES | MAXIMO SERDAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0321R | 517127 | JOSE MARIA IGLESIAS | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | LOS REYES DE JUAREZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0322Q | 517083 | CARLOS A MADRAZO | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | BUENAVISTA DE JUAREZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0329J | 517328 | EMILIO PORTES GIL | PUEBLA | SAN NICOLAS BUENOS AIRES | EMILIO PORTES GIL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETV0331Y | 517207 | MIGUEL SERVET | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | PASO PUENTE SANTA ANA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21ETV0349X | 517278 | ABRAHAM LINCOLN | PUEBLA | TEPEACA | SANTIAGO ACATLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0355H | 517176 | IGNACIO ROMERO VARGAS | PUEBLA | TEPEYAHUALCO | EL FUERTE LA UNION | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETV0362R | 516840 | UNIDAD DEPORTIVA | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0363Q | 517254 | JOSE ORTEGA Y GASSET | PUEBLA | COHETZALA | SANTA MARIA COHETZALA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0366N | 517253 | FILIBERTO QUIROZ | PUEBLA | COHETZALA | SANTA MONICA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0370Z | 517058 | NEIL ARMSTRONG | PUEBLA | TLACHICHUCA | LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0378S | 517370 | ALBERTO GARCIA GRANADOS | PUEBLA | CHIAUTLA | PILCAYA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0381F | 517234 | FEDOR DOSTOIEVSKI | PUEBLA | CHIAUTLA | SAN MIGUEL EJIDO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0384C | 517365 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0385B | 517311 | GONZALO BAUTISTA CASTILLO | PUEBLA | CHIAUTLA | TLANCUALPICAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0386A | 517509 | MARIANO AZUETA | PUEBLA | CHIETLA | BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0387Z | 517633 | ARQUIMEDES | PUEBLA | CHIETLA | CHIETLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0390N | 517360 | MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN MIGUEL LAS MINAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21ETV0392L | 517395 | JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | PUCTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0397G | 517383 | FRANCISCO IBARRA RAMOS | PUEBLA | CHILA | FRANCISCO IBARRA RAMOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0399E | 517251 | MARIANO ESCOBEDO | PUEBLA | CHILA DE LA SAL | CHILA DE LA SAL | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0400D | 517354 | TEODORO HERNANDEZ | PUEBLA | CHILA DE LA SAL | SAN PEDRO OCOTLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0402B | 517462 | ABRAHAM CASTELLANOS | PUEBLA | CHINANTLA | BUENAVISTA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0405Z | 517387 | ALASIO PEREZ | PUEBLA | PIAXTLA | TLAXCUAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0409V | 517257 | HIPOCRATES | PUEBLA | SAN JUAN ATZOMPA | SAN JUAN ATZOMPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21ETV0414G | 517261 | JOSE MIJARES PALENCIA | PUEBLA | SAN MIGUEL IXITLAN | SAN MIGUEL IXITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0423O | 517290 | TELESECUNDARIA 953 | PUEBLA | PUEBLA | SAN SEBASTIAN DE APARICIO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0425M | 517430 | ALFONSO PRUNEDA | PUEBLA | HUEHUETLAN EL GRANDE | SANTO DOMINGO HUEHUETLAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETV0434U | 517306 | ESTELA MORALES DE JIMENEZ | PUEBLA | TECALI DE HERRERA | AHUATEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0451K | 517384 | FELIPE XICOTENCATL | PUEBLA | TEHUITZINGO | LA NORIA HIDALGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-27
21ETV0476T | 517467 | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | TEPEXCO | CALMECA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0478R | 517210 | ROSARIO CASTELLANOS | PUEBLA | TILAPA | TILAPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0480F | 517392 | FRANCISCO RUIZ DE LEON | PUEBLA | TILAPA | CASA BLANCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0482D | 517208 | DEFENSORES DE PUEBLA | PUEBLA | TILAPA | RIJO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0487Z | 517802 | DAVID ALFARO SIQUEIROS | PUEBLA | TLAPANALA | TLAPANALA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0491L | 517803 | ROGER BACON | PUEBLA | TLAPANALA | TEPAPAYECA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0493J | 517339 | ALFONSO CRAVIOTO | PUEBLA | TULCINGO | SAN MIGUEL TLALTEPEXI | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0495H | 517264 | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | XICOTLAN | XICOTLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0497F | 517353 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | XICOTLAN | COACALCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0525L | 515827 | ANA MARIA GALLAGA | PUEBLA | HUEHUETLAN EL CHICO | TZICATLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0526K | 517363 | JOSE MARIA LICEAGA | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | IXCAMILPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0528I | 517233 | ABELARDO L RODRIGUEZ | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | TOLTECAMILA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0532V | 516949 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN ANDRES HUEYACATITLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0533U | 517628 | AMADO CAMACHO | PUEBLA | OCOYUCAN | SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-30
21ETV0537Q | 516970 | XICOHTENCATL | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0538P | 517249 | ALBINO ZERTUCHE | PUEBLA | ALBINO ZERTUCHE | ACAXTLAHUACAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0548W | 516849 | JORGE MURAQD MACLUF | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0557D | 517298 | JESUS REYES HEROLES | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0566L | 517301 | PASTOR ROUAIX | PUEBLA | CHIETLA | DON ROQUE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0571X | 517410 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | TZICATLACOYAN | SAN BERNARDINO TEPENENE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0582C | 517198 | JOSE IGNACIO MORALES CRUZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CALAPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0586Z | 517118 | MIGUEL ALEMAN VALDEZ | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | CRUZ VERDE | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0610I | 517470 | GABINO BARREDA | PUEBLA | AMOZOC | SAN MATEO MENDIZABAL | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0614E | 517341 | GENERAL JOSE ORTEGA BARROSO | PUEBLA | ACATLAN | ILAMACINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-24
21ETV0624L | 517355 | DANIEL BOBET | PUEBLA | TLACHICHUCA | OYAMECALCO EL CAJON | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0626J | 516934 | AQUILES SERDAN | PUEBLA | HUAQUECHULA | SANTA ANA COATEPEC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0629G | 517045 | BARTOLOME DE LAS CASAS | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | ALCHICHICA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0635R | 517476 | DELFINO REYES ARROYO | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CRUZ COLORADA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | VISITADO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0639N | 516960 | ARTURO BRIZUELA JIMENEZ | PUEBLA | TLAHUAPAN | GUADALUPITO LAS DALIAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0640C | 516938 | VICENTE SUAREZ | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0641B | 516892 | OTILIO MONTAÑO | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | COL. EMILIANO ZAPATA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0643Z | 517393 | CONSTITUCION DE 1917 | PUEBLA | TILAPA | ZOLONQUIAPA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27
21ETV0646X | 517412 | RAFAEL RAMIREZ | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | TEPEXOXUCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0650J | 517487 | MARIA MONTESSORI | PUEBLA | PUEBLA | GUADALUPE XONACATEPEC | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0651I | 517366 | LIC BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEOPANTLAN | SAN FRANCISCO JALAPEXCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0652H | 517255 | PROFESOR MARCOS MARTINEZ | PUEBLA | CUAYUCA DE ANDRADE | SAN PEDRO CUAYUCA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0654F | 517594 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARTHA HIDALGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0655E | 516874 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0665L | 517414 | ROMULO CARRASCO TELLEZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | SAN FRANCISCO, TERRERILLOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0670X | 517464 | GABINO BARREDA | PUEBLA | CHIAUTLA | CHIAUTLA DE TAPIA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0674T | 517087 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | TEPAZOLCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0677Q | 517522 | LAZARO CARDENAS | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | AJOLOTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0683A | 517263 | JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | TLAPANALA | SANTO DOMINGO AYOTLICHA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0689V | 517312 | JULIAN BLANCO | PUEBLA | TEPEXI DE RODRIGUEZ | LOMAS SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0694G | 516846 | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | PUEBLA | COLONIA EL CRISTO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
21ETV0695F | 517106 | MANUEL RIVERA ANAYA | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0697D | 517630 | LEANDRO VALLE | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN JUAN PANCOAC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0707U | 517032 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | CHIETLA | AHUEHUETZINGO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0709S | 517062 | SIMBOLOS PATRIOS | PUEBLA | CALPAN | SAN JOSE PUEBLO NUEVO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0710H | 516940 | MIGUEL HIDALGO | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN FRANCISCO TEPEYECAC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0713E | 517349 | CLARA CORDOVA MORAN | PUEBLA | TULCINGO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21ETV0727H | 516854 | MARTIRES DE PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0730V | 517411 | JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | TLACUELA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0732T | 516881 | CARMEN SERDAN | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN CRISTOBAL TEPONTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
21ETV0734R | 518123 | CUAUHTEMOC | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN CARLOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0740B | 517262 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | TEPEMAXALCO | SAN FELIPE TEPEMAXALCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0755D | 517211 | CUAUHTEMOC | PUEBLA | TILAPA | DERRAMADERO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-24
21ETV0758A | 517344 | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | ATZITZINTLA | GUADALUPE XOCHILOMA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0765K | 517287 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN MATEO CAPULTITLAN | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0778O | 517197 | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | LLANO VERDE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0781B | 516936 | SIGLO XXI | PUEBLA | ATLIXCO | ATLIXCO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21ETV0799A | 517495 | BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEHUITZINGO | TECOLUTLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0803X | 517415 | LORENZO RIVERA GALINDO | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | JONUCO PEDERNALES | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0805V | 518949 | LUCIO CABANAS BARRIENTOS | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN LUCAS ATOYATENCO | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0815B | 517489 | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0821M | 518817 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | SAN MATIAS TLALANCALECA | SAN FRANCISCO TLALOC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0831T | 517053 | CARMEN SERDAN | PUEBLA | ATLIXCO | ATLIXCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0846V | 517479 | BRUNO HERNANDEZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | TRES CABEZAS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0854D | 517046 | AQUILES SERDAN | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
21ETV0857A | 516969 | IGNACIO COMONFORT | PUEBLA | AMOZOC | CONCEPCION CAPULAC | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0875Q | 517631 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA MARIA TIANGUISTENCO | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
21ETV0894E | 517110 | JUAN DE LA BARRERA | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0911E | 516839 | JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA | PUEBLA | PUEBLA | SAN ISIDRO CASTILLOTLA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0934P | 517274 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | AMOZOC | SAN JOSE LA LAGUNA | URBANO | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-04
21ETV0943X | 517000 | JUAN ALDAMA | PUEBLA | CUAUTINCHAN | SAN BALTAZAR TORIJA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0944W | 516875 | TIERRA Y LIBERTAD | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0946U | 517468 | MARGARITA MAZA | PUEBLA | TEPEXCO | CALMECA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0950G | 513228 | MANUEL AVILA CAMACHO | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SANTO NOMBRE | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21ETV0955B | 517437 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | TLACHICHUCA | SANTA MARIA EL ASERRADERO PEONES ACASILLADOS | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
21ETV0959Y | 517458 | XICOTENCATL | PUEBLA | TECAMACHALCO | LA LAGUNA | RURAL | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA
24DTV0068M | 513336 | PLAN DE SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LAS JARRILLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0096I | 517912 | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | CARRANCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0097H | 517837 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | LA VENTILLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0098G | 513301 | HEROINAS MEXICANAS | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | GUADIANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0102C | 517913 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | BLEDOSS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0123P | 517938 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | SALITRILLOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0182E | 517947 | FRANCISCO I. MADERO | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | LA REDONDA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0185B | 517744 | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | VALLE DE SAN JUAN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0188Z | 517750 | MARIANO MATAMOROS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | MESA DE LOS CONEJOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0194J | 517958 | BENITO JURAEZ | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | SANTA LUCIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0196H | 517923 | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | YOLIATL | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0200D | 517781 | GRAL.LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | LOS LLANITOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0208W | 517905 | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | COLONIA AGRICOLA VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0209V | 517910 | REVOLUCION CAMPESINA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL SERMON SANTA ANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0211J | 517909 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL PARAISO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0212I | 517911 | JUVENTUD CON ESPERANZA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL SAUCILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0214G | 517942 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | CANADA VERDE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0218C | 517907 | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | EL CEDAZO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0222P | 517871 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0223O | 517868 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | EJIDO POCITOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0227K | 520699 | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | SANTO DOMINGO | EL ZANCARRON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0245Z | 517902 | JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | VENADO | LOS REMEDIOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0247Y | 517767 | MIGUEL ALVAREZ ACOSTA | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | RINCON DEL PORVENIR | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0249W | 517752 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | SAN MARCOS CARMONA | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0258D | 517740 | JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | PAISANOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0263P | 517833 | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | VALLE UMBROSO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0271Y | 517949 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | PALMAR PRIMERO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0279Q | 517940 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | ARMADILLO DE LOS INFANTE | LA CONCORDIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0280F | 517966 | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | ARMADILLO DE LOS INFANTE | POZO DEL CARMEN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0281E | 517789 | ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | EL POTRO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0284B | 517885 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | SAN ISIDRO PENON BLANCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0286Z | 513344 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | AZOGUEROS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0287Z | 517904 | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | PALMA PEGADA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0289X | 517917 | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LOS AMOLES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0290M | 517895 | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LA VENTANA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0298E | 517920 | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LA POLVORA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0321P | 517830 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | YERBABUENA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0322O | 517766 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | SAN JUAN DE COYOTILLOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0334T | 517831 | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | SAN ANTONIO OJO DE AGUA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0344Z | 517888 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | CATORCE | SAN ANTONIO DE CORONADOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0352I | 517897 | PROF. JESUS M. ISAIS | SAN LUIS POTOSI | CATORCE | SANTA MARIA DEL REFUGIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0354G | 517834 | JAIME NUNO | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | EL ZAPOTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0372W | 517793 | CUAUHTEMOC | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | LLANO DE JESUS MARIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0376S | 517771 | JAIME NUNO | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | SANTA ROSA LA MASITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0381D | 517795 | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | SACRAMENTO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0398D | 517775 | IGNACIO M ALTAMIRANO | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | CARBONERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0445Y | 517747 | RICARDO FLORES MAGON | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | EL PANALILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0458B | 517869 | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | TEPOZUAPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0460Q | 517930 | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | AMAXAC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0481C | 517908 | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | SAN NICOLAS TOLENTINO | SAN MARTIN DE ABAJO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0485Z | 517745 | JUAN SARABIA | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | PALMA DE LA CRUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0486Y | 517755 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | FRACCION RIVERA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0495F | 517851 | IGNACIO ZARAGOZA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA MANTEQUILLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0496E | 517757 | HOMBRES DEL MAÑANA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | ARROYOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-29
24DTV0497D | 517736 | RICARDO FLORES MAGON | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LOS GOMEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0502Z | 517758 | JUAN SARABIA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | TERRERO SUR | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0503Y | 517733 | MARGARITA LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA LIBERTAD | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0504X | 517742 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | FRACCION EL AGUAJE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0505W | 517748 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN NICOLAS DE JASSOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0570W | 517735 | ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | TIERRA BLANCA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0576Q | 517770 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | SAN LUIS POTOSI | SANTA MARIA DEL RIO | EL FUERTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0582A | 517960 | JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | SANTA MARIA DEL RIO | FRACCION SANCHEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0601Z | 517955 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | ZARAGOZA | PARADA DEL ZARCIDO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0607T | 517962 | VASCO DE QUIROGA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | NORIA DEL GATO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0613D | 517941 | MELCHOR OCAMPO | SAN LUIS POTOSI | CEDRAL | EL BLANCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0629E | 517768 | LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | RANCHERIA DE GUADALUPE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0646V | 517943 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SANTA MARIA DEL RIO | LA YERBABUENA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0654D | 517894 | VICENTE GUERRERO | SAN LUIS POTOSI | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0671U | 517896 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | VANEGAS | HUERTECILLAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0685X | 517945 | FRANCISCO SARABIA | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | TANQUE DE LUNA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0694E | 517754 | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | CERRITOS LA PILA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0707S | 517840 | GENOVEVO RIVAS GUILLEN | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | EL MEZQUITE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0731S | 517886 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | CONEJILLO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0759Y | 517879 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0761M | 517772 | PROF. PEDRO VALLEJO | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | PALO BLANCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0767G | 517846 | AURELIO MANRIQUE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | MACARENOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0773R | 517921 | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | SAN CARLOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0781Z | 517841 | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | GONZALEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0783Y | 517867 | CUAUHTEMOC | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA MELADA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-04-28
24DTV0812C | 517957 | AMADO NERVO | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | EL VENADITO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0816Z | 517937 | PEDRO VALLEJO | SAN LUIS POTOSI | MOCTEZUMA | POZOS DE MATANZA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0818X | 517762 | HERMENEGILDO GALEANA | SAN LUIS POTOSI | VENADO | BARRIO DE GUADALIPE DOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0828D | 517946 | FRANCISCO ZARCO | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | 45250 | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0833P | 517880 | DR. JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | EL AGUILA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0848R | 517948 | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | COLONIA DE LA CRUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0850F | 517832 | PONCIANO ARRIAGA | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | TINAJA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0854B | 517870 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | SUCHIACO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0887T | 517718 | HEROINAS MEXICANAS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0889R | 517963 | RAFAEL NIETO | SAN LUIS POTOSI | ZARAGOZA | LA ESTANCIA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0894C | 517824 | JOSE MA. MORELOS | SAN LUIS POTOSI | MOCTEZUMA | ANCON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0896A | 517739 | LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | EL ZAPOTE | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0898Z | 517881 | LIBRADO RIVERA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | SAN LUIS GONZAGA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0916Y | 517734 | ESCUELA TELESECUNDARIA OBRERO MUNDIAL | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0925F | 517839 | GABRIELA MISTRAL | SAN LUIS POTOSI | MOCTEZUMA | EL REBALIN | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0929B | 517804 | CARLOS DIEZ GUTIERREZ | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0943V | 517756 | IGNACIO LOPEZ RAYON | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | ESTANZUELA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0949P | 517721 | DAMIAN CARMONA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0950E | 517720 | PLAN DE SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0972Q | 517853 | 45211 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LAS MANGUITAS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV0973P | 517741 | PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | EL JARALITO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV1000M | 517753 | JESUS SILVA HERZOG | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | CAPULINES | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1001L | 517738 | MARIANO ARISTA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | LA PRESITA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1002K | 517723 | PLAN DE SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | LAS HIGUERAS | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1003J | 517743 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV1019K | 517728 | ENRIQUE ALMAZAN NIETO | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06
24DTV1023X | 517950 | MIGUEL CALDERA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | EL POZO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1057N | 517903 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | VENADO | LA TRINIDAD | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1128R | 517854 | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | SANTO DOMINGO | BAJIO DEL CIRIACO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1138Y | 517763 | CAMILO ARRIAGA | SAN LUIS POTOSI | VENADO | VENADO | URBANO | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1167T | 517785 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL REFUGIO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24DTV1169R | 517737 | FRANCISCO I. MADERO | SAN LUIS POTOSI | CERRO DE SAN PEDRO | PLANTA DEL CARMEN EL OCHO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0002X | 517794 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA CRUZ | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | SANTA CRUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0003W | 517791 | 45192 | SAN LUIS POTOSI | CEDRAL | LA CRUZ | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0005U | 517719 | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | SOCAVON | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0006T | 517875 | TELEBACHILLERATO JAIME SABINES | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0013C | 517792 | GRAL. LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | TANQUE COLORADO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0018Y | 517729 | 42263 | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | PASO BONITO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0022K | 517939 | JOSE ESPINOZA ESPARZA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | SALITRILLOS | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0024I | 517777 | INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | GUADALUPITO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0025H | 517852 | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA MANTEQUILLA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0035O | 517922 | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LA POLVORA | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
24ETK0038L | 517773 | 3977 | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | PALO BLANCO | RURAL | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA
SLIMB000200 | 518119 | IMSSB | SINALOA | ANGOSTURA | AGUSTINA RAMIREZ | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB000253 | 518093 | IMSSB | SINALOA | BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0020S | 518094 | TELESECUNDARIA NÑ020S | SINALOA | BADIRAGUATO | EL RINCON DE LOS MONTES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0236R | 518057 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 236R | SINALOA | BADIRAGUATO | OTATILLOS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0070Z | 518056 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 70 | SINALOA | BADIRAGUATO | SAN JAVIER DE ABAJO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0217C | 518061 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADO 217C | SINALOA | BADIRAGUATO | SAN JOSE DE LA PUERTA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0243A | 518090 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 243A | SINALOA | BADIRAGUATO | SANTA ROSA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0315D | 518095 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 315 | SINALOA | BADIRAGUATO | SURUTATO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0013I | 518089 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 13 | SINALOA | COSALA | LA ILAMA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0174V | 518055 | TELESECUNDARIA 174V | SINALOA | COSALA | LA TASAJERA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0021R | 518115 | TELESECUNDARIA 21R | SINALOA | COSALA | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB000550 | 518116 | IMSSB | SINALOA | COSALA | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0025G | 518072 | AGUA CALIENTE DE LOS MONZON | SINALOA | CULIACAN | AGUA CALIENTE DE LOS MONZON | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0333T | 517979 | ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 333 | SINALOA | CULIACAN | BACHIGUALATITO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0069D | 518014 | COLONIA EMANCIPACION | SINALOA | CULIACAN | COLONIA EMANCIPACION | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0071S | 518064 | EL LIMON DE TELLAECHE | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB000026 | 517987 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Sin Inmueble | 2026-05-09 | Hospital General de Culiacán Bernardo J. Gastélum ya no está en operación, está como campamento Militar
SLIMB000615 | 518435 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
SLIMB000632 | 517970 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
SLIMB000644 | 518126 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
SLIMB000656 | 517971 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SLIMB000661 | 517975 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SLIMB000690 | 517988 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002266 | 517985 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002324 | 517986 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SLIMB002341 | 517989 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002370 | 517997 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SLIMB002406 | 517974 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002423 | 517972 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002493 | 517990 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
SLIMB002616 | 518436 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002645 | 518437 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB000743 | 517981 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACANCITO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0155G | 518128 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUMERO 155G | SINALOA | CULIACAN | EJIDO CANAN | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
25DTV0180F | 517996 | TELESECUNDARIA 180 | SINALOA | CULIACAN | EJIDO LOS HUIZACHES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0277R | 517982 | TELESECUNDARIA 277 | SINALOA | CULIACAN | EL CEDRITO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB000866 | 517978 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | EL DIEZ | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0026F | 518047 | HUINACAXTLE | SINALOA | CULIACAN | EL HUINACAXLTE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0177S | 518063 | TELESECUNDARIA 177S | SINALOA | CULIACAN | EL LIMON DE TELLAECHE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0072R | 518058 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL POZO | SINALOA | CULIACAN | EL POZO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB000772 | 520170 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | JESUS MARIA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0079R | 518062 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 79R | SINALOA | CULIACAN | LA HIGUERA DEL SALADO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB002901 | 518073 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB000854 | 518012 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | PUEBLOS UNIDOS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002476 | 518013 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | PUEBLOS UNIDOS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0339N | 517977 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 339N | SINALOA | MOCORITO | LA COFRADIA DE SOTO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0029J | 518054 | TELESECUNDARIA 29J | SINALOA | MOCORITO | LA VAINILLA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB002160 | 518070 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | BACHIMETO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
25DTV0345Y | 517980 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 345 | SINALOA | NAVOLATO | CAMPO BALBUENA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
25ETK0045U | 517976 | CAMPO BALBUENA | SINALOA | NAVOLATO | CAMPO BALBUENA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Sin Inmueble | 2026-05-06 | EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AUN NO ESTA CONSTRUIDO
25DTV0324L | 518060 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUMERO 324 | SINALOA | NAVOLATO | CASA BLANCA ANGELES II | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
25DTV0330W | 518099 | TELESECUNDARIA 330 | SINALOA | NAVOLATO | COL. MICHOACANA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
25ETK0087T | 517984 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DAUTILLOS | SINALOA | NAVOLATO | DAUTILLOS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | no transmite Internet, nos apoyamos de la meza de ayuda para el seguimiento con melisa schilling, mañana 08 de mayo se visitara el sitio en caso que el encargado del sitio no puede habilitarlo con la mesa de ayuda
25DTV0329G | 518098 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 329 | SINALOA | NAVOLATO | EJIDO CONVENCION DE AGUASCALIENTES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
SLIMB002131 | 518030 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
SLIMB003205 | 518029 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
25DTV0314E | 518028 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 314 | SINALOA | NAVOLATO | LO DE JESUS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
SLIMB002563 | 518045 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | NAVOLATO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
25DTV0331V | 518100 | 25DTV0331V | SINALOA | NAVOLATO | YEBAVITO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
25DTV0255F | 518108 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 255 | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | 45184 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001822 | 518049 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | BENITO JUAREZ | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0095B | 518105 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CAITIME | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CAITIME | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0204Z | 518066 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 204Z | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CIENEGA DE CASAL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0048R | 518067 | CIENEGA DE CASAL | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CIENEGA DE CASAL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001805 | 518068 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CIENEGA DE CASAL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0047S | 518127 | EL TABALLAL | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | EL TABALLAL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB002930 | 518018 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002954 | 518130 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002966 | 518131 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB003234 | 518129 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0039Q | 518107 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 039 | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | LAS CABEZAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0096A | 518017 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS CABEZAS | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | LAS CABEZAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
26ETV0092J | 518283 | TELESECUNDARIA 92 | SONORA | ACONCHI | ACONCHI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000284 | 518328 | IMSSB | SONORA | BACADEHUACHI | BACADEHUACHI | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0208T | 518228 | TELESECUNDARIA 208 | SONORA | BACANORA | BACANORA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000296 | 518303 | IMSSB | SONORA | BACANORA | BACANORA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETK0013A | 518275 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BACOACHI | SONORA | BACOACHI | BACOACHI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0086Z | 518276 | TELESECUNDARIA 86 | SONORA | BACOACHI | BACOACHI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000634 | 518350 | IMSSB | SONORA | CUMPAS | CUMPAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000651 | 518342 | IMSSB | SONORA | CUMPAS | JECORI | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0163N | 518349 | TELESECUNDARIA 163 | SONORA | CUMPAS | TEONADEPA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0076S | 518306 | TELESECUNDARIA 76 | SONORA | DIVISADEROS | DIVISADEROS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001066 | 518174 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | BAHIA DE KINO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0303X | 518331 | TELESECUNDARIA 303 | SONORA | HERMOSILLO | EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO. COSTA DE HERMOSILLO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002145 | 518341 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | EL CHOYUDO (LOS JAPONESES) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002133 | 518144 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | EL TAZAJAL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0232T | 518302 | MINERVA IBARRA JACOBO | SONORA | HERMOSILLO | ESTACION ZAMORA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0074U | 518158 | PROFR. FRANCISCO GALAVIZ GOMEZ | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0213E | 518165 | TELESECUNDARIA 213 | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | URBANO | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000890 | 518148 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000914 | 518157 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETK0022I | 518189 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO LAGUNITAS | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | EJIDO LAGUNITAS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
SRIMB000926 | 518147 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000931 | 518138 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000943 | 518166 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000955 | 518151 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000960 | 518163 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000972 | 518152 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000984 | 518156 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000996 | 518155 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001001 | 518153 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001013 | 518141 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001025 | 518140 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001030 | 518300 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001042 | 518154 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002261 | 518149 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002326 | 518150 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002466 | 518139 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002471 | 518135 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002565 | 518145 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002606 | 518142 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002611 | 518146 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002676 | 518136 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002734 | 518143 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETK0023H | 518164 | HUMBERTO GUTIERREZ | SONORA | HERMOSILLO | HUMBERTO GUTIERREZ | URBANO | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0024G | 518159 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA VICTORIA | SONORA | HERMOSILLO | LA VICTORIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0072W | 518160 | TELESECUNDARIA 72 MARIA TERESA HINOJOSA | SONORA | HERMOSILLO | LA VICTORIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0071X | 518290 | PROF. ALBERTO GUTIERREZ | SONORA | HERMOSILLO | MESA DEL SERI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0346V | 518332 | TELESECUNDARIA 346 | SONORA | HERMOSILLO | MINEROS DE PILARES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0025F | 518280 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MOLINO DE CAMOU | SONORA | HERMOSILLO | MOLINO DE CAMOU | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0027D | 518320 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PUNTA CHUECA | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0260P | 518321 | TELESECUNDARIA 260 | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001054 | 518322 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0186Y | 518161 | TELESECUNDARIA 186 | SONORA | HERMOSILLO | SAN PEDRO EL SAUCITO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001095 | 518162 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0167J | 518307 | TELESECUNDARIA 167J | SONORA | HUACHINERA | HUACHINERA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001351 | 518348 | IMSSB | SONORA | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0170X | 518277 | TELESECUNDARIA 170 | SONORA | NACORI CHICO | EL SAUZ | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001392 | 518239 | IMSSB | SONORA | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETK0007Q | 518308 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ONAVAS | SONORA | ONAVAS | ONAVAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0189V | 518309 | TELESECUNDARIA 189 | SONORA | ONAVAS | ONAVAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0310G | 518351 | TELESECUNDARIA 310 | SONORA | SAN FELIPE DE JESUS | SAN FELIPE DE JESUS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0060R | 518346 | TELESECUNDARIA 60 | SONORA | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001795 | 518347 | IMSSB | SONORA | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0333R | 518301 | TELESECUNDARIA 333R | SONORA | TEPACHE | TEPACHE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0354D | 518329 | TELESECUNDARIA 354 | SONORA | URES | PUEBLO DE ALAMOS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SLIMB000043 | 518134 | IMSSB | SINALOA | AHOME | AHOME | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
SLIMB000142 | 518106 | IMSSB | SINALOA | AHOME | BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002662 | 518035 | IMSSB | SINALOA | AHOME | EJIDO 9 DE DICIEMBRE | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
25ETK0012C | 518086 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OHUIRA | SINALOA | AHOME | EJIDO OHUIRA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
25ETK0014A | 518048 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALLEJO | SINALOA | AHOME | EJIDO PORVENIR VALLEJO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
SLIMB002242 | 518023 | IMSSB | SINALOA | AHOME | GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0052D | 518104 | LAS LAJITAS | SINALOA | AHOME | LAS LAJITAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB000031 | 518031 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002435 | 518087 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002522 | 518032 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002633 | 518033 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB003012 | 518034 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
25DTV0083D | 518085 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 83 | SINALOA | AHOME | OHUIRA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
25ETK0013B | 518097 | SAN PABLO | SINALOA | AHOME | SAN PABLO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0041E | 518091 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUMERO 41E | SINALOA | CHOIX | GUADALUPE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0060M | 518092 | GUADALUPE | SINALOA | CHOIX | GUADALUPE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB000953 | 518088 | IMSSB | SINALOA | CHOIX | LOS PICACHOS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0062K | 518059 | TASAJERAS | SINALOA | CHOIX | TASAJERAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0343Z | 513357 | ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO 343 | SINALOA | EL FUERTE | BAROTEN | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001093 | 518043 | IMSSB | SINALOA | EL FUERTE | CONSTANCIA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002814 | 518044 | IMSSB | SINALOA | EL FUERTE | EL CARRICITO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0258C | 517998 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 258 | SINALOA | EL FUERTE | KILOMETRO 19 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0102B | 517999 | TELESECUNDARIA 102 | SINALOA | EL FUERTE | LA ARROCERA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0029C | 518000 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ARROCERA | SINALOA | EL FUERTE | LA ARROCERA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0321O | 518133 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 321 | SINALOA | EL FUERTE | LAZARO CARDENAS(ESPERANZA) | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB002802 | 518071 | IMSSB | SINALOA | EL FUERTE | LOS CAPOMOS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0240D | 518075 | TELESECUNDARIA 240D | SINALOA | EL FUERTE | RINCON DE ALISO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0193J | 518074 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 193J | SINALOA | EL FUERTE | SIBAJAHUI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001175 | 518027 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | BAMOA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0108W | 518109 | TELESECUNDARIA 108 | SINALOA | GUASAVE | EJIDO CALLEJON DE TAMAZULA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0081Z | 518016 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO CAMPO 38 | SINALOA | GUASAVE | EJIDO CAMPO 38 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001192 | 518001 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | EL BURRION | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0251J | 518110 | TELESECUNDARIA NUMERO 251 | SINALOA | GUASAVE | EL CARACOL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB002855 | 518111 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | EL CARACOL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB001233 | 518084 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB001250 | 518015 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SLIMB001134 | 518019 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | GUASAVE | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
26ETV0282A | 518188 | TELESECUNDARIA 282A | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | EJ. MONUMENTOS | RURAL | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA
SLIMB001274 | 518024 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | JUAN JOSE RIOS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
25ETK0036M | 518021 | LA CHUPARROSA | SINALOA | GUASAVE | LA CHUPARROSA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0245Z | 518065 | TELESECUNDARIA 245 | SINALOA | GUASAVE | LAS COLONIAS EJIDO ANGEL FLORES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0083X | 518132 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS FLORES | SINALOA | GUASAVE | LAS FLORES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001291 | 517459 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | LEON FONSECA (ESTACION VERDURA) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09 | Queda intermitente ambar con folio 265904
25DTV0195H | 518020 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 195H | SINALOA | GUASAVE | SAN JOSE DE GUAYPARIME | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001315 | 518046 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | SAN JOSE DE PALOS BLANCOS (PALOS BLANCOS) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
25DTV0365L | 518022 | TELESECUNDARIA 365 | SINALOA | SINALOA | LA TUNA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0114G | 518102 | TELESECUNDARIA FED. 114 | SINALOA | SINALOA | POROHUI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0003V | 518103 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO POROHUI | SINALOA | SINALOA | POROHUI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0047Z | 518096 | TELESECUNDARIA FEDERALISADA 47 | SINALOA | SINALOA | SAN JOSE DE GRACIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0115F | 518026 | TELESECUNDARIA FEDERAL 115F | SINALOA | SINALOA | SARABIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB002925 | 518495 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | CHIRIMOYOS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB000446 | 518502 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | HEROICA CIUDAD CONCORDIA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB003193 | 518503 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | HEROICA CIUDAD CONCORDIA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0063J | 518493 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA | SINALOA | CONCORDIA | LA PETACA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB000516 | 518494 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | LA PETACA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0081F | 518492 | TELESECUNDARIA 81 | SINALOA | CONCORDIA | LA PETACA CONCORDIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0101W | 518121 | TELEBACHILLETO COMUNITARIO MALPICA | SINALOA | CONCORDIA | MALPICA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0022J | 518120 | TBC SANTA CATARINA | SINALOA | CONCORDIA | SANTA CATARINA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0023I | 518501 | ZAVALA | SINALOA | CONCORDIA | ZAVALA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
28DTV0003Z | 518707 | PROF. JOSE ABAD PUGA LOREDO | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
28DTV0005X | 518694 | LUCIO BLANCO | TAMAULIPAS | REYNOSA | EJIDO EL GUERREÑO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0006W | 518649 | FELIPE CARRILLO PUERTO | TAMAULIPAS | REYNOSA | EJ. LOS CAVAZOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0007V | 518738 | MIGUEL HIDALGO | TAMAULIPAS | PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
28DTV0011H | 518709 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
28DTV0013F | 518773 | TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS | TAMAULIPAS | TULA | EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0021O | 517821 | DOROTEO ARANGO | TAMAULIPAS | EL MANTE | NUEVO CENTRO DE POBLACION LAZARO CARDENAS DOS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
28DTV0023M | 518770 | JUAN ESCUTIA | TAMAULIPAS | TULA | EJIDO LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0037P | 518796 | TIERRA Y LIBERTAD | TAMAULIPAS | MATAMOROS | LAGUNA HONDA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0053G | 518737 | RAFAEL TEJEDA PUENTE | TAMAULIPAS | BURGOS | EJ. CANDIDO AGUILAR | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0061P | 518797 | AGUSTIN YAÑEZ | TAMAULIPAS | MATAMOROS | POBLADO JARITA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0068I | 518782 | CARMEN SERDAN ALATRISTE | TAMAULIPAS | TULA | TANQUE BLANCO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0069H | 518805 | NETZAHUALCOYOTL | TAMAULIPAS | JAUMAVE | MAGDALENO AGUILAR | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0086Y | 518743 | LEONA VICARIO | TAMAULIPAS | VICTORIA | EJIDO EL OLIVO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0115C | 516107 | JUAN DE LA BARRERA | TAMAULIPAS | BUSTAMANTE | SAN ANTONIO DE PADUA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0127H | 518794 | ING. EDUARDO CHAVEZ | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJ. EL SOLISENO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0129F | 518755 | VICENTE GUERRERO VAZQUEZ | TAMAULIPAS | OCAMPO | EJ. PRAXEDIS G. GUERRERO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0133S | 518775 | TV OTILIO MONTAÑO | TAMAULIPAS | MIQUIHUANA | EL LLANO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0150I | 518749 | MANUEL CAVAZOS LERMA | TAMAULIPAS | ANTIGUO MORELOS | EJIDO PRAXEDIS GUERRERO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0158A | 518698 | ESCUELA TELESECUNDARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
28DTV0182A | 518804 | MANUEL GOMEZ PEDRAZA | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | LA GAVIA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0188V | 518674 | PROFR. ISAAC LOPEZ LUNA | TAMAULIPAS | CAMARGO | RANCHERIAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0202Y | 518711 | PROFESORA OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
28DTV0209R | 518783 | LUIS GONZAGA HERNANDEZ PESINA | TAMAULIPAS | TULA | EJ. ALFONSO TERRONES BENITEZ | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0210G | 518781 | MANUEL VILLASANA ORTIZ | TAMAULIPAS | TULA | EJ. EMILIANO ZAPATA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
28DTV0211F | 518721 | PROFESOR PROCORO SALAZAR HERNANDEZ | TAMAULIPAS | VICTORIA | LABORCITAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0212E | 518732 | LUIS PUEBLA Y CUADRA | TAMAULIPAS | VICTORIA | EJ. LOMA ALTA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0218Z | 518742 | PROF. RICARDO SALDIVAR SALINAS | TAMAULIPAS | GONZALEZ | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0224J | 518651 | PROFA. ALICIA ARGÑELLES CISNEROS | TAMAULIPAS | REYNOSA | POBLADO LOS ALTOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0229E | 518653 | FERMIN TRISTAN MENDOZA | TAMAULIPAS | EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0241Z | 518776 | LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA | TAMAULIPAS | SOTO LA MARINA | EJIDO LA PIEDRA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0242Z | 518662 | PROFR. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | EJIDO AMPLIACION RIO BRAVO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0243Y | 518687 | MARIA GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHEE | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0245W | 518678 | TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL GARCIA COSTILLA | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJ. LONGOREÑO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0253E | 518655 | PROFA. PORFIRIA ENRIQUETA LARA CANO | TAMAULIPAS | EL MANTE | EJ. SANTA CLARA NO. 2 | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0291H | 518740 | LAZARO PICASSO TOVAR | TAMAULIPAS | XICOTENCATL | JOSE ASCENSION RODRIGUEZ | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0292G | 518708 | CARLOS TREVINO RODRIGUEZ | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0295D | 518795 | AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJIDO GALANEÑO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0297B | 518785 | MARIA GUADALUPE LOPEZ MARQUEZ | TAMAULIPAS | PADILLA | SAN PATRICIO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0299Z | 518663 | BERTHA ELIA GONZALEZ FLORES | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0307S | 518660 | MARIANO MATAMOROS | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | RIO BRAVO | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0308R | 518723 | RAMIRO IGLESIAS LEAL | TAMAULIPAS | REYNOSA | VAMOS TAMAULIPAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28DTV0313C | 518680 | JOSE EMILIO PACHECO BERNY | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETH0017H | 518754 | TELEBACHILLERATO 17 ALFREDO V BONFIL | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | EJIDO ALFREDO V. BONFIL | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETH0036W | 518803 | TELEBACHILLERATO 36 JUAN RINCON | TAMAULIPAS | VICTORIA | EJIDO JUAN RINCON | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0001U | 518650 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 001 LOS CAVAZOS | TAMAULIPAS | REYNOSA | EJ. LOS CAVAZOS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0002T | 518679 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 002 | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJ. EL LONGOREÑO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0008N | 518739 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 008 | TAMAULIPAS | PALMILLAS | VILLA PALMILLAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
28ETK0009M | 518771 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 009 | TAMAULIPAS | BUSTAMANTE | EJ. EL AGUACATE | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0012Z | 518734 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 012 | TAMAULIPAS | ABASOLO | NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO) | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0021H | 518661 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 021 | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | AMPLIACIÓN RÍO BRAVO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0022G | 518736 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 022 | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | La Soledad | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0023F | 518777 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 023 | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | Magueyes | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0024E | 518778 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 024 | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | El Saucillo | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0028A | 518682 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 028 | TAMAULIPAS | VICTORIA | El Olivo | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0029Z | 518746 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 029 | TAMAULIPAS | VICTORIA | Santa Librada | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0036J | 518724 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 036 | TAMAULIPAS | REYNOSA | VAMOS TAMAULIPAS | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETK0037I | 519100 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 037 | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | Nuevo Progreso | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETV0005W | 518774 | 45250 | TAMAULIPAS | JAUMAVE | EJ. AVILA Y URBINA | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
28ETV0010H | 518784 | HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ | TAMAULIPAS | TULA | MAGDALENO CEDILLO | RURAL | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA
BCIMB000022 | 513483 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000034 | 513484 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000046 | 513485 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000051 | 513491 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
BCIMB000075 | 514212 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000080 | 513486 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente activación con Mesa de Servicio
BCIMB000092 | 514213 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000116 | 513481 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
BCIMB000121 | 513468 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000174 | 513495 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | RODOLFO SANCHEZ TABOADA (MANEADERO) | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000203 | 513508 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | SAN QUINTIN | EL ROSARIO DE ARRIBA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000285 | 512843 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | VILLA DE JUAREZ (SAN ANTONIO DE LAS MINAS) | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000326 | 513529 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | SAN QUINTIN | EMILIANO ZAPATA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000331 | 513530 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | RANCHO CAÑ‘ON BUENA VISTA (EL ZORRILLO) | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000360 | 513455 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000396 | 513437 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000401 | 513536 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
BCIMB000413 | 513439 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000425 | 513443 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000430 | 513442 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
BCIMB000442 | 513451 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000466 | 513448 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
BCIMB000471 | 513449 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000483 | 513454 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
BCIMB000495 | 513450 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000512 | 513334 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | VICENTE GUERRERO (ALGODONES) | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000524 | 513462 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | DELTA (ESTACION DELTA) | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
BCIMB000541 | 513525 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO CUARENTA Y TRES) | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000553 | 513464 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO HERMOSILLO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000570 | 513350 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | NUEVO LEON | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
BCIMB000594 | 513444 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente validación por Mesa de Servicio
BCIMB000606 | 513461 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000623 | 513497 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | SAN FELIPE | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000635 | 513435 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
BCIMB000681 | 513263 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000705 | 513425 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TECATE | VALLE DE LAS PALMAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000746 | 513264 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000751 | 513265 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000763 | 513266 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000775 | 513267 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000780 | 513268 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000792 | 513487 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000804 | 513269 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000816 | 513270 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000821 | 513271 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000833 | 513272 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000845 | 513016 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000850 | 512880 | CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000874 | 513012 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000886 | 513429 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000891 | 513110 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000915 | 513430 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000944 | 513037 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | EL NIÑO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000956 | 513352 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000961 | 513422 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000973 | 513427 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB000985 | 513433 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001002 | 512949 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001014 | 513273 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001026 | 512939 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente activación con Mesa de Servicio
BCIMB001031 | 513420 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Queda pendiente validación por parte de Mesa de Servicio
BCIMB001055 | 512911 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | S/I | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001060 | 513416 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001084 | 513274 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001096 | 513521 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001101 | 513494 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PRIMO TAPIA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001113 | 513488 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001125 | 513489 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001130 | 513456 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001142 | 513457 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001154 | 513275 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001166 | 513276 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001171 | 513277 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001183 | 513118 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001195 | 513278 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001200 | 513279 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001212 | 513280 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001224 | 513281 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001236 | 513282 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001241 | 513283 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001253 | 513284 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001282 | 512940 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
BCIMB001294 | 513285 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001311 | 513458 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001323 | 513286 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001335 | 512912 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001340 | 513471 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001352 | 513424 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001364 | 513490 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001376 | 513287 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001381 | 513288 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001393 | 513289 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001405 | 512857 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
BCIMB001410 | 513537 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001422 | 513257 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001434 | 513465 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EL SAUZAL DE RODRIGUEZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001446 | 512950 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001451 | 513480 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001492 | 513519 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | SAN QUINTIN | LAZARO CARDENAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001504 | 513436 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-29
BCIMB001533 | 513290 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001545 | 513291 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001586 | 513292 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001591 | 513293 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001615 | 513294 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001620 | 512957 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001632 | 513459 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001673 | 513500 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001685 | 513295 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001731 | 512879 | CENTRO DE SALUD TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001755 | 513522 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001760 | 513015 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001772 | 513460 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BCIMB001796 | 512941 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000124 | 517299 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | SANTA ROSALIA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000194 | 516924 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
BSIMB000206 | 517331 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000211 | 516907 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000223 | 517399 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000235 | 516928 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000240 | 516859 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | EL CENTENARIO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000252 | 516795 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | CHAMETLA | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000334 | 517547 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000346 | 516997 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000351 | 517725 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente activación por parte de Mesa de Servicio
BSIMB000375 | 516801 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000392 | 517191 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
BSIMB000404 | 517151 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000416 | 516931 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000450 | 517201 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000486 | 517761 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente validación por parte de Mesa de Servicio
BSIMB000491 | 516929 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000503 | 517378 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LORETO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000515 | 516799 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000590 | 516925 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
BSIMB000614 | 517379 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LORETO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000631 | 517726 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000643 | 517202 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000655 | 516920 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000660 | 517727 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000696 | 516819 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000701 | 517400 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000713 | 516921 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
BSIMB000725 | 516922 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
BSIMB000730 | 516797 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
BSIMB000742 | 516923 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
BSIMB000795 | 517203 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
DFIMB000043 | 521713 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000055 | 521669 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000072 | 521703 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000101 | 521712 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000195 | 521613 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000212 | 521717 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000265 | 521632 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000294 | 521648 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000311 | 521685 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000323 | 521670 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000335 | 521665 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000376 | 521675 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000393 | 521684 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000405 | 521709 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000463 | 521622 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000492 | 521628 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000504 | 521611 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000521 | 520347 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000562 | 521676 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000591 | 521679 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000673 | 521671 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
DFIMB000702 | 521629 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000784 | 521562 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000801 | 521565 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000830 | 521633 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB000871 | 521568 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001011 | 521721 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001093 | 521627 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001122 | 521660 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001146 | 521625 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001175 | 521658 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN FRANCISCO TECOXPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001192 | 521657 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN FRANCISCO TECOXPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001262 | 521563 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001291 | 521663 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001303 | 521678 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001320 | 521689 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001402 | 521636 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001426 | 521661 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001431 | 521601 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | SAN ANDRES MIXQUIC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001455 | 521606 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001501 | 521659 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001525 | 521646 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001542 | 521725 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001554 | 521655 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001600 | 521609 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001641 | 512856 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | SAN MIGUEL AJUSCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001653 | 521711 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001665 | 521605 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001711 | 521567 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001735 | 521604 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001776 | 521569 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001781 | 521639 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001805 | 521719 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001810 | 521700 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001904 | 521726 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB001986 | 521694 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002020 | 521619 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002090 | 520693 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002126 | 521640 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002143 | 521723 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002155 | 521530 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002242 | 521600 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002254 | 521724 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002271 | 521603 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002324 | 521682 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002353 | 521672 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
DFIMB002370 | 521623 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002481 | 521718 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002493 | 521654 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002551 | 521714 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002592 | 521643 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002604 | 521642 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002616 | 521690 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002633 | 521599 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002645 | 521638 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002686 | 521710 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002691 | 521653 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002703 | 521664 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN LORENZO ACOPILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002715 | 521473 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002720 | 521686 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002826 | 521683 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
DFIMB002860 | 521644 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002925 | 521626 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB002930 | 521624 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB003024 | 521720 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB003041 | 521704 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB003070 | 521570 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB003111 | 521598 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB003176 | 515061 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN NICOLAS TETELCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
DFIMB003181 | 520576 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
GTIMB000015 | 512904 | IMSSB | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
HGIMB000262 | 514158 | IMSSB | HIDALGO | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB000706 | 514307 | IMSSB | HIDALGO | CARDONAL | SAN CRISTOBAL | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
HGIMB000776 | 514120 | IMSSB | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
HGIMB000805 | 514299 | IMSSB | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | LAS PUENTES | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
HGIMB000916 | 514222 | IMSSB | HIDALGO | CHAPULHUACAN | SAN RAFAEL | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
HGIMB001044 | 514169 | IMSSB | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | SANTA BARBARA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB001056 | 514241 | IMSSB | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | SANTA CLARA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB001744 | 514201 | IMSSB | HIDALGO | JUAREZ HIDALGO | SANTA MARIA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB001913 | 514315 | IMSSB | HIDALGO | MINERAL DEL CHICO | CARBONERAS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB002140 | 514254 | IMSSB | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | EL JAGÑœEY | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
HGIMB002304 | 514128 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB002316 | 514156 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB002321 | 514147 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB002333 | 514114 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
HGIMB002345 | 514157 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB002350 | 514101 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB002362 | 514102 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
HGIMB002374 | 512845 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB002403 | 515297 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB002420 | 514145 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SANTIAGO TLAPACOYA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB002432 | 514321 | IMSSB | HIDALGO | PISAFLORES | PISAFLORES | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB002794 | 514117 | IMSSB | HIDALGO | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | SANTIAGO TULANTEPEC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB002806 | 512846 | IMSSB | HIDALGO | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | EL PEDREGAL DE SAN JOSE | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB002835 | 514308 | IMSSB | HIDALGO | SINGUILUCAN | PLUTARCO ELIAS CALLES | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB002852 | 514160 | IMSSB | HIDALGO | TASQUILLO | CANDELARIA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
HGIMB003004 | 515095 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | IROLO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB003016 | 514312 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | SAN MIGUEL ALLENDE | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB003021 | 514313 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | TULTENGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB003033 | 514316 | IMSSB | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB003086 | 515420 | IMSSB | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | CUAZAHUATL | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB003156 | 514088 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
HGIMB003190 | 514086 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTA MARIA QUELITES | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
HGIMB003202 | 514087 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTIAGO TLAPANALOYA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
HGIMB003284 | 514093 | IMSSB | HIDALGO | VILLA DE TEZONTEPEC | BENITO JUAREZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
HGIMB003436 | 514168 | IMSSB | HIDALGO | TIZAYUCA | LAS PLAZAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
HGIMB003523 | 514090 | IMSSB | HIDALGO | TLANALAPA | TLANALAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB003535 | 514091 | IMSSB | HIDALGO | TLANALAPA | CHICONCUAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB003605 | 514280 | IMSSB | HIDALGO | TLANCHINOL | BARRIO NUEVO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB003885 | 514196 | IMSSB | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | JAVIER ROJO GOMEZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB003890 | 514152 | IMSSB | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | TULANCINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB004281 | 512847 | IMSSB | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | MANUEL AVILA CAMACHO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB004445 | 514155 | IMSSB | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL NITH | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
HGIMB004474 | 514148 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB004573 | 515298 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB004585 | 514130 | IMSSB | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | SANTA MARIA LA CALERA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
HGIMB004660 | 514203 | IMSSB | HIDALGO | LA MISION | PUERTO DE NARANJOS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB004754 | 515495 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | TEPEAPULCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
HGIMB005022 | 514115 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB005080 | 515299 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB005186 | 514116 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB005203 | 515414 | IMSSB | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | LA ESTANCIA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB005215 | 515415 | IMSSB | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | LA ESTANCIA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB005220 | 515405 | IMSSB | HIDALGO | METZTITLAN | METZTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB005232 | 515406 | IMSSB | HIDALGO | METZTITLAN | METZTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB005256 | 514205 | IMSSB | HIDALGO | LA MISION | LA MISION | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
HGIMB005261 | 514322 | IMSSB | HIDALGO | PISAFLORES | PISAFLORES | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB005290 | 514317 | IMSSB | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB005314 | 514159 | IMSSB | HIDALGO | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB005326 | 514256 | IMSSB | HIDALGO | HUEHUETLA | HUEHUETLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB005360 | 515300 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
HGIMB005372 | 515459 | IMSSB | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | ACAXOCHITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
HGIMB005430 | 515412 | IMSSB | HIDALGO | CARDONAL | CARDONAL | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB005483 | 515460 | IMSSB | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | ACAXOCHITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB000086 | 516202 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | LOS PILARES | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB000132 | 515001 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | LA SOLEDAD | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MCIMB000190 | 514983 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | ACOLMAN DE NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
MCIMB000202 | 515023 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | SAN MARCOS NEPANTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-05-08 | NO CONCRETADO ***= YA CUENTA CON ANTENA INSTALADA Y SE GENERA TICKET DE MESA DE AYUDA
MCIMB000255 | 514697 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | SAN MIGUEL XOMETLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB000284 | 518211 | IMSSB | MEXICO | ACULCO | LA CONCEPCION PUEBLO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
MCIMB000366 | 515136 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRES TEPETITLAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-27
MCIMB000383 | 514586 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUAREZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB000523 | 515539 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB000540 | 515215 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | TABERNILLAS (SANTA CATARINA) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB000552 | 515154 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCION | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB000675 | 516044 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PALMAR CHICO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB000750 | 515280 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | SAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB000774 | 516045 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PALMAR CHICO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB000815 | 514984 | IMSSB | MEXICO | AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB000873 | 515237 | IMSSB | MEXICO | ATENCO | SANTA ISABEL IXTAPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MCIMB000902 | 514900 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB000914 | 514615 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB000955 | 514847 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB000960 | 514553 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB000984 | 514902 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB001001 | 514705 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB001025 | 515242 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB001223 | 515091 | IMSSB | MEXICO | AXAPUSCO | XALA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001235 | 514820 | IMSSB | MEXICO | AYAPANGO | AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001252 | 514576 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB001264 | 515032 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | LA CONCEPCION COATIPAC (LA CONCHITA) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB001276 | 514666 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | SAN LORENZO CUAUHTENCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB001281 | 514664 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | SANTA MARIA NATIVITAS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB001293 | 514885 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | ZARAGOZA DE GUADALUPE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MCIMB001310 | 512849 | IMSSB | MEXICO | CAPULHUAC | SAN MIGUEL ALMAYA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001322 | 514577 | IMSSB | MEXICO | CAPULHUAC | SAN NICOLAS TLAZALA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001334 | 514592 | IMSSB | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN FRANCISCO COACALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB001363 | 515231 | IMSSB | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MCIMB001433 | 515244 | IMSSB | MEXICO | COATEPEC HARINAS | SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MCIMB001561 | 514915 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN LUCAS AMALINALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001590 | 515038 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN MATEO HUITZILZINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001602 | 515158 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001614 | 515063 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SANTA CATARINA AYOTZINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001742 | 514583 | IMSSB | MEXICO | CHIAUTLA | SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
MCIMB001766 | 514825 | IMSSB | MEXICO | CHIAUTLA | CHIAUTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
MCIMB001812 | 514766 | IMSSB | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB001824 | 514681 | IMSSB | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001836 | 514584 | IMSSB | MEXICO | CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUAREZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
MCIMB001865 | 514745 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB001870 | 514688 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002010 | 514840 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002034 | 514759 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002046 | 515052 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002063 | 515329 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002092 | 514846 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002121 | 515814 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002191 | 514702 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002215 | 515139 | IMSSB | MEXICO | ECATZINGO | ECATZINGO DE HIDALGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002256 | 515080 | IMSSB | MEXICO | HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002290 | 514904 | IMSSB | MEXICO | HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002314 | 514749 | IMSSB | MEXICO | HUEYPOXTLA | SANTA MARIA AJOLOAPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002343 | 514716 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002355 | 514590 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002384 | 514699 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | SAN CRISTOBAL TEXCALUCAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002413 | 514593 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | SANTIAGO YANCUITLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002425 | 514877 | IMSSB | MEXICO | ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB002466 | 514873 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002471 | 514755 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002500 | 514848 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002512 | 514724 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB002541 | 515076 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | RIO FRIO DE JUAREZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
MCIMB002763 | 515685 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB002780 | 514969 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN PEDRO DE LOS BAÑ‘OS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB002792 | 514971 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN PEDRO DE LOS BAÑ‘OS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB002915 | 514611 | IMSSB | MEXICO | TONANITLA | SANTA MARIA TONANITLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB003096 | 514580 | IMSSB | MEXICO | JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB003282 | 514998 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | LA PROVIDENCIA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB003323 | 515325 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | SANTA MARIA ENDARE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB003335 | 514997 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | SANTIAGO CASANDEJE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB003364 | 514978 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | HUEMETLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB003376 | 514950 | IMSSB | MEXICO | JOQUICINGO | JOQUICINGO DE LEON GUZMAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003405 | 514994 | IMSSB | MEXICO | JUCHITEPEC | SAN MATIAS CUIJINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003434 | 514864 | IMSSB | MEXICO | LERMA | ZACAMULPA HUITZIZILAPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003463 | 515204 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003516 | 514868 | IMSSB | MEXICO | LERMA | LA REFORMA TLALMIMILOLPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003586 | 514604 | IMSSB | MEXICO | METEPEC | METEPEC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003591 | 514663 | IMSSB | MEXICO | METEPEC | SAN BARTOLOME TLALTELULCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003620 | 514959 | IMSSB | MEXICO | MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003743 | 514924 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003755 | 514799 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003825 | 514774 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003866 | 514810 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | SAN FRANCISCO CHIMALPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003871 | 514862 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | BARRIO DE RANCHO VIEJO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003924 | 514775 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003965 | 515046 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB003994 | 514736 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004006 | 514788 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Reporte mesa de ayuda, no se encontró en APP
MCIMB004011 | 515059 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004023 | 514844 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004035 | 514797 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07 | *Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
MCIMB004040 | 515007 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004052 | 521557 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004093 | 514933 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB004105 | 514849 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB004110 | 514951 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB004122 | 514919 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB004151 | 514741 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN FRANCISCO MAGU | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB004163 | 514880 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JOSE EL VIDRIO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB004180 | 514809 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB004262 | 514629 | IMSSB | MEXICO | OCOYOACAC | SAN PEDRO CHOLULA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004274 | 514881 | IMSSB | MEXICO | OCUILAN | OCUILAN DE ARTEAGA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004455 | 515084 | IMSSB | MEXICO | OTUMBA | OTUMBA DE GOMEZ FARIAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004460 | 515016 | IMSSB | MEXICO | OTUMBA | BELEM | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004496 | 514587 | IMSSB | MEXICO | OTZOLOTEPEC | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004501 | 515170 | IMSSB | MEXICO | OTZOLOTEPEC | FABRICA MARIA (PILAR MARIA) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004530 | 514961 | IMSSB | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004566 | 514823 | IMSSB | MEXICO | PAPALOTLA | PAPALOTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
MCIMB004571 | 514944 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | EL PINO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB004595 | 514721 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004612 | 514573 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB004682 | 515177 | IMSSB | MEXICO | RAYON | SAN JUAN LA ISLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004880 | 514838 | IMSSB | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN PEDRO EL ALTO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
MCIMB004962 | 514942 | IMSSB | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB004974 | 514743 | IMSSB | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MCIMB005044 | 514894 | IMSSB | MEXICO | SANTO TOMAS | RINCON CHICO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB005056 | 515236 | IMSSB | MEXICO | SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | SAN FRANCISCO SOYANIQUILPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB005102 | 515124 | IMSSB | MEXICO | SULTEPEC | SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MCIMB005201 | 514802 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | LOS REYES ACOZAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB005382 | 515056 | IMSSB | MEXICO | TEMAMATLA | TEMAMATLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005435 | 515079 | IMSSB | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAUTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB005493 | 515196 | IMSSB | MEXICO | TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
MCIMB005604 | 515233 | IMSSB | MEXICO | TEMASCALTEPEC | REAL DE ARRIBA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB005756 | 514899 | IMSSB | MEXICO | TEMOAYA | SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB005785 | 514833 | IMSSB | MEXICO | TEMOAYA | SAN JOSE PATHE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB005860 | 514667 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | EL SALITRE | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005901 | 515027 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | SAN JUAN XOCHIACA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005913 | 515028 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005925 | 515111 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | TENANGO DEL AIRE | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005930 | 515509 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SAN JUAN COXTOCAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005954 | 515192 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005966 | 514949 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB005995 | 515219 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | LA AZTECA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB006036 | 514800 | IMSSB | MEXICO | TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB006041 | 515582 | IMSSB | MEXICO | TEOLOYUCAN | SAN BARTOLO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB006070 | 514910 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | TEOTIHUACAN DE ARISTA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB006082 | 515003 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | ATLATONGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB006106 | 514834 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN FRANCISCO MAZAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
MCIMB006111 | 514987 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB006135 | 515092 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
MCIMB006140 | 515193 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | CONCEPCION JOLALPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MCIMB006152 | 515689 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN BERNARDO TLALMIMILOLPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-29
MCIMB006176 | 514968 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SANTO TOMAS APIPILHUASCO (SANTO TOMAS) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
MCIMB006181 | 514625 | IMSSB | MEXICO | TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB006246 | 515020 | IMSSB | MEXICO | TEPOTZOTLAN | SANTIAGO CUAUTLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB006263 | 515224 | IMSSB | MEXICO | TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB006275 | 515137 | IMSSB | MEXICO | TEXCALTITLAN | TEXCALTITLAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MCIMB006304 | 515129 | IMSSB | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN AGUSTIN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
MCIMB006345 | 514610 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN BERNARDINO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB006350 | 514962 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN JERONIMO AMANALCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-28
MCIMB006362 | 514646 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
MCIMB006374 | 514816 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MCIMB006391 | 514963 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MCIMB006415 | 514661 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | TEQUEXQUINAHUAC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-28
MCIMB006420 | 514692 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SANTA MARIA TULANTONGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
MCIMB006490 | 514578 | IMSSB | MEXICO | TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB006601 | 515223 | IMSSB | MEXICO | TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB006700 | 514674 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB006736 | 514614 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB006741 | 514989 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB006765 | 515235 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB006980 | 515568 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | CACALOMACAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB007050 | 514895 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB007091 | 515172 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB007115 | 514859 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB007132 | 514651 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB007226 | 514613 | IMSSB | MEXICO | TULTITLAN | SAN PABLO DE LAS SALINAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB007231 | 514839 | IMSSB | MEXICO | VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB007395 | 514814 | IMSSB | MEXICO | VILLA DEL CARBON | VILLA DEL CARBON | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MCIMB007470 | 515114 | IMSSB | MEXICO | VILLA GUERRERO | PORFIRIO DIAZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-27
MCIMB007721 | 515012 | IMSSB | MEXICO | XONACATLAN | SANTA MARIA ZOLOTEPEC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB007791 | 514638 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB007844 | 514905 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SANTA MARIA DEL MONTE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB007856 | 514906 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO EL VIEJO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB007890 | 514958 | IMSSB | MEXICO | ZUMPAHUACAN | SAN ANTONIO GUADALUPE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MCIMB007955 | 514889 | IMSSB | MEXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MCIMB007972 | 514875 | IMSSB | MEXICO | ZUMPANGO | SAN SEBASTIAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008013 | 514594 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTA MARIA TIANGUISTENGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008025 | 514624 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | CUAUTITLAN IZCALLI | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008054 | 515043 | IMSSB | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB008071 | 515050 | IMSSB | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008124 | 515321 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | EL SALTO LA VENTA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB008136 | 515322 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB008165 | 515273 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | PALO AMARILLO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB008281 | 515304 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB008322 | 515202 | IMSSB | MEXICO | TIANGUISTENCO | GUADALUPE YANCUICTLALPAN (GUALUPITA) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008346 | 514923 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | CAPULTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008351 | 514732 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008380 | 514556 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN LORENZO TEPALTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008421 | 514812 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008462 | 514595 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SANTA MARIA ATARASQUILLO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008532 | 515266 | IMSSB | MEXICO | LUVIANOS | HERMILTEPEC (PEÑ‘A BLANCA) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB008660 | 514673 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008672 | 514710 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008684 | 514901 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008701 | 514765 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
MCIMB008713 | 514617 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
MCIMB008742 | 514084 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTIAGO TLALTEPOXCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-29
MCIMB008766 | 515887 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA AJOLOAPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008771 | 515251 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | LOS REYES ACOZAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008812 | 515180 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA AJOLOAPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008836 | 514813 | IMSSB | MEXICO | TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008853 | 514817 | IMSSB | MEXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB008935 | 515571 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB008964 | 514993 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN JUAN TEZONTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
MCIMB008981 | 514852 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SANTA MARIA NATIVITAS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
MCIMB008993 | 514948 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL TOCUILA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB009005 | 514730 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | COLONIA LEYES DE REFORMA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MCIMB009051 | 515002 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | EL MEDRANO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB009145 | 515246 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB009232 | 514720 | IMSSB | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB009343 | 514999 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | LOS REYES | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB009355 | 514616 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB009384 | 515318 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | SANTA MARIA TIXMADEJE (TIXMADEJE GRANDE) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
MCIMB009425 | 514597 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SANTA MARIA ATARASQUILLO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB009676 | 514647 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MCIMB009681 | 514719 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | SAN MARTIN AZCATEPEC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB009710 | 515112 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMAS CHICONAUTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MCIMB009734 | 514886 | IMSSB | MEXICO | VILLA DEL CARBON | VILLA DEL CARBON | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB009792 | 515039 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN LORENZO CHIMALPA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB009816 | 514599 | IMSSB | MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL | EL SALITRE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-28
MCIMB009862 | 515164 | IMSSB | MEXICO | AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB009932 | 515583 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB009944 | 515584 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB009956 | 514869 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SANTA CATARINA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010002 | 515585 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010031 | 514652 | IMSSB | MEXICO | TULTEPEC | EJIDO SAN PABLITO (PARAJE SAN PABLITO) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010096 | 514936 | IMSSB | MEXICO | JOQUICINGO | TECHUCHULCO DE ALLENDE | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010142 | 516219 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | SAN MARTIN COAPAXTONGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010200 | 514772 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010212 | 514729 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010253 | 514711 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010364 | 515264 | IMSSB | MEXICO | TEXCALTITLAN | HUEYATENCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MCIMB010405 | 514907 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO DEL LLANO (SAN ISIDRO) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB010463 | 514925 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010480 | 516046 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PALMAR CHICO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB010492 | 515815 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010504 | 514981 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010516 | 515528 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010521 | 514946 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010533 | 514746 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010545 | 514747 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010550 | 514790 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010574 | 514567 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010586 | 514791 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010632 | 515057 | IMSSB | MEXICO | TEMAMATLA | TEMAMATLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010661 | 514792 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010760 | 515326 | IMSSB | MEXICO | METEPEC | COLONIA LLANO GRANDE (EL SALITRE) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010772 | 514870 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010784 | 514600 | IMSSB | MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL | EL SALITRE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-28
MCIMB010813 | 514793 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010866 | 515862 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-29
MCIMB010883 | 514970 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB010953 | 514805 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010965 | 515529 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB010970 | 514568 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB010994 | 514794 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011151 | 518212 | IMSSB | MEXICO | ACULCO | SAN LUCAS TERCER CUARTEL | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
MCIMB011180 | 515175 | IMSSB | MEXICO | RAYON | SANTA MARIA RAYON | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011216 | 514908 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | SANTA CRUZ BOMBATEVI | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
MCIMB011245 | 514939 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MCIMB011286 | 514874 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011315 | 515008 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011332 | 514722 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011344 | 514628 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011373 | 515840 | IMSSB | MEXICO | COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MCIMB011385 | 514815 | IMSSB | MEXICO | VILLA DEL CARBON | VILLA DEL CARBON | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MCIMB011455 | 515203 | IMSSB | MEXICO | TIANGUISTENCO | GUADALUPE YANCUICTLALPAN (GUALUPITA) | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011484 | 514706 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011525 | 515062 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011554 | 514841 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011600 | 514940 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011612 | 514701 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011624 | 515816 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011636 | 514554 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011641 | 514703 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011653 | 514704 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011665 | 514947 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011682 | 515330 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011711 | 514926 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011723 | 514927 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011735 | 514928 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011740 | 514929 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011752 | 514930 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011776 | 514670 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
MCIMB011805 | 514574 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB011846 | 514953 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | BOBASHI DE GUADALUPE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB011863 | 514633 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | CUENDO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB011875 | 514909 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB011880 | 515334 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MCIMB011921 | 515997 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PUENTE VIEJO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
MCIMB011945 | 514738 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB011950 | 515083 | IMSSB | MEXICO | HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB011986 | 515064 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SANTA CATARINA AYOTZINGO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012003 | 514878 | IMSSB | MEXICO | ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB012020 | 514725 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012143 | 514612 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
MCIMB012196 | 514818 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | BOSQUES DE SAN NICOLAS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB012213 | 514582 | IMSSB | MEXICO | JILOTZINGO | SANTA MARIA MAZATLA | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB012225 | 514566 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012230 | 515496 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012324 | 514723 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012341 | 514707 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR
MCIMB012353 | 515497 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012406 | 514757 | IMSSB | MEXICO | TEZOYUCA | TEZOYUCA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
MCIMB012411 | 514784 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012440 | 514777 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012452 | 514781 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MCIMB012464 | 514778 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR
MNIMB000015 | 515429 | IMSSB | MICHOACAN | ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000044 | 515398 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000056 | 515378 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | EL CALVARIO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000102 | 515436 | IMSSB | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | ANGAMACUTIRO DE LA UNION | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000114 | 515437 | IMSSB | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | EL MALUCO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000201 | 517030 | IMSSB | MICHOACAN | ARIO | ARIO DE ROSALES | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000230 | 515697 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000242 | 515698 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000254 | 515699 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000266 | 515624 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO) | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000300 | 515580 | IMSSB | MICHOACAN | BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000324 | 515608 | IMSSB | MICHOACAN | CARACUARO | CARACUARO DE MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000336 | 515609 | IMSSB | MICHOACAN | CARACUARO | CARACUARO DE MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000435 | 516987 | IMSSB | MICHOACAN | COENEO | EMILIANO ZAPATA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000452 | 515712 | IMSSB | MICHOACAN | CONTEPEC | BUENAVISTA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
MNIMB000580 | 515576 | IMSSB | MICHOACAN | CUITZEO | SAN AGUSTIN DEL PULQUE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000633 | 515474 | IMSSB | MICHOACAN | CHAVINDA | CHAVINDA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000715 | 515611 | IMSSB | MICHOACAN | CHINICUILA | VILLA VICTORIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000744 | 515551 | IMSSB | MICHOACAN | CHUCANDIRO | EL SALITRE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB000826 | 515411 | IMSSB | MICHOACAN | ERONGARICUARO | ERONGARICUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001000 | 515314 | IMSSB | MICHOACAN | HUIRAMBA | HUIRAMBA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001070 | 515466 | IMSSB | MICHOACAN | JACONA | JACONA DE PLANCARTE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001094 | 515579 | IMSSB | MICHOACAN | JIMENEZ | VILLA JIMENEZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001123 | 515541 | IMSSB | MICHOACAN | JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUAREZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001152 | 515434 | IMSSB | MICHOACAN | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001164 | 515690 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001176 | 515691 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001181 | 515692 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001193 | 515693 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001304 | 515468 | IMSSB | MICHOACAN | LAZARO CARDENAS | CIUDAD LAZARO CARDENAS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001403 | 515352 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001415 | 515427 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
MNIMB001420 | 515353 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001432 | 515385 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
MNIMB001444 | 515348 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MNIMB001456 | 515380 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MNIMB001461 | 515350 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
MNIMB001473 | 515381 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09
MNIMB001490 | 515349 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09
MNIMB001502 | 515602 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MNIMB001514 | 515428 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06
MNIMB001531 | 515371 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001671 | 515617 | IMSSB | MICHOACAN | NOCUPETARO | NOCUPETARO DE MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001683 | 515618 | IMSSB | MICHOACAN | NOCUPETARO | NOCUPETARO DE MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001700 | 515553 | IMSSB | MICHOACAN | NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001741 | 515486 | IMSSB | MICHOACAN | PAJACUARAN | PAJACUARAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB001876 | 516927 | IMSSB | MICHOACAN | PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002074 | 515347 | IMSSB | MICHOACAN | COJUMATLAN DE REGULES | COJUMATLAN DE REGULES | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002156 | 515757 | IMSSB | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002161 | 515492 | IMSSB | MICHOACAN | SENGUIO | SENGUIO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
MNIMB002255 | 515477 | IMSSB | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002330 | 515366 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | TARIMBARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002400 | 515376 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002412 | 515390 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | URUETARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002470 | 515615 | IMSSB | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | TIQUICHEO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MNIMB002610 | 515557 | IMSSB | MICHOACAN | TUMBISCATIO | TUMBISCATIO DE RUIZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002622 | 515558 | IMSSB | MICHOACAN | TUMBISCATIO | TUMBISCATIO DE RUIZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002762 | 512850 | IMSSB | MICHOACAN | TZITZIO | TAFETAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002774 | 515454 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MNIMB002786 | 515505 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MNIMB002803 | 515500 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | CALTZONTZIN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
MNIMB002856 | 515512 | IMSSB | MICHOACAN | VILLAMAR | VILLAMAR | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002861 | 515416 | IMSSB | MICHOACAN | VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002890 | 515345 | IMSSB | MICHOACAN | YURECUARO | YURECUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002902 | 515514 | IMSSB | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002931 | 515516 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002943 | 515517 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002955 | 515449 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ARIO DE RAYON (ARIO SANTA MONICA) | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002960 | 515448 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | LA SAUCEDA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002972 | 515606 | IMSSB | MICHOACAN | ZINAPARO | ZINAPARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB002984 | 515741 | IMSSB | MICHOACAN | ZINAPECUARO | ZINAPECUARO DE FIGUEROA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
MNIMB003013 | 516530 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003025 | 515465 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003030 | 515483 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003042 | 513204 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | HEROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003054 | 515399 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MNIMB003071 | 515379 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
MNIMB003112 | 515475 | IMSSB | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | TELONZO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003252 | 515721 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | CUTZATO (CUISATO) | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
MNIMB003293 | 515746 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003392 | 515476 | IMSSB | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003590 | 515373 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | ATAPANEO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003602 | 515384 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06
MNIMB003614 | 515742 | IMSSB | MICHOACAN | HUETAMO | HUETAMO DE NUÑ‘EZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MNIMB003626 | 516531 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003631 | 515743 | IMSSB | MICHOACAN | HUETAMO | HUETAMO DE NUÑ‘EZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MNIMB003660 | 515207 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | ATAPANEO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003725 | 515354 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003730 | 515355 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06
MNIMB003742 | 515418 | IMSSB | MICHOACAN | SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003754 | 515535 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | LA MINA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
MNIMB003836 | 515559 | IMSSB | MICHOACAN | HUANIQUEO | LA MANZA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003865 | 515620 | IMSSB | MICHOACAN | ZIRACUARETIRO | ZIRIMICUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB003882 | 513205 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MANCERA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004010 | 515519 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004063 | 515758 | IMSSB | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004075 | 515524 | IMSSB | MICHOACAN | LA HUACANA | ZICUIRAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004121 | 515426 | IMSSB | MICHOACAN | YURECUARO | MONTELEON | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004150 | 516274 | IMSSB | MICHOACAN | JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUAREZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004186 | 515711 | IMSSB | MICHOACAN | CONTEPEC | CONTEPEC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR
MNIMB004215 | 515610 | IMSSB | MICHOACAN | SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MNIMB004244 | 515694 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004285 | 516820 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004302 | 515695 | IMSSB | MICHOACAN | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004326 | 515700 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004331 | 515356 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
MNIMB004343 | 515457 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004355 | 515511 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
MNIMB004401 | 515444 | IMSSB | MICHOACAN | APATZINGAN | APATZINGAN DE LA CONSTITUCION | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004413 | 515523 | IMSSB | MICHOACAN | BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004425 | 515305 | IMSSB | MICHOACAN | MUGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004442 | 516275 | IMSSB | MICHOACAN | JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUAREZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004454 | 515487 | IMSSB | MICHOACAN | PAJACUARAN | PAJACUARAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004483 | 515513 | IMSSB | MICHOACAN | VILLAMAR | VILLAMAR | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004495 | 515518 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004500 | 516821 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004512 | 515549 | IMSSB | MICHOACAN | TANCITARO | CONDEMBARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004524 | 515554 | IMSSB | MICHOACAN | NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004536 | 515488 | IMSSB | MICHOACAN | PERIBAN | PERIBAN DE RAMOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004541 | 516822 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004553 | 516823 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004570 | 515744 | IMSSB | MICHOACAN | HUETAMO | HUETAMO DE NUÑ‘EZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR
MNIMB004594 | 515197 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004611 | 515346 | IMSSB | MICHOACAN | YURECUARO | YURECUARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004623 | 516856 | IMSSB | MICHOACAN | MORELOS | VILLA MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004635 | 516857 | IMSSB | MICHOACAN | MORELOS | VILLA MORELOS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004640 | 515438 | IMSSB | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | ANGAMACUTIRO DE LA UNION | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004664 | 515471 | IMSSB | MICHOACAN | LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
MNIMB004705 | 515367 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | TARIMBARO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR
PLIMB000013 | 516972 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | SANTA MARIA NENETZINTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB000223 | 517057 | IMSSB | PUEBLA | ALTEPEXI | ALTEPEXI | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
PLIMB000626 | 517067 | IMSSB | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | CIUDAD SERDAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-28
PLIMB000655 | 517371 | IMSSB | PUEBLA | CHIAUTLA | PILCAYA (SAN JUAN PILCAYA) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB000771 | 517302 | IMSSB | PUEBLA | CHIETLA | AHUEHUETZINGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB000795 | 517300 | IMSSB | PUEBLA | CHIETLA | ESCAPE DE LAGUNILLAS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB000964 | 517513 | IMSSB | PUEBLA | EPATLAN | SANTA ANA NECOXTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
PLIMB001360 | 518124 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
PLIMB001372 | 517209 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN JUAN COLON | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-24
PLIMB001384 | 517375 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN LUCAS COLUCAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
PLIMB001396 | 517396 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | MATZACO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
PLIMB001500 | 516983 | IMSSB | PUEBLA | JUAN C. BONILLA | SANTA MARIA ZACATEPEC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001536 | 517097 | IMSSB | PUEBLA | LIBRES | CIUDAD DE LIBRES | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001664 | 517007 | IMSSB | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA CLARA OCOYUCAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001710 | 517108 | IMSSB | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | CUACNOPALAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001780 | 516869 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001792 | 516877 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001821 | 516832 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001833 | 516831 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001845 | 516850 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001850 | 516981 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001862 | 517297 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001874 | 516837 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001886 | 516833 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001891 | 516841 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001903 | 516860 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001956 | 516999 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | SANTO TOMAS CHAUTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB001961 | 517001 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | SAN PEDRO ZACACHIMALPA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002026 | 517132 | IMSSB | PUEBLA | RAFAEL LARA GRAJALES | CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
PLIMB002031 | 517449 | IMSSB | PUEBLA | RAFAEL LARA GRAJALES | MAXIMO SERDAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
PLIMB002043 | 517128 | IMSSB | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | LOS REYES DE JUAREZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002055 | 517021 | IMSSB | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | BENITO JUAREZ | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002060 | 517071 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002154 | 517284 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002166 | 516939 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002183 | 516944 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN RAFAEL TLANALAPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002253 | 517205 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | SANTA MARIA COATEPEC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
PLIMB002294 | 516953 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN LUCAS EL GRANDE | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002422 | 517070 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | TECAMACHALCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002463 | 517010 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | SANTIAGO ALSESECA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002545 | 515830 | IMSSB | PUEBLA | TEOTLALCO | TEOTLALCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002586 | 517451 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | SAN NICOLAS ZOYAPETLAYOCA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002690 | 517374 | IMSSB | PUEBLA | TEPEXI DE RODRIGUEZ | HUEJONAPAN (SAN ANTONIO) | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002726 | 517310 | IMSSB | PUEBLA | TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002796 | 517212 | IMSSB | PUEBLA | TILAPA | TILAPA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002941 | 516945 | IMSSB | PUEBLA | TLAHUAPAN | SAN MIGUEL TIANGUISTENCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB002953 | 517214 | IMSSB | PUEBLA | TLAHUAPAN | SAN RAFAEL IXTAPALUCAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB003776 | 516992 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB003781 | 516990 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB003810 | 517484 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB003834 | 517014 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | SAN JOSE CARPINTEROS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB003880 | 517038 | IMSSB | PUEBLA | SOLTEPEC | SOLTEPEC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
PLIMB003892 | 516943 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB003921 | 517994 | IMSSB | PUEBLA | GENERAL FELIPE ANGELES | CANDELARIA PORTEZUELO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
PLIMB003950 | 517218 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA CRUZ ACAPA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-01
PLIMB003986 | 517514 | IMSSB | PUEBLA | TOCHIMILCO | LA MAGDALENA YANCUITLALPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004126 | 516867 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004160 | 516843 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004172 | 516870 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004196 | 516941 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN FRANCISCO TEPEYECAC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004230 | 517466 | IMSSB | PUEBLA | HUEHUETLAN EL CHICO | HUEHUETLAN EL CHICO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004254 | 517033 | IMSSB | PUEBLA | CHIETLA | ATENCINGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004266 | 518051 | IMSSB | PUEBLA | ACATLAN | ACATLAN DE OSORIO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR
PLIMB004312 | 517330 | IMSSB | PUEBLA | PETLALCINGO | PETLALCINGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004341 | 516847 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004382 | 517471 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004394 | 516879 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004411 | 516891 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004476 | 517511 | IMSSB | PUEBLA | EPATLAN | SAN JUAN EPATLAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
PLIMB004505 | 516845 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004510 | 516878 | IMSSB | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SAN LORENZO ALMECATLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004551 | 517270 | IMSSB | PUEBLA | CHAPULCO | CHAPULCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-24
PLIMB004563 | 517042 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
PLIMB004580 | 516993 | IMSSB | PUEBLA | SANTA ISABEL CHOLULA | SANTA ANA ACOZAUTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004645 | 518052 | IMSSB | PUEBLA | ACATLAN | ACATLAN DE OSORIO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR
PLIMB004773 | 517094 | IMSSB | PUEBLA | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | SAN MARTIN RINCONADA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
PLIMB004860 | 516979 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004884 | 516887 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004896 | 517113 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004942 | 517273 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB004971 | 517995 | IMSSB | PUEBLA | GENERAL FELIPE ANGELES | SANTA URSULA CHICONQUIAC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-29
PLIMB005094 | 517488 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005140 | 517219 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | SAN PABLO TEPETZINGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
PLIMB005164 | 517023 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | TEPEACA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005176 | 516882 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005205 | 516864 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005234 | 517063 | IMSSB | PUEBLA | CALPAN | SAN ANDRES CALPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005251 | 517130 | IMSSB | PUEBLA | TLALTENANGO | TLALTENANGO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005280 | 517490 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005321 | 516984 | IMSSB | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN JOSE TLAUTLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005333 | 517463 | IMSSB | PUEBLA | CHIAUTLA | CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005345 | 517043 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
PLIMB005362 | 517275 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | SAN JERONIMO OCOTITLAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005374 | 517086 | IMSSB | PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPIAXTLA DE MADERO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005490 | 516952 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005531 | 516803 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005543 | 516880 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005560 | 516978 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005666 | 516825 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005695 | 517091 | IMSSB | PUEBLA | ORIENTAL | ORIENTAL | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-29
PLIMB005700 | 516866 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005823 | 517012 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | XOCHIMILCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005840 | 516888 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005852 | 516894 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SANTIAGO MOMOXPAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005864 | 516896 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005910 | 516848 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB005963 | 517133 | IMSSB | PUEBLA | QUECHOLAC | QUECHOLAC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-28
PLIMB005975 | 517486 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006016 | 517015 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | TEPEACA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006086 | 518125 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN NICOLAS TOLENTINO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-30
PLIMB006161 | 517276 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | LA MAGDALENA TETELA MORELOS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006330 | 517320 | IMSSB | PUEBLA | CHILA | CHILA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006366 | 517260 | IMSSB | PUEBLA | ATEXCAL | SAN MARTIN ATEXCAL | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-01 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
PLIMB006465 | 517338 | IMSSB | PUEBLA | AJALPAN | CHICHICAPA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
PLIMB006482 | 516868 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006506 | 516871 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006511 | 517098 | IMSSB | PUEBLA | LIBRES | CIUDAD DE LIBRES | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006523 | 517285 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006535 | 516883 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006540 | 517111 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006552 | 517016 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | TEPEACA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006576 | 516851 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006581 | 517112 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006593 | 516804 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006651 | 517093 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | SAN SALVADOR EL SECO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-05-01 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006663 | 517068 | IMSSB | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | CIUDAD SERDAN | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-05-01 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006692 | 516893 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-05-01 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006716 | 516805 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006721 | 516806 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006733 | 516807 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006745 | 516808 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006750 | 516809 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006762 | 516810 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006774 | 516811 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006786 | 516812 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006791 | 516813 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006803 | 516814 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006815 | 516815 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006820 | 516816 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
PLIMB006832 | 517120 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR
PLIMB006844 | 517121 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR
PLIMB006856 | 518053 | IMSSB | PUEBLA | ACATLAN | ACATLAN DE OSORIO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR
PLIMB006902 | 517272 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | SANTA CATARINA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB006943 | 517318 | IMSSB | PUEBLA | ACATZINGO | SAN SEBASTIAN VILLANUEVA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-29
PLIMB007153 | 516961 | IMSSB | PUEBLA | SAN MATIAS TLALANCALECA | PALMILLAS | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB007170 | 517069 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | TECAMACHALCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB007322 | 516973 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | SAN AGUSTIN TLAXCO | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB007346 | 517473 | IMSSB | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SANCTORUM | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB007351 | 516950 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN ANDRES HUEYACATITLA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB007363 | 517156 | IMSSB | PUEBLA | HUAQUECHULA | HUAQUECHULA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB007392 | 517004 | IMSSB | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARIA MALACATEPEC | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
PLIMB007404 | 516834 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
25DTV0238P | 518117 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 238 | SINALOA | ELOTA | EL CARRIZO LA VENTANA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001006 | 518025 | IMSSB | SINALOA | ELOTA | LA CRUZ | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0033P | 517973 | TBC TANQUES | SINALOA | ELOTA | TANQUES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0107Q | 518118 | VIDA CAMPESINA | SINALOA | ELOTA | VIDA CAMPESINA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001040 | 518101 | IMSSB | SINALOA | ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB003053 | 518011 | IMSSB | SINALOA | ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0334S | 518082 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 334-S | SINALOA | MAZATLAN | COFRADIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25DTV0248W | 518006 | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 248 | SINALOA | MAZATLAN | EL VAINILLO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0110D | 518007 | TBC EL VAINILLO | SINALOA | MAZATLAN | EL VAINILLO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001460 | 518083 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | ESCAMILLAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB001402 | 518042 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB001414 | 518040 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB001426 | 518041 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB001443 | 518038 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002201 | 518037 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002353 | 518010 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002505 | 518480 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002546 | 518481 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002686 | 518039 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB002785 | 518482 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB003070 | 518036 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0041Y | 518081 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SIQUEROS | SINALOA | MAZATLAN | SIQUEROS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001542 | 518050 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | VILLA UNION | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0031R | 517983 | CAJON VERDE | SINALOA | ROSARIO | CAJON VERDE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
26ETV0096F | 518343 | TELESECUNDARIA 96 | SONORA | ROSARIO | CEDROS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001764 | 518080 | IMSSB | SINALOA | ROSARIO | CHAMETLA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25ETK0032Q | 518113 | EJIDO EL TABLON NO 1 | SINALOA | ROSARIO | EJIDO EL TABLON NO. 1 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SLIMB001711 | 518008 | IMSSB | SINALOA | ROSARIO | EL ROSARIO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
SLIMB003000 | 518009 | IMSSB | SINALOA | ROSARIO | EL ROSARIO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR
25DTV0097G | 518112 | TELESECUNDARIA 97 | SINALOA | ROSARIO | EL TABLON NUM. 1 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0097Z | 517991 | DURANGUITO | SINALOA | SAN IGNACIO | DURANGUITO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
25ETK0103U | 518069 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JAVIER | SINALOA | SAN IGNACIO | SAN JAVIER | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA
SRIMB002652 | 518168 | IMSSB | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002710 | 518169 | IMSSB | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
26ETV0324J | 518299 | TELESECUNDARIA 324 | SONORA | AGUA PRIETA | EL RUSBAYO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0279N | 518171 | TELESECUNDARIA 279 | SONORA | ALTAR | 45185 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000202 | 518170 | IMSSB | SONORA | ALTAR | ALTAR | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
26ETV0088X | 518261 | TELESECUNDARIA 88 | SONORA | ATIL | ATIL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0238N | 518274 | TELESECUNDARIA 238 | SONORA | BANAMICHI | BANAMICHI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000424 | 518286 | IMSSB | SONORA | BENJAMIN HILL | BENJAMIN HILL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0340A | 518271 | TELESECUNDARIA 340 | SONORA | CABORCA | EJIDO JESUS GARCIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0361N | 518330 | TELESECUNDARIA 361 | SONORA | CABORCA | EJIDO ULTIMO ESFUERZO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002425 | 518511 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002524 | 518512 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SRIMB002635 | 518208 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002693 | 518513 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
26ETV0290J | 518333 | TELESECUNDARIA 290 | SONORA | CABORCA | ORIBE DE ALBA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002116 | 518281 | IMSSB | SONORA | CABORCA | PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0204X | 518272 | TELESECUNDARIA 204 | SONORA | CABORCA | POBLADO LA ALMITA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0343Y | 518270 | TELESECUNDARIA 343 | SONORA | CABORCA | SIEMPRE VIVA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0081D | 518304 | TELESECUNDARIA 81 | SONORA | CUCURPE | CUCURPE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000622 | 518305 | IMSSB | SONORA | CUCURPE | CUCURPE | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0366I | 518287 | TELESECUNDARIA 366 | SONORA | IMURIS | EL CURCERO | URBANO | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0239M | 518221 | TELESECUNDARIA 239 | SONORA | MAGDALENA | MAGDALENA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002191 | 518220 | IMSSB | SONORA | MAGDALENA | MAGDALENA DE KINO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001334 | 518219 | IMSSB | SONORA | MAGDALENA | SAN IGNACIO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0357A | 518316 | TELESECUNDARIA 357 | SONORA | NACO | EJIDO CUAHUTEMOC | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
26ETK0032P | 518315 | TBC CUAUHTEMOC | SONORA | NACO | EJIDO CUAUHTEMOC | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
SRIMB001556 | 518222 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001561 | 518224 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002401 | 518225 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
SRIMB002553 | 518226 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002681 | 518223 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002722 | 518227 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0219Z | 518310 | TELESECUNDARIA 219 | SONORA | OPODEPE | OPODEPE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0034N | 518318 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DESEMBOQUE | SONORA | PITIQUITO | DESEMBOQUE DE LOS SERIS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001626 | 518311 | IMSSB | SONORA | PITIQUITO | PITIQUITO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
SRIMB002355 | 518213 | IMSSB | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETK0002V | 518262 | SANTA CRUZ | SONORA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0055F | 518263 | ESCUELA TELESECUNDARIA 55, PROF. RAUL RIVERA COTA | SONORA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0053H | 518282 | TELESECUNDARIA 53 | SONORA | SARIC | SARIC | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0035M | 518325 | PLANTEL SASABE | SONORA | SARIC | SASABE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0054G | 518327 | TELESECUNDARIA 54 | SONORA | SARIC | SASABE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001870 | 518326 | IMSSB | SONORA | SARIC | SASABE | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0263M | 518345 | TELESECUNDARIA 263M | SONORA | TRINCHERAS | EL OCUCA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0001W | 518312 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TRINCHERAS | SONORA | TRINCHERAS | TRINCHERAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0191J | 518313 | TELESECUNDARIA 191 | SONORA | TRINCHERAS | TRINCHERAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0005Y | 518323 | TELESECUNDARIA 5 | SONORA | ALAMOS | LOS TANQUES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000156 | 518324 | IMSSB | SONORA | ALAMOS | LOS TANQUES | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0026K | 518319 | TELESECUNDARIA 26 | SONORA | ALAMOS | MOCUZARI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SPIMB000375 | 517931 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | AMAXAC | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB000556 | 517819 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | CONTRERAS | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB000684 | 517730 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001471 | 517959 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001594 | 517944 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | VEINTE DE NOVIEMBRE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001792 | 517956 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | ZARAGOZA | LA PARADA DEL ZARCIDO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001816 | 517951 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | EL POZO | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002113 | 517746 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
SPIMB002475 | 517732 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002545 | 518359 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002550 | 517749 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SPIMB002562 | 517722 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
SPIMB002586 | 517925 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | ARMADILLO DE LOS INFANTE | ARMADILLO DE LOS INFANTE | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002866 | 517751 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
SPIMB003122 | 517731 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR
26ETK0004T | 518242 | TELABACHILLERATO COMUNITARIO MOCUZARIT | SONORA | ALAMOS | MOCUZARIT | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000161 | 518344 | IMSSB | SONORA | ALAMOS | TAPIZUELAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000330 | 518232 | IMSSB | SONORA | BACUM | BACUM | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0013G | 518264 | TELESECUNDARIA 13 | SONORA | BACUM | EJ. PRIMERO DE MAYO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000342 | 518198 | IMSSB | SONORA | BACUM | FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0146X | 518231 | TELESECUNDARIA 146 | SONORA | BACUM | LOMA DE BACUM | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000354 | 518265 | IMSSB | SONORA | BACUM | PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0135R | 518295 | TELESECUNDARIA 135 | SONORA | BENITO JUAREZ | AGUA BLANCA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000564 | 518245 | IMSSB | SONORA | CAJEME | 31 DE OCTUBRE | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0259Z | 518526 | TELESECUNDARIA 259 | SONORA | CAJEME | ANTONIO ROSALES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000465 | 518181 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04 | No se pudo cargar en la aplicación
SRIMB000470 | 518187 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
SRIMB002273 | 518182 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002290 | 518504 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002302 | 518505 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002343 | 518175 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Falta cargar en sistema de instalación sitios
SRIMB002384 | 518260 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
SRIMB002454 | 518506 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002495 | 518176 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002623 | 518177 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
SRIMB000506 | 518114 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CUAUHTEMOC (CAMPO CINCO) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0015E | 518256 | TELESECUNDARIA 15 | SONORA | CAJEME | EJ VICENTE GUERRERO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
26ETK0036L | 518258 | TELEBACHILLERATO EJIDO CUAUHTEMOC CAMPO 5 | SONORA | CAJEME | EJIDO CUAUHTEMOC CAMPO 5 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0019A | 518178 | TELESECUNDARIA 19 | SONORA | CAJEME | EJIDO CUAUHTEMOC, CAMPO 5 | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0016Y | 518524 | FRANCCISCO VILLA | SONORA | CAJEME | EJIDO FRANCISCO VILLA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0145Y | 518525 | TELESECUNDARIA 145 | SONORA | CAJEME | EJIDO FRANCISCO VILLA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0288V | 518179 | TELESECUNDARIA 288 | SONORA | CAJEME | EJIDO GUADALUPE VICTORIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0018B | 518233 | TELESECUNDARIA 18 | SONORA | CAJEME | EJIDO MORA VILLALOBOS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0314C | 518243 | TELESECUNDARIA 314 | SONORA | CAJEME | EL OLVIDO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000511 | 518193 | IMSSB | SONORA | CAJEME | ESPERANZA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04 | No se logro cargar en la aplicacion
26ETK0015Z | 518266 | ESTACION CORRAL | SONORA | CAJEME | ESTACION CORRAL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
26ETV0041C | 518267 | TELESECUNDARIA 41 | SONORA | CAJEME | ESTACION CORRAL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
SRIMB000523 | 518197 | IMSSB | SONORA | CAJEME | FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0014F | 518257 | TELESECUNDARIA 14 | SONORA | CAJEME | LA TINAJERA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Por registrar en portal de sitios de instalacion
26ETV0141B | 518269 | TELESECUNDARIA 141 SIGIFREDO VALENZUELA PORTILLO | SONORA | CAJEME | LOMA DE GUAMUCHIL | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
SRIMB002763 | 518268 | IMSSB | SONORA | CAJEME | LOMA DE GUAMUCHIL | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
26ETK0017X | 518186 | LOS HORNOS | SONORA | CAJEME | LOS HORNOS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000535 | 518527 | IMSSB | SONORA | CAJEME | MARTE R. GOMEZ (TOBARITO) | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
SRIMB000540 | 518248 | IMSSB | SONORA | CAJEME | MORELOS UNO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB000576 | 518244 | IMSSB | SONORA | CAJEME | PUEBLO YAQUI | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0278O | 518259 | TELESECUNDARIA 278 | SONORA | CAJEME | PUENTE DE PICOS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0039O | 518180 | TELESECUNDARIA 39 | SONORA | CAJEME | YUCURIBAMPO | URBANO | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0281B | 518191 | TLS 281 JOAQUIN ALEJANDRO VILLANUEVA LOBIO | SONORA | EMPALME | EMPALME | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002215 | 518192 | IMSSB | SONORA | EMPALME | EMPALME | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0183A | 518288 | TELESECUNDARIA 183 | SONORA | EMPALME | LA PALMA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0270W | 518297 | TELESECUNDARIA 270 | SONORA | ETCHOJOA | BACAJAQUIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0130W | 518298 | TELESECUNDARIA 130 | SONORA | ETCHOJOA | BUAYSIACOBE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0127I | 518292 | TELESECUNDARIA 127 | SONORA | ETCHOJOA | CAMPO LEON | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000750 | 518294 | IMSSB | SONORA | ETCHOJOA | CHUCARIT | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB001660 | 518246 | IMSSB | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
26ETV0184Z | 518229 | TELESECUNDARIA 184 | SONORA | ETCHOJOA | EL BAYNORILLO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001783 | 513526 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | INGENIERO LUIS B. SANCHEZ | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
26ETV0342Z | 518296 | TELESECUNDARIA 342 | SONORA | ETCHOJOA | GUAYTANA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0368G | 518173 | TELESECUNDARIA 368 | SONORA | ETCHOJOA | GUYPARIN | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0129G | 518291 | TELESECUNDARIA 129 | SONORA | ETCHOJOA | JITONHUECA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0134S | 518196 | TELESECUNDARIA 134 | SONORA | ETCHOJOA | LA BOCANA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0230V | 518194 | TELESECUNDARIA 230 | SONORA | ETCHOJOA | LA VASCONIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0250I | 518172 | TELESECUNDARIA 250 | SONORA | ETCHOJOA | LAS PLAYITAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0249T | 518293 | TELESECUNDARIA 249 | SONORA | ETCHOJOA | NAVOLATO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0132U | 518195 | TELESECUNDARIA 132 | SONORA | ETCHOJOA | SEBAMPO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB000844 | 518201 | IMSSB | SONORA | GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Falta cargar en sistema de instalación sitios
SRIMB002500 | 518202 | IMSSB | SONORA | GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Falta cargar en sistema de instalacion sitios
SRIMB002570 | 518203 | IMSSB | SONORA | GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
26ETV0002A | 518317 | TELESECUNDARIA 2 | SONORA | GUAYMAS | LA MISA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
26ETV0300Z | 518340 | TELESECUNDARIA 300 | SONORA | GUAYMAS | SAN CARLOS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
26ETK0009O | 518199 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE | SONORA | GUAYMAS | SAN JOSE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Por registrar en portal de sitios de instalacion
26ETV0124L | 518200 | TELESECUNDARIA 124 | SONORA | GUAYMAS | SAN JOSE DE GUAYMAS | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Por registrar en portal de sitios de instalacion
26ETV0287W | 518338 | TELESECUNDARIA 287 | SONORA | GUAYMAS | TORIM | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0331T | 518339 | TELESECUNDARIA 331 | SONORA | GUAYMAS | VICAM PUEBLO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0273T | 518336 | TELESECUNDARIA 273 | SONORA | HUATABAMPO | ALVARO OBREGON TAPIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0304W | 518334 | TELESECUNDARIA 304 | SONORA | HUATABAMPO | EJIDO BENITO JUAREZ | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002372 | 518230 | IMSSB | SONORA | HUATABAMPO | HUATABAMPO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0010J | 518337 | TELESECUNDARIA 10 | SONORA | HUATABAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0038P | 518284 | TELESECUNDARIA 38 | SONORA | HUATABAMPO | MORONCARIT | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002430 | 518249 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente validación por Mesa de Servicio
SRIMB001235 | 518285 | IMSSB | SONORA | HUATABAMPO | MORONCARIT | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
26ETV0271V | 518314 | TELESECUNDARIA 271 | SONORA | HUATABAMPO | SIREBAMPO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0168I | 518335 | TELESECUNDARIA 168 | SONORA | HUATABAMPO | TOTOLIBOQUI | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0262N | 518289 | TELESECUNDARIA 262 | SONORA | NAVOJOA | CHINOTAHUECA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
26ETV0269G | 518137 | TELESECUNDARIA 269 | SONORA | NAVOJOA | EJIDO 5 DE JUNIO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0367H | 518240 | TELESECUNDARIA 367 | SONORA | NAVOJOA | EL RECODO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
26ETV0001B | 513516 | TELESECUNDARIA 1 | SONORA | NAVOJOA | FUNDICION | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB002536 | 518247 | IMSSB | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
SRIMB002541 | 518250 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR
26ETV0025L | 518214 | TELESECUNDARIA 25 | SONORA | NAVOJOA | GUADALUPE DE JUAREZ | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001544 | 518241 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Se tiene problemas con la red, no se muestra el SSID
SRIMB002244 | 518252 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002256 | 518253 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002285 | 518254 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002314 | 518255 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002512 | 518190 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04 | no se logro cargar en la aplicacion
26ETV0110I | 518167 | TELESECUNDARIA 110 | SONORA | NAVOJOA | PUEBLO MAYO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETK0003U | 513476 | ROSALES | SONORA | NAVOJOA | ROSALES | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
26ETV0003Z | 518352 | TELESECUNDARIA 3 | SONORA | QUIRIEGO | QUIRIEGO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
SRIMB001672 | 518353 | IMSSB | SONORA | QUIRIEGO | QUIRIEGO | SI | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR
SRIMB002705 | 518251 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | SI | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
26ETV0280C | 518279 | TELESECUNDARIA 280 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | BATEVE | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0217A | 518278 | TELESECUNDARIA 217 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | EJIDO DEMOCRACIA | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0228G | 518235 | TELESECUNDARIA 228 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | EJIDO SAN ISIDRO | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
26ETV0122N | 518234 | TELESECUNDARIA 122 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | SINGAPUR | RURAL | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA
TSIMB000012 | 518735 | IMSSB | TAMAULIPAS | ABASOLO | ABASOLO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000070 | 518733 | IMSSB | TAMAULIPAS | ABASOLO | ABASOLO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000304 | 518745 | IMSSB | TAMAULIPAS | CASAS | LAZARO CARDENAS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000420 | 518652 | IMSSB | TAMAULIPAS | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000473 | 519081 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000666 | 518654 | IMSSB | TAMAULIPAS | EL MANTE | CIUDAD MANTE | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000770 | 518681 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000782 | 518787 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000806 | 518786 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000823 | 518677 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000835 | 518799 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
TSIMB000840 | 518763 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000852 | 518792 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000864 | 518793 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000881 | 518800 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
TSIMB000893 | 518675 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
TSIMB000905 | 518798 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | LAS BLANCAS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000910 | 518760 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EL CONTROL | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000922 | 518801 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EL GALANEÑ‘O | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB000963 | 518759 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | RAMIREZ | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001091 | 518688 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001103 | 518765 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001120 | 518691 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001132 | 518683 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001144 | 518693 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001156 | 518768 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001161 | 518766 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001185 | 518722 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001190 | 518764 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001284 | 518701 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001296 | 518703 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001301 | 518704 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
TSIMB001325 | 518699 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
TSIMB001330 | 518705 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001354 | 518695 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
TSIMB001366 | 518710 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
TSIMB001465 | 519101 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | NUEVO PROGRESO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001535 | 518719 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001540 | 518712 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001552 | 518713 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001564 | 518720 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001576 | 518714 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001581 | 518717 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001931 | 518727 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001943 | 518725 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001955 | 518664 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001960 | 518728 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001984 | 518668 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB001996 | 518672 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002001 | 519110 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002013 | 518667 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002025 | 518665 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002030 | 518762 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002042 | 519066 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002165 | 518669 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002182 | 519082 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002211 | 518767 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002276 | 519111 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002281 | 518670 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002322 | 518729 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002346 | 518697 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
TSIMB002392 | 518657 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002445 | 518750 | IMSSB | TAMAULIPAS | TULA | CIUDAD TULA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002450 | 519067 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002474 | 518772 | IMSSB | TAMAULIPAS | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002556 | 518673 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002631 | 518684 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002643 | 518656 | IMSSB | TAMAULIPAS | EL MANTE | CIUDAD MANTE | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002655 | 518751 | IMSSB | TAMAULIPAS | TULA | CIUDAD TULA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002660 | 518676 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002672 | 519083 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002684 | 518779 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002696 | 519068 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002701 | 518780 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002730 | 518658 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002742 | 518696 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
TSIMB002766 | 518706 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002783 | 518715 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002795 | 519112 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002824 | 519113 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002870 | 518730 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB002940 | 518789 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003010 | 519084 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003022 | 518690 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003034 | 518692 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003046 | 518689 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003051 | 518716 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003063 | 518718 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003075 | 518659 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003203 | 518700 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
TSIMB003232 | 518671 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003326 | 518791 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003384 | 518790 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003500 | 518741 | IMSSB | TAMAULIPAS | GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003512 | 518731 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003524 | 518702 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003565 | 518685 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003570 | 518666 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003582 | 518686 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003722 | 518769 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003746 | 518788 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
TSIMB003751 | 518802 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EL GALANEÑ‘O | SI | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR
24DTV0175V | 517928 | 5DE MAYO | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | EJIDO MARTINEZ | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0495I | 516908 | ABEL SALGADO AGUILAR | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | EL CERRITO | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21DTV0309X | 517481 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | TLAOLA | CHICAHUAXTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0598B | 517924 | ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | TANDZUMADZ | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0182H | 516964 | ADOLFO RUIZ CORTINES | PUEBLA | HUAUCHINANGO | OCPACO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0243E | 517443 | ALFONSO CASO | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | TOCHIMPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
21ETV0023S | 517441 | ALFREDO ADLER | PUEBLA | NAUPAN | TLAXPANALOYA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0432X | 516917 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | TLAPACOYA | LA CRUZ | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0494I | 517229 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | HUAHUAXTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0142G | 517525 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | NEXTICAPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0089B | 516903 | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0072A | 517406 | ANGELA PERALTA | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | XALTATEMPA DE LUCAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
24DTV1062Z | 517874 | ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA | SAN LUIS POTOSI | AQUISMON | SAN RAFAEL TAMPAXAL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0103E | 518002 | ANTONIO JULIAN ZAPATA | PUEBLA | XIUTETELCO | XALTIPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0691J | 517102 | AQUILES SERDAN | PUEBLA | ZACATLAN | TEPOXCUAUTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0158H | 517527 | AQUILES SERDAN | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0831R | 517857 | AQUILES SERDAN | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | PUERTO DE BELEM | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0642Z | 514218 | BELISARIO DOMINGUEZ | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | LA MESA DEL TORO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0801Z | 517423 | BENITO JUAREZ | PUEBLA | XICOTEPEC | ATEQUEXQUITLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0333X | 517427 | BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEPETZINTLA | TONALIXCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0054J | 517774 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | SANTA ROSA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0595E | 517847 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | ESTACION TAMUIN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0056H | 517965 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | LAS CRUCITAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0140F | 517961 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | RAYON | LAS CANOAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0035V | 517815 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | TAMPACAN | EL HULERO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0014I | 517812 | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | LA LAGUNA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0162R | 517850 | BENITO JUREZ | SAN LUIS POTOSI | LAGUNILLAS | SAN RAEL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
28DTV0225I | 518632 | BENITO PABLO JUAREZ GARCIA | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
28DTV0185Y | 518624 | BENJAMIN S. PENA RODRIGUEZ | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | LA PEDRERA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21ETV0112L | 517100 | BERNARDO O HIGGINS | PUEBLA | ZACATLAN | CAMOTEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0554H | 517141 | BICENTENARIO | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0706T | 517932 | BLAS ESCONTRIA | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | NUEVO MIRAMAR | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0755B | 514219 | BLAS ESCONTRIA | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | LA PUERTA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0805T | 517866 | BLAS ESCONTRIA | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | LA PEÑITA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0135W | 517422 | CADETE JUAN DE LA BARRERA | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | LA UNION | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0124R | 517307 | CADETE VICENTE SUAREZ | PUEBLA | PANTEPEC | PANTEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV1172E | 517798 | CAMILO ARRIAGA | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | TEXQUITOTE II | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0565K | 517914 | CANDIDO NAVARRO | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | EL LIMONAL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0922K | 517116 | CANTONA | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | HACIENDA NUEVA TERUEL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0175X | 519814 | CARLOS DE LINNEO | PUEBLA | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | VILLA DEL RIO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0464O | 517143 | CARLOS I BETANCOURT | PUEBLA | TEZIUTLAN | IXTICPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0562N | 517918 | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | EJIDO MONTEBELLO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0148Y | 518414 | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | TEMALACACO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0621O | 517248 | CARLOS SALINAS DE GORTARI | PUEBLA | HERMENEGILDO GALEANA | COYAY | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0553I | 517161 | CARMEN SERDAN | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | EL JERICO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0145D | 517247 | CARMEN SERDAN | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | CERRO VERDE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0872T | 518004 | CARMEN SERDAN | PUEBLA | XIUTETELCO | LA PALMA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0041I | 517090 | CLUB DE LEONES | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0985U | 517838 | CRISTOBAL COLON | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | EJIDO LAS FLORES | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0871S | 517900 | DAMIAN CARMONA | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | OJO DE AGUA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0100G | 517135 | DAMIAN CARMONA | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | VILLA LAZARO CARDENAS | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21ETV0053M | 516967 | DANIEL COSSIO VILLEGAS | PUEBLA | HUAUCHINANGO | TLACOMULCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0506X | 517220 | DESIDERIO XOCHITIOTZIN | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | TATOXCAC | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0272Z | 516904 | DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0746U | 517784 | DR. GABRIEL MARTINEZ | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | RIOVERDE | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0174W | 517929 | DR. JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | LA CANADA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0345B | 517321 | DR. SANTIAGO LEVY ALGAZI | PUEBLA | XIUTETELCO | SAN FRANCISCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
21ETV0592J | 517455 | EDGAR ALLAN POE | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | VICENTE GUERRERO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13ETK0056V | 517778 | EL BARCO LOLOTLA HGO | HIDALGO | LOLOTLA | LOLOTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0426L | 517124 | ELENA KELLER | PUEBLA | HUEYAPAN | HUEYAPAN | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0094N | 517442 | ELVIRA CABAÑEZ DE FLORES | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | TLATLAUQUITEPEC | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | EQUIPAMIENTO INSTALADO . PENDIENTE LA ACTIVACIÓN.
24DTV0563M | 517890 | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | EL MECO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0668G | 518426 | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | EL BARRANCON | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0414E | 517952 | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | LA ARGENTINA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0568B | 517809 | ESCUELA TELESECUNDARIA 564 | HIDALGO | TLANCHINOL | PAHUAYO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
28DTV0079O | 518622 | ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
24DTV0908P | 517872 | FERNANDO MONTES DE OCA | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | CRUZ BLANCA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0045B | 517901 | FRANCISCO GONZALEZ BOANEGRA | SAN LUIS POTOSI | TAMASOPO | SANTA MARIA TAMPALATIN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0881Z | 517915 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | LOS ALAMOS DE ABAJO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0700Z | 517806 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | TAMPAMOLON CORONA | COMUNIDAD EL NARANJO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0434S | 517873 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | LA PIMIENTA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0466K | 517820 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | EL HUAYAL | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0335V | 517390 | FRANCISCO I. MADERO | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | TOTOTZINAPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
21DTV0186D | 517352 | FRANCISCO VILLA | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | LOS PLANES | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0624J | 517825 | FRANCISCO VILLA | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | PAPATLACO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0101F | 517167 | FRAY LUIS DE LEON | PUEBLA | XICOTEPEC | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0914B | 517403 | FRIDA KAHLO | PUEBLA | XICOTEPEC | RANCHO NUEVO 1 | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0372Z | 514194 | FRIDA KAHLO | PUEBLA | AHUAZOTEPEC | TENEJAQUE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0107Z | 517245 | GABINO BARREDA | PUEBLA | XICOTEPEC | TLAXCALANTONGO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0458D | 517146 | GABRIEL AVILA CAMACHO | PUEBLA | TEZIUTLAN | XOLOATENO | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0618Z | 517898 | GENERAL LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | MINAS VIEJAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
28DTV0106V | 518620 | GERARDO TOMAS GOMEZ CASTILLLO | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0844V | 518427 | GRACIANO SANCHEZ | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | LA AGUALOJA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0964H | 517817 | GRACIANO SANCHEZ | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | SAN JOSE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0550I | 517810 | GRAL MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | ESTACION LAS TABLAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0716Z | 517889 | GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | KILOMETRO 42 | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24ETK0014B | 517776 | GRAL. MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | ZAMACHIHUE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0008Y | 517811 | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | EL TEPETATE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0298G | 517117 | GUADALUPE VICTORIA | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0869F | 517510 | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | PUEBLA | HUEYAPAN | NEXPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0476U | 517166 | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0709Q | 517856 | GUILLERMO PRIETO | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | XILITLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0033Z | 517474 | HERMILO AMADOR | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | CORONEL TITO HERNANDEZ | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21DTV0406Z | 514170 | HEROES DEL 5 DE MAYO | PUEBLA | CUYOACO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0144E | 517024 | HEROES DEL 5 DE MAYO | PUEBLA | VICENTE GUERRERO | ALHUACA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0687X | 517252 | IGNACIO ALLENDE | PUEBLA | COATEPEC | COATEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0267O | 517126 | IGNACIO C. DOMINGUEZ | PUEBLA | YAONAHUAC | MAZATONAL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21ETV0045D | 517519 | IGNACIO COMONFORT | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | HUITZILAC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21DTV0407Y | 517407 | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | PUEBLA | QUIMIXTLAN | TLAMOLOAXTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07
21ETV0883Z | 517308 | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | PANTEPEC | EL TABLON | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
HGIMB004556 | 514104 | IMSSB | HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES | HUEJUTLA DE REYES | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB005121 | 514105 | IMSSB | HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES | HUEJUTLA DE REYES | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB005302 | 514106 | IMSSB | HIDALGO | TLANCHINOL | BARRIO SANTA CECILIA | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB005454 | 514206 | IMSSB | HIDALGO | YAHUALICA | TLALCHIYAHUALICA | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB003972 | 514207 | IMSSB | HIDALGO | YAHUALICA | YAHUALICA | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
HGIMB004001 | 514231 | IMSSB | HIDALGO | YAHUALICA | ATLALCO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
HGIMB005285 | 514243 | IMSSB | HIDALGO | HUAZALINGO | HUAZALINGO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
HGIMB005384 | 514296 | IMSSB | HIDALGO | JALTOCAN | JALTOCAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
PLIMB006400 | 516707 | IMSSB | PUEBLA | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | ZACATEPEC DE BRAVO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB007112 | 516902 | IMSSB | PUEBLA | CUETZALAN DEL PROGRESO | PAHPATAPAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006610 | 516905 | IMSSB | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006622 | 516906 | IMSSB | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB004715 | 516918 | IMSSB | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
PLIMB005601 | 516919 | IMSSB | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006272 | 517013 | IMSSB | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | CHICONCUAUTLA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB005292 | 517088 | IMSSB | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003431 | 517103 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006103 | 517104 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006564 | 517105 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003146 | 517137 | IMSSB | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE LAZARO CARDENAS | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
PLIMB004855 | 517144 | IMSSB | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003414 | 517227 | IMSSB | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | XALACAPAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB004732 | 517228 | IMSSB | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | XALACAPAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB007042 | 517237 | IMSSB | PUEBLA | ZAUTLA | SANTIAGO ZAUTLA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB000730 | 517242 | IMSSB | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | ZEMPOALA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006214 | 517322 | IMSSB | PUEBLA | XIUTETELCO | SAN FRANCISCO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
PLIMB006441 | 517326 | IMSSB | PUEBLA | XIUTETELCO | XALTIPAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-11
PLIMB004785 | 517404 | IMSSB | PUEBLA | XICOTEPEC | TLAXCALANTONGO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | EQUIPAMIENTO INSTALADO . PENDIENTE LA ACTIVACIÓN.
PLIMB006296 | 517428 | IMSSB | PUEBLA | TEPETZINTLA | TEPETZINTLA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006395 | 517435 | IMSSB | PUEBLA | ZOQUITLAN | ZOQUITLAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB000882 | 517445 | IMSSB | PUEBLA | CHIGNAUTLA | SOSA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006301 | 517448 | IMSSB | PUEBLA | QUIMIXTLAN | QUIMIXTLAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003134 | 517457 | IMSSB | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003011 | 517475 | IMSSB | PUEBLA | TLAPACOYA | TLAMAYA GRANDE | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB002994 | 517482 | IMSSB | PUEBLA | TLAOLA | CHICAHUAXTLA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006313 | 517493 | IMSSB | PUEBLA | CHICHIQUILA | CHICHIQUILA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003291 | 517496 | IMSSB | PUEBLA | XOCHIAPULCO | CUAUXIMALOYAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
PLIMB003670 | 517516 | IMSSB | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | SANABU | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003735 | 517521 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | JILOTZINGO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB001693 | 517823 | IMSSB | PUEBLA | OLINTLA | LACAPAN CAMALLAGNE | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006045 | 517829 | IMSSB | PUEBLA | HUEHUETLA | HUEHUETLA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB001121 | 517836 | IMSSB | PUEBLA | HUEHUETLA | HUEHUETLA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB003933 | 518078 | IMSSB | PUEBLA | AJALPAN | TEPETLAMPA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006436 | 518079 | IMSSB | PUEBLA | AJALPAN | TEPETLAMPA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006354 | 518185 | IMSSB | PUEBLA | CHILCHOTLA | RAFAEL J. GARCIA | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
PLIMB006021 | 519815 | IMSSB | PUEBLA | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | VILLA DEL RIO | SI | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR
SPIMB001734 | 514175 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | EL SABINO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB000812 | 514217 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | EL SACRIFICIO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001244 | 517765 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | TAMPAMOLON CORONA | RANCHO AGUA FRIA | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001961 | 517779 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | TAMAZUNCHALE | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002340 | 517790 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
SPIMB001862 | 517799 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001623 | 517800 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | LA PURISIMA | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001845 | 517807 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | CHALCHOCOYO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001640 | 517816 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | NUEVO AYOTOXCO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002026 | 517828 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | EBANO | ESTACION VELAZCO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001775 | 517860 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | UXTUAPAN | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001746 | 517861 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | BARRIO SAN PEDRO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002615 | 517919 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | MONTEBELLO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB000030 | 517927 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | MARTINEZ | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001780 | 517477 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | NUEVO MIRAMAR | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002743 | 517935 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | EL SABINITO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001932 | 517968 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | SAN JUAN DE LAS VEGAS | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB003076 | 518379 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB001606 | 518415 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | AHUACATITLA | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
SPIMB002784 | 518429 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | NUEVO CUEYTZEN | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR
TSIMB001791 | 518616 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
TSIMB000316 | 518617 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
TSIMB000321 | 518618 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
TSIMB002433 | 518621 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-04-27
TSIMB001786 | 518623 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
TSIMB000181 | 518626 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
TSIMB000123 | 518627 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
TSIMB002911 | 518628 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
TSIMB001721 | 518633 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
TSIMB001716 | 518634 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-09
TSIMB002906 | 518635 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
TSIMB001745 | 518636 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
TSIMB002894 | 518637 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
TSIMB001762 | 518638 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
TSIMB002264 | 518639 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-08
TSIMB003145 | 518640 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
TSIMB001774 | 518641 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
TSIMB001750 | 518642 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06
TSIMB002421 | 518644 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
TSIMB002334 | 518646 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | ALTAMIRA | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-07
TSIMB002223 | 518647 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
TSIMB002503 | 518648 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-04
TSIMB000176 | 518753 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | LOMAS DEL REAL | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-05
TSIMB002602 | 519062 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR | Instalado - Operando | 2026-05-06
21ETV0796D | 518003 | ISAAC NEWTON | PUEBLA | XIUTETELCO | LA REFORMA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08
21ETV0076X | 517163 | ITZCOATL | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | ITZATLAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
21ETV0427K | 517125 | IVAN PAVLOV | PUEBLA | HUEYAPAN | TANAMACOYAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-11
24DTV0083E | 517848 | JAIME NUNO | SAN LUIS POTOSI | AQUISMON | TAMCUIME | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0772U | 517526 | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | CALATEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0232Z | 517424 | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | QUIMIXTLAN | JESUS MARIA COMALAPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0659Z | 517826 | JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | AMATITLA SANTIAGO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0593I | 517520 | JESUS MORALES FLORES | PUEBLA | ZACATLAN | JILOTZINGO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0990F | 517877 | JESUS SILVA HERZOG | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | NCPE LOS HUASTECOS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21ETV0279S | 517028 | JORGE LUIS BORGES | PUEBLA | CUYOACO | TEXCAL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0568J | 517136 | JORGE MURAD MACLUF | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | SAN RAFAEL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21ETV0620P | 517101 | JOSE BAUDELIO CANDANEDO | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0096L | 517169 | JOSE CLEMENTE OROZCO | PUEBLA | CUYOACO | SANTIAGO XONACATLAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0096K | 517138 | JOSE JOAQUIN PESADO | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | SAN DIEGO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | EQUIPAMIENTO INSTALADO PERO NO OPERATIVO POR FALTA DE TIEMPO. EL PERSONAL DE LA ESCUELA SOLICITO QUE EL PERSONAL DE CFE SE RETIRARA.SE CONTINUA MAÑANA
21ETV0050P | 517429 | JOSE MANUEL HERRERA | PUEBLA | TEPETZINTLA | TEPETZINTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0684Z | 517524 | JOSE MARIA LAFRAGUA | PUEBLA | CAMOCUAUTLA | CAMOCUAUTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0074Z | 517162 | JOSE MARIA LUIS MORA | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | CUAUTEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0245B | 517381 | JOSE MARIA MATA | PUEBLA | VICENTE GUERRERO | SAN BERNARDINO LAGUNAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0877M | 517858 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | CRUZTITLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0291N | 518184 | JOSE MARIA MORRELOS Y PAVON | PUEBLA | CHILCHOTLA | RAFAEL J. GARCIA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0005C | 517131 | JOSE MARIANO ELIZAGA | PUEBLA | JALPAN | APAPANTILLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV1013Q | 517822 | JOSE MARIANO JIMENEZ | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | MUEVO AQUISMON | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
28DTV0090K | 518629 | JOSE MARIANO MICHELENA | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETV0126O | 517480 | JOSE MONTESINOS | PUEBLA | ZACATLAN | TEPEIXCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0302C | 517115 | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS ATEXCAC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0751H | 517501 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | TUMBADERO ESCOBAL 2 | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21DTV0277V | 517362 | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | TLAOLA | TLALTEPANGO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0859X | 517808 | JOSE VASCONCELOS | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | TEPEMICHE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0188B | 517478 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PUEBLA | TLAOLA | CUAMILA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0318E | 517266 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | SANTIAGO TLAXCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0636O | 517916 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SANTA RITA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0753D | 517813 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SAN LUIS POTOSI | TAMASOPO | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0704X | 517241 | JUAN MENDEZ | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | ZEMPOALA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0334W | 517380 | JUAN MENDEZ | PUEBLA | TEPETZINTLA | XOCHITLAXCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV1032E | 517797 | JUAN BARRAGAN RODRIGUEZ | SAN LUIS POTOSI | TANQUIAN DE ESCOBEDO | TAQUIAN DE ESCOBEDO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0061V | 517523 | JUAN CRISOSTOMO BONILA | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | LA CANADA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
28DTV0268G | 518645 | JUAN DE VILLATORO | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | CARRILLO PUERTO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21ETV0826H | 517421 | JUAN ESCUTIA | PUEBLA | XICOTEPEC | NACTANCA EJIDO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0535Q | 517782 | JUAN RODRIGUEZ SERVIN | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | EL BARRIO DE LOS ANGELES | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0457E | 517142 | JUAN RUIZ DE ALARCON | PUEBLA | TEZIUTLAN | ATOLUCA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0538Q | 518077 | JUAN RULFO | PUEBLA | AJALPAN | TEPETLAMPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0724K | 517456 | JUAN RULFO | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | AGUA FRIA | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21ETV0500C | 517216 | JULIAN CARRILLO | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | COMALTEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0667H | 517862 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | LA CONCEPCION | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0989Q | 517805 | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | LAZARO CARDENAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0544Y | 517893 | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | EJ. PAPAGAYOS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0439N | 517876 | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | SAN JOSE DE LIMON | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
24DTV0061T | 517892 | JUVENTUD Y PATRIOTISMO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0714D | 517835 | KATUSUNIN | PUEBLA | HUEHUETLA | LIPUNTAHUACA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0364Q | 517153 | LAZARO CARDENAS | PUEBLA | QUIMIXTLAN | BUENAVISTA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0078T | 517882 | LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | EL DESENGANO II | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0099I | 517327 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | PUEBLA | OLINTLA | OLINTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0156G | 517786 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | SAN LUIS POTOSI | EBANO | FULGENCIO M.SANTOS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0039R | 517814 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | SAN LUIS POTOSI | TAMPACAN | LAS MESAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0605X | 517168 | LEONA VICARIO | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | MAZACOATLAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0559B | 521596 | LEONA VICARIO | PUEBLA | AHUACATLAN | TONALAPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0767I | 517402 | LEONIDES ANDREU ALMAZAN | PUEBLA | XICOTEPEC | EJIDO RANCHO NUEVO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0172Y | 517933 | LIC. BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | RANCHO DE PRO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0448V | 517865 | LIC. BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | SAN FRANCISCO CUAYALAB | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0021V | 517221 | LIC. BENITO JUAREZ | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | LOS CRISTALES | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0163Q | 517849 | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | LAGUNILLAS | LAS NORIAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0433T | 517818 | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | CHUNUNTZEN 2 | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0446X | 517967 | LIC. LUIS ECHEVERRIA | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | TAZAJERAS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0419Z | 517864 | LIC.ADOLFO RUIZ CORTINEZ | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | SANTA ELENA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0215I | 517239 | LOS NIÑOS HEROES | PUEBLA | ZAUTLA | TENAMPULCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0027O | 517884 | LUIS CHAVEZ OROZCO | PUEBLA | PAHUATLAN | SAN PABLITO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0793G | 517498 | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | TETELOLOYA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0472X | 517204 | MANUEL ACUNA | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
28DTV0150I | 518749 | MANUEL CAVAZOS LERMA | TAMAULIPAS | ANTIGUO MORELOS | EJIDO PRAXEDIS GUERRERO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0338S | 517446 | MARGARITA CARDOSO RAMIREZ | PUEBLA | TEZIUTLAN | SECCION 23 | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0089A | 517494 | MARIANO ALDAMA | PUEBLA | TLAPACOYA | TLAPACOYA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV1027T | 518428 | MARIANO ARISTA | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | NUEVO CUEYTZEN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0434V | 517447 | MARINO LOPEZ JURADO | PUEBLA | CHIGNAUTLA | SAN ISIDRO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0456F | 517528 | MARTIN CORTES | PUEBLA | TENAMPULCO | SANTA LUCIA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0567I | 517926 | MARTIRES DE LA REVOLUCION | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | COLONIA AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0443Z | 517878 | MATIAS DE CORDOVA | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | EL PALMAR | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0441B | 517842 | MELCHOR OCAMPO | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | NUEVA PRIMAVERA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
24DTV0432U | 517796 | MELCHOR OCAMPO | SAN LUIS POTOSI | TANQUIAN DE ESCOBEDO | SAGRADA FAMILIA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0357G | 517164 | MEXICO | PUEBLA | XICOTEPEC | SAN ANTONIO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0634S | 517405 | MIGUEL HIDALGO | PUEBLA | CUAUTEMPAN | IXTOLCO DE MORELOS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0153J | 517787 | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | EBANO | EJIDO 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0519Z | 517783 | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | COFRADIA GRANDE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0399F | 517160 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | TEMAXCALAPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11
21DTV0192O | 516916 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | PUEBLA | XICOTEPEC | OJO DE AGUA | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0348Z | 517356 | MOCTEZUMA | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | MOCTEZUMA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
21ETV0013L | 517420 | MOISES SAENZ | PUEBLA | CUAUTEMPAN | HUEYTENTAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0537R | 517060 | NARCISO MENDOZA | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | METLALTOYUCA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0199G | 517256 | NICOLAS BRAVO | PUEBLA | NICOLAS BRAVO | NICOLAS BRAVO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0657C | 517518 | NIÑOS HEROES | PUEBLA | ZACATLAN | SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0393L | 517295 | NIÑOS HEROES | PUEBLA | AJALPAN | SANTA CRUZ HUITZMALOC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0566J | 517827 | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | LA MEMELA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0426J | 517936 | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | PETATILLO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0560R | 521597 | NUEVA CREACION | PUEBLA | TEPANGO DE RODRIGUEZ | CALTUCHOCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0042H | 517152 | NUEVA CREACION | PUEBLA | QUIMIXTLAN | ALTO LUCERO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0843Y | 517418 | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | HUAUCHINANGO | CUAHUEYATLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0835P | 517175 | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | SAN FELIPE TEPATLAN | SAN MARTIN DEL PROGRESO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0425N | 517238 | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | ZAUTLA | CONTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13ETK0129X | 514233 | OHUATIPA | HIDALGO | XOCHIATIPAN | OHUATIPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0356H | 517159 | PABLO NERUDA | PUEBLA | XICOTEPEC | JALAPILLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0621M | 517883 | PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | LA MARINA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV1133C | 517859 | PEDRO ROSA ACUÑA | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | XILITLA | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0797A | 517844 | PEDRO VALLEJO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | ADOLFO LOPEZ MATEOS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0705U | 517780 | PLAN DE AYALA | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | ISLAS DE SAN PABLO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
28DTV0239L | 518619 | PROF. MANUEL CASTELLANOS LARA | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
28DTV0186X | 518625 | PROFE.JESUS RAMIRES PALACIOS | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | FRANCISCO MEDRANO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
24DTV0538N | 517855 | PROFR. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SAN JOSE DE LAS FLORES | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0892G | 517357 | RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | PUEBLA | AJALPAN | MACUILCUAUTITLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0467L | 517089 | RAMON DE CAMPOAMOR | PUEBLA | TEZIUTLAN | XOLOCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-09
21DTV0278U | 517419 | REVOLUCION MEXICANA 20 DE NOVIEMBRE | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | LA LAGUNILLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0146C | 517515 | RICARDO FLORES MAGON | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | LOMA BONITA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0199H | 517243 | RICARDO FLORES MAGON | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | TOXTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0444Z | 517843 | RICARDO FLORES MAGON | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | TAMPACOY | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21ETV0941Z | 516914 | RODOLFO NERI VELA | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | HUAXTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | EQUIPAMIENTO INSTALADO . PENDIENTE LA ACTIVACIÓN.
21ETV0038U | 517099 | SALVADOR ELIZONDO | PUEBLA | ZACATLAN | SAN MIGUEL TENANGO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV1092T | 517863 | SALVADOR NAVA MARTINEZ | SAN LUIS POTOSI | TANQUIAN DE ESCOBEDO | BUENAVISTA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24ETK0028E | 517934 | SAN VICENTE | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SAN VICENTE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETV0067P | 517413 | SERAPIO RENDON | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | OMETEPETL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0753F | 517409 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | TLAPACOYA | AHUACATLAYA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0095M | 517236 | SOR JUANA INESDE LA CRUZ | PUEBLA | ZAUTLA | SANTIAGO ZAUTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0067J | 516910 | TELEBACHILLERATO COMINUTARIO COATECZIN | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | Coatectzin Centro | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
21ETK0018A | 517114 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 18 | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA) | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0050J | 516909 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 50 | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | Atioyan | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21ETK0057C | 517215 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 57 | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | COMALTEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0071W | 517517 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 71 | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | TLALHUAPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0028H | 516861 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 28 | PUEBLA | LAFRAGUA | TLANALAPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0064M | 521594 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 64 | PUEBLA | CUETZALAN DEL PROGRESO | NECTEPEC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0087X | 517244 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 87 | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | TOXTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
28ETK0014Y | 518630 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 014 | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21ETK0060Q | 521593 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 60 | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | ATACPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0074T | 518183 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 74 | PUEBLA | CHILCHOTLA | SAN ANTONIO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETK0084Z | 521595 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 84 | PUEBLA | ZAUTLA | JALCOMULCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13ETK0078G | 514216 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MONTE GRANDE | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | MONTE GRANDE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21ETK0079O | 517417 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 79 | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | EL MUÑECO (CRISTO REY) | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13DTV0574M | 514302 | TELESECUNDARI 516 | HIDALGO | XOCHIATIPAN | IXTACZOQUICO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13DTV0112D | 514228 | TELESECUNDARIA 112 | HIDALGO | HUAUTLA | EL IXTLE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13DTV0117Z | 513067 | TELESECUNDARIA 117 | HIDALGO | TLANCHINOL | ACATIPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0145V | 514303 | TELESECUNDARIA 132 | HIDALGO | XOCHIATIPAN | TEXOLOC | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13DTV0440X | 514223 | TELESECUNDARIA 166 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | PIEDRA HINCADA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0251E | 514229 | TELESECUNDARIA 167 | HIDALGO | YAHUALICA | OXELOCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13DTV0395A | 514258 | TELESECUNDARIA 21 | HIDALGO | ATLAPEXCO | ACHIQUIHUIXTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-06
13DTV0055C | 514214 | TELESECUNDARIA 282 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | PALMA SOLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0387S | 514259 | TELESECUNDARIA 441 | HIDALGO | ATLAPEXCO | COCHISCUATITLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
13DTV0575L | 514234 | TELESECUNDARIA 487 | HIDALGO | YAHUALICA | CHIATITLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13DTV0494A | 514277 | TELESECUNDARIA 488 | HIDALGO | ATLAPEXCO | TENEXCO I | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-07
13DTV0543T | 514215 | TELESECUNDARIA 563 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | MONTE GRANDE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0638G | 514310 | TELESECUNDARIA 622 | HIDALGO | LOLOTLA | IXTACUATLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0735I | 514309 | TELESECUNDARIA 735 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | LOS ALTOS DE SAN PEDRO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
13DTV0794Y | 514230 | TELESECUNDARIA 793 | HIDALGO | YAHUALICA | ATLALCO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
13DTV0083Z | 514176 | TELESECUNDARIA 83 | HIDALGO | HUAUTLA | HUAUTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0037W | 517145 | TELESECUNDARIA NUEVA CREACION | PUEBLA | CHIGNAUTLA | TEPEPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0655C | 517769 | TIERRA Y LIBERTAD | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | SAN VICENTE TANCUAYALAB | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0513H | 517184 | TLAMANIC | PUEBLA | ZOQUITLAN | COYOLAPA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0905U | 517500 | VALERIO TRUJANO | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | LA LIBERTAD | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0483C | 519724 | VASCOS NUÑEZ DE BALBOA | PUEBLA | TUZAMAPAN DE GALEANA | TUZAMAPAN | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0226O | 516965 | VENUSTIANO CARRANZA | PUEBLA | HUAUCHINANGO | VENTA GRANDE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0560P | 517906 | VENUSTIANO CARRANZA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | EJIDO ZAMACHIHUE | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
28DTV0036Q | 518752 | VENUSTIANO CARRANZA | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | LOMAS DEL REAL | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-05
21DTV0457F | 517416 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | EL MUÑECO CRISTO REY | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0155K | 516915 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | XICOTEPEC | GILBERTO CAMACHO | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21ETV0790J | 517309 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | CUETZALAN DEL PROGRESO | PINAHUISTA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0496H | 517226 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | XILITA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0713C | 517969 | VICENTE GUERRERO | SAN LUIS POTOSI | AQUISMON | LA CUCHILLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
21DTV0431Y | 517165 | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | URBANO | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA | Instalado - Operando | 2026-05-08
21DTV0360U | 517444 | VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | PUEBLA | CHIGNAUTLA | SOSA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0296J | 517351 | YOLANDA VELEZ REYES | PUEBLA | CHIGNAUTLA | LOS HUMEROS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
21DTV0202E | 516873 | GREGORIO TORRES QUINTERO | PUEBLA | AHUACATLAN | XOCHICUAUTLA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA
24DTV0124O | 517899 | MIGUEL ALEMAN | SAN LUIS POTOSI | SANTA CATARINA | TANLU | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0869D | 517891 | PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA
24DTV0749R | 517964 | REVOLUCION MEXICANA | SAN LUIS POTOSI | SANTA CATARINA | SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS | RURAL | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA

## GEOREFERENCIAS
CLAVE | LATITUD | LONGITUD
02DTV0005P | 32.5207 | -116.9735
02DTV0006O | 30.694 | -116.0012
02DTV0009L | 31.8275 | -116.5854
02DTV0011Z | 30.0411 | -115.738
02DTV0012Z | 30.4654 | -115.9186
02DTV0013Y | 32.4678 | -116.7818
02DTV0014X | 32.5482 | -116.6502
02DTV0015W | 31.7994 | -116.591
02DTV0016V | 31.288 | -116.2136
02DTV0017U | 31.8681 | -116.5886
02DTV0019S | 32.4221 | -116.8831
02DTV0021G | 32.527 | -116.8276
02DTV0022F | 32.4131 | -116.9831
02DTV0023E | 32.2683 | -116.9579
02ETK0001M | 32.666 | -115.4142
02ETK0003K | 32.4811 | -117.0742
02ETK0004J | 31.8849 | -116.5377
02ETK0006H | 32.5405 | -115.5265
02ETK0007G | 32.4691 | -114.9692
02ETK0008F | 32.2412 | -115.0997
02ETK0009E | 32.5331 | -116.4029
02ETK0010U | 32.4899 | -117.0868
02ETK0011T | 32.5055 | -117.0918
02ETK0012S | 32.4433 | -116.9802
02ETK0014Q | 32.4713 | -116.9821
02ETK0015P | 31.5844 | -116.4256
02ETK0016O | 32.0798 | -116.5703
02ETV0003Q | 32.486 | -116.5866
02ETV0004P | 31.8667 | -116.5964
02ETV0006N | 32.4629 | -116.9821
02ETV0007M | 31.9147 | -116.2025
02ETV0008L | 31.8826 | -116.6166
02ETV0009K | 32.6369 | -115.3892
02ETV0012Y | 32.4714 | -116.861
02ETV0014W | 31.8734 | -116.5885
02ETV0016U | 31.8077 | -116.594
02ETV0018S | 32.3438 | -117.0127
02ETV0019R | 32.4711 | -116.9822
02ETV0020G | 31.867 | -116.6165
02ETV0021F | 31.7894 | -116.5871
02ETV0022E | 31.9719 | -116.6552
02ETV0024C | 32.5299 | -117.1144
02ETV0025B | 32.533 | -116.9538
02ETV0026A | 32.4595 | -117.0364
02ETV0028Z | 32.4714 | -116.982
02ETV0029Y | 30.477 | -115.9201
02ETV0030N | 28.6696 | -114.238
02ETV0032L | 30.5799 | -115.9449
02ETV0033K | 31.3298 | -115.5403
02ETV0037G | 32.5396 | -116.8797
02ETV0038F | 32.5915 | -116.1889
02ETV0039E | 32.5067 | -116.794
02ETV0041T | 32.6276 | -115.2176
02ETV0042S | 32.5405 | -115.5263
02ETV0046O | 30.6787 | -115.9747
02ETV0050A | 32.4992 | -116.8822
02ETV0052Z | 32.4888 | -117.0873
02ETV0053Y | 32.4994 | -117.0677
02ETV0056V | 30.5259 | -115.946
02ETV0062F | 31.8287 | -116.6034
02ETV0066B | 32.631 | -115.3513
02ETV0067A | 32.6413 | -115.405
02ETV0068Z | 32.2413 | -115.0997
02ETV0069Z | 32.5344 | -116.4081
02ETV0072M | 30.5799 | -115.944
02ETV0076I | 30.443 | -115.879
02ETV0077H | 31.888 | -116.5678
02ETV0079F | 32.4749 | -116.811
02ETV0080V | 32.5311 | -116.8646
02ETV0081U | 31.8854 | -116.5378
02ETV0082T | 32.5173 | -116.9166
02ETV0083S | 32.6324 | -115.4768
02ETV0086P | 31.9095 | -116.5984
02ETV0087O | 32.639 | -115.4977
02ETV0088N | 31.8973 | -116.5721
02ETV0089M | 32.4894 | -116.9294
02ETV0091A | 30.504 | -115.9343
02ETV0092Z | 30.7764 | -116.0091
02ETV0093Z | 30.5214 | -115.954
02ETV0096W | 31.0294 | -114.8391
03DTV0002R | 24.094 | -110.3373
03DTV0008L | 23.9343 | -110.2689
03DTV0011Z | 25.0348 | -111.6428
03DTV0018S | 26.0178 | -111.3424
03DTV0021F | 26.8031 | -113.736
03DTV0026A | 23.8432 | -109.748
03DTV0029Y | 22.9153 | -109.9281
03DTV0034J | 23.1546 | -109.7065
03DTV0038F | 24.1014 | -110.3724
03DTV0040U | 24.0216 | -110.2796
03DTV0042S | 23.0953 | -109.7091
03DTV0049L | 24.1127 | -110.2979
03DTV0050A | 24.1471 | -110.2674
03DTV0052Z | 26.8015 | -113.7147
03DTV0053Y | 24.0575 | -110.313
03DTV0057U | 23.1167 | -109.7235
03DTV0058T | 24.0267 | -110.3073
03DTV0066B | 22.9457 | -109.9447
03ETK0004I | 24.0527 | -110.2915
03ETK0005H | 27.1604 | -112.1588
03ETK0007F | 23.9342 | -110.2691
03ETK0032E | 24.1135 | -110.2987
03ETK0033D | 24.1014 | -110.3723
03ETK0034C | 24.0217 | -110.2797
03ETK0035B | 24.0938 | -110.3172
03ETK0036A | 24.0565 | -110.3135
03ETK0037Z | 22.9022 | -109.9486
03ETK0038Z | 22.902 | -109.9487
03ETK0039Y | 22.9443 | -109.9233
03ETK0040N | 23.1913 | -109.7054
03ETK0042L | 23.0687 | -109.6697
03ETK0044J | 26.7181 | -113.5731
03ETK0045I | 24.0961 | -110.306
03ETK0046H | 24.066 | -110.3008
03ETK0047G | 24.0702 | -110.3187
03ETK0049E | 22.937 | -109.9257
03ETK0050U | 22.9194 | -109.9309
03ETK0052S | 23.0992 | -109.7379
03ETK0053R | 23.1175 | -109.7112
03ETK0054Q | 23.1021 | -109.7134
03ETK0055P | 23.0569 | -109.6997
05DTV0015T | 25.3356 | -101.8388
05DTV0031K | 28.7538 | -101.084
05DTV0048K | 25.4131 | -101.0079
05DTV0049J | 25.403 | -100.9977
05DTV0060F | 27.8188 | -101.3918
05DTV0072K | 25.5397 | -101.0136
05DTV0078E | 28.3143 | -100.917
05DTV0085O | 28.8826 | -100.6283
05DTV0086N | 25.4295 | -101.0051
05DTV0087M | 29.232 | -100.8944
05DTV0089K | 25.7759 | -103.2714
05DTV0091Z | 25.4464 | -101.0536
05DTV0092Y | 25.7656 | -102.9688
05DTV0097T | 25.5646 | -103.4435
05DTV0102O | 25.5962 | -103.3222
05DTV0107J | 25.4035 | -101.0211
05DTV0109H | 25.7178 | -102.9521
05ETK0001J | 28.3094 | -100.9434
05ETK0004G | 27.8169 | -101.3911
05ETK0020Y | 29.2327 | -100.8943
05ETK0023V | 25.3781 | -101.0146
05ETK0024U | 25.4283 | -101.0263
05ETK0028Q | 28.6927 | -100.5138
05ETK0030E | 29.0653 | -100.6798
05ETK0040L | 28.7534 | -101.078
05ETK0049C | 28.2024 | -100.626
05ETK0055N | 27.0309 | -101.6019
05ETK0057L | 26.9914 | -101.4985
05ETK0060Z | 25.7555 | -103.0054
05ETK0062X | 25.4312 | -100.9615
05ETK0067S | 25.5345 | -103.3105
05ETK0073C | 25.3965 | -101.0433
05ETK0077Z | 25.6675 | -102.362
05ETK0080M | 25.6019 | -103.3451
05ETK0085H | 25.7744 | -103.3254
05ETK0095O | 26.7865 | -101.4417
05ETK0096N | 26.878 | -101.4271
05ETK0099K | 25.5302 | -103.3703
05ETK0100J | 25.882 | -103.135
05ETK0102H | 25.3757 | -101.361
05ETK0104F | 25.4872 | -103.1422
05ETK0105E | 25.4502 | -103.2511
05ETK0115L | 28.6929 | -100.5393
05ETK0116K | 28.6916 | -100.5409
05ETK0118I | 27.3094 | -102.3963
05ETK0119H | 26.7854 | -101.4304
05ETK0120X | 27.9236 | -101.1719
05ETK0121W | 27.8411 | -101.1089
05ETK0123U | 25.4706 | -100.9985
05ETK0124T | 25.3486 | -101.0102
05ETK0126R | 25.4045 | -100.9965
05ETK0127Q | 25.4214 | -101.0126
05ETK0128P | 25.4464 | -101.0542
05ETK0135Z | 25.761 | -102.9756
05ETK0137X | 25.7428 | -102.9821
05ETK0142I | 25.6404 | -103.4067
05ETK0143H | 25.5428 | -103.381
05ETK0144G | 25.5428 | -103.4068
05ETK0145F | 25.5486 | -103.391
05ETK0146E | 25.5517 | -103.4119
05ETK0147D | 25.4936 | -103.3455
05ETK0148C | 25.5379 | -103.3621
05ETK0149B | 25.5106 | -103.431
05ETK0150R | 25.5428 | -103.4068
05ETK0151Q | 25.5778 | -103.4348
05ETK0152P | 25.5332 | -103.4695
05ETK0153O | 25.5005 | -103.4192
05ETK0155M | 29.3353 | -101.0099
05ETK0156L | 27.9224 | -101.3064
05ETK0157K | 29.0238 | -100.9017
05ETK0160Y | 25.5275 | -100.9367
05ETK0163V | 25.7824 | -103.2745
05ETK0164U | 25.5418 | -103.453
05ETK0165T | 25.5478 | -103.3923
05ETK0166S | 25.5143 | -103.3823
05ETK0167R | 25.5289 | -103.454
05ETK0168Q | 25.5288 | -103.4789
05ETK0169P | 27.6431 | -101.3472
05ETK0170E | 27.9177 | -101.5495
05ETK0171D | 27.9243 | -101.2346
05ETK0173B | 27.946 | -101.2187
05ETK0175Z | 27.8649 | -101.1413
05ETK0176Z | 28.4101 | -100.887
05ETK0177Y | 29.0622 | -100.6832
05ETK0178X | 27.8773 | -101.483
05ETK0179W | 27.9243 | -101.2105
05ETK0180L | 27.8971 | -101.1676
05ETK0181K | 27.835 | -101.1264
05ETK0182J | 29.2952 | -100.9705
05ETK0183I | 25.7767 | -103.1111
05ETK0184H | 25.5725 | -103.435
05ETK0186F | 28.6257 | -100.5601
05ETK0187E | 28.2147 | -100.7225
08DTV0010V | 28.6364 | -107.4922
08DTV0032G | 28.4526 | -107.7429
08DTV0034E | 26.9556 | -106.6189
08DTV0037B | 28.4131 | -106.165
08DTV0087J | 30.6151 | -106.5146
08DTV0091W | 31.6107 | -106.5252
08DTV0096R | 26.9334 | -105.3952
08DTV0107G | 28.4072 | -106.8769
08DTV0110U | 27.576 | -108.0927
08DTV0116O | 30.6107 | -106.5242
08DTV0120A | 27.3948 | -108.5354
08DTV0138Z | 28.3972 | -107.0041
08DTV0144K | 26.9304 | -105.6822
08DTV0147H | 30.566 | -107.9408
08DTV0156P | 28.0351 | -105.3168
08DTV0184L | 28.2702 | -105.4856
08DTV0189G | 26.9326 | -105.3967
08DTV0191V | 31.713 | -106.5198
08DTV0194S | 27.7394 | -107.6386
08DTV0195R | 26.9287 | -105.644
08DTV0217M | 28.1796 | -105.4656
08DTV0219K | 28.7831 | -106.1543
08DTV0223X | 28.709 | -106.1132
08DTV0224W | 27.917 | -107.055
08DTV0244J | 28.4103 | -106.9085
08DTV0246H | 28.7883 | -106.1482
08DTV0247G | 28.4647 | -106.7441
08DTV0248F | 27.913 | -107.0573
08ETH0013Y | 28.1399 | -105.5309
08ETH0018T | 28.1886 | -108.2828
08ETH0020H | 28.2842 | -107.4066
08ETH0022F | 29.0717 | -106.2521
08ETH0025C | 27.272 | -107.1374
08ETH0028Z | 27.8583 | -107.9927
08ETH0029Z | 27.864 | -105.196
08ETH0030O | 27.5845 | -105.3302
08ETH0031N | 28.4265 | -105.4365
08ETH0041U | 26.7605 | -105.5865
08ETH0046P | 28.682 | -106.1308
08ETH0047O | 28.613 | -106.0571
08ETH0048N | 29.1017 | -103.9052
08ETH0059T | 26.9565 | -106.624
08ETH0061H | 27.9274 | -106.3934
08ETH0062G | 29.4633 | -105.0945
08ETH0064E | 27.0567 | -106.1836
08ETH0065D | 31.339 | -106.478
08ETH0068A | 28.4219 | -108.3775
08ETH0070P | 26.7409 | -105.1617
08ETH0073M | 28.8765 | -106.2335
08ETH0077I | 28.1254 | -105.5805
08ETH0078H | 31.63 | -106.3125
08ETH0080W | 31.7491 | -106.5199
08ETH0092A | 28.3299 | -105.596
08ETH0094Z | 28.4133 | -106.1648
08ETH0097W | 28.4968 | -105.5476
08ETH0098V | 28.1509 | -105.3977
08ETH0106N | 29.0665 | -105.1459
08ETH0119R | 28.1895 | -105.5572
08ETH0121F | 31.7275 | -106.5289
08ETH0122E | 28.3874 | -106.8946
08ETK0003E | 30.2969 | -108.0653
08ETK0006B | 29.9196 | -106.8034
08ETK0013L | 29.6426 | -108.4489
08ETK0017H | 27.9731 | -107.608
08ETK0031A | 32.535 | -117.0426
08ETK0035X | 25.7663 | -106.6524
08ETK0042G | 28.4774 | -107.8044
08ETK0047B | 27.9659 | -107.6082
08ETK0053M | 27.8677 | -108.2145
08ETK0057I | 31.6985 | -106.4761
08ETK0059G | 26.9852 | -105.3258
08ETK0071B | 27.1102 | -107.6641
08ETK0073Z | 27.973 | -107.6034
08ETK0078V | 27.7156 | -105.1979
08ETK0080J | 19.4843 | -99.1938
08ETK0081I | 28.7679 | -106.1542
08ETK0089A | 28.2248 | -105.3653
08ETK0090Q | 28.1219 | -105.4685
08ETK0091P | 28.0836 | -105.3756
08ETK0101F | 31.6294 | -106.3111
08ETK0110N | 27.5738 | -108.085
08ETK0112L | 28.5397 | -107.2174
08ETK0120U | 31.6985 | -106.476
08ETK0122S | 27.0378 | -105.1983
08ETK0128M | 28.3841 | -105.5153
08ETK0133Y | 28.9279 | -107.5077
08ETK0135W | 30.4951 | -107.9033
08ETK0141G | 27.1375 | -106.3151
08ETK0143E | 27.9647 | -105.2308
08ETK0144D | 28.1614 | -105.3383
08ETK0145C | 27.97 | -105.2886
08ETK0152M | 28.3876 | -106.8949
08ETK0154K | 31.7321 | -106.4995
08ETV0002L | 26.8642 | -105.8478
08ETV0005I | 28.3293 | -105.5976
08ETV0006H | 28.0887 | -105.5256
08ETV0007G | 28.1819 | -105.337
08ETV0010U | 27.2995 | -105.174
08ETV0020A | 29.4559 | -105.0918
08ETV0022Z | 28.6091 | -106.0302
08ETV0023Y | 28.2845 | -107.4035
08ETV0028T | 28.0565 | -107.0286
08ETV0031G | 26.9351 | -105.642
08ETV0042M | 28.3913 | -106.8924
08ETV0043L | 28.7147 | -106.1199
08ETV0047H | 28.1933 | -105.471
08ETV0048G | 28.2043 | -105.4067
08ETV0049F | 29.9927 | -107.553
08ETV0064Y | 29.7041 | -107.804
08ETV0072G | 28.7601 | -107.6982
08ETV0074E | 28.4121 | -105.4515
08ETV0075D | 29.0357 | -107.4758
08ETV0077B | 27.5854 | -105.331
08ETV0086J | 27.8091 | -105.1672
08ETV0091V | 28.6632 | -106.0993
08ETV0102K | 27.7768 | -105.7289
08ETV0109D | 27.0547 | -106.3277
08ETV0114P | 26.1868 | -106.6164
08ETV0115O | 28.7572 | -106.1332
08ETV0116N | 28.7351 | -106.1509
08ETV0117M | 28.658 | -106.0064
08ETV0124W | 28.203 | -105.4743
08ETV0126U | 30.3048 | -108.0728
08ETV0130G | 26.9291 | -105.6496
08ETV0134C | 28.5998 | -105.9977
08ETV0141M | 31.7161 | -106.4829
08ETV0151T | 28.2422 | -105.4434
08ETV0152S | 30.0031 | -107.5625
08ETV0153R | 29.5548 | -104.4154
08ETV0154Q | 28.596 | -106.1138
08ETV0155P | 30.4256 | -107.9192
08ETV0157N | 30.3693 | -107.9582
08ETV0158M | 30.8507 | -108.2823
08ETV0168T | 28.6885 | -106.1018
08ETV0170H | 31.4719 | -107.6093
08ETV0171G | 28.8757 | -106.2371
08ETV0182M | 29.1063 | -107.0255
08ETV0192T | 26.706 | -107.2495
08ETV0200L | 28.6295 | -106.0756
08ETV0203I | 28.4291 | -106.8421
08ETV0205G | 28.5794 | -106.0364
08ETV0206F | 31.6019 | -106.3696
08ETV0207E | 27.399 | -108.5383
08ETV0210S | 28.393 | -106.9058
09DTV0011T | 19.4523 | -99.053
09DTV0017N | 19.419 | -99.115
09DTV0021Z | 19.4603 | -99.0921
09DTV0027U | 19.3309 | -99.1721
09DTV0032F | 19.3689 | -99.1426
09DTV0033E | 19.3231 | -99.1578
09DTV0039Z | 19.4735 | -99.0636
09DTV0043L | 19.3422 | -99.0059
09DTV0046I | 19.4787 | -99.0704
09DTV0052T | 19.356 | -99.0958
09DTV0053S | 19.3643 | -98.9991
09DTV0060B | 19.432 | -99.1096
09DTV0061A | 19.3861 | -99.0978
09DTV0063Z | 19.3773 | -99.0388
09DTV0071H | 19.4905 | -99.1975
09DTV0075D | 19.3175 | -99.1637
09DTV0080P | 19.489 | -99.1452
09DTV0081O | 19.3155 | -99.2225
09DTV0089G | 19.3884 | -99.1162
09DTV0094S | 19.5064 | -99.1233
09DTV0101L | 19.288 | -99.1806
09DTV0106G | 19.3624 | -99.0907
09DTV0111S | 19.4515 | -99.1319
09DTV0116N | 19.3792 | -99.1469
09DTV0121Z | 19.2467 | -99.0104
09DTV0122Y | 19.3702 | -99.1658
09DTV0123X | 19.3591 | -99.0575
09DTV0127T | 19.4779 | -99.0819
09DTV0129R | 19.5011 | -99.1149
09DTV0130G | 19.5465 | -99.1245
09DTV0137Z | 19.2071 | -99.0673
09DTV0139Y | 19.387 | -99.2598
09DTV0143K | 19.2936 | -98.9943
10DTV0018A | 23.9629 | -104.6995
10DTV0021O | 24.0763 | -104.6548
10DTV0022N | 23.9635 | -104.5234
10DTV0023M | 22.8647 | -104.525
10DTV0029G | 23.9551 | -104.6338
10DTV0032U | 24.3203 | -104.0812
10DTV0034S | 24.3356 | -104.0165
10DTV0048V | 23.7741 | -103.9788
10DTV0049U | 23.67 | -104.0412
10DTV0050J | 24.8728 | -105.0664
10DTV0062O | 23.6508 | -105.7345
10DTV0065L | 23.3808 | -105.3691
10DTV0067J | 23.8133 | -105.5477
10DTV0069H | 24.7203 | -104.8815
10DTV0078P | 23.7931 | -104.4868
10DTV0089V | 23.9588 | -104.0761
10DTV0098C | 24.8804 | -104.4475
10DTV0099B | 24.905 | -104.455
10DTV0101Z | 24.5545 | -103.4811
10DTV0103Y | 23.7221 | -104.0283
10DTV0109S | 24.0353 | -104.6544
10DTV0115C | 24.0416 | -104.6751
10DTV0118Z | 24.0175 | -104.6408
10DTV0126I | 26.3812 | -105.371
10DTV0129F | 26.508 | -105.6491
10DTV0131U | 26.372 | -105.2748
10DTV0137O | 25.2683 | -104.6196
10DTV0143Z | 25.138 | -103.3859
10DTV0146W | 25.1395 | -103.3867
10DTV0162N | 23.667 | -105.0322
10DTV0166J | 24.4561 | -104.5345
10DTV0169G | 23.9694 | -104.7191
10DTV0183Z | 23.9595 | -104.6643
10DTV0186X | 25.5916 | -103.4465
10DTV0188V | 25.6355 | -103.5217
10DTV0197C | 24.9121 | -104.2168
10DTV0198B | 24.0125 | -103.9677
10DTV0207T | 25.5614 | -104.2914
10DTV0213D | 25.2437 | -106.4212
10DTV0223K | 26.3261 | -104.352
10DTV0225I | 24.4276 | -104.3611
10DTV0233R | 24.5217 | -105.1963
10DTV0243Y | 24.1006 | -104.5731
10DTV0244X | 23.9778 | -104.6995
10DTV0249S | 25.8621 | -105.3906
10DTV0253E | 25.6308 | -103.4425
10DTV0272T | 25.79 | -103.6202
10DTV0278N | 25.2677 | -104.6197
10DTV0279M | 24.5588 | -103.427
10DTV0285X | 24.8246 | -104.4723
10DTV0295D | 23.6203 | -103.9219
10DTV0301Y | 26.1008 | -103.3978
10DTV0307S | 25.5026 | -103.5347
10DTV0311E | 24.0405 | -104.6214
10DTV0319X | 25.7737 | -103.3538
10DTV0321L | 24.4672 | -104.1475
10DTV0322K | 25.2672 | -104.0959
10DTV0324I | 25.6915 | -103.5436
10DTV0331S | 23.436 | -104.1345
10DTV0348S | 24.8297 | -105.3348
10DTV0354C | 23.1188 | -105.1024
10DTV0361M | 25.6164 | -103.4602
10DTV0362L | 25.6775 | -103.4588
10DTV0364J | 26.2469 | -104.9151
10DTV0366H | 22.8647 | -104.524
10DTV0374Q | 24.0199 | -104.6775
10DTV0384X | 25.0652 | -105.4285
10DTV0396B | 26.4381 | -105.5036
10DTV0442X | 23.718 | -105.0358
10DTV0451E | 24.0197 | -104.5834
10DTV0452D | 23.9615 | -104.7416
10DTV0496A | 24.8976 | -104.4344
10DTV0500X | 23.647 | -104.0442
10DTV0501W | 24.0594 | -104.6003
10DTV0531Q | 23.9807 | -104.5947
10DTV0533O | 24.0486 | -104.6571
10DTV0542W | 25.2439 | -104.1279
10DTV0545T | 22.6111 | -104.2958
10DTV0554A | 24.0456 | -104.6918
10DTV0580Z | 23.3328 | -104.713
10DTV0582X | 24.0247 | -104.6612
10DTV0589Q | 24.2054 | -105.058
10DTV0598Y | 24.0681 | -104.6094
10DTV0604S | 25.758 | -103.5684
10DTV0607P | 25.5822 | -103.4789
10DTV0642V | 25.6751 | -103.3685
10DTV0643U | 24.0251 | -104.5753
10ETK0005R | 24.46 | -104.5336
10ETK0006Q | 25.679 | -103.4629
10ETK0009N | 22.8645 | -104.5247
10ETK0010C | 22.919 | -104.6017
10ETK0012A | 24.3114 | -104.7683
10ETK0018V | 23.7909 | -104.4866
10ETK0021I | 25.1387 | -103.3871
10ETK0022H | 24.9032 | -103.2381
10ETK0023G | 24.3352 | -104.016
10ETK0028B | 25.8391 | -103.6248
10ETK0044T | 24.9118 | -104.2194
10ETK0050D | 24.5419 | -102.6288
10ETK0055Z | 23.6683 | -104.0489
10ETK0062I | 23.9633 | -104.5235
10ETK0063H | 23.9256 | -104.6007
10ETK0064G | 23.9551 | -104.6338
10ETK0067D | 25.592 | -103.4468
10ETK0068C | 25.6523 | -103.4028
10ETK0070R | 24.3153 | -104.0844
10ETK0087R | 24.427 | -105.7121
10ETK0090E | 25.1583 | -105.5015
10ETK0104R | 24.0158 | -104.6019
11DTV0001A | 20.5479 | -100.7875
11DTV0003Z | 20.5038 | -100.7982
11DTV0009T | 20.6063 | -101.4249
11DTV0011H | 20.9751 | -101.4501
11DTV0012G | 21.1398 | -101.6977
11DTV0016C | 20.5923 | -101.1269
11DTV0017B | 21.1093 | -101.6302
11DTV0019Z | 21.1758 | -101.6745
11DTV0020P | 21.1474 | -101.6445
11DTV0022N | 21.1043 | -101.7083
11DTV0024L | 21.1325 | -101.6485
11DTV0025K | 21.1716 | -101.6438
11DTV0026J | 21.0822 | -101.5187
11DTV0039N | 20.814 | -101.3373
11DTV0041B | 20.682 | -101.3286
11DTV0042A | 20.4418 | -100.8008
11ETK0001U | 20.3374 | -100.499
11ETK0002T | 21.0225 | -101.8565
11ETK0003S | 20.2965 | -101.8433
11ETK0004R | 20.5645 | -101.3669
11ETK0006P | 21.6125 | -101.1905
11ETK0007O | 21.0583 | -100.3659
11ETK0010B | 21.2832 | -100.3147
11ETK0011A | 20.3514 | -101.5984
11ETK0014Y | 20.3694 | -100.6081
11ETK0016W | 20.6072 | -101.469
11ETK0017V | 20.6655 | -101.3489
11ETK0019T | 20.9566 | -101.6373
11ETK0020I | 21.0396 | -101.7687
11ETK0021H | 20.6737 | -101.8948
11ETK0029Z | 21.0221 | -105.2778
11ETK0030P | 20.5554 | -100.6797
11ETK0031O | 20.4632 | -101.4877
11ETK0032N | 20.4945 | -101.4439
11ETK0035K | 20.5467 | -100.7765
11ETK0036J | 20.6549 | -100.588
11ETK0040W | 20.4178 | -100.837
11ETK0041V | 20.9055 | -101.2467
11ETK0043T | 21.1624 | -100.4381
11ETK0044S | 20.1327 | -101.181
11ETK0045R | 21.1514 | -100.9496
11ETK0052A | 20.3432 | -101.5608
11ETK0054Z | 20.0268 | -100.4824
11ETK0055Y | 20.3375 | -100.5805
11ETK0060J | 20.0504 | -100.3978
11ETK0065E | 20.3707 | -101.8076
11ETK0068B | 21.0237 | -101.8577
11ETK0070Q | 20.6348 | -101.18
11ETK0071P | 20.1118 | -100.9207
11ETK0074M | 21.4532 | -100.8828
11ETK0076K | 21.3472 | -100.879
11ETK0077J | 21.3438 | -101.5107
11ETK0078I | 21.5685 | -101.2636
11ETK0079H | 21.6035 | -101.154
11ETK0086R | 21.0404 | -100.4685
11ETK0087Q | 20.9694 | -100.4366
11ETK0088P | 21.3212 | -100.6251
11ETK0094Z | 20.821 | -100.8258
11ETK0096Y | 21.2146 | -100.22
11ETK0097X | 20.5915 | -101.0404
11ETK0098W | 20.7483 | -101.0759
11ETK0100U | 20.965 | -101.3055
11ETK0101T | 21.0567 | -101.4489
11ETK0103R | 20.0841 | -101.1273
11ETK0104Q | 20.4097 | -101.1754
11ETK0106O | 20.3058 | -101.388
11ETK0107N | 20.4985 | -101.3008
11ETK0108M | 21.2285 | -100.25
11ETK0109L | 21.252 | -99.9215
11ETK0113Y | 20.2869 | -101.3025
11ETK0114X | 19.965 | -100.9993
11ETK0115W | 19.6045 | -99.0795
11ETK0116V | 20.5735 | -100.622
11ETK0125C | 20.379 | -101.25
11ETK0130O | 21.0894 | -101.6902
11ETK0137H | 20.6371 | -101.1259
11ETK0138G | 21.4876 | -100.7225
11ETK0139F | 21.7162 | -100.9775
11ETK0140V | 21.6267 | -100.9823
11ETK0143S | 21.0797 | -101.6201
11ETK0144R | 21.4116 | -100.1146
11ETK0147O | 20.6885 | -101.1197
11ETK0148N | 21.4097 | -100.8978
11ETK0149M | 21.0646 | -101.4714
11ETK0151A | 20.8732 | -101.0369
11ETK0152Z | 20.5652 | -101.59
11ETK0153Z | 20.5897 | -101.5344
11ETK0156W | 21.0178 | -101.2603
11ETK0161H | 20.3331 | -101.4749
11ETK0162G | 20.3753 | -101.5259
11ETK0163F | 20.7116 | -101.4376
11ETK0164E | 20.5356 | -101.4655
11ETK0168A | 20.5489 | -101.4227
11ETK0170P | 20.3079 | -101.0106
11ETK0171O | 20.6581 | -101.3926
11ETK0172N | 20.9951 | -101.2928
11ETK0179G | 20.4548 | -101.0064
11ETK0180W | 20.4959 | -100.9468
11ETK0181V | 20.4032 | -100.9995
11ETK0182U | 20.694 | -101.707
11ETK0184S | 21.1154 | -100.4593
11ETK0185R | 20.5917 | -100.3975
11ETK0190C | 21.2775 | -100.9215
11ETK0192A | 19.9523 | -100.8634
11ETK0194Z | 20.4417 | -100.5577
11ETK0195Y | 20.3688 | -100.555
11ETK0196X | 19.6232 | -99.1338
11ETK0197W | 20.6306 | -100.6427
11ETK0200T | 20.4107 | -100.8023
11ETK0202R | 20.6514 | -100.7101
11ETK0203Q | 20.5237 | -100.8134
11ETK0204P | 20.6933 | -100.8947
11ETK0207M | 20.0048 | -100.53
11ETK0209K | 20.2257 | -100.5701
11ETK0210Z | 21.1799 | -101.7504
11ETK0212Y | 21.1324 | -101.6272
11ETK0213X | 20.3151 | -101.6459
11ETK0214W | 19.4317 | -99.1008
11ETK0218S | 21.0697 | -101.7225
11ETK0221F | 20.559 | -101.3971
11ETK0222E | 21.1036 | -101.6696
11ETK0224C | 20.953 | -101.5811
11ETK0226A | 21.0817 | -101.6206
11ETK0228Z | 21.0207 | -101.8757
11ETK0230N | 19.3514 | -99.0157
11ETK0232L | 20.1523 | -101.1941
11ETK0235I | 20.5712 | -101.2978
11ETK0237G | 20.4766 | -101.2004
11ETK0238F | 21.3785 | -100.67
11ETK0243R | 21.5771 | -101.3431
11ETK0244Q | 21.3202 | -101.1054
11ETK0245P | 20.9118 | -100.7408
11ETK0253Y | 21.1386 | -100.3258
11ETK0259S | 21.3025 | -100.6591
11ETK0261G | 21.3449 | -100.998
11ETK0264D | 21.2347 | -100.4134
11ETK0269Z | 20.9069 | -100.7203
11ETK0270O | 20.8843 | -100.761
11ETK0273L | 19.4498 | -99.1304
11ETK0275J | 20.6532 | -101.04
11ETK0276I | 20.1437 | -101.0239
11ETK0277H | 20.9744 | -101.4502
11ETK0279F | 20.6205 | -101.2532
11ETK0280V | 20.1486 | -100.9046
11ETK0283S | 20.1002 | -100.8271
11ETK0286P | 19.9693 | -100.5216
11ETK0287O | 20.1914 | -100.7586
11ETK0290B | 20.1023 | -101.1616
11ETK0293Z | 20.4505 | -101.2859
11ETK0295X | 21.3563 | -100.1475
11ETK0296W | 20.5191 | -100.9218
11ETK0297V | 21.2601 | -99.9312
11ETK0299T | 20.182 | -101.3043
11ETK0302Q | 20.1433 | -101.2764
11ETK0303P | 20.2265 | -101.8346
11ETK0305N | 20.7228 | -100.8998
11ETK0309J | 20.4886 | -101.135
11ETK0312X | 20.9273 | -101.4305
11ETK0314V | 20.3284 | -101.1817
11ETK0315U | 20.5526 | -100.9435
11ETK0316T | 20.1325 | -101.2875
11ETK0317S | 20.9506 | -101.3938
11ETK0319Q | 21.1496 | -100.9568
11ETK0320F | 20.938 | -101.2975
11ETK0321E | 20.9554 | -101.3189
11ETK0322D | 21.0398 | -101.2572
11ETK0323C | 20.6606 | -101.4595
11ETK0324B | 20.7248 | -101.2516
11ETK0328Y | 21.7018 | -101.0427
11ETK0329X | 20.8058 | -101.7128
11ETK0331L | 20.9303 | -100.6054
11ETK0334I | 21.1036 | -100.6638
11ETK0335H | 20.6201 | -100.8963
11ETK0336G | 20.6614 | -101.3378
11ETK0337F | 20.7447 | -101.3021
11ETK0338E | 21.2064 | -100.2138
11ETK0340T | 20.4893 | -100.6549
11ETK0343Q | 21.0304 | -101.705
11ETK0344P | 21.0004 | -101.6055
11ETK0345O | 21.1084 | -101.5524
11ETK0346N | 21.0087 | -101.6205
11ETK0348L | 21.0225 | -101.855
11ETK0350Z | 20.5747 | -101.2639
11ETK0351Z | 20.8914 | -100.5141
11ETK0352Y | 20.1769 | -101.1852
11ETK0353X | 20.1463 | -101.1643
11ETK0354W | 20.2895 | -101.1481
11ETK0355V | 20.3781 | -101.1614
11ETK0356U | 20.2785 | -101.3542
11ETK0359R | 20.369 | -101.1149
11ETK0360G | 20.6701 | -101.3547
11ETK0361F | 20.9354 | -101.4188
11ETV0002Z | 20.6678 | -101.3514
11ETV0003Y | 20.695 | -101.3712
11ETV0005W | 20.486 | -101.2541
11ETV0006V | 20.5412 | -101.1272
11ETV0007U | 20.63 | -101.2186
11ETV0008T | 20.5921 | -101.1272
11ETV0009S | 20.5593 | -101.3002
11ETV0010H | 20.4959 | -100.8536
11ETV0011G | 20.4238 | -100.7582
11ETV0012F | 20.4755 | -100.7471
11ETV0013E | 20.6196 | -100.7591
11ETV0015C | 20.5912 | -100.7207
11ETV0020O | 20.9615 | -101.5829
11ETV0022M | 20.4442 | -101.3947
11ETV0023L | 20.5988 | -101.5427
11ETV0025J | 20.9347 | -101.3
11ETV0028G | 21.0113 | -101.8144
11ETV0030V | 21.0993 | -101.677
11ETV0031U | 21.134 | -101.6606
11ETV0032T | 21.0908 | -101.6686
11ETV0033S | 21.0946 | -101.6587
11ETV0034R | 21.0943 | -101.6705
11ETV0035Q | 21.1234 | -101.6605
11ETV0036P | 21.1294 | -101.6763
11ETV0037O | 21.1325 | -101.6485
11ETV0038N | 21.1364 | -101.6601
11ETV0040B | 21.1752 | -101.668
11ETV0042Z | 21.1405 | -101.6977
11ETV0043Z | 21.1206 | -101.7128
11ETV0045X | 21.0697 | -101.7226
11ETV0046W | 20.7474 | -101.6084
11ETV0047V | 20.6529 | -101.5157
11ETV0049T | 20.3517 | -101.5985
11ETV0050I | 20.0987 | -100.8277
11ETV0062N | 20.4875 | -100.6532
11ETV0063M | 20.4677 | -100.8255
11ETV0065K | 20.5556 | -100.8922
11ETV0077P | 20.4623 | -101.0395
11ETV0083Z | 21.2081 | -100.9254
11ETV0088V | 20.9327 | -101.2801
11ETV0091I | 20.9556 | -101.3187
11ETV0093G | 21.0382 | -101.2603
11ETV0095E | 20.4011 | -101.4857
11ETV0096D | 20.7235 | -101.3697
11ETV0097C | 20.8008 | -101.3304
11ETV0098B | 20.7381 | -101.3386
11ETV0099A | 20.6233 | -101.2803
11ETV0100Z | 20.661 | -101.46
11ETV0101Z | 20.6081 | -101.4672
11ETV0102Y | 20.5415 | -101.4831
11ETV0103X | 20.7613 | -101.3423
11ETV0104W | 20.6892 | -101.2953
11ETV0112E | 20.7454 | -101.3012
11ETV0113D | 20.0779 | -100.4504
11ETV0114C | 21.083 | -101.5185
11ETV0115B | 21.0479 | -101.5702
11ETV0116A | 21.0712 | -101.5494
11ETV0117Z | 20.957 | -101.6377
11ETV0119Y | 21.0396 | -101.7686
11ETV0120N | 21.0214 | -101.6454
11ETV0122L | 21.0763 | -101.6108
11ETV0124J | 21.0244 | -101.5409
11ETV0125I | 20.1379 | -101.2572
11ETV0128F | 20.2844 | -101.6347
11ETV0129E | 20.2375 | -101.9005
11ETV0130U | 20.5068 | -101.6304
11ETV0131T | 20.2924 | -101.8437
11ETV0132S | 20.215 | -101.7327
11ETV0133R | 20.3508 | -101.6738
11ETV0134Q | 20.3013 | -101.7915
11ETV0137N | 20.9702 | -101.8674
11ETV0142Z | 20.6841 | -101.2625
11ETV0143Y | 20.5163 | -101.1813
11ETV0157A | 20.8564 | -101.8579
11ETV0159Z | 20.9669 | -101.854
11ETV0160O | 21.0438 | -100.3215
11ETV0162M | 21.0154 | -100.3177
11ETV0164K | 21.018 | -100.3306
11ETV0165J | 21.2213 | -100.4975
11ETV0166I | 20.5824 | -100.9112
11ETV0170V | 20.9866 | -101.4884
11ETV0172T | 21.0383 | -101.4435
11ETV0175Q | 20.2228 | -100.7403
11ETV0177O | 20.1917 | -100.7591
11ETV0179M | 20.0826 | -101.1274
11ETV0180B | 20.3858 | -101.1915
11ETV0181A | 20.4786 | -101.3434
11ETV0183Z | 20.379 | -101.2758
11ETV0185X | 20.4267 | -101.2961
11ETV0186W | 20.3895 | -101.3951
11ETV0187V | 20.4505 | -101.2955
11ETV0188U | 20.4265 | -101.2094
11ETV0189T | 20.4228 | -101.2758
11ETV0191H | 20.5289 | -101.0732
11ETV0192G | 20.524 | -101.0606
11ETV0195D | 20.1279 | -101.2886
11ETV0200Z | 20.0219 | -100.7353
11ETV0203W | 20.3917 | -100.6273
11ETV0205U | 20.7478 | -101.821
11ETV0206T | 20.4159 | -100.7147
11ETV0208R | 20.4424 | -100.7984
11ETV0210F | 20.2545 | -100.3351
11ETV0212D | 21.1197 | -100.7875
11ETV0214B | 21.2451 | -100.8893
11ETV0223J | 21.6154 | -101.4307
11ETV0225H | 20.2214 | -101.7964
11ETV0226G | 20.883 | -101.663
11ETV0229D | 20.485 | -101.2559
11ETV0234P | 21.4468 | -101.1257
11ETV0235O | 20.9062 | -101.4794
11ETV0238L | 21.0363 | -101.4558
11ETV0239K | 20.952 | -101.4973
11ETV0240Z | 20.2335 | -100.7819
11ETV0241Z | 20.3648 | -100.6848
11ETV0243X | 20.1006 | -101.1597
11ETV0244W | 20.2783 | -101.3576
11ETV0252E | 20.5046 | -100.6304
11ETV0255B | 20.6703 | -101.8497
11ETV0258Z | 20.4544 | -101.0064
11ETV0261M | 21.02 | -101.2535
11ETV0264J | 21.1098 | -101.6302
11ETV0270U | 20.3246 | -101.852
11ETV0272S | 20.2274 | -101.8321
11ETV0284X | 21.2992 | -100.6239
11ETV0288T | 20.5201 | -101.312
11ETV0289S | 20.312 | -101.1843
11ETV0294D | 20.1817 | -101.3048
11ETV0298Z | 20.5525 | -100.9428
11ETV0302W | 20.6216 | -101.5318
11ETV0304U | 20.4669 | -101.4023
11ETV0305T | 20.4627 | -101.488
11ETV0307R | 20.5281 | -101.5971
11ETV0309P | 20.9272 | -100.7459
11ETV0313B | 20.5557 | -100.6862
11ETV0314A | 20.777 | -101.8633
11ETV0315Z | 20.0895 | -100.7515
11ETV0319W | 20.3332 | -101.4767
11ETV0324H | 21.0885 | -101.6903
11ETV0329C | 20.3662 | -101.8071
11ETV0330S | 20.3991 | -102.0231
11ETV0333P | 20.0829 | -100.8308
11ETV0336M | 20.8842 | -101.9798
11ETV0338K | 20.6863 | -101.1178
11ETV0339J | 20.1109 | -100.9204
11ETV0341Y | 20.209 | -100.8819
11ETV0343W | 21.4862 | -100.7221
11ETV0354B | 20.6618 | -100.9972
11ETV0361L | 20.6913 | -101.215
11ETV0362K | 20.2144 | -100.8716
11ETV0370T | 20.5603 | -100.5564
11ETV0371S | 20.5814 | -100.4929
11ETV0372R | 20.5533 | -100.5172
11ETV0378L | 20.7804 | -101.3595
11ETV0379K | 21.2896 | -100.7042
11ETV0385V | 20.8227 | -100.8298
11ETV0391F | 21.6036 | -101.1514
11ETV0392E | 20.4763 | -101.1997
11ETV0393D | 20.5527 | -101.2316
11ETV0394C | 21.1298 | -101.6004
11ETV0395B | 21.1153 | -101.5834
11ETV0399Y | 20.9611 | -101.4229
11ETV0400X | 20.5071 | -100.8191
11ETV0401W | 20.5106 | -100.9564
11ETV0403U | 20.6678 | -101.3517
11ETV0404T | 21.1345 | -101.6604
11ETV0407Q | 21.1763 | -101.6684
11ETV0409O | 21.099 | -101.6767
11ETV0411C | 21.1212 | -101.7137
11ETV0412B | 20.5038 | -100.7982
11ETV0420K | 20.6647 | -101.3518
11ETV0427D | 20.9207 | -101.3986
11ETV0432P | 20.5826 | -100.8349
11ETV0433O | 20.7235 | -100.902
11ETV0439I | 20.3772 | -101.1048
11ETV0442W | 20.399 | -101.6968
11ETV0448Q | 20.9395 | -101.4193
11ETV0450E | 20.378 | -101.318
11ETV0453B | 20.5522 | -101.0371
11ETV0454A | 20.5131 | -101.0063
11ETV0457Y | 20.5568 | -100.6408
11ETV0467E | 20.4514 | -100.6076
11ETV0468D | 20.5149 | -100.6985
11ETV0474O | 20.5188 | -100.9224
11ETV0477L | 21.0466 | -101.8481
11ETV0481Y | 20.1462 | -101.1643
11ETV0482X | 20.3989 | -101.2084
11ETV0483W | 21.1379 | -101.749
11ETV0497Z | 20.6542 | -100.5889
11ETV0500W | 20.7096 | -100.635
11ETV0510C | 21.0621 | -101.6224
11ETV0513Z | 20.0004 | -100.7651
11ETV0514Z | 20.9099 | -100.7621
11ETV0518V | 20.7488 | -101.3596
11ETV0521I | 20.58 | -101.2506
11ETV0523G | 20.6516 | -100.9885
11ETV0524F | 20.6392 | -100.8642
11ETV0527C | 20.6493 | -101.3292
11ETV0529A | 20.0291 | -100.8622
11ETV0531P | 20.4335 | -100.5791
11ETV0537J | 21.1423 | -100.8841
11ETV0539H | 21.0311 | -101.7153
11ETV0540X | 21.0937 | -101.6046
11ETV0541W | 21.5161 | -100.7798
11ETV0546R | 20.4368 | -101.3099
11ETV0547Q | 20.4168 | -101.1202
11ETV0548P | 20.5601 | -100.9583
11ETV0555Z | 20.4249 | -100.5938
11ETV0556Y | 20.5341 | -100.702
11ETV0557X | 20.5833 | -100.6689
11ETV0566E | 20.4772 | -100.9551
11ETV0572P | 21.1504 | -100.9917
11ETV0573O | 21.1411 | -100.9098
11ETV0575M | 20.9707 | -101.2743
11ETV0576L | 20.8324 | -101.3388
11ETV0584U | 21.0089 | -101.6204
11ETV0594A | 20.6048 | -101.0825
11ETV0611A | 20.9804 | -101.416
11ETV0612Z | 20.9351 | -101.4208
11ETV0618U | 21.324 | -99.9466
11ETV0619T | 20.1999 | -101.1389
11ETV0621H | 20.2181 | -101.3484
11ETV0642U | 21.6126 | -101.1907
11ETV0656X | 20.6969 | -101.9034
11ETV0662H | 20.3366 | -101.499
11ETV0663G | 20.7524 | -101.3605
11ETV0671P | 20.5745 | -101.2643
11ETV0672O | 20.5713 | -101.2979
11ETV0675L | 20.3826 | -101.4099
11ETV0678I | 20.2975 | -101.3888
11ETV0685S | 21.2286 | -101.7055
11ETV0688P | 20.9853 | -101.9038
11ETV0689O | 20.9026 | -101.9179
11ETV0705P | 20.6296 | -100.6417
11ETV0706O | 20.5645 | -100.7105
11ETV0710A | 20.5372 | -100.6117
11ETV0715W | 20.2744 | -100.4998
11ETV0722F | 20.5947 | -101.0419
11ETV0726B | 20.5325 | -101.02
11ETV0740V | 21.0715 | -101.6322
11ETV0747O | 21.4585 | -101.2373
11ETV0748N | 21.5701 | -101.2639
11ETV0750B | 20.8749 | -101.4839
11ETV0753Z | 20.6523 | -100.6245
11ETV0755X | 21.1083 | -101.5523
11ETV0759T | 20.1572 | -100.3698
11ETV0763F | 21.2529 | -99.9214
11ETV0766C | 21.2087 | -101.6733
11ETV0770P | 20.4299 | -101.3911
11ETV0771O | 20.5652 | -101.5899
11ETV0772N | 20.7243 | -101.6175
11ETV0776J | 20.732 | -101.9094
11ETV0777I | 20.7432 | -101.9076
11ETV0779G | 20.3533 | -101.5291
11ETV0781V | 20.7783 | -101.3348
11ETV0785R | 20.4091 | -101.7386
11ETV0786Q | 20.425 | -101.6945
11ETV0788O | 20.5748 | -101.1965
11ETV0789N | 20.6374 | -101.1257
11ETV0790C | 20.5572 | -101.1828
11ETV0791B | 20.461 | -101.0762
11ETV0793Z | 21.1474 | -101.6056
11ETV0794Z | 21.1807 | -101.6583
11ETV0797W | 21.0304 | -101.7047
11ETV0798V | 21.1757 | -101.674
11ETV0800T | 21.046 | -101.7954
11ETV0803Q | 20.9744 | -100.7339
11ETV0819R | 21.5547 | -101.4066
11ETV0830N | 21.0341 | -100.3549
11ETV0836H | 21.3211 | -100.6254
11ETV0849L | 20.4685 | -100.5455
11ETV0852Z | 20.5731 | -100.6215
11ETV0853Y | 20.6439 | -100.6757
11ETV0854X | 20.7026 | -100.9155
11ETV0856V | 20.4164 | -100.8371
11ETV0857U | 20.4273 | -101.0717
11ETV0865C | 20.9676 | -101.3028
11ETV0873L | 20.7155 | -101.6877
11ETV0879F | 21.0067 | -101.4377
11ETV0881U | 20.682 | -101.3286
11ETV0883S | 21.2664 | -99.7201
11ETV0889M | 20.6508 | -100.7093
11ETV0903P | 20.4697 | -101.6174
11ETV0904O | 20.9499 | -101.9082
11ETV0915U | 20.1316 | -101.1613
11ETV0921E | 20.5467 | -100.8064
11ETV0927Z | 20.4848 | -101.166
11ETV0928Y | 20.5045 | -101.2059
11ETV0929X | 20.0564 | -100.9945
11ETV0937F | 21.119 | -101.6016
11ETV0939D | 21.4735 | -100.8687
11ETV0944P | 20.9519 | -100.6432
11ETV0955V | 20.9525 | -101.3014
11ETV0975I | 20.3782 | -101.2115
11ETV0991Z | 20.8597 | -101.0334
11ETV1006B | 21.6333 | -101.4065
11ETV1011N | 21.1315 | -100.0176
11ETV1017H | 20.865 | -101.5248
11ETV1025Q | 21.3164 | -100.5402
11ETV1027O | 21.2759 | -100.9209
11ETV1034Y | 21.0953 | -101.6721
11ETV1037V | 21.1029 | -100.6625
11ETV1044E | 21.1925 | -100.9024
11ETV1050P | 20.6552 | -100.9968
11ETV1058H | 21.5847 | -101.1541
11ETV1066Q | 20.9858 | -101.4852
11ETV1069N | 21.1902 | -101.6206
11ETV1070C | 21.138 | -101.7492
11ETV1077W | 21.1432 | -101.738
11ETV1079U | 21.1133 | -101.5569
11ETV1080J | 21.0618 | -101.6212
11ETV1082H | 20.3649 | -100.469
11ETV1084F | 20.7238 | -101.3722
11ETV1086D | 20.4012 | -100.6257
11ETV1087C | 20.9649 | -101.4206
11ETV1094M | 21.1154 | -101.5835
11ETV1095L | 20.6035 | -101.0837
11ETV1099H | 20.9289 | -100.7583
11ETV1104C | 21.6136 | -101.0687
11ETV1107Z | 20.9993 | -101.6064
11ETV1108Z | 21.0717 | -101.5488
11ETV1111M | 20.8648 | -101.5245
11ETV1112L | 21.1851 | -100.2
11ETV1113K | 20.3561 | -101.7515
11ETV1115I | 20.6645 | -101.3518
11ETV1116H | 21.0844 | -101.553
11ETV1117G | 20.6603 | -100.9958
11ETV1123R | 21.1284 | -101.7172
11ETV1126O | 20.9113 | -101.4548
11ETV1129L | 21.0251 | -101.7455
11ETV1133Y | 21.1299 | -100.9505
11ETV1159F | 20.6493 | -101.3292
13DTV0008S | 20.1641 | -99.1007
13DTV0010G | 20.9878 | -98.6605
13DTV0019Y | 20.0198 | -98.6349
13DTV0021M | 20.9657 | -98.4708
13DTV0024J | 20.1737 | -99.3272
13DTV0026H | 21.1309 | -98.9862
13DTV0032S | 20.154 | -98.2099
13DTV0038M | 20.0296 | -98.3085
13DTV0042Z | 20.014 | -98.8422
13DTV0043Y | 20.3352 | -98.2279
13DTV0049S | 20.1936 | -99.2665
13DTV0054D | 19.7911 | -98.5536
13DTV0056B | 20.5323 | -98.6408
13DTV0065J | 20.6836 | -98.5896
13DTV0068G | 20.651 | -98.5747
13DTV0074R | 20.8885 | -98.4868
13DTV0080B | 20.2274 | -99.2575
13DTV0090I | 20.2192 | -99.5019
13DTV0093F | 20.3604 | -98.1627
13DTV0102X | 20.2057 | -99.5879
13DTV0106T | 20.1069 | -98.1493
13DTV0113C | 20.1875 | -99.2479
13DTV0118Y | 20.0339 | -98.53
13DTV0120M | 20.4056 | -98.7187
13DTV0125H | 20.2415 | -99.2956
13DTV0139K | 19.8967 | -98.9288
13DTV0140Z | 20.1447 | -98.6724
13DTV0141Z | 20.1739 | -98.6457
13DTV0143X | 20.4127 | -99.2179
13DTV0147T | 19.9535 | -98.3234
13DTV0151F | 20.2179 | -98.4559
13DTV0152E | 20.1248 | -98.1213
13DTV0159Y | 20.8905 | -98.6437
13DTV0161M | 19.6408 | -98.4758
13DTV0163K | 19.8757 | -99.3492
13DTV0165I | 19.8111 | -98.265
13DTV0170U | 19.6835 | -98.5762
13DTV0174Q | 19.8042 | -98.5167
13DTV0183Y | 20.8167 | -98.4667
13DTV0192F | 20.9809 | -99.3436
13DTV0193E | 20.9436 | -99.1646
13DTV0194D | 20.9816 | -98.7341
13DTV0197A | 20.6446 | -98.7208
13DTV0198Z | 20.215 | -98.6968
13DTV0212C | 20.1089 | -98.8278
13DTV0213B | 19.8728 | -98.4058
13DTV0219W | 19.8426 | -98.9469
13DTV0225G | 21.0534 | -98.7243
13DTV0229C | 20.2251 | -99.1411
13DTV0230S | 20.2962 | -99.1795
13DTV0235N | 20.8458 | -98.8736
13DTV0243W | 20.9496 | -98.5487
13DTV0245U | 21.0415 | -98.6103
13DTV0247S | 21.0847 | -98.6903
13DTV0256Z | 20.1728 | -98.691
13DTV0262K | 20.2762 | -99.0567
13DTV0270T | 19.9967 | -99.3658
13DTV0274P | 20.0647 | -99.3199
13DTV0296A | 20.5131 | -98.9997
13DTV0297Z | 20.5984 | -98.9995
13DTV0302V | 21.0642 | -98.7428
13DTV0305S | 20.1496 | -99.1723
13DTV0314Z | 19.8838 | -99.2305
13DTV0315Z | 20.217 | -99.1739
13DTV0319V | 20.0721 | -98.6981
13DTV0326E | 21.1267 | -98.6531
13DTV0332P | 20.0807 | -98.3611
13DTV0338J | 20.6643 | -98.6906
13DTV0339I | 20.4928 | -99.1902
13DTV0344U | 20.6649 | -98.7432
13DTV0357Y | 21.0011 | -99.0717
13DTV0359W | 20.173 | -99.342
13DTV0360L | 20.168 | -98.3939
13DTV0371R | 21.1273 | -98.7813
13DTV0386T | 19.7104 | -98.5315
13DTV0401V | 20.6765 | -98.5126
13DTV0402U | 20.3413 | -99.3115
13DTV0405R | 20.2988 | -98.6895
13DTV0416X | 20.2617 | -99.4684
13DTV0427C | 21.2343 | -99.0221
13DTV0431P | 21.0208 | -99.1615
13DTV0443U | 19.7326 | -98.5955
13DTV0445S | 20.17 | -99.31
13DTV0447Q | 20.306 | -98.2181
13DTV0450D | 19.8108 | -98.3957
13DTV0454Z | 21.1202 | -98.8255
13DTV0460K | 21.0002 | -98.7997
13DTV0477K | 20.8376 | -98.6132
13DTV0478J | 20.6552 | -98.6031
13DTV0493B | 19.7953 | -98.3832
13DTV0505Q | 20.1958 | -99.4722
13DTV0509M | 21.105 | -98.9723
13DTV0525D | 20.933 | -98.7273
13DTV0539G | 20.2417 | -99.6075
13DTV0559U | 20.3669 | -98.1243
13DTV0560J | 20.3852 | -98.1391
13DTV0561I | 19.7838 | -98.5075
13DTV0565E | 20.9363 | -98.9983
13DTV0573N | 20.8809 | -98.3072
13DTV0576K | 20.6292 | -98.5597
13DTV0581W | 20.3426 | -98.2021
13DTV0599V | 20.0506 | -98.7919
13DTV0611Z | 21.1003 | -98.8937
13DTV0626B | 20.1572 | -98.2248
13DTV0634K | 20.4893 | -98.0332
13DTV0641U | 21.2217 | -99.0278
13DTV0651A | 19.9965 | -99.3419
13DTV0666C | 20.1275 | -98.7486
13DTV0672N | 20.0742 | -99.3141
13DTV0681V | 20.5273 | -99.2181
13DTV0684S | 20.8753 | -98.5409
13DTV0689N | 21.0845 | -98.8887
13DTV0696X | 20.1391 | -98.1254
13DTV0701S | 20.0855 | -98.7869
13DTV0709K | 20.2222 | -99.2904
13DTV0712Y | 20.5492 | -98.0279
13DTV0728Z | 20.8988 | -98.6466
13DTV0736H | 21.2577 | -99.0371
13DTV0741T | 20.3875 | -98.1775
13DTV0750A | 20.487 | -99.205
13DTV0766B | 20.1328 | -98.2128
13DTV0771N | 20.5922 | -98.346
13DTV0777H | 20.2889 | -98.4636
13ETK0004P | 20.0911 | -98.7624
13ETK0011Z | 20.2191 | -98.4559
13ETK0012Y | 20.0954 | -98.7423
13ETK0015V | 20.1285 | -98.1243
13ETK0018S | 20.2079 | -99.0958
13ETK0019R | 20.4826 | -99.2038
13ETK0022E | 19.8118 | -98.269
13ETK0023D | 19.709 | -98.5324
13ETK0025B | 20.0522 | -98.3987
13ETK0029Y | 20.3804 | -98.5774
13ETK0035I | 21.1159 | -98.942
13ETK0039E | 19.3494 | -99.1935
13ETK0049L | 20.3849 | -99.6453
13ETK0052Z | 20.8531 | -98.8754
13ETK0053Y | 21.0867 | -99.0721
13ETK0069Z | 20.2028 | -99.5785
13ETK0070O | 19.4183 | -99.1527
13ETK0083S | 20.5293 | -99.5233
13ETK0085Q | 20.597 | -99.5184
13ETK0088N | 21.6286 | -97.7432
13ETK0097V | 20.6367 | -98.6595
13ETK0105N | 20.1913 | -99.2723
13ETK0114V | 20.9885 | -98.6572
13ETK0121E | 20.5738 | -98.0311
13ETK0122D | 19.4347 | -99.1396
13ETK0125A | 20.9999 | -98.9144
13ETK0128Y | 20.8716 | -98.4218
13ETK0132K | 20.0368 | -98.3171
13ETK0133J | 20.4852 | -98.1549
13ETK0135H | 20.9461 | -99.1662
15DTV0004U | 19.3063 | -99.3927
15DTV0006S | 19.5351 | -99.094
15DTV0009P | 19.46 | -99.2385
15DTV0011D | 19.7131 | -99.1861
15DTV0013B | 19.538 | -99.0206
15DTV0014A | 19.2367 | -99.8097
15DTV0015Z | 19.416 | -98.9087
15DTV0016Z | 19.6751 | -99.2893
15DTV0017Y | 19.531 | -99.0731
15DTV0019W | 19.4178 | -98.9483
15DTV0022J | 19.5937 | -99.0333
15DTV0023I | 19.1223 | -99.585
15DTV0024H | 19.2129 | -99.4335
15DTV0025G | 19.3376 | -99.6946
15DTV0026F | 19.4246 | -99.0465
15DTV0030S | 19.503 | -99.0613
15DTV0031R | 19.2635 | -99.6605
15DTV0032Q | 19.6737 | -99.0003
15DTV0033P | 19.7625 | -98.9638
15DTV0035N | 19.3836 | -98.9912
15DTV0036M | 19.2527 | -99.7075
15DTV0037L | 19.4023 | -99.0221
15DTV0040Z | 19.2046 | -98.8014
15DTV0044V | 19.615 | -98.9602
15DTV0045U | 19.2875 | -99.7679
15DTV0048R | 19.701 | -98.7766
15DTV0049Q | 19.5134 | -99.1081
15DTV0050F | 18.9369 | -99.6127
15DTV0051E | 18.9237 | -99.584
15DTV0053C | 19.1936 | -99.6303
15DTV0054B | 19.4711 | -99.2158
15DTV0056Z | 19.6792 | -98.839
15DTV0057Z | 19.5173 | -99.2133
15DTV0060M | 19.4058 | -99.0285
15DTV0061L | 19.3087 | -98.9396
15DTV0069D | 19.2275 | -99.6716
15DTV0070T | 19.3985 | -99.4707
15DTV0074P | 19.3146 | -99.6487
15DTV0076N | 19.4163 | -99.4973
15DTV0079K | 18.9571 | -98.7529
15DTV0081Z | 19.3927 | -99.4705
15DTV0083X | 19.7777 | -98.9805
15DTV0088S | 19.5312 | -99.0484
15DTV0094C | 19.5398 | -99.1654
15DTV0096A | 19.4757 | -98.8919
15DTV0097Z | 19.5317 | -98.8605
15DTV0098Z | 19.4792 | -98.8035
15DTV0099Y | 19.6265 | -99.2089
15DTV0100X | 19.2437 | -99.397
15DTV0102V | 19.2668 | -99.4588
15DTV0103U | 19.3962 | -99.0404
15DTV0104T | 19.5659 | -99.0517
15DTV0105S | 19.6553 | -98.9004
15DTV0107Q | 18.9511 | -99.5884
15DTV0108P | 19.5374 | -98.8304
15DTV0109O | 19.5404 | -99.183
15DTV0110D | 19.5186 | -99.2185
15DTV0111C | 19.4717 | -98.8244
15DTV0113A | 19.6389 | -99.2931
15DTV0114Z | 19.3966 | -99.0349
15DTV0118W | 19.5744 | -99.1888
15DTV0119V | 19.2453 | -99.5296
15DTV0122I | 19.5828 | -99.0472
15DTV0123H | 19.6352 | -99.084
15DTV0127D | 19.6535 | -99.3835
15DTV0129B | 19.5591 | -99.2649
15DTV0130R | 19.315 | -98.9346
15DTV0131Q | 19.0697 | -99.6054
15DTV0133O | 19.3204 | -99.4621
15DTV0135M | 19.5881 | -98.9089
15DTV0140Y | 19.6434 | -98.8838
15DTV0142W | 19.1124 | -99.5219
15DTV0150E | 19.6354 | -98.9236
15DTV0155Z | 19.7625 | -98.6488
15DTV0157Y | 18.9195 | -99.5575
15DTV0162J | 19.053 | -98.7659
15DTV0163I | 19.6122 | -99.3036
15DTV0164H | 19.4059 | -99.0288
15DTV0165G | 19.7177 | -99.3448
15DTV0171R | 19.1392 | -99.428
15DTV0174O | 19.5788 | -99.0397
15DTV0179J | 19.4889 | -99.3393
15DTV0182X | 19.7435 | -98.9517
15DTV0183W | 19.5107 | -99.0766
15DTV0184V | 19.4805 | -99.0462
15DTV0185U | 19.457 | -99.489
15DTV0187S | 19.6871 | -99.0947
15DTV0188R | 19.3893 | -99.4453
15DTV0190F | 19.4728 | -99.0556
15DTV0192D | 19.1116 | -99.5359
15DTV0193C | 19.4216 | -99.0326
15DTV0198Y | 19.4103 | -99.0079
15DTV0199X | 19.5103 | -99.0824
15DTV0203T | 19.271 | -99.7737
15DTV0207P | 19.0056 | -99.5508
15DTV0208O | 19.5769 | -99.2535
15DTV0209N | 19.3477 | -98.9795
15DTV0212A | 19.3997 | -99.3074
15DTV0213Z | 19.6199 | -99.0928
15DTV0216X | 19.2737 | -99.6201
15DTV0217W | 19.3052 | -99.5929
15DTV0219U | 19.6534 | -99.0072
15DTV0220J | 19.6621 | -99.068
15DTV0221I | 19.568 | -99.0562
15DTV0228B | 20.025 | -99.9637
15DTV0231P | 19.4515 | -98.9033
15DTV0234M | 18.8618 | -99.5537
15DTV0237J | 18.902 | -99.6069
15DTV0238I | 19.4188 | -99.2699
15DTV0241W | 19.6054 | -99.2806
15DTV0243U | 19.5422 | -99.0903
15DTV0246R | 19.5639 | -99.0183
15DTV0253A | 19.4943 | -99.8419
15DTV0257X | 19.6563 | -99.1177
15DTV0258W | 18.9629 | -99.5584
15DTV0270R | 19.5974 | -99.2871
15DTV0271Q | 19.5354 | -99.0411
15DTV0273O | 19.6208 | -99.7737
15DTV0281X | 18.9616 | -99.9622
15DTV0287R | 18.88 | -99.4268
15DTV0290E | 18.9139 | -99.4868
15DTV0293B | 19.5956 | -99.2468
15DTV0295Z | 18.9139 | -99.917
15DTV0302T | 19.2242 | -98.8077
15DTV0318U | 18.8697 | -99.9627
15DTV0326C | 19.7734 | -98.9999
15DTV0327B | 19.8672 | -99.1335
15DTV0333M | 19.612 | -98.9642
15DTV0334L | 19.6613 | -99.3704
15DTV0337I | 19.0562 | -98.7942
15DTV0342U | 19.2708 | -98.9027
15DTV0343T | 19.6252 | -99.2993
15DTV0347P | 18.8443 | -99.8502
15DTV0348O | 20.0063 | -99.8809
15DTV0352A | 19.603 | -99.2549
15DTV0353Z | 19.2626 | -99.6951
15DTV0354Z | 19.8942 | -98.8842
15DTV0360J | 19.9392 | -98.987
15DTV0366D | 18.9016 | -99.776
15DTV0369A | 19.1434 | -98.844
15DTV0372O | 18.8047 | -99.4564
15DTV0374M | 19.0613 | -98.782
15DTV0383U | 19.7196 | -99.0831
15DTV0384T | 19.5669 | -99.0867
15DTV0386R | 19.7338 | -98.6395
15DTV0389O | 19.8724 | -99.1142
15DTV0392B | 19.1398 | -98.8001
15ETK0004N | 19.5686 | -99.6038
15ETK0006L | 19.3551 | -99.3883
15ETK0008J | 19.6116 | -99.7493
15ETK0013V | 19.9696 | -99.8864
15ETK0014U | 19.9385 | -99.7865
15ETK0015T | 19.6684 | -98.9338
15ETK0018Q | 20.1468 | -99.7961
15ETK0021D | 18.8993 | -99.9183
15ETK0022C | 18.8279 | -99.8195
15ETK0025Z | 18.8352 | -99.8087
15ETK0028X | 19.4823 | -99.867
15ETK0029W | 19.3883 | -99.7462
15ETK0035G | 19.3932 | -99.7719
15ETK0036F | 19.4851 | -99.7967
15ETK0039C | 19.2488 | -100.0577
15ETK0040S | 19.2715 | -99.9497
15ETK0043P | 19.2329 | -100.1141
15ETK0044O | 19.3928 | -99.1434
15ETK0049J | 18.6792 | -100.3311
15ETK0051Y | 18.7001 | -100.3734
15ETK0052X | 18.7917 | -100.1781
15ETK0054V | 19.1446 | -98.7868
15ETK0055U | 19.199 | -98.8694
15ETK0058R | 19.579 | -98.9255
15ETK0059Q | 19.578 | -99.2561
15ETK0060F | 19.8815 | -99.9226
15ETK0062D | 19.8741 | -98.7786
15ETK0063C | 19.7065 | -98.8295
15ETK0065A | 19.7636 | -98.6474
15ETK0066Z | 19.1889 | -99.5562
15ETK0073J | 19.3876 | -98.9582
15ETK0074I | 19.6252 | -99.1072
15ETK0075H | 18.8778 | -99.7511
15ETK0076G | 18.9061 | -99.7886
15ETK0081S | 19.0092 | -99.7866
15ETK0082R | 19.2686 | -99.6717
15ETK0086N | 19.4314 | -100.3618
15ETK0088L | 19.3259 | -100.0917
15ETK0094W | 19.5544 | -99.0163
15ETK0095V | 19.4934 | -99.0256
15ETK0100Q | 19.8334 | -99.1914
15ETK0102O | 19.9334 | -99.0086
15ETK0103N | 19.361 | -99.35
15ETK0107J | 19.3182 | -98.9139
15ETK0110X | 19.2985 | -98.9224
15ETK0112V | 19.5974 | -99.826
15ETK0113U | 19.4893 | -99.7282
15ETK0117Q | 19.9567 | -99.651
15ETK0121C | 19.9843 | -99.6694
15ETK0123A | 19.4347 | -99.1396
15ETK0128W | 19.4186 | -99.4086
15ETK0138C | 18.982 | -100.2628
15ETK0139B | 18.9242 | -100.4566
15ETK0141Q | 19.0539 | -100.3473
15ETK0144N | 19.4923 | -99.2778
15ETK0145M | 19.4684 | -99.2718
15ETK0146L | 19.5774 | -99.4142
15ETK0151X | 19.6569 | -98.7759
15ETK0152W | 19.6344 | -98.8007
15ETK0153V | 19.6852 | -98.7324
15ETK0155T | 19.1345 | -100.2132
15ETK0157R | 19.2527 | -99.6676
15ETK0161D | 19.1321 | -99.5748
15ETK0163B | 19.4347 | -99.1396
15ETK0166Z | 19.7528 | -100.0223
15ETK0172J | 19.712 | -98.7882
15ETK0179C | 18.7429 | -100.0506
15ETK0185N | 18.8593 | -99.9667
15ETK0187L | 19.7617 | -98.948
15ETK0189J | 19.0342 | -100.0482
15ETK0196T | 19.2561 | -99.5195
15ETK0198R | 19.2128 | -99.4173
15ETK0209G | 19.8441 | -98.8638
15ETK0229U | 18.9958 | -99.5715
15ETK0230J | 19.1408 | -98.8548
15ETK0231I | 19.1529 | -98.8563
15ETK0233G | 19.7726 | -99.2269
15ETK0234F | 19.6986 | -98.9309
15ETK0235E | 19.5314 | -98.7256
15ETK0238B | 18.9546 | -99.9311
15ETK0241P | 19.5148 | -98.724
15ETK0242O | 19.4853 | -98.8128
15ETK0244M | 19.2024 | -99.4413
15ETK0248I | 19.952 | -99.6628
15ETK0249H | 19.2226 | -98.8043
15ETK0257Q | 18.488 | -100.2246
15ETK0263A | 19.5507 | -98.7384
15ETK0264Z | 19.3243 | -99.6598
15ETK0268W | 19.1939 | -100.0974
15ETK0270K | 19.196 | -100.1322
15ETK0279B | 19.8135 | -99.4604
15ETK0282P | 19.7893 | -99.468
15ETK0286L | 18.9631 | -99.6369
15ETK0287K | 19.3021 | -99.1063
15ETK0292W | 19.1367 | -99.2921
15ETK0300O | 18.7925 | -99.8215
15ETK0304K | 19.2081 | -99.8152
15ETK0308G | 19.8639 | -99.0857
15ETK0309F | 19.7673 | -99.0464
15ETK0312T | 19.9597 | -99.9512
15ETK0314R | 19.9651 | -99.9145
15ETK0319M | 20.1075 | -99.8973
15ETK0332G | 18.7628 | -100.1483
15ETK0338A | 19.8576 | -99.6326
15ETK0341O | 19.5417 | -99.0903
15ETK0342N | 19.3765 | -98.9576
15ETK0343M | 19.4089 | -98.9629
15ETK0346J | 18.9151 | -99.7499
15ETK0347I | 18.96 | -99.7851
15ETK0348H | 19.2191 | -98.8371
15ETK0349G | 19.6748 | -99.1787
15ETK0350W | 19.5897 | -99.1932
15ETK0357P | 19.5554 | -99.4182
15ETK0365Y | 20.0373 | -99.534
15ETK0366X | 19.5481 | -99.3146
15ETK0368V | 19.7151 | -99.7358
15ETK0369U | 19.0279 | -99.5535
15ETK0378B | 19.0136 | -100.4347
15ETK0381P | 19.4889 | -99.3396
15ETK0382O | 19.6344 | -99.4413
15ETK0383N | 19.605 | -99.3056
15ETK0384M | 19.6004 | -99.4164
15ETK0385L | 19.6363 | -99.3351
15ETK0386K | 19.6873 | -99.3541
15ETK0387J | 19.2842 | -99.466
15ETK0388I | 19.277 | -99.4952
15ETK0409E | 19.5156 | -100.1453
15ETK0417N | 19.7148 | -100.1272
15ETK0422Z | 19.3056 | -99.5446
15ETK0423Y | 19.2911 | -99.5623
15ETK0427U | 18.8308 | -99.9871
15ETK0431G | 18.8327 | -100.0142
15ETK0432F | 18.8581 | -99.9701
15ETK0438Z | 18.9235 | -100.139
15ETK0442M | 19.3902 | -99.1149
15ETK0443L | 19.9616 | -100.0724
15ETK0444K | 19.9367 | -100.003
15ETK0450V | 19.0559 | -100.0065
15ETK0453S | 18.9232 | -99.6181
15ETK0454R | 19.1157 | -99.5924
15ETK0455Q | 19.1359 | -99.6165
15ETK0456P | 19.1318 | -99.6328
15ETK0458N | 19.5681 | -98.7823
15ETK0460B | 18.9294 | -99.937
15ETK0462Z | 18.9455 | -99.9548
15ETK0463Z | 18.9295 | -99.9286
15ETK0465X | 18.9101 | -99.9303
15ETK0469T | 19.5707 | -99.1909
15ETK0470I | 18.5794 | -100.4098
15ETK0476C | 19.2527 | -99.7043
15ETK0477B | 19.2651 | -99.653
15ETK0478A | 19.247 | -99.6773
15ETK0479Z | 19.2833 | -99.6186
15ETK0498O | 19.3771 | -100.0229
15ETK0503J | 19.415 | -99.156
15ETK0504I | 18.9631 | -99.6369
15ETK0506G | 19.1719 | -99.4023
15ETK0507F | 19.414 | -99.4877
15ETK0508E | 19.2677 | -99.7616
15ETK0511S | 19.6054 | -99.2918
15ETK0512R | 19.3379 | -99.6923
15ETK0513Q | 19.3049 | -99.5997
15ETK0514P | 19.7338 | -98.6401
15ETK0516N | 19.7118 | -99.8205
15ETK0519K | 19.6888 | -98.9798
15ETK0520Z | 19.673 | -99.0241
15ETK0521Z | 19.5631 | -99.2145
15ETK0522Y | 19.5566 | -99.1805
15ETK0526U | 19.1777 | -100.04
15ETV0001W | 19.2828 | -99.6187
15ETV0002V | 19.2842 | -99.4659
15ETV0003U | 19.2472 | -99.4737
15ETV0004T | 19.4182 | -99.4087
15ETV0006R | 19.3582 | -99.5713
15ETV0008P | 19.0905 | -98.7619
15ETV0011C | 19.2012 | -98.7608
15ETV0019V | 19.5775 | -99.4139
15ETV0024G | 19.7759 | -100.0084
15ETV0037K | 18.8994 | -99.9171
15ETV0038J | 18.9456 | -99.9546
15ETV0046S | 19.8102 | -98.8876
15ETV0047R | 19.8408 | -98.8577
15ETV0050E | 19.6645 | -98.8748
15ETV0052C | 19.6567 | -98.7758
15ETV0056Z | 19.6344 | -98.8022
15ETV0074O | 19.4327 | -99.0459
15ETV0078K | 19.5313 | -98.7255
15ETV0079J | 19.4854 | -98.8129
15ETV0082X | 19.4824 | -99.8673
15ETV0085U | 19.2186 | -99.7707
15ETV0093C | 19.1719 | -99.4024
15ETV0103T | 19.2604 | -98.823
15ETV0105R | 19.5986 | -98.8966
15ETV0110C | 18.9953 | -98.7956
15ETV0111B | 19.1411 | -98.8547
15ETV0114Z | 19.5681 | -98.7823
15ETV0118V | 19.1587 | -98.7712
15ETV0119U | 19.2219 | -98.8057
15ETV0122H | 19.6684 | -98.9339
15ETV0123G | 19.5288 | -99.3894
15ETV0126D | 19.9391 | -99.9098
15ETV0127C | 19.6116 | -99.7493
15ETV0140X | 19.4653 | -99.5311
15ETV0141W | 19.3794 | -99.4899
15ETV0142V | 19.3937 | -99.5029
15ETV0154Z | 18.9045 | -99.7873
15ETV0156Y | 18.8619 | -100.4531
15ETV0160K | 18.828 | -99.8196
15ETV0169B | 19.1446 | -98.7868
15ETV0173O | 19.9925 | -99.8418
15ETV0190E | 19.9549 | -99.1871
15ETV0194A | 19.8385 | -99.923
15ETV0198X | 18.9151 | -99.7498
15ETV0201U | 18.8971 | -99.7687
15ETV0203S | 19.5898 | -99.1932
15ETV0207O | 19.1531 | -98.856
15ETV0208N | 19.292 | -98.9422
15ETV0209M | 19.2857 | -98.9111
15ETV0214Y | 19.4371 | -99.0111
15ETV0216W | 19.9337 | -99.0528
15ETV0219T | 19.2984 | -98.9224
15ETV0227B | 19.2799 | -99.6852
15ETV0231O | 18.9699 | -99.4938
15ETV0234L | 19.4924 | -99.2778
15ETV0238H | 19.4204 | -99.5789
15ETV0250C | 19.5163 | -100.1444
15ETV0260J | 19.7729 | -98.9506
15ETV0269A | 19.0411 | -100.3394
15ETV0271P | 20.0069 | -100.0877
15ETV0282V | 18.9961 | -99.5716
15ETV0285S | 19.772 | -99.2265
15ETV0287Q | 19.6987 | -98.931
15ETV0289O | 19.2023 | -99.4415
15ETV0295Z | 19.5709 | -99.191
15ETV0296Y | 19.5558 | -99.1657
15ETV0304Q | 19.3242 | -99.6597
15ETV0307N | 19.194 | -100.0973
15ETV0315W | 19.7817 | -99.4724
15ETV0322F | 19.578 | -99.2561
15ETV0323E | 19.2685 | -99.7574
15ETV0329Z | 19.2953 | -99.6517
15ETV0331N | 19.3933 | -99.7719
15ETV0333L | 19.231 | -99.4243
15ETV0341U | 18.9589 | -99.9314
15ETV0350B | 20.1467 | -99.7961
15ETV0354Y | 19.2698 | -98.8634
15ETV0358U | 19.4466 | -98.947
15ETV0359T | 19.5544 | -99.0162
15ETV0360I | 19.4933 | -99.0259
15ETV0361H | 19.833 | -99.1899
15ETV0362G | 19.4686 | -99.2718
15ETV0366C | 19.6868 | -98.9759
15ETV0368A | 19.7495 | -98.9359
15ETV0372N | 19.864 | -99.0854
15ETV0382U | 18.9401 | -99.9414
15ETV0383T | 18.9482 | -99.9319
15ETV0390C | 19.9364 | -100.0025
15ETV0395Y | 19.9826 | -99.671
15ETV0396X | 19.7727 | -99.1813
15ETV0399U | 19.7382 | -99.0966
15ETV0402R | 19.1883 | -99.5616
15ETV0404P | 19.3856 | -99.2778
15ETV0406N | 19.3768 | -99.2928
15ETV0409K | 19.4616 | -99.2699
15ETV0410Z | 19.6201 | -99.1742
15ETV0411Z | 19.266 | -99.677
15ETV0422E | 19.7671 | -99.0464
15ETV0425B | 19.8036 | -99.0939
15ETV0427Z | 19.5562 | -98.8481
15ETV0433K | 19.2907 | -99.5627
15ETV0434J | 19.1156 | -99.5926
15ETV0445P | 19.2687 | -99.6548
15ETV0446O | 19.0277 | -99.5534
15ETV0447N | 19.6421 | -98.9027
15ETV0464D | 19.6053 | -99.3073
15ETV0489M | 18.7584 | -100.1011
15ETV0495X | 19.2689 | -98.9271
15ETV0496W | 18.624 | -100.417
15ETV0503P | 19.3551 | -99.3883
15ETV0508K | 19.1629 | -100.08
15ETV0521E | 19.711 | -99.734
15ETV0533J | 19.3877 | -98.9582
15ETV0536G | 18.8352 | -99.8088
15ETV0551Z | 20.1458 | -99.9258
15ETV0552Y | 19.2476 | -99.63
15ETV0561F | 19.8796 | -100.0121
15ETV0562E | 19.7986 | -99.9508
15ETV0566A | 19.8617 | -99.9055
15ETV0567Z | 19.266 | -99.677
15ETV0571M | 19.6645 | -98.8748
15ETV0578F | 19.4315 | -98.9375
15ETV0582S | 19.288 | -98.9031
15ETV0587N | 19.1773 | -100.0404
15ETV0588M | 19.9601 | -99.9526
15ETV0592Z | 19.5683 | -99.6035
15ETV0594X | 19.1906 | -99.4145
15ETV0596V | 19.6113 | -99.0709
15ETV0604N | 19.0906 | -100.0682
15ETV0609I | 19.1356 | -100.213
15ETV0619P | 19.1502 | -100.1103
15ETV0626Z | 19.3494 | -99.1935
15ETV0628X | 19.6112 | -99.0709
15ETV0633I | 19.7083 | -100.1611
15ETV0639C | 19.2967 | -98.9431
15ETV0640S | 19.4259 | -99.2698
15ETV0644O | 18.9229 | -99.6184
15ETV0654V | 19.7383 | -99.0966
15ETV0655U | 19.6201 | -99.1742
15ETV0656T | 19.7258 | -99.5298
15ETV0658R | 19.4652 | -99.5309
15ETV0659Q | 18.7 | -100.3734
15ETV0662D | 19.0009 | -99.8281
15ETV0663C | 19.6002 | -99.4164
15ETV0666Z | 19.9439 | -99.9366
15ETV0670M | 19.1313 | -100.1455
15ETV0675H | 18.8602 | -99.844
15ETV0677F | 18.9814 | -99.9133
15ETV0682R | 19.2619 | -98.9483
15ETV0686N | 19.8036 | -99.094
15ETV0698S | 19.3374 | -100.2482
15ETV0719O | 19.364 | -98.9409
15ETV0721C | 19.2884 | -98.9564
15ETV0737D | 18.9885 | -99.4472
15ETV0739B | 19.3055 | -99.5446
15ETV0751X | 19.6164 | -99.0087
15ETV0753V | 19.7534 | -100.0215
15ETV0757R | 19.0996 | -99.53
15ETV0763B | 19.4467 | -98.947
15ETV0764A | 19.2957 | -98.9085
15ETV0770L | 19.4002 | -98.9078
15ETV0776F | 19.3924 | -98.9356
15ETV0779C | 19.277 | -99.4949
15ETV0783P | 19.3582 | -99.5713
15ETV0792X | 18.9125 | -99.7885
15ETV0794V | 19.2686 | -99.6629
15ETV0799Q | 19.3716 | -98.9128
15ETV0801O | 18.8107 | -100.1462
15ETV0804L | 19.4239 | -98.9012
16ETH0007W | 19.897 | -100.9823
16ETH0008V | 20.1142 | -101.7872
16ETH0014F | 18.2994 | -103.1331
16ETH0033U | 18.5083 | -103.358
16ETH0047X | 19.8215 | -101.6798
16ETH0049V | 19.9524 | -100.1575
16ETH0051J | 20.0603 | -101.1477
16ETH0053H | 19.9676 | -101.0643
16ETH0060R | 19.2653 | -102.0674
16ETH0061Q | 19.153 | -101.9532
16ETH0064N | 18.725 | -101.831
16ETH0068J | 18.9587 | -101.7142
16ETH0081D | 19.9936 | -102.8732
16ETH0082C | 20.2807 | -101.4712
16ETH0106W | 19.6555 | -101.3147
16ETH0107V | 19.9817 | -101.5092
16ETH0110I | 19.0357 | -101.2552
16ETH0123M | 19.0686 | -102.2479
16ETH0126J | 20.1881 | -101.8756
16ETH0128H | 20.2557 | -102.1366
16ETH0132U | 20.2181 | -101.4203
16ETH0137P | 19.7777 | -100.8198
16ETH0138O | 19.7339 | -102.2966
16ETH0139N | 19.6039 | -102.3381
16ETH0145Y | 20.0621 | -101.1104
16ETH0148V | 19.2872 | -100.3513
16ETH0152H | 19.2395 | -102.3637
16ETH0154F | 19.3313 | -102.4505
16ETH0158B | 19.8309 | -101.0997
16ETH0161P | 18.9175 | -100.5929
16ETH0166K | 19.0229 | -101.3788
16ETH0169H | 19.3283 | -100.6114
16ETH0174T | 19.3851 | -100.8257
16ETH0178P | 19.2833 | -101.967
16ETH0181C | 19.949 | -102.5539
16ETH0182B | 20.3105 | -102.1676
16ETH0185Z | 20.0921 | -102.3465
16ETH0191J | 19.4237 | -100.3627
16ETH0198C | 19.6833 | -101.7434
16ETH0199B | 20.3189 | -101.5256
16ETH0200A | 19.6392 | -101.2322
16ETH0201Z | 19.0247 | -101.2487
16ETH0203Y | 20.0539 | -102.4082
16ETH0204X | 19.8456 | -102.0982
16ETH0207U | 19.0234 | -100.8183
16ETH0212F | 19.8576 | -102.1562
16ETK0011W | 19.136 | -102.4399
16ETK0017Q | 19.6635 | -101.638
16ETK0026Y | 19.7024 | -102.011
16ETK0027X | 19.8185 | -101.873
16ETK0029V | 19.0021 | -102.1908
16ETK0032I | 20.0648 | -102.4911
16ETK0035F | 19.1641 | -101.9156
16ETK0040R | 19.9113 | -102.1405
16ETK0041Q | 19.098 | -102.4988
16ETV0002U | 20.1878 | -101.7035
16ETV0012A | 19.8472 | -102.0987
16ETV0020J | 19.9917 | -102.8723
16ETV0026D | 20.1863 | -101.9273
16ETV0028B | 19.6716 | -101.2199
16ETV0030Q | 20.3711 | -102.0672
16ETV0031P | 19.6644 | -101.6358
16ETV0034M | 20.2746 | -101.4772
16ETV0057X | 19.9537 | -100.1575
16ETV0058W | 20.0591 | -101.1491
16ETV0059V | 20.0556 | -102.4095
16ETV0061J | 20.2272 | -102.2096
16ETV0062I | 19.1531 | -101.953
16ETV0066E | 18.5349 | -101.3244
16ETV0073O | 19.5989 | -101.29
16ETV0077K | 19.1656 | -101.9161
16ETV0078J | 20.2989 | -101.9629
16ETV0083V | 20.1994 | -101.8095
16ETV0084U | 20.1357 | -101.8962
16ETV0085T | 20.1276 | -101.8689
16ETV0087R | 20.2038 | -101.8268
16ETV0097Y | 19.455 | -101.7317
16ETV0102T | 19.8449 | -102.1058
16ETV0104R | 19.3238 | -102.44
16ETV0105Q | 19.9206 | -102.163
16ETV0106P | 19.8564 | -102.0573
16ETV0107O | 19.8311 | -101.1001
16ETV0114Y | 19.5505 | -102.2232
16ETV0115X | 19.2921 | -101.9711
16ETV0123F | 19.8638 | -100.8797
16ETV0125D | 20.3111 | -101.5025
16ETV0126C | 20.2501 | -101.5525
16ETV0127B | 20.2636 | -101.6259
16ETV0129Z | 19.6704 | -101.7398
16ETV0130P | 19.528 | -101.6771
16ETV0131O | 19.4315 | -100.3389
16ETV0133M | 19.8945 | -100.9848
16ETV0136J | 18.9564 | -102.4618
16ETV0139G | 19.1102 | -102.4147
16ETV0147P | 18.9306 | -103.336
16ETV0149N | 19.9642 | -101.065
16ETV0152A | 19.9521 | -100.162
16ETV0154Z | 19.8516 | -102.1514
16ETV0155Y | 20.0329 | -101.1483
16ETV0160J | 19.5049 | -101.4912
16ETV0161I | 19.5275 | -101.6991
16ETV0167C | 19.8873 | -101.5544
16ETV0170Q | 19.8223 | -100.9926
16ETV0178I | 19.7452 | -101.1314
16ETV0179H | 19.7629 | -101.1937
16ETV0180X | 19.6971 | -101.2539
16ETV0182V | 19.7743 | -101.3308
16ETV0183U | 19.6954 | -101.2496
16ETV0184T | 20.2471 | -102.2398
16ETV0185S | 19.6485 | -101.3116
16ETV0187Q | 19.7486 | -101.2032
16ETV0188P | 19.9814 | -101.5101
16ETV0189O | 18.8616 | -102.1191
16ETV0190D | 19.5712 | -101.9087
16ETV0202S | 19.4174 | -100.3203
16ETV0204Q | 20.2596 | -102.1422
16ETV0207N | 19.7769 | -100.815
16ETV0210A | 20.0429 | -101.0225
16ETV0211Z | 20.0576 | -101.0966
16ETV0212Z | 20.0215 | -100.9801
16ETV0219S | 19.2919 | -102.3043
16ETV0222F | 19.7864 | -101.1342
16ETV0225C | 19.7761 | -100.8647
16ETV0230O | 18.9685 | -100.6309
16ETV0235J | 19.3266 | -100.6107
16ETV0236I | 19.3663 | -102.1349
16ETV0239F | 20.0215 | -102.2535
16ETV0240V | 18.745 | -101.165
16ETV0241U | 19.8945 | -100.8742
16ETV0244R | 19.8964 | -100.8791
16ETV0248N | 19.9089 | -102.4933
16ETV0249M | 19.3631 | -100.4589
16ETV0252Z | 19.7806 | -101.7048
16ETV0256W | 18.8444 | -102.1396
16ETV0264E | 19.6975 | -100.4724
16ETV0266C | 19.7356 | -100.2048
16ETV0269Z | 19.6801 | -101.1608
16ETV0274L | 19.8501 | -101.0902
16ETV0275K | 19.7706 | -101.1425
16ETV0278H | 19.0409 | -101.6531
16ETV0282U | 19.6064 | -101.6491
16ETV0284S | 20.1889 | -101.8747
16ETV0287P | 20.3005 | -102.1175
16ETV0295Y | 19.799 | -102.2255
16ETV0298V | 19.5936 | -101.9994
16ETV0300T | 19.4165 | -102.0425
16ETV0301S | 19.407 | -101.9539
16ETV0304P | 19.3743 | -102.0791
16ETV0305O | 19.4161 | -102.0082
16ETV0309K | 19.925 | -101.7683
16ETV0311Z | 20.0647 | -102.4872
16ETV0321F | 19.422 | -100.366
16ETV0329Y | 19.9896 | -102.7189
16ETV0330N | 19.357 | -100.5036
16ETV0334J | 19.7924 | -101.4039
16ETV0336H | 19.737 | -101.2237
16ETV0340U | 20.0697 | -102.7457
16ETV0346O | 19.5741 | -100.4522
16ETV0349L | 19.4192 | -100.3593
16ETV0350A | 20.1142 | -101.7873
16ETV0352Z | 20.197 | -101.7689
16ETV0361G | 19.944 | -100.2192
16ETV0368Z | 19.8406 | -102.0749
16ETV0373L | 20.2188 | -100.2474
16ETV0380V | 18.9296 | -101.7327
16ETV0383S | 18.6689 | -101.9724
16ETV0388N | 19.7362 | -102.2968
16ETV0390B | 19.9891 | -100.578
16ETV0391A | 20.0001 | -102.9419
16ETV0393Z | 19.6777 | -101.2793
16ETV0396W | 19.9977 | -101.3358
16ETV0401R | 19.0219 | -102.2374
16ETV0404O | 18.8914 | -102.1599
16ETV0405N | 19.431 | -101.5596
16ETV0406M | 20.2132 | -101.4012
16ETV0413W | 19.8978 | -102.4974
16ETV0414V | 19.3076 | -101.3873
16ETV0416T | 19.143 | -101.4221
16ETV0423C | 19.0682 | -102.9085
16ETV0424B | 19.074 | -102.8861
16ETV0434I | 19.7574 | -100.2577
16ETV0450Z | 18.2975 | -103.4123
16ETV0455V | 18.3937 | -103.3185
16ETV0462E | 17.9686 | -102.2233
16ETV0468Z | 18.4966 | -100.8585
16ETV0485P | 19.8711 | -100.9708
16ETV0487N | 19.0828 | -102.3522
16ETV0489L | 19.688 | -101.1279
16ETV0490A | 19.6019 | -101.0179
16ETV0493Y | 19.5474 | -101.5814
16ETV0496V | 19.7986 | -101.6911
16ETV0499S | 19.4469 | -100.3575
16ETV0504N | 19.4031 | -102.0437
16ETV0516S | 19.7277 | -101.3831
16ETV0517R | 19.6624 | -101.1919
16ETV0518Q | 20.0057 | -101.4218
16ETV0523B | 19.6716 | -101.5587
16ETV0530L | 19.8 | -101.0538
16ETV0539C | 18.6647 | -100.8915
16ETV0543P | 19.784 | -101.2143
16ETV0545N | 20.3191 | -101.5247
16ETV0551Y | 19.1004 | -101.5762
16ETV0553W | 19.417 | -101.75
16ETV0555U | 19.8997 | -101.312
16ETV0558R | 18.9504 | -102.4457
16ETV0560F | 19.2114 | -101.6771
16ETV0572K | 19.7961 | -100.9346
16ETV0573J | 19.5847 | -101.4549
16ETV0577F | 20.1069 | -102.5201
16ETV0578E | 19.4803 | -101.4942
16ETV0592Y | 20.2781 | -102.2383
16ETV0595V | 19.6503 | -101.1826
16ETV0597T | 19.6657 | -101.2
16ETV0598S | 19.5728 | -101.717
16ETV0607J | 19.7422 | -101.2096
16ETV0614T | 19.328 | -102.2822
16ETV0618P | 18.7977 | -102.0229
16ETV0619O | 19.2476 | -100.4176
16ETV0620D | 19.9138 | -101.7211
16ETV0627X | 19.7267 | -101.1882
16ETV0628W | 19.7208 | -101.1701
16ETV0634G | 19.5702 | -100.4645
16ETV0635F | 19.243 | -101.4385
16ETV0642P | 19.8519 | -102.0706
16ETV0646L | 19.9715 | -100.4513
16ETV0647K | 19.3989 | -101.6556
16ETV0653V | 19.7648 | -101.2145
16ETV0656S | 18.7218 | -101.8223
16ETV0658Q | 19.2473 | -101.4999
16ETV0675G | 20.2189 | -101.414
16ETV0678D | 19.8796 | -100.9116
16ETV0681R | 19.4027 | -101.542
16ETV0683P | 18.5561 | -100.8975
16ETV0697S | 19.817 | -101.9073
16ETV0698R | 18.9327 | -102.1142
16ETV0701O | 20.1378 | -100.2974
16ETV0707I | 19.8211 | -101.1398
16ETV0718O | 19.7381 | -101.0808
16ETV0725Y | 20.0309 | -102.3792
16ETV0731I | 18.3417 | -103.3073
16ETV0732H | 18.3528 | -103.5041
16ETV0735E | 19.5741 | -100.4522
16ETV0738B | 19.7422 | -101.1663
16ETV0747J | 19.7612 | -101.3985
16ETV0755S | 19.0776 | -102.5417
16ETV0766Y | 19.6465 | -102.0617
16ETV0768W | 19.8822 | -101.1906
16ETV0770K | 19.6712 | -101.3606
16ETV0771J | 19.5159 | -101.4899
16ETV0772I | 19.5315 | -101.5617
16ETV0776E | 19.707 | -102.3235
16ETV0778C | 19.5572 | -101.3869
16ETV0782P | 19.0925 | -102.3529
16ETV0789I | 19.6413 | -101.2625
16ETV0790Y | 19.6806 | -101.2085
16ETV0792W | 19.5004 | -101.8529
16ETV0802M | 19.8287 | -101.9734
16ETV0813S | 19.1092 | -102.3432
16ETV0836C | 19.3426 | -102.051
16ETV0839Z | 19.3798 | -100.4692
16ETV0840P | 18.5306 | -103.0034
16ETV0842N | 20.0912 | -101.7383
16ETV0858O | 19.4118 | -102.1398
16ETV0861B | 19.7203 | -102.2969
16ETV0870J | 19.5676 | -100.4577
16ETV0874F | 18.3614 | -102.2858
16ETV0887J | 19.4342 | -100.3518
16ETV0905I | 19.4217 | -100.3426
16ETV0908F | 18.3967 | -101.8984
16ETV0912S | 20.006 | -101.0295
16ETV0916O | 19.6795 | -101.0836
16ETV0917N | 19.3925 | -101.5363
16ETV0929S | 19.849 | -102.0909
16ETV0930H | 19.6741 | -100.559
16ETV0932F | 19.0494 | -101.1619
16ETV0940O | 19.4236 | -102.0781
16ETV0943L | 19.2291 | -102.5672
16ETV0945J | 19.3943 | -102.0248
16ETV0949F | 20.2798 | -101.5275
16ETV0950V | 19.6911 | -100.6089
16ETV0954R | 19.6299 | -102.3502
16ETV0957O | 20.2711 | -101.482
16ETV0963Z | 19.6431 | -101.2789
16ETV0967V | 20.2569 | -102.24
16ETV0968U | 19.9106 | -100.5294
16ETV0972G | 19.7545 | -101.1812
16ETV0975D | 19.7267 | -101.2047
16ETV0976C | 19.7466 | -101.146
16ETV0978A | 18.0035 | -102.2489
16ETV0981O | 19.8398 | -101.7691
16ETV0982N | 19.1907 | -102.8457
19DTV0006O | 23.3409 | -100.187
19DTV0013Y | 23.9243 | -100.4807
19DTV0015W | 25.5312 | -100.061
19DTV0025C | 23.9463 | -99.9394
19DTV0028Z | 25.6132 | -100.1418
19DTV0030O | 25.7297 | -100.0846
19DTV0031N | 25.5475 | -100.1212
19DTV0033L | 25.6898 | -100.1885
19DTV0039F | 24.8949 | -99.4698
19DTV0043S | 25.7948 | -100.4644
19DTV0044R | 26.6631 | -99.9875
19DTV0050B | 25.3306 | -100.027
19DTV0069Z | 25.0655 | -100.7181
19DTV0078H | 25.7939 | -100.2317
19DTV0090C | 25.249 | -100.0265
19DTV0093Z | 24.5867 | -99.7983
19DTV0096X | 23.6007 | -100.071
19ETK0001M | 25.9222 | -99.1807
19ETK0002L | 25.908 | -99.4097
19ETK0003K | 23.337 | -100.1854
19ETK0006H | 24.9875 | -100.6197
19ETK0014Q | 23.337 | -100.1856
19ETK0015P | 23.5443 | -100.1804
19ETK0025W | 23.9247 | -100.4857
19ETK0031G | 23.6181 | -100.2312
19ETK0041N | 24.8507 | -100.1593
19ETK0042M | 24.9593 | -100.5266
19ETK0043L | 24.5927 | -99.9964
19ETK0048G | 23.5207 | -100.2306
19ETK0049F | 25.2249 | -99.9365
19ETK0050V | 25.2213 | -99.9985
19ETK0053S | 25.3241 | -100.0288
19ETK0055Q | 24.108 | -99.9276
19ETK0056P | 25.5438 | -99.842
19ETK0059M | 23.6975 | -100.2203
19ETK0060B | 23.5937 | -100.1529
19ETK0065X | 26.2185 | -99.4865
19ETK0066W | 25.9542 | -100.0141
19ETK0070I | 26.0579 | -99.5443
19ETK0072G | 25.7298 | -100.0845
19ETK0073F | 25.7321 | -99.8193
19ETK0075D | 26.4769 | -99.9118
21DTV0002G | 18.3722 | -98.6895
21DTV0003F | 19.3186 | -98.4925
21DTV0004E | 19.0813 | -98.2473
21DTV0005D | 19.4333 | -97.3893
21DTV0008A | 19.1002 | -98.194
21DTV0011O | 19.3 | -98.4755
21DTV0013M | 18.8383 | -97.5508
21DTV0015K | 19.2641 | -98.4488
21DTV0017I | 19.267 | -98.5121
21DTV0026Q | 19.1676 | -98.3091
21DTV0027P | 19.2036 | -98.4687
21DTV0029N | 18.5946 | -98.0693
21DTV0031B | 19.1205 | -97.4159
21DTV0036X | 19.0571 | -98.1732
21DTV0038V | 18.9619 | -98.154
21DTV0043G | 19.1701 | -98.3432
21DTV0045E | 19.0549 | -98.0615
21DTV0046D | 18.4894 | -97.4272
21DTV0050Q | 18.5153 | -98.5784
21DTV0053N | 19.1352 | -97.7085
21DTV0054M | 19.0899 | -98.3015
21DTV0056K | 19.1053 | -98.4661
21DTV0057J | 19.123 | -97.6992
21DTV0058I | 19.0792 | -98.2775
21DTV0062V | 18.4829 | -98.6642
21DTV0065S | 18.5606 | -98.4853
21DTV0070D | 19.2131 | -97.8204
21DTV0073A | 19.0337 | -98.2491
21DTV0075Z | 18.6142 | -97.4128
21DTV0082I | 19.0481 | -98.1533
21DTV0086E | 19.1551 | -98.296
21DTV0102F | 18.9124 | -98.1734
21DTV0107A | 19.4697 | -97.6865
21DTV0113L | 19.0236 | -97.9317
21DTV0115J | 19.0048 | -97.8625
21DTV0118G | 18.7562 | -98.1011
21DTV0119F | 18.6772 | -98.4472
21DTV0127O | 18.2223 | -97.9038
21DTV0131A | 18.5441 | -98.5109
21DTV0133Z | 18.9834 | -98.3583
21DTV0141H | 19.0812 | -98.3047
21DTV0149Z | 18.1681 | -97.9559
21DTV0150P | 18.1144 | -98.2411
21DTV0152N | 18.7271 | -98.5208
21DTV0153M | 18.6125 | -98.3778
21DTV0157I | 18.0639 | -98.0797
21DTV0163T | 18.9951 | -98.1788
21DTV0167P | 18.0058 | -98.1732
21DTV0177W | 19.6244 | -97.8138
21DTV0187C | 19.7848 | -98.1295
21DTV0193N | 19.0388 | -98.1302
21DTV0200G | 18.0563 | -98.1816
21DTV0206A | 19.2623 | -98.5058
21DTV0207Z | 18.8262 | -97.5726
21DTV0219E | 18.2035 | -98.0255
21DTV0227N | 18.9575 | -98.4243
21DTV0236V | 18.534 | -98.6216
21DTV0239S | 19.5198 | -97.6731
21DTV0253L | 19.0299 | -97.8787
21DTV0256I | 18.3514 | -97.6236
21DTV0269M | 18.4374 | -97.4057
21DTV0280I | 18.5116 | -98.6078
21DTV0287B | 18.4003 | -97.0468
21DTV0289Z | 18.4321 | -97.1212
21DTV0292N | 18.606 | -97.4086
21DTV0302D | 18.6102 | -98.4511
21DTV0363R | 18.7636 | -97.4051
21DTV0365P | 18.9323 | -98.4548
21DTV0386B | 18.8945 | -97.6583
21DTV0391N | 18.7883 | -98.4506
21DTV0392M | 18.5965 | -98.4895
21DTV0413I | 18.0141 | -98.2407
21DTV0414H | 18.0517 | -98.3731
21DTV0416F | 18.2455 | -96.9571
21DTV0427L | 18.8655 | -98.4263
21DTV0454I | 18.1763 | -98.0484
21DTV0455H | 19.2647 | -98.493
21DTV0456G | 19.9133 | -98.1788
21DTV0465O | 18.2398 | -97.0906
21DTV0473X | 18.695 | -98.5957
21DTV0479R | 18.0641 | -97.9942
21DTV0480G | 18.4245 | -97.0454
21DTV0485B | 18.6608 | -97.5775
21DTV0487Z | 18.6262 | -97.5714
21DTV0504Z | 18.3059 | -97.0895
21DTV0518C | 19.0982 | -98.3126
21DTV0527K | 18.9425 | -98.5507
21DTV0563P | 18.5054 | -97.4003
21ETK0001A | 18.7801 | -97.4061
21ETK0002Z | 19.442 | -99.1173
21ETK0005X | 18.0517 | -98.3731
21ETK0009T | 18.8228 | -98.4477
21ETK0010I | 18.9708 | -97.3553
21ETK0012G | 18.9816 | -97.3552
21ETK0024L | 18.0176 | -98.702
21ETK0030W | 19.5211 | -97.6717
21ETK0034S | 18.9842 | -98.2755
21ETK0035R | 18.8946 | -97.6583
21ETK0040C | 19.0536 | -98.3464
21ETK0041B | 18.0632 | -98.0804
21ETK0042A | 19.0762 | -97.6014
21ETK0045Y | 18.435 | -97.4081
21ETK0047W | 19.0536 | -97.3537
21ETK0048V | 18.6766 | -97.6058
21ETK0051I | 17.9783 | -98.3864
21ETK0062O | 18.5022 | -97.4303
21ETK0063N | 18.9053 | -98.3732
21ETK0066K | 18.9618 | -98.2454
21ETK0070X | 19.0698 | -97.452
21ETK0072V | 19.9099 | -98.1781
21ETK0080D | 18.9878 | -98.3205
21ETK0081C | 18.5041 | -97.4005
21ETK0085Z | 19.0769 | -97.946
21ETK0089V | 19.0476 | -98.3315
21ETK0096E | 18.9358 | -98.3995
21ETV0020V | 19.935 | -98.2103
21ETV0021U | 19.8938 | -98.1378
21ETV0035X | 19.7146 | -98.1846
21ETV0048A | 20.0021 | -97.7947
21ETV0058H | 18.9098 | -98.4683
21ETV0060W | 19.6922 | -98.0175
21ETV0065R | 18.8334 | -98.4545
21ETV0077W | 18.8943 | -98.5146
21ETV0079U | 18.9497 | -98.5414
21ETV0087C | 19.1016 | -98.4784
21ETV0090Q | 19.1309 | -98.3083
21ETV0092O | 19.1015 | -98.2588
21ETV0094M | 19.1453 | -98.2284
21ETV0097J | 19.0579 | -98.2487
21ETV0104C | 19.1424 | -98.4535
21ETV0110N | 19.1586 | -98.4409
21ETV0113K | 19.111 | -98.3312
21ETV0117G | 18.977 | -98.3024
21ETV0119E | 18.9481 | -98.3016
21ETV0121T | 18.9892 | -98.3336
21ETV0122S | 18.9802 | -98.249
21ETV0123R | 19.0981 | -98.1621
21ETV0125P | 19.0912 | -98.2149
21ETV0127N | 19.093 | -98.0664
21ETV0129L | 19.0001 | -98.2356
21ETV0131Z | 19.0261 | -98.3069
21ETV0133Y | 19.0026 | -98.2998
21ETV0136V | 19.0385 | -98.3137
21ETV0141G | 19.0161 | -98.3439
21ETV0143E | 19.3038 | -98.4569
21ETV0150O | 18.4014 | -97.7364
21ETV0151N | 19.0848 | -98.3183
21ETV0153L | 18.3534 | -97.7328
21ETV0154K | 19.0968 | -98.3516
21ETV0156I | 19.0524 | -98.3503
21ETV0157H | 18.1843 | -97.4813
21ETV0160V | 18.2265 | -97.58
21ETV0162T | 18.1877 | -97.4252
21ETV0178U | 18.8884 | -97.8605
21ETV0182G | 18.797 | -97.7634
21ETV0183F | 18.891 | -97.7559
21ETV0184E | 18.9206 | -97.7336
21ETV0186C | 18.8807 | -97.7824
21ETV0187B | 18.8462 | -97.7067
21ETV0192N | 18.7841 | -97.4063
21ETV0198H | 18.7959 | -97.4137
21ETV0200F | 18.8482 | -97.4647
21ETV0202D | 18.8709 | -97.6091
21ETV0209X | 18.8653 | -97.7136
21ETV0210M | 18.84 | -97.7264
21ETV0211L | 18.4351 | -97.4082
21ETV0215H | 18.4407 | -97.3695
21ETV0216G | 18.4893 | -97.4076
21ETV0217F | 18.4719 | -97.3801
21ETV0218E | 18.3802 | -97.5826
21ETV0220T | 18.4068 | -97.327
21ETV0221S | 18.4802 | -97.3876
21ETV0222R | 18.4753 | -97.4302
21ETV0223Q | 18.4931 | -97.4644
21ETV0224P | 18.5873 | -97.5886
21ETV0225O | 18.4874 | -97.5224
21ETV0235V | 18.9359 | -98.0426
21ETV0239R | 18.6069 | -97.6592
21ETV0242E | 18.8545 | -97.8629
21ETV0243D | 18.8886 | -97.8173
21ETV0246A | 18.797 | -97.6652
21ETV0247Z | 18.7652 | -97.7018
21ETV0253K | 18.158 | -97.5858
21ETV0256H | 19.0567 | -97.9909
21ETV0263R | 19.0611 | -97.7158
21ETV0267N | 19.0585 | -98.0458
21ETV0271Z | 18.9131 | -97.8181
21ETV0272Z | 18.9144 | -97.8239
21ETV0273Y | 18.9559 | -98.0242
21ETV0282F | 18.9003 | -97.4337
21ETV0283E | 18.9976 | -97.4152
21ETV0284D | 19.0656 | -97.456
21ETV0285C | 18.9572 | -97.473
21ETV0297H | 19.0077 | -97.6812
21ETV0309W | 19.4891 | -97.6739
21ETV0314H | 19.3768 | -97.6257
21ETV0316F | 18.9533 | -97.6615
21ETV0320S | 19.2639 | -97.8291
21ETV0321R | 18.9474 | -97.8011
21ETV0322Q | 18.9434 | -97.8276
21ETV0329J | 19.309 | -97.5114
21ETV0331Y | 19.0706 | -97.6113
21ETV0349X | 19.0004 | -97.9345
21ETV0355H | 19.4318 | -97.5585
21ETV0362R | 19.0622 | -98.1681
21ETV0363Q | 18.2063 | -98.8069
21ETV0366N | 18.2104 | -98.8028
21ETV0370Z | 19.143 | -97.4005
21ETV0378S | 18.2373 | -98.7098
21ETV0381F | 18.3572 | -98.5775
21ETV0384C | 18.0181 | -98.702
21ETV0385B | 18.4283 | -98.7019
21ETV0386A | 18.4593 | -98.6353
21ETV0387Z | 18.5133 | -98.5754
21ETV0390N | 18.5178 | -98.3337
21ETV0392L | 18.5629 | -98.4728
21ETV0397G | 17.9801 | -97.9149
21ETV0399E | 18.1064 | -98.483
21ETV0400D | 18.1449 | -98.4729
21ETV0402B | 18.2468 | -98.2673
21ETV0405Z | 18.1561 | -98.3116
21ETV0409V | 18.7429 | -98.0256
21ETV0414G | 17.9989 | -97.7809
21ETV0423O | 19.0964 | -98.164
21ETV0425M | 18.7388 | -98.167
21ETV0434U | 18.8526 | -97.9143
21ETV0451K | 18.323 | -98.1977
21ETV0476T | 18.6375 | -98.6305
21ETV0478R | 18.5901 | -98.5542
21ETV0480F | 18.5818 | -98.5117
21ETV0482D | 18.6181 | -98.5453
21ETV0487Z | 18.699 | -98.5402
21ETV0491L | 18.6653 | -98.5292
21ETV0493J | 17.9123 | -98.424
21ETV0495H | 18.0601 | -98.5225
21ETV0497F | 18.069 | -98.666
21ETV0525L | 18.4519 | -98.7602
21ETV0526K | 18.028 | -98.6956
21ETV0528I | 17.9619 | -98.6183
21ETV0532V | 19.2536 | -98.5336
21ETV0533U | 18.9774 | -98.3394
21ETV0537Q | 19.0399 | -98.0376
21ETV0538P | 18.0107 | -98.5394
21ETV0548W | 19.0755 | -98.1919
21ETV0557D | 19.0081 | -98.2315
21ETV0566L | 18.4804 | -98.6259
21ETV0571X | 18.8831 | -98.0885
21ETV0582C | 19.7469 | -98.1503
21ETV0586Z | 18.6064 | -98.4769
21ETV0610I | 19.0354 | -98.0759
21ETV0614E | 18.0076 | -98.2363
21ETV0624L | 19.1142 | -97.3169
21ETV0626J | 18.8395 | -98.4429
21ETV0629G | 18.6104 | -98.4727
21ETV0635R | 19.9203 | -98.1213
21ETV0639N | 19.4184 | -98.524
21ETV0640C | 19.2517 | -98.4278
21ETV0641B | 19.0363 | -98.2703
21ETV0643Z | 18.5727 | -98.5263
21ETV0646X | 19.5931 | -97.7568
21ETV0650J | 19.0706 | -98.1174
21ETV0651I | 18.8333 | -98.3085
21ETV0652H | 18.4809 | -98.1782
21ETV0654F | 18.9819 | -98.3234
21ETV0655E | 19.0269 | -98.1381
21ETV0665L | 19.9105 | -98.1642
21ETV0670X | 18.3076 | -98.6009
21ETV0674T | 18.6992 | -97.7004
21ETV0677Q | 19.8517 | -98.1241
21ETV0683A | 18.7251 | -98.5747
21ETV0689V | 18.3938 | -98.018
21ETV0694G | 19.0393 | -98.1699
21ETV0695F | 19.848 | -98.0331
21ETV0697D | 19.1496 | -98.4387
21ETV0707U | 18.4897 | -98.633
21ETV0709S | 19.1074 | -98.438
21ETV0710H | 19.2479 | -98.4374
21ETV0713E | 17.9757 | -98.386
21ETV0727H | 19.1167 | -98.212
21ETV0730V | 19.5446 | -97.7452
21ETV0732T | 19.0713 | -98.3257
21ETV0734R | 18.5153 | -98.5162
21ETV0740B | 18.7383 | -98.6299
21ETV0755D | 18.5809 | -98.5793
21ETV0758A | 18.9727 | -97.3584
21ETV0765K | 19.1941 | -98.4239
21ETV0778O | 19.7575 | -98.1242
21ETV0781B | 18.915 | -98.4196
21ETV0799A | 18.3059 | -98.3212
21ETV0803X | 19.9321 | -98.1576
21ETV0805V | 19.277 | -98.4165
21ETV0815B | 19.0637 | -98.1431
21ETV0821M | 19.3706 | -98.4781
21ETV0831T | 18.8663 | -98.4795
21ETV0846V | 19.8825 | -98.2758
21ETV0854D | 18.5912 | -98.4702
21ETV0857A | 19.0928 | -98.0618
21ETV0875Q | 19.1587 | -98.4408
21ETV0894E | 18.4602 | -97.4286
21ETV0911E | 18.979 | -98.2704
21ETV0934P | 19.0272 | -98.0306
21ETV0943X | 18.9337 | -98.1031
21ETV0944W | 18.9671 | -98.2763
21ETV0946U | 18.638 | -98.6337
21ETV0950G | 18.6567 | -97.6681
21ETV0955B | 19.0712 | -97.3842
21ETV0959Y | 18.7994 | -97.7366
24DTV0068M | 22.5612 | -101.0057
24DTV0096I | 21.8188 | -101.0927
24DTV0097H | 21.769 | -101.0255
24DTV0098G | 21.7877 | -101.005
24DTV0102C | 21.8388 | -101.1189
24DTV0123P | 22.645 | -100.7294
24DTV0182E | 22.4386 | -100.6538
24DTV0185B | 22.248 | -100.8685
24DTV0188Z | 22.1083 | -101.0548
24DTV0194J | 22.7838 | -101.9181
24DTV0196H | 22.8946 | -101.685
24DTV0200D | 21.9561 | -100.0087
24DTV0208W | 21.9772 | -100.0537
24DTV0209V | 22.0713 | -100.3161
24DTV0211J | 22.1073 | -100.3419
24DTV0212I | 22.0841 | -100.3255
24DTV0214G | 23.0765 | -101.1
24DTV0218C | 22.9892 | -101.4113
24DTV0222P | 23.3383 | -101.1911
24DTV0223O | 23.1878 | -100.977
24DTV0227K | 23.3727 | -102.2195
24DTV0245Z | 22.9147 | -101.3151
24DTV0247Y | 22.3217 | -101.1848
24DTV0249W | 22.1937 | -101.0526
24DTV0258D | 22.2018 | -101.037
24DTV0263P | 22.425 | -101.0747
24DTV0271Y | 22.3719 | -101.0871
24DTV0279Q | 22.353 | -100.584
24DTV0280F | 22.3078 | -100.6088
24DTV0281E | 22.647 | -101.7878
24DTV0284B | 22.4791 | -101.7948
24DTV0286Z | 22.5991 | -101.7742
24DTV0287Z | 22.71 | -101.7959
24DTV0289X | 22.824 | -100.324
24DTV0290M | 23.0061 | -100.266
24DTV0298E | 22.9264 | -100.3392
24DTV0321P | 22.4581 | -101.1452
24DTV0322O | 22.3813 | -101.1706
24DTV0334T | 22.4511 | -101.13
24DTV0344Z | 23.5279 | -100.9391
24DTV0352I | 23.7303 | -101.2254
24DTV0354G | 22.4596 | -101.1142
24DTV0372W | 23.644 | -100.6614
24DTV0376S | 23.1589 | -100.6063
24DTV0381D | 23.6146 | -100.6764
24DTV0398D | 23.6994 | -100.6067
24DTV0445Y | 22.148 | -100.8171
24DTV0458B | 21.4773 | -98.9227
24DTV0460Q | 21.4981 | -98.8981
24DTV0481C | 22.1068 | -100.5131
24DTV0485Z | 22.2287 | -100.8711
24DTV0486Y | 22.196 | -100.9123
24DTV0495F | 22.4291 | -100.8769
24DTV0496E | 22.0579 | -100.9012
24DTV0497D | 22.149 | -100.8803
24DTV0502Z | 22.0437 | -100.9108
24DTV0503Y | 22.1353 | -100.8942
24DTV0504X | 22.0951 | -100.9381
24DTV0505W | 22.1285 | -100.8273
24DTV0570W | 22.1106 | -100.982
24DTV0576Q | 21.7115 | -100.6629
24DTV0582A | 21.7889 | -100.6952
24DTV0601Z | 22.08 | -100.7001
24DTV0607T | 22.9425 | -102.1703
24DTV0613D | 23.7384 | -100.7434
24DTV0629E | 22.3199 | -101.2019
24DTV0646V | 21.6838 | -100.7629
24DTV0654D | 23.1628 | -101.8917
24DTV0671U | 24.0766 | -101.1389
24DTV0685X | 22.3784 | -100.6628
24DTV0694E | 22.001 | -100.8961
24DTV0707S | 22.6671 | -100.9131
24DTV0731S | 22.5049 | -101.791
24DTV0759Y | 22.0875 | -101.3131
24DTV0761M | 23.1164 | -100.5888
24DTV0767G | 22.5464 | -101.065
24DTV0773R | 23.018 | -100.3286
24DTV0781Z | 22.6276 | -100.9342
24DTV0783Y | 22.475 | -100.9692
24DTV0812C | 22.3504 | -101.0844
24DTV0816Z | 22.7984 | -100.9705
24DTV0818X | 22.9135 | -101.0474
24DTV0828D | 22.4169 | -100.6378
24DTV0833P | 21.9741 | -101.297
24DTV0848R | 22.4328 | -101.1025
24DTV0850F | 22.476 | -101.1413
24DTV0854B | 21.5074 | -98.9344
24DTV0887T | 22.1486 | -100.9909
24DTV0889R | 22.1145 | -100.7116
24DTV0894C | 22.5866 | -101.1961
24DTV0896A | 22.2099 | -100.9231
24DTV0898Z | 22.0663 | -101.2922
24DTV0916Y | 22.1616 | -100.9035
24DTV0925F | 22.7257 | -100.9338
24DTV0929B | 22.1738 | -100.9421
24DTV0943V | 22.2708 | -101.0077
24DTV0949P | 22.19 | -100.991
24DTV0950E | 22.2105 | -100.989
24DTV0972Q | 22.4206 | -100.886
24DTV0973P | 22.2031 | -101.0512
24DTV1000M | 22.173 | -101.0523
24DTV1001L | 21.9274 | -100.9234
24DTV1002K | 22.1944 | -100.9321
24DTV1003J | 22.1135 | -100.9633
24DTV1019K | 22.166 | -100.9317
24DTV1023X | 22.7059 | -100.8303
24DTV1057N | 23.0174 | -100.9149
24DTV1128R | 23.5024 | -101.7018
24DTV1138Y | 22.9233 | -101.0974
24DTV1167T | 21.9277 | -100.042
24DTV1169R | 22.1713 | -100.8783
24ETK0002X | 23.6448 | -100.6428
24ETK0003W | 23.7596 | -100.684
24ETK0005U | 22.126 | -100.9266
24ETK0006T | 23.0043 | -101.9292
24ETK0013C | 23.6552 | -100.6633
24ETK0018Y | 22.1776 | -101.0227
24ETK0022K | 22.6453 | -100.7293
24ETK0024I | 23.6519 | -100.6371
24ETK0025H | 22.4296 | -100.8772
24ETK0035O | 22.9147 | -100.3372
24ETK0038L | 23.116 | -100.5861
SLIMB000200 | 25.2385 | -108.087
SLIMB000253 | 25.3627 | -107.549
25DTV0020S | 25.2585 | -107.543
25DTV0236R | 25.3867 | -107.3351
25DTV0070Z | 25.9627 | -107.3693
25DTV0217C | 25.4184 | -107.657
25DTV0243A | 25.4631 | -107.5809
25DTV0315D | 25.8042 | -107.5618
25DTV0013I | 24.6168 | -106.8207
25DTV0174V | 24.4101 | -106.6902
25DTV0021R | 24.4338 | -107.029
SLIMB000550 | 24.4325 | -107.029
25ETK0025G | 24.9366 | -107.3843
25DTV0333T | 24.715 | -107.4711
25ETK0069D | 24.271 | -107.2057
25ETK0071S | 24.7263 | -107.0769
SLIMB000026 | 24.7943 | -107.3867
SLIMB000615 | 24.8168 | -107.4281
SLIMB000632 | 24.7668 | -107.43
SLIMB000644 | 24.7888 | -107.4164
SLIMB000656 | 24.8092 | -107.364
SLIMB000661 | 24.7719 | -107.374
SLIMB000690 | 24.7975 | -107.3889
SLIMB002266 | 24.7974 | -107.3988
SLIMB002324 | 24.7974 | -107.3991
SLIMB002341 | 24.7964 | -107.45
SLIMB002370 | 24.8486 | -107.3809
SLIMB002406 | 24.7839 | -107.386
SLIMB002423 | 24.7949 | -107.388
SLIMB002493 | 24.7957 | -107.4504
SLIMB002616 | 24.8166 | -107.428
SLIMB002645 | 24.8166 | -107.428
SLIMB000743 | 24.8225 | -107.534
25DTV0155G | 24.6418 | -107.4416
25DTV0180F | 24.7041 | -107.3816
25DTV0277R | 24.8 | -107.406
SLIMB000866 | 24.73 | -107.449
25ETK0026F | 24.3835 | -107.293
25DTV0177S | 24.7271 | -107.0769
25ETK0072R | 24.9103 | -107.2572
SLIMB000772 | 25.0885 | -107.4521
25DTV0079R | 24.727 | -107.0769
SLIMB002901 | 24.9092 | -107.452
SLIMB000854 | 24.2923 | -107.15
SLIMB002476 | 24.2915 | -107.1509
25DTV0339N | 24.7903 | -107.3062
25DTV0029J | 25.111 | -107.6222
SLIMB002160 | 24.7434 | -107.7437
25DTV0345Y | 24.7624 | -107.4537
25ETK0045U | 24.7487 | -107.5456
25DTV0324L | 24.821 | -107.8915
25DTV0330W | 24.7242 | -107.634
25ETK0087T | 24.8087 | -107.4601
25DTV0329G | 24.7575 | -107.6331
SLIMB002131 | 24.657 | -107.545
SLIMB003205 | 24.6609 | -107.54
25DTV0314E | 24.6808 | -107.5434
SLIMB002563 | 24.7597 | -107.685
25DTV0331V | 24.7675 | -107.6086
25DTV0255F | 25.5885 | -108.1563
SLIMB001822 | 25.4791 | -108.168
25ETK0095B | 25.334 | -107.9514
25DTV0204Z | 25.5851 | -108.0568
25ETK0048R | 25.5853 | -108.0561
SLIMB001805 | 25.5843 | -108.057
25ETK0047S | 25.4123 | -108.042
SLIMB002930 | 25.4558 | -108.0641
SLIMB002954 | 25.4571 | -108.092
SLIMB002966 | 25.461 | -108.09
SLIMB003234 | 25.4626 | -108.0823
25DTV0039Q | 25.6033 | -108.124
25ETK0096A | 25.4706 | -108.0689
26ETV0092J | 29.8282 | -110.2229
SRIMB000284 | 29.8085 | -109.141
26ETV0208T | 31.3262 | -110.9427
SRIMB000296 | 28.982 | -109.4
26ETK0013A | 30.6325 | -109.9688
26ETV0086Z | 30.6324 | -109.9638
SRIMB000634 | 29.9943 | -109.7827
SRIMB000651 | 29.9394 | -109.7398
26ETV0163N | 29.9937 | -109.7986
26ETV0076S | 29.6116 | -109.4715
SRIMB001066 | 28.8229 | -111.941
26ETV0303X | 28.9796 | -111.705
SRIMB002145 | 28.3194 | -111.453
SRIMB002133 | 29.1429 | -110.883
26ETV0232T | 29.2593 | -110.8864
26ETV0074U | 29.0897 | -111.0468
26ETV0213E | 29.076 | -110.9403
SRIMB000890 | 29.0995 | -110.9751
SRIMB000914 | 29.1164 | -110.9718
26ETK0022I | 32.3211 | -114.8901
SRIMB000926 | 29.0813 | -111.005
SRIMB000931 | 29.0717 | -110.9559
SRIMB000943 | 29.1183 | -110.9854
SRIMB000955 | 29.0066 | -110.9212
SRIMB000960 | 29.1293 | -110.9972
SRIMB000972 | 29.0318 | -110.9768
SRIMB000984 | 29.0454 | -110.9935
SRIMB000996 | 29.0493 | -110.963
SRIMB001001 | 29.142 | -110.985
SRIMB001013 | 29.0867 | -110.9534
SRIMB001025 | 29.0774 | -110.927
SRIMB001030 | 29.1018 | -111.0056
SRIMB001042 | 29.1305 | -110.9768
SRIMB002261 | 29.0995 | -110.9754
SRIMB002326 | 29.0993 | -110.9749
SRIMB002466 | 29.0305 | -110.9558
SRIMB002471 | 29.1249 | -111.0201
SRIMB002565 | 29.1248 | -111.0209
SRIMB002606 | 29.063 | -110.9637
SRIMB002611 | 29.1248 | -111.0206
SRIMB002676 | 29.1249 | -111.0198
SRIMB002734 | 29.063 | -110.9642
26ETK0023H | 29.1348 | -111.0488
26ETK0024G | 29.1245 | -110.8912
26ETV0072W | 29.1249 | -110.8915
26ETV0071X | 29.1084 | -110.8364
26ETV0346V | 28.7484 | -111.6427
26ETK0025F | 29.2017 | -110.7669
26ETK0027D | 29.0148 | -112.1584
26ETV0260P | 29.0165 | -112.159
SRIMB001054 | 29.014 | -112.1608
26ETV0186Y | 29.1766 | -110.8818
SRIMB001095 | 29.1782 | -110.884
26ETV0167J | 30.2045 | -108.9603
SRIMB001351 | 29.8022 | -109.6813
26ETV0170X | 29.6329 | -108.9878
SRIMB001392 | 30.3742 | -109.686
26ETK0007Q | 28.462 | -109.5296
26ETV0189V | 28.4627 | -109.5265
26ETV0310G | 29.865 | -110.2379
26ETV0060R | 29.4845 | -110.7259
SRIMB001795 | 29.4868 | -110.725
26ETV0333R | 29.5327 | -109.5271
26ETV0354D | 29.2063 | -110.144
SLIMB000043 | 25.9195 | -109.176
SLIMB000142 | 26.1122 | -109.173
SLIMB002662 | 25.7509 | -109.029
25ETK0012C | 25.7161 | -108.9768
25ETK0014A | 25.9506 | -109.0472
SLIMB002242 | 26.2663 | -109.0346
25ETK0052D | 26.0841 | -109.3785
SLIMB000031 | 25.7711 | -108.9886
SLIMB002435 | 25.7719 | -108.989
SLIMB002522 | 25.7779 | -108.993
SLIMB002633 | 25.7775 | -108.993
SLIMB003012 | 25.7967 | -109.021
25DTV0083D | 25.7168 | -108.977
25ETK0013B | 26.0515 | -109.278
25DTV0041E | 26.6223 | -108.322
25ETK0060M | 26.6195 | -108.3222
SLIMB000953 | 26.7351 | -108.576
25ETK0062K | 26.7818 | -108.2717
25DTV0343Z | 26.4011 | -108.6532
SLIMB001093 | 25.9618 | -108.9061
SLIMB002814 | 25.9794 | -108.928
25DTV0258C | 25.9331 | -108.8524
25DTV0102B | 25.8205 | -108.8662
25ETK0029C | 25.8203 | -108.8662
25DTV0321O | 26.0486 | -108.7983
SLIMB002802 | 26.4254 | -108.515
25DTV0240D | 26.1576 | -108.7601
25DTV0193J | 26.1502 | -108.7361
SLIMB001175 | 25.7061 | -108.345
25DTV0108W | 25.5332 | -108.7023
25ETK0081Z | 25.6563 | -108.6458
SLIMB001192 | 25.5394 | -108.4111
25DTV0251J | 25.4956 | -108.7447
SLIMB002855 | 25.4936 | -108.746
SLIMB001233 | 25.4799 | -108.5172
SLIMB001250 | 25.6609 | -108.6202
SLIMB001134 | 25.5531 | -108.4751
26ETV0282A | 32.4505 | -114.8646
SLIMB001274 | 25.7618 | -108.819
25ETK0036M | 25.5368 | -108.5465
25DTV0245Z | 25.4076 | -108.3584
25ETK0083X | 25.3842 | -108.5408
SLIMB001291 | 25.7319 | -108.346
25DTV0195H | 25.5775 | -108.5441
SLIMB001315 | 25.5481 | -108.335
25DTV0365L | 25.5941 | -108.4704
25DTV0114G | 25.8702 | -107.9881
25ETK0003V | 25.8678 | -107.986
25DTV0047Z | 26.1449 | -107.8918
25DTV0115F | 25.707 | -108.3455
SLIMB002925 | 23.4372 | -105.811
SLIMB000446 | 23.2854 | -106.0669
SLIMB003193 | 23.2879 | -106.071
25ETK0063J | 23.4321 | -105.8087
SLIMB000516 | 23.4267 | -105.803
25DTV0081F | 23.4267 | -105.8032
25ETK0101W | 23.2923 | -106.0619
25ETK0022J | 23.2931 | -106.0523
25ETK0023I | 23.2887 | -106.0674
28DTV0003Z | 26.0153 | -98.2868
28DTV0005X | 26.0317 | -98.2024
28DTV0006W | 26.1458 | -98.3475
28DTV0007V | 23.3068 | -99.5471
28DTV0011H | 26.1052 | -98.3229
28DTV0013F | 22.9925 | -99.8709
28DTV0021O | 22.3913 | -98.773
28DTV0023M | 22.9689 | -100.0579
28DTV0037P | 25.6113 | -97.6755
28DTV0053G | 25.0413 | -98.8004
28DTV0061P | 25.6657 | -97.6817
28DTV0068I | 22.9511 | -99.7695
28DTV0069H | 23.4522 | -99.5584
28DTV0086Y | 23.7834 | -99.0998
28DTV0115C | 23.3716 | -100.0822
28DTV0127H | 26.0259 | -97.8073
28DTV0129F | 22.8449 | -99.3357
28DTV0133S | 23.5373 | -99.937
28DTV0150I | 22.6088 | -99.0537
28DTV0158A | 26.0626 | -98.3871
28DTV0182A | 24.4698 | -99.0497
28DTV0188V | 26.3472 | -98.9008
28DTV0202Y | 26.0347 | -98.2525
28DTV0209R | 22.9294 | -99.8197
28DTV0210G | 22.7618 | -99.9807
28DTV0211F | 23.8206 | -99.1271
28DTV0212E | 23.7068 | -99.1387
28DTV0218Z | 22.8489 | -98.7286
28DTV0224J | 26.1919 | -98.5062
28DTV0229E | 22.7069 | -98.9794
28DTV0241Z | 23.4842 | -98.1167
28DTV0242Z | 25.9404 | -98.1285
28DTV0243Y | 27.5396 | -99.5724
28DTV0245W | 25.8331 | -97.3995
28DTV0253E | 22.7123 | -98.9457
28DTV0291H | 23.0427 | -99.0619
28DTV0292G | 26.0432 | -98.2408
28DTV0295D | 26.0234 | -97.8081
28DTV0297B | 24.0655 | -99.0833
28DTV0299Z | 25.9853 | -98.0521
28DTV0307S | 25.9816 | -98.0902
28DTV0308R | 25.9861 | -98.2211
28DTV0313C | 25.8797 | -97.5042
28ETH0017H | 25.2102 | -97.9443
28ETH0036W | 23.9302 | -99.1933
28ETK0001U | 26.141 | -98.3389
28ETK0002T | 25.8341 | -97.4107
28ETK0008N | 23.3019 | -99.5479
28ETK0009M | 23.4349 | -99.7553
28ETK0012Z | 24.0593 | -98.3772
28ETK0021H | 25.986 | -98.0956
28ETK0022G | 25.9373 | -97.9292
28ETK0023F | 24.5836 | -98.9411
28ETK0024E | 24.5836 | -98.9411
28ETK0028A | 23.7912 | -99.0943
28ETK0029Z | 23.6831 | -99.1111
28ETK0036J | 25.9817 | -98.22
28ETK0037I | 26.0498 | -97.9511
28ETV0005W | 23.6953 | -99.6013
28ETV0010H | 22.7882 | -99.9341
BCIMB000022 | 31.8763 | -116.6207
BCIMB000034 | 31.8763 | -116.6207
BCIMB000046 | 31.8763 | -116.6207
BCIMB000051 | 31.8823 | -116.6303
BCIMB000075 | 31.8943 | -116.5739
BCIMB000080 | 31.8766 | -116.6208
BCIMB000092 | 31.8785 | -116.5663
BCIMB000116 | 31.8873 | -116.5884
BCIMB000121 | 31.862 | -116.6152
BCIMB000174 | 31.7196 | -116.5727
BCIMB000203 | 30.0605 | -115.7235
BCIMB000285 | 31.967 | -116.6519
BCIMB000326 | 30.7659 | -116.0104
BCIMB000331 | 31.6728 | -116.5147
BCIMB000360 | 32.6239 | -115.4403
BCIMB000396 | 32.6629 | -115.4033
BCIMB000401 | 32.6109 | -115.5076
BCIMB000413 | 32.6104 | -115.4454
BCIMB000425 | 32.6208 | -115.4191
BCIMB000430 | 32.5737 | -115.4053
BCIMB000442 | 32.5835 | -115.4302
BCIMB000466 | 32.6368 | -115.5164
BCIMB000471 | 32.6447 | -115.4323
BCIMB000483 | 32.6033 | -115.3915
BCIMB000495 | 32.6511 | -115.4672
BCIMB000512 | 32.7169 | -114.7325
BCIMB000524 | 32.3561 | -115.1974
BCIMB000541 | 32.2821 | -115.0939
BCIMB000553 | 32.5117 | -114.9233
BCIMB000570 | 32.4094 | -115.1911
BCIMB000594 | 32.5827 | -115.5836
BCIMB000606 | 32.5719 | -115.3499
BCIMB000623 | 31.0231 | -114.8395
BCIMB000635 | 32.6299 | -115.5758
BCIMB000681 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000705 | 32.3702 | -116.6197
BCIMB000746 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000751 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000763 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000775 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000780 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000792 | 31.8763 | -116.6207
BCIMB000804 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000816 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000821 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000833 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB000845 | 32.4222 | -116.9602
BCIMB000850 | 32.5247 | -117.0999
BCIMB000874 | 32.5401 | -116.881
BCIMB000886 | 32.4951 | -116.968
BCIMB000891 | 32.5292 | -117.0648
BCIMB000915 | 32.5235 | -116.9355
BCIMB000944 | 32.5047 | -116.7931
BCIMB000956 | 32.534 | -116.9897
BCIMB000961 | 32.4831 | -117.0778
BCIMB000973 | 32.4763 | -116.8811
BCIMB000985 | 32.4747 | -116.9761
BCIMB001002 | 32.4679 | -116.9707
BCIMB001014 | 32.4551 | -116.9185
BCIMB001026 | 32.4759 | -116.8561
BCIMB001031 | 32.5188 | -116.8731
BCIMB001055 | 32.4787 | -117.0374
BCIMB001060 | 32.5109 | -117.0556
BCIMB001084 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001096 | 32.4056 | -117.0459
BCIMB001101 | 32.2215 | -116.9171
BCIMB001113 | 31.8763 | -116.6207
BCIMB001125 | 31.8763 | -116.6207
BCIMB001130 | 32.6239 | -115.4403
BCIMB001142 | 32.6239 | -115.4403
BCIMB001154 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001166 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001171 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001183 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001195 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001200 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001212 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001224 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001236 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001241 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001253 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001282 | 32.4719 | -116.8488
BCIMB001294 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001311 | 32.6239 | -115.4403
BCIMB001323 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001335 | 32.4749 | -117.0341
BCIMB001340 | 31.8278 | -116.5949
BCIMB001352 | 32.4896 | -116.929
BCIMB001364 | 31.8763 | -116.6207
BCIMB001376 | 32.4632 | -116.9093
BCIMB001381 | 32.4632 | -116.9093
BCIMB001393 | 32.4632 | -116.9093
BCIMB001405 | 32.5721 | -115.35
BCIMB001410 | 31.88 | -116.5442
BCIMB001422 | 32.3636 | -117.0554
BCIMB001434 | 31.8906 | -116.688
BCIMB001446 | 32.4619 | -116.9678
BCIMB001451 | 31.7809 | -116.5817
BCIMB001492 | 30.5238 | -115.9433
BCIMB001504 | 32.6347 | -115.5613
BCIMB001533 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001545 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001586 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001591 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001615 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001620 | 32.4878 | -117.0902
BCIMB001632 | 32.6239 | -115.4403
BCIMB001673 | 32.5635 | -116.5894
BCIMB001685 | 32.4632 | -116.9096
BCIMB001731 | 32.5274 | -117.0378
BCIMB001755 | 32.3974 | -117.0609
BCIMB001760 | 32.406 | -116.9649
BCIMB001772 | 32.6239 | -115.4403
BCIMB001796 | 32.4719 | -116.8495
BSIMB000124 | 27.3386 | -112.2675
BSIMB000194 | 24.1625 | -110.2923
BSIMB000206 | 24.1138 | -110.3145
BSIMB000211 | 24.1283 | -110.2998
BSIMB000223 | 24.0968 | -110.3086
BSIMB000235 | 24.1459 | -110.2823
BSIMB000240 | 24.1017 | -110.4124
BSIMB000252 | 24.1024 | -110.3729
BSIMB000334 | 24.0225 | -110.2793
BSIMB000346 | 23.0618 | -109.7083
BSIMB000351 | 23.0609 | -109.7018
BSIMB000375 | 22.8973 | -109.9393
BSIMB000392 | 23.0621 | -109.67
BSIMB000404 | 23.1171 | -109.7107
BSIMB000416 | 23.1805 | -109.7012
BSIMB000450 | 22.9159 | -109.9289
BSIMB000486 | 23.0903 | -109.7049
BSIMB000491 | 24.1529 | -110.2655
BSIMB000503 | 26.0072 | -111.3649
BSIMB000515 | 22.9381 | -109.9306
BSIMB000590 | 24.1624 | -110.2925
BSIMB000614 | 26.0071 | -111.3506
BSIMB000631 | 23.061 | -109.7015
BSIMB000643 | 22.9028 | -109.9248
BSIMB000655 | 24.1594 | -110.3095
BSIMB000660 | 23.0612 | -109.7018
BSIMB000696 | 24.1114 | -110.2969
BSIMB000701 | 24.096 | -110.3192
BSIMB000713 | 24.1527 | -110.3101
BSIMB000725 | 24.1522 | -110.3092
BSIMB000730 | 22.9471 | -109.9228
BSIMB000742 | 24.1525 | -110.3098
BSIMB000795 | 22.9031 | -109.9242
DFIMB000043 | 19.486 | -99.1818
DFIMB000055 | 19.4749 | -99.2042
DFIMB000072 | 19.4907 | -99.1771
DFIMB000101 | 19.4924 | -99.1848
DFIMB000195 | 19.3046 | -99.1436
DFIMB000212 | 19.3192 | -99.1698
DFIMB000265 | 19.3221 | -99.153
DFIMB000294 | 19.3369 | -99.123
DFIMB000311 | 19.3688 | -99.2893
DFIMB000323 | 19.361 | -99.286
DFIMB000335 | 19.3829 | -99.2553
DFIMB000376 | 19.3906 | -99.2639
DFIMB000393 | 19.3753 | -99.2834
DFIMB000405 | 19.3566 | -99.2974
DFIMB000463 | 19.4675 | -99.0684
DFIMB000492 | 19.4592 | -99.1031
DFIMB000504 | 19.464 | -99.0935
DFIMB000521 | 19.4541 | -99.0585
DFIMB000562 | 19.5032 | -99.0794
DFIMB000591 | 19.4844 | -99.0724
DFIMB000673 | 19.5239 | -99.1377
DFIMB000702 | 19.4864 | -99.1128
DFIMB000784 | 19.3862 | -99.0955
DFIMB000801 | 19.3844 | -99.1176
DFIMB000830 | 19.3565 | -99.1076
DFIMB000871 | 19.3725 | -99.1018
DFIMB001011 | 19.3276 | -99.045
DFIMB001093 | 19.3031 | -99.2697
DFIMB001122 | 19.298 | -99.2435
DFIMB001146 | 19.3054 | -99.2502
DFIMB001175 | 19.1923 | -99.0071
DFIMB001192 | 19.1962 | -99.0057
DFIMB001262 | 19.3415 | -99.2306
DFIMB001291 | 19.3618 | -99.2385
DFIMB001303 | 19.3532 | -99.2191
DFIMB001320 | 19.3291 | -99.2725
DFIMB001402 | 19.3108 | -99.036
DFIMB001426 | 19.2852 | -98.9955
DFIMB001431 | 19.2255 | -98.9515
DFIMB001455 | 19.276 | -98.9961
DFIMB001501 | 19.2335 | -99.1799
DFIMB001525 | 19.2847 | -99.1956
DFIMB001542 | 19.256 | -99.1829
DFIMB001554 | 19.2892 | -99.2378
DFIMB001600 | 19.2912 | -99.2231
DFIMB001641 | 19.2204 | -99.2042
DFIMB001653 | 19.2031 | -99.1468
DFIMB001665 | 19.2759 | -99.222
DFIMB001711 | 19.1958 | -99.1219
DFIMB001735 | 19.2354 | -99.106
DFIMB001776 | 19.2571 | -99.0645
DFIMB001781 | 19.2468 | -99.0947
DFIMB001805 | 19.2554 | -99.011
DFIMB001810 | 19.228 | -99.1197
DFIMB001904 | 19.427 | -99.1437
DFIMB001986 | 19.4441 | -99.1353
DFIMB002020 | 19.4511 | -99.1693
DFIMB002090 | 19.4807 | -99.1241
DFIMB002126 | 19.4273 | -99.0651
DFIMB002143 | 19.4321 | -99.1095
DFIMB002155 | 19.436 | -99.1065
DFIMB002242 | 19.4452 | -99.1122
DFIMB002254 | 19.332 | -99.0315
DFIMB002271 | 19.3428 | -99.05
DFIMB002324 | 19.4693 | -99.1594
DFIMB002353 | 19.5243 | -99.1401
DFIMB002370 | 19.3123 | -99.2601
DFIMB002481 | 19.3736 | -99.0285
DFIMB002493 | 19.2672 | -99.1305
DFIMB002551 | 19.4329 | -99.1534
DFIMB002592 | 19.3226 | -99.0483
DFIMB002604 | 19.3476 | -98.9904
DFIMB002616 | 19.3277 | -99.2778
DFIMB002633 | 19.3228 | -99.0334
DFIMB002645 | 19.2711 | -99.2479
DFIMB002686 | 19.2024 | -99.1495
DFIMB002691 | 19.3154 | -99.0402
DFIMB002703 | 19.3176 | -99.3314
DFIMB002715 | 19.3063 | -99.0556
DFIMB002720 | 19.3262 | -99.2589
DFIMB002826 | 19.5476 | -99.1436
DFIMB002860 | 19.3878 | -99.0916
DFIMB002925 | 19.3098 | -99.2584
DFIMB002930 | 19.3143 | -99.2572
DFIMB003024 | 19.2545 | -99.0114
DFIMB003041 | 19.4486 | -99.1818
DFIMB003070 | 19.2573 | -99.0648
DFIMB003111 | 19.2473 | -99.1271
DFIMB003176 | 19.2108 | -98.9714
DFIMB003181 | 19.3736 | -99.0956
GTIMB000015 | 21.0614 | -101.5767
HGIMB000262 | 20.3495 | -98.3557
HGIMB000706 | 20.5987 | -98.9997
HGIMB000776 | 20.0376 | -98.3068
HGIMB000805 | 20.0455 | -98.1832
HGIMB000916 | 21.115 | -98.9396
HGIMB001044 | 19.6651 | -98.5682
HGIMB001056 | 19.6988 | -98.5784
HGIMB001744 | 20.8504 | -98.8765
HGIMB001913 | 20.2135 | -98.6973
HGIMB002140 | 20.2416 | -99.6071
HGIMB002304 | 20.1138 | -98.7229
HGIMB002316 | 20.1296 | -98.7577
HGIMB002321 | 20.1223 | -98.721
HGIMB002333 | 20.1285 | -98.7416
HGIMB002345 | 20.1206 | -98.7517
HGIMB002350 | 20.1327 | -98.7274
HGIMB002362 | 20.1353 | -98.7304
HGIMB002374 | 20.1111 | -98.7336
HGIMB002403 | 20.1178 | -98.7304
HGIMB002420 | 20.1024 | -98.8333
HGIMB002432 | 21.1925 | -99.0019
HGIMB002794 | 20.0353 | -98.3594
HGIMB002806 | 20.0655 | -98.4082
HGIMB002835 | 19.9443 | -98.3922
HGIMB002852 | 20.5651 | -99.3101
HGIMB003004 | 19.7321 | -98.5958
HGIMB003016 | 19.8743 | -98.4055
HGIMB003021 | 19.8332 | -98.4354
HGIMB003033 | 21.0136 | -98.8418
HGIMB003086 | 21.0149 | -98.887
HGIMB003156 | 19.9217 | -99.3423
HGIMB003190 | 19.8557 | -99.3481
HGIMB003202 | 19.8706 | -99.3505
HGIMB003284 | 19.8895 | -98.8044
HGIMB003436 | 19.8711 | -98.9421
HGIMB003523 | 19.8154 | -98.6013
HGIMB003535 | 19.8248 | -98.6177
HGIMB003605 | 21.0505 | -98.7259
HGIMB003885 | 20.07 | -98.4154
HGIMB003890 | 20.0777 | -98.3532
HGIMB004281 | 20.1109 | -98.7108
HGIMB004445 | 20.4892 | -99.1918
HGIMB004474 | 20.1219 | -98.7165
HGIMB004573 | 20.1178 | -98.7299
HGIMB004585 | 20.0315 | -98.7151
HGIMB004660 | 21.1257 | -99.0894
HGIMB004754 | 19.793 | -98.558
HGIMB005022 | 20.124 | -98.7416
HGIMB005080 | 20.1189 | -98.7279
HGIMB005186 | 20.124 | -98.7416
HGIMB005203 | 20.3047 | -98.683
HGIMB005215 | 20.3047 | -98.683
HGIMB005220 | 20.5937 | -98.7602
HGIMB005232 | 20.5937 | -98.7602
HGIMB005256 | 21.1 | -99.1218
HGIMB005261 | 21.1925 | -99.0019
HGIMB005290 | 21.0136 | -98.8418
HGIMB005314 | 20.3496 | -98.3557
HGIMB005326 | 20.4608 | -98.0784
HGIMB005360 | 20.1189 | -98.7277
HGIMB005372 | 20.1604 | -98.2037
HGIMB005430 | 20.6125 | -99.1167
HGIMB005483 | 20.1605 | -98.2035
MCIMB000086 | 20.0052 | -99.7196
MCIMB000132 | 19.9247 | -99.9022
MCIMB000190 | 19.636 | -98.9115
MCIMB000202 | 19.6707 | -98.9308
MCIMB000255 | 19.6436 | -98.8829
MCIMB000284 | 20.1464 | -99.925
MCIMB000366 | 18.898 | -99.9183
MCIMB000383 | 19.3679 | -99.7556
MCIMB000523 | 19.3663 | -99.7659
MCIMB000540 | 19.4679 | -99.8661
MCIMB000552 | 19.3866 | -99.7371
MCIMB000675 | 18.6988 | -100.3689
MCIMB000750 | 18.7467 | -100.1735
MCIMB000774 | 18.6988 | -100.3689
MCIMB000815 | 19.0816 | -98.7307
MCIMB000873 | 19.5822 | -98.946
MCIMB000902 | 19.5651 | -99.2434
MCIMB000914 | 19.5462 | -99.2375
MCIMB000955 | 19.5815 | -99.2261
MCIMB000960 | 19.5862 | -99.2651
MCIMB000984 | 19.606 | -99.2516
MCIMB001001 | 19.5745 | -99.2438
MCIMB001025 | 19.7984 | -99.8799
MCIMB001223 | 19.7637 | -98.6477
MCIMB001235 | 19.1268 | -98.8009
MCIMB001252 | 19.1606 | -99.6156
MCIMB001264 | 19.1826 | -99.5673
MCIMB001276 | 19.2004 | -99.6301
MCIMB001281 | 19.211 | -99.6264
MCIMB001293 | 19.151 | -99.646
MCIMB001310 | 19.207 | -99.4438
MCIMB001322 | 19.228 | -99.4661
MCIMB001334 | 19.6302 | -99.1052
MCIMB001363 | 18.9047 | -99.7875
MCIMB001433 | 18.8844 | -99.7592
MCIMB001561 | 19.2703 | -98.8637
MCIMB001590 | 19.2312 | -98.9262
MCIMB001602 | 19.2252 | -98.8158
MCIMB001614 | 19.2096 | -98.9297
MCIMB001742 | 19.568 | -98.8893
MCIMB001766 | 19.5536 | -98.8685
MCIMB001812 | 19.3979 | -98.9295
MCIMB001824 | 19.4208 | -98.9017
MCIMB001836 | 19.5581 | -98.8926
MCIMB001865 | 19.4213 | -98.9476
MCIMB001870 | 19.4448 | -98.9518
MCIMB002010 | 19.6421 | -98.9856
MCIMB002034 | 19.5301 | -99.0509
MCIMB002046 | 19.5363 | -99.0819
MCIMB002063 | 19.4992 | -99.0565
MCIMB002092 | 19.5401 | -99.0671
MCIMB002121 | 19.5177 | -99.0874
MCIMB002191 | 19.6342 | -99.0007
MCIMB002215 | 18.9575 | -98.7537
MCIMB002256 | 19.8337 | -99.1931
MCIMB002290 | 19.8672 | -99.0483
MCIMB002314 | 19.9774 | -99.0446
MCIMB002343 | 19.4146 | -99.2721
MCIMB002355 | 19.3889 | -99.2829
MCIMB002384 | 19.4043 | -99.3335
MCIMB002413 | 19.3858 | -99.3025
MCIMB002425 | 19.5552 | -99.4189
MCIMB002466 | 19.2962 | -98.9067
MCIMB002471 | 19.3112 | -98.9309
MCIMB002500 | 19.3195 | -98.9122
MCIMB002512 | 19.3067 | -98.9101
MCIMB002541 | 19.3527 | -98.6733
MCIMB002763 | 19.6327 | -99.8394
MCIMB002780 | 19.6733 | -99.8315
MCIMB002792 | 19.6783 | -99.8445
MCIMB002915 | 19.6875 | -99.053
MCIMB003096 | 19.541 | -99.3947
MCIMB003282 | 19.6989 | -99.7497
MCIMB003323 | 19.7259 | -99.8162
MCIMB003335 | 19.7864 | -99.9711
MCIMB003364 | 19.7147 | -99.7373
MCIMB003376 | 19.0499 | -99.5324
MCIMB003405 | 19.0822 | -98.8494
MCIMB003434 | 19.3935 | -99.4484
MCIMB003463 | 19.3035 | -99.4588
MCIMB003516 | 19.3896 | -99.4838
MCIMB003586 | 19.2565 | -99.6122
MCIMB003591 | 19.2267 | -99.6319
MCIMB003620 | 19.2082 | -99.587
MCIMB003743 | 19.4681 | -99.2346
MCIMB003755 | 19.4334 | -99.2686
MCIMB003825 | 19.4596 | -99.2703
MCIMB003866 | 19.4415 | -99.3388
MCIMB003871 | 19.487 | -99.3427
MCIMB003924 | 19.374 | -98.992
MCIMB003965 | 19.4229 | -99.0263
MCIMB003994 | 19.4809 | -99.0467
MCIMB004006 | 19.416 | -99.0495
MCIMB004011 | 19.4102 | -99.0062
MCIMB004023 | 19.3881 | -98.9848
MCIMB004035 | 19.4779 | -99.0587
MCIMB004040 | 19.377 | -98.9935
MCIMB004052 | 19.3936 | -99.0286
MCIMB004093 | 19.6252 | -99.2955
MCIMB004105 | 19.6354 | -99.3079
MCIMB004110 | 19.6325 | -99.3189
MCIMB004122 | 19.6007 | -99.2927
MCIMB004151 | 19.6885 | -99.3585
MCIMB004163 | 19.6533 | -99.3843
MCIMB004180 | 19.5767 | -99.4129
MCIMB004262 | 19.2676 | -99.4829
MCIMB004274 | 18.9791 | -99.418
MCIMB004455 | 19.7011 | -98.7507
MCIMB004460 | 19.6344 | -98.7961
MCIMB004496 | 19.388 | -99.5798
MCIMB004501 | 19.4618 | -99.5521
MCIMB004530 | 19.4554 | -99.4874
MCIMB004566 | 19.5617 | -98.8588
MCIMB004571 | 19.3504 | -98.9494
MCIMB004595 | 19.3659 | -98.9865
MCIMB004612 | 19.3706 | -98.9557
MCIMB004682 | 19.1299 | -99.5714
MCIMB004880 | 19.6129 | -99.9077
MCIMB004962 | 19.2467 | -99.5319
MCIMB004974 | 19.2816 | -99.5497
MCIMB005044 | 19.1657 | -100.22
MCIMB005056 | 20.0152 | -99.5313
MCIMB005102 | 18.859 | -99.9671
MCIMB005201 | 19.7724 | -98.9822
MCIMB005382 | 19.203 | -98.869
MCIMB005435 | 19.7654 | -98.8918
MCIMB005493 | 19.8379 | -99.9842
MCIMB005604 | 19.0406 | -100.0067
MCIMB005756 | 19.4115 | -99.579
MCIMB005785 | 19.4355 | -99.6351
MCIMB005860 | 18.9614 | -99.5857
MCIMB005901 | 19.0178 | -99.5392
MCIMB005913 | 19.0124 | -99.5517
MCIMB005925 | 19.1569 | -98.8643
MCIMB005930 | 19.1379 | -98.8431
MCIMB005954 | 19.07 | -99.6058
MCIMB005966 | 19.0643 | -99.5463
MCIMB005995 | 19.0736 | -99.6505
MCIMB006036 | 19.745 | -99.1821
MCIMB006041 | 19.7317 | -99.161
MCIMB006070 | 19.6853 | -98.8728
MCIMB006082 | 19.6714 | -98.9021
MCIMB006106 | 19.6922 | -98.8329
MCIMB006111 | 19.6666 | -98.8724
MCIMB006135 | 19.5756 | -98.8177
MCIMB006140 | 19.5841 | -98.8459
MCIMB006152 | 19.5615 | -98.7889
MCIMB006176 | 19.5417 | -98.7467
MCIMB006181 | 19.0298 | -98.8171
MCIMB006246 | 19.6843 | -99.2852
MCIMB006263 | 19.9322 | -99.096
MCIMB006275 | 18.9258 | -99.9421
MCIMB006304 | 18.9411 | -99.9407
MCIMB006345 | 19.477 | -98.899
MCIMB006350 | 19.5189 | -98.764
MCIMB006362 | 19.4505 | -98.8694
MCIMB006374 | 19.51 | -98.8136
MCIMB006391 | 19.4956 | -98.782
MCIMB006415 | 19.4799 | -98.8189
MCIMB006420 | 19.5325 | -98.879
MCIMB006490 | 19.2012 | -99.5019
MCIMB006601 | 19.2209 | -98.804
MCIMB006700 | 19.5112 | -99.1663
MCIMB006736 | 19.5215 | -99.1738
MCIMB006741 | 19.5559 | -99.173
MCIMB006765 | 19.5391 | -99.1564
MCIMB006980 | 19.2559 | -99.7054
MCIMB007050 | 19.2217 | -99.6602
MCIMB007091 | 19.2286 | -99.6732
MCIMB007115 | 19.4627 | -99.6603
MCIMB007132 | 19.3573 | -99.6573
MCIMB007226 | 19.6635 | -99.0902
MCIMB007231 | 19.2032 | -100.1353
MCIMB007395 | 19.7295 | -99.464
MCIMB007470 | 18.9277 | -99.728
MCIMB007721 | 19.4117 | -99.4948
MCIMB007791 | 19.2883 | -99.7224
MCIMB007844 | 19.2936 | -99.8195
MCIMB007856 | 19.2994 | -99.8248
MCIMB007890 | 18.9036 | -99.6051
MCIMB007955 | 19.8165 | -99.0062
MCIMB007972 | 19.7829 | -99.0555
MCIMB008013 | 19.6846 | -99.2501
MCIMB008025 | 19.6448 | -99.2531
MCIMB008054 | 19.2986 | -98.9421
MCIMB008071 | 19.2857 | -98.9293
MCIMB008124 | 19.7108 | -100.1475
MCIMB008136 | 19.7058 | -100.1267
MCIMB008165 | 19.6623 | -100.2262
MCIMB008281 | 19.5161 | -100.1456
MCIMB008322 | 19.1833 | -99.4526
MCIMB008346 | 19.2491 | -99.6597
MCIMB008351 | 19.2654 | -99.6562
MCIMB008380 | 19.3062 | -99.6259
MCIMB008421 | 19.3147 | -99.6566
MCIMB008462 | 19.3261 | -99.4601
MCIMB008532 | 18.992 | -100.3712
MCIMB008660 | 19.5947 | -99.2507
MCIMB008672 | 19.5987 | -99.2808
MCIMB008684 | 19.5649 | -99.2433
MCIMB008701 | 19.6145 | -98.9591
MCIMB008713 | 19.6129 | -98.9047
MCIMB008742 | 19.8836 | -99.2616
MCIMB008766 | 19.7411 | -98.9552
MCIMB008771 | 19.7784 | -99.0036
MCIMB008812 | 19.7644 | -98.9541
MCIMB008836 | 19.9032 | -99.1543
MCIMB008853 | 19.775 | -99.1086
MCIMB008935 | 19.3887 | -98.9608
MCIMB008964 | 19.5421 | -98.8159
MCIMB008981 | 19.4955 | -98.8374
MCIMB008993 | 19.5223 | -98.9068
MCIMB009005 | 19.4722 | -98.8815
MCIMB009051 | 19.9436 | -99.8684
MCIMB009145 | 19.3197 | -99.6331
MCIMB009232 | 19.425 | -98.8896
MCIMB009343 | 19.675 | -99.7612
MCIMB009355 | 19.5477 | -99.237
MCIMB009384 | 19.9642 | -99.9402
MCIMB009425 | 19.3269 | -99.4763
MCIMB009676 | 19.4543 | -98.8726
MCIMB009681 | 19.6851 | -98.9703
MCIMB009710 | 19.657 | -98.9933
MCIMB009734 | 19.728 | -99.4794
MCIMB009792 | 19.2346 | -98.921
MCIMB009816 | 18.8183 | -99.6676
MCIMB009862 | 19.1582 | -98.7614
MCIMB009932 | 19.7181 | -99.1562
MCIMB009944 | 19.7181 | -99.1558
MCIMB009956 | 19.3984 | -99.4901
MCIMB010002 | 19.7177 | -99.156
MCIMB010031 | 19.6675 | -99.1184
MCIMB010096 | 19.1128 | -99.5241
MCIMB010142 | 18.9921 | -99.5688
MCIMB010200 | 19.5718 | -99.1835
MCIMB010212 | 19.296 | -99.6743
MCIMB010253 | 19.5987 | -99.2808
MCIMB010364 | 18.8866 | -99.9685
MCIMB010405 | 19.3045 | -99.8275
MCIMB010463 | 19.47 | -99.2388
MCIMB010480 | 18.6988 | -100.3689
MCIMB010492 | 19.5176 | -99.0876
MCIMB010504 | 19.4907 | -99.0313
MCIMB010516 | 19.5707 | -99.0585
MCIMB010521 | 19.5527 | -99.0734
MCIMB010533 | 19.4211 | -98.9475
MCIMB010545 | 19.4211 | -98.9475
MCIMB010550 | 19.6635 | -99.1779
MCIMB010574 | 19.4277 | -98.9773
MCIMB010586 | 19.6635 | -99.1779
MCIMB010632 | 19.2029 | -98.8693
MCIMB010661 | 19.6635 | -99.1779
MCIMB010760 | 19.2498 | -99.574
MCIMB010772 | 19.4698 | -99.271
MCIMB010784 | 18.8184 | -99.6676
MCIMB010813 | 19.6635 | -99.1779
MCIMB010866 | 19.6215 | -99.7744
MCIMB010883 | 19.6513 | -99.8708
MCIMB010953 | 19.47 | -99.2388
MCIMB010965 | 19.5707 | -99.0585
MCIMB010970 | 19.4277 | -98.9773
MCIMB010994 | 19.6635 | -99.1779
MCIMB011151 | 20.1446 | -99.8829
MCIMB011180 | 19.1482 | -99.5811
MCIMB011216 | 19.8141 | -99.8951
MCIMB011245 | 19.6471 | -98.9947
MCIMB011286 | 19.2962 | -98.9067
MCIMB011315 | 19.3771 | -98.9934
MCIMB011332 | 19.371 | -98.9557
MCIMB011344 | 19.3588 | -99.6427
MCIMB011373 | 18.9258 | -99.766
MCIMB011385 | 19.7293 | -99.4645
MCIMB011455 | 19.1832 | -99.4527
MCIMB011484 | 19.5566 | -99.251
MCIMB011525 | 19.5142 | -99.0937
MCIMB011554 | 19.6419 | -98.9853
MCIMB011600 | 19.6454 | -98.9948
MCIMB011612 | 19.5985 | -98.9983
MCIMB011624 | 19.5176 | -99.0876
MCIMB011636 | 19.533 | -99.0301
MCIMB011641 | 19.6341 | -99.0004
MCIMB011653 | 19.6341 | -99.0004
MCIMB011665 | 19.5527 | -99.0734
MCIMB011682 | 19.4994 | -99.0559
MCIMB011711 | 19.47 | -99.2388
MCIMB011723 | 19.47 | -99.2388
MCIMB011735 | 19.47 | -99.2388
MCIMB011740 | 19.47 | -99.2388
MCIMB011752 | 19.47 | -99.2388
MCIMB011776 | 19.6162 | -98.8895
MCIMB011805 | 19.4379 | -98.9317
MCIMB011846 | 19.8741 | -99.9133
MCIMB011863 | 19.8001 | -99.951
MCIMB011875 | 19.8158 | -99.8872
MCIMB011880 | 19.2947 | -99.6461
MCIMB011921 | 18.7918 | -100.1792
MCIMB011945 | 19.5141 | -98.872
MCIMB011950 | 19.8276 | -99.2069
MCIMB011986 | 19.214 | -98.9227
MCIMB012003 | 19.5604 | -99.4157
MCIMB012020 | 19.3066 | -98.9103
MCIMB012143 | 19.3748 | -98.9446
MCIMB012196 | 19.6399 | -99.3775
MCIMB012213 | 19.5194 | -99.3784
MCIMB012225 | 19.4325 | -98.9667
MCIMB012230 | 19.4394 | -98.9753
MCIMB012324 | 19.3711 | -98.9558
MCIMB012341 | 19.5566 | -99.251
MCIMB012353 | 19.4394 | -98.9753
MCIMB012406 | 19.5918 | -98.9177
MCIMB012411 | 19.2683 | -99.6548
MCIMB012440 | 19.2716 | -99.6608
MCIMB012452 | 19.2671 | -99.6614
MCIMB012464 | 19.2726 | -99.661
MNIMB000015 | 19.4982 | -101.3343
MNIMB000044 | 19.8216 | -101.0427
MNIMB000056 | 19.8005 | -101.0548
MNIMB000102 | 20.148 | -101.7122
MNIMB000114 | 20.1453 | -101.6769
MNIMB000201 | 19.2046 | -101.7109
MNIMB000230 | 18.357 | -102.2894
MNIMB000242 | 18.357 | -102.2894
MNIMB000254 | 18.357 | -102.2894
MNIMB000266 | 18.2929 | -101.901
MNIMB000300 | 19.1701 | -102.7063
MNIMB000324 | 19.0159 | -101.1261
MNIMB000336 | 19.0159 | -101.1261
MNIMB000435 | 19.783 | -101.7047
MNIMB000452 | 19.9131 | -100.2289
MNIMB000580 | 19.9613 | -101.0728
MNIMB000633 | 20.0038 | -102.4624
MNIMB000715 | 18.7585 | -103.3735
MNIMB000744 | 19.9029 | -101.311
MNIMB000826 | 19.588 | -101.7189
MNIMB001000 | 19.546 | -101.4357
MNIMB001070 | 19.9534 | -102.312
MNIMB001094 | 19.9176 | -101.7465
MNIMB001123 | 19.4583 | -100.4946
MNIMB001152 | 19.5652 | -101.4166
MNIMB001164 | 19.3906 | -101.2784
MNIMB001176 | 19.3906 | -101.2784
MNIMB001181 | 19.3906 | -101.2784
MNIMB001193 | 19.3906 | -101.2784
MNIMB001304 | 17.967 | -102.2014
MNIMB001403 | 19.6929 | -101.1541
MNIMB001415 | 19.6999 | -101.1825
MNIMB001420 | 19.693 | -101.1555
MNIMB001432 | 19.733 | -101.1834
MNIMB001444 | 19.7193 | -101.2137
MNIMB001456 | 19.6666 | -101.1858
MNIMB001461 | 19.665 | -101.1925
MNIMB001473 | 19.6981 | -101.1673
MNIMB001490 | 19.7158 | -101.223
MNIMB001502 | 19.7009 | -101.2683
MNIMB001514 | 19.7078 | -101.1847
MNIMB001531 | 19.6458 | -101.2389
MNIMB001671 | 19.0459 | -101.1623
MNIMB001683 | 19.0459 | -101.1623
MNIMB001700 | 19.1658 | -101.8683
MNIMB001741 | 20.1165 | -102.5688
MNIMB001876 | 20.1066 | -101.9344
MNIMB002074 | 20.1192 | -102.8486
MNIMB002156 | 19.4055 | -101.643
MNIMB002161 | 19.7354 | -100.3544
MNIMB002255 | 19.9592 | -102.4311
MNIMB002330 | 19.7943 | -101.1761
MNIMB002400 | 19.7862 | -101.1366
MNIMB002412 | 19.7904 | -101.0887
MNIMB002470 | 18.901 | -100.7363
MNIMB002610 | 18.5294 | -102.3765
MNIMB002622 | 18.5294 | -102.3765
MNIMB002762 | 19.4187 | -100.9085
MNIMB002774 | 19.3905 | -102.0241
MNIMB002786 | 19.414 | -102.0576
MNIMB002803 | 19.4303 | -102.0067
MNIMB002856 | 20.0203 | -102.5994
MNIMB002861 | 20.2638 | -102.4745
MNIMB002890 | 20.3423 | -102.2848
MNIMB002902 | 19.8128 | -101.7883
MNIMB002931 | 19.9897 | -102.2792
MNIMB002943 | 19.9829 | -102.2805
MNIMB002955 | 20.0263 | -102.3481
MNIMB002960 | 20.0959 | -102.3458
MNIMB002972 | 20.1803 | -101.9935
MNIMB002984 | 19.8606 | -100.8305
MNIMB003013 | 19.4326 | -100.3694
MNIMB003025 | 19.4367 | -100.3554
MNIMB003030 | 20.3017 | -101.5991
MNIMB003042 | 20.3118 | -101.5036
MNIMB003054 | 19.8218 | -101.0429
MNIMB003071 | 19.7359 | -101.2125
MNIMB003112 | 19.9665 | -102.4495
MNIMB003252 | 19.3662 | -102.1345
MNIMB003293 | 19.4217 | -100.3375
MNIMB003392 | 19.9711 | -102.4685
MNIMB003590 | 19.7315 | -101.1053
MNIMB003602 | 19.7329 | -101.1662
MNIMB003614 | 18.6159 | -100.9068
MNIMB003626 | 19.4235 | -100.3664
MNIMB003631 | 18.6158 | -100.9067
MNIMB003660 | 19.7324 | -101.1028
MNIMB003725 | 19.6927 | -101.155
MNIMB003730 | 19.6915 | -101.1556
MNIMB003742 | 20.0752 | -102.7195
MNIMB003754 | 19.8961 | -100.9849
MNIMB003836 | 19.9197 | -101.5795
MNIMB003865 | 19.403 | -101.9571
MNIMB003882 | 20.3164 | -101.5199
MNIMB004010 | 20.0029 | -102.2929
MNIMB004063 | 19.406 | -101.643
MNIMB004075 | 18.8799 | -101.9718
MNIMB004121 | 20.3091 | -102.2119
MNIMB004150 | 19.9845 | -102.7155
MNIMB004186 | 19.9572 | -100.165
MNIMB004215 | 19.2152 | -100.4081
MNIMB004244 | 19.3931 | -101.2794
MNIMB004285 | 19.3982 | -102.0522
MNIMB004302 | 18.7807 | -103.16
MNIMB004326 | 18.357 | -102.2894
MNIMB004331 | 19.6937 | -101.1557
MNIMB004343 | 19.4264 | -100.3609
MNIMB004355 | 19.4215 | -102.0791
MNIMB004401 | 19.093 | -102.354
MNIMB004413 | 19.207 | -102.5856
MNIMB004425 | 19.0293 | -102.0884
MNIMB004442 | 19.984 | -102.716
MNIMB004454 | 20.1165 | -102.5688
MNIMB004483 | 20.0203 | -102.5994
MNIMB004495 | 19.9827 | -102.2812
MNIMB004500 | 19.3982 | -102.0522
MNIMB004512 | 19.2916 | -102.3061
MNIMB004524 | 19.1693 | -101.8747
MNIMB004536 | 19.5222 | -102.4146
MNIMB004541 | 19.3982 | -102.0522
MNIMB004553 | 19.3982 | -102.0522
MNIMB004570 | 18.6159 | -100.9068
MNIMB004594 | 20.3019 | -101.5991
MNIMB004611 | 20.3419 | -102.2846
MNIMB004623 | 20.0027 | -101.4155
MNIMB004635 | 20.0027 | -101.4155
MNIMB004640 | 20.148 | -101.7121
MNIMB004664 | 20.3371 | -102.0227
MNIMB004705 | 19.7942 | -101.1756
PLIMB000013 | 19.0484 | -97.9705
PLIMB000223 | 18.368 | -97.3009
PLIMB000626 | 18.989 | -97.4496
PLIMB000655 | 18.2336 | -98.706
PLIMB000771 | 18.4848 | -98.6351
PLIMB000795 | 18.4855 | -98.6607
PLIMB000964 | 18.6166 | -98.3845
PLIMB001360 | 18.5429 | -98.505
PLIMB001372 | 18.5788 | -98.5564
PLIMB001384 | 18.5067 | -98.4795
PLIMB001396 | 18.5568 | -98.4906
PLIMB001500 | 19.1167 | -98.3713
PLIMB001536 | 19.4576 | -97.6803
PLIMB001664 | 18.9787 | -98.3032
PLIMB001710 | 18.8248 | -97.5098
PLIMB001780 | 18.9863 | -98.2421
PLIMB001792 | 18.9881 | -98.1826
PLIMB001821 | 18.9478 | -98.2354
PLIMB001833 | 19.0405 | -98.1343
PLIMB001845 | 19.0766 | -98.1914
PLIMB001850 | 18.9907 | -98.1789
PLIMB001862 | 19.0164 | -98.2292
PLIMB001874 | 19.0515 | -98.1647
PLIMB001886 | 19.0688 | -98.2333
PLIMB001891 | 19.0372 | -98.1947
PLIMB001903 | 18.9968 | -98.2355
PLIMB001956 | 18.962 | -98.153
PLIMB001961 | 18.9409 | -98.1576
PLIMB002026 | 19.2269 | -97.8099
PLIMB002031 | 19.2644 | -97.8251
PLIMB002043 | 18.948 | -97.8114
PLIMB002055 | 19.0078 | -97.8576
PLIMB002060 | 19.0482 | -98.2947
PLIMB002154 | 19.2682 | -98.4345
PLIMB002166 | 19.2427 | -98.4216
PLIMB002183 | 19.2918 | -98.4658
PLIMB002253 | 19.1109 | -97.5923
PLIMB002294 | 19.3077 | -98.4733
PLIMB002422 | 18.8801 | -97.7267
PLIMB002463 | 18.8454 | -97.7053
PLIMB002545 | 18.472 | -98.7784
PLIMB002586 | 18.9226 | -97.8665
PLIMB002690 | 18.4704 | -97.9211
PLIMB002726 | 18.8159 | -97.8763
PLIMB002796 | 18.5911 | -98.5556
PLIMB002941 | 19.2938 | -98.5297
PLIMB002953 | 19.2921 | -98.5587
PLIMB003776 | 19.0127 | -98.2965
PLIMB003781 | 19.0386 | -98.3138
PLIMB003810 | 19.047 | -98.0975
PLIMB003834 | 18.993 | -97.9094
PLIMB003880 | 19.1334 | -97.7075
PLIMB003892 | 19.3059 | -98.4502
PLIMB003921 | 19.0405 | -97.7006
PLIMB003950 | 18.407 | -97.3274
PLIMB003986 | 18.9105 | -98.5902
PLIMB004126 | 18.9861 | -98.2408
PLIMB004160 | 18.9881 | -98.1838
PLIMB004172 | 18.9854 | -98.2419
PLIMB004196 | 19.2484 | -98.4374
PLIMB004230 | 18.3757 | -98.6942
PLIMB004254 | 18.515 | -98.6038
PLIMB004266 | 18.2264 | -98.0343
PLIMB004312 | 18.0806 | -97.9175
PLIMB004341 | 19.0845 | -98.186
PLIMB004382 | 19.0425 | -98.0735
PLIMB004394 | 19.0795 | -98.1097
PLIMB004411 | 19.0392 | -98.2712
PLIMB004476 | 18.6496 | -98.3717
PLIMB004505 | 18.9709 | -98.1854
PLIMB004510 | 19.1393 | -98.2368
PLIMB004551 | 18.6218 | -97.4094
PLIMB004563 | 18.6163 | -98.4689
PLIMB004580 | 18.9538 | -98.3871
PLIMB004645 | 18.2264 | -98.0343
PLIMB004773 | 19.1199 | -97.6653
PLIMB004860 | 19.0169 | -98.2659
PLIMB004884 | 19.0534 | -98.3465
PLIMB004896 | 18.479 | -97.4207
PLIMB004942 | 19.0374 | -98.023
PLIMB004971 | 19.0111 | -97.6718
PLIMB005094 | 18.9733 | -98.2467
PLIMB005140 | 18.4221 | -97.34
PLIMB005164 | 18.9543 | -97.8964
PLIMB005176 | 19.0692 | -98.3189
PLIMB005205 | 19.035 | -98.2444
PLIMB005234 | 19.1028 | -98.4541
PLIMB005251 | 19.1662 | -98.3478
PLIMB005280 | 19.0673 | -98.0443
PLIMB005321 | 19.1392 | -98.3804
PLIMB005333 | 18.312 | -98.6167
PLIMB005345 | 18.6164 | -98.4688
PLIMB005362 | 19.024 | -97.9691
PLIMB005374 | 18.9144 | -97.8221
PLIMB005490 | 19.2764 | -98.4425
PLIMB005531 | 19.0699 | -98.2475
PLIMB005543 | 18.9613 | -98.1706
PLIMB005560 | 19.074 | -98.2065
PLIMB005666 | 19.0053 | -98.1842
PLIMB005695 | 19.3824 | -97.6195
PLIMB005700 | 19.0867 | -98.1987
PLIMB005823 | 18.8388 | -97.7255
PLIMB005840 | 19.0519 | -98.3339
PLIMB005852 | 19.0751 | -98.2712
PLIMB005864 | 19.0885 | -98.3043
PLIMB005910 | 19.0793 | -98.1852
PLIMB005963 | 18.9602 | -97.6563
PLIMB005975 | 18.9593 | -98.2629
PLIMB006016 | 18.9933 | -97.9044
PLIMB006086 | 18.5516 | -98.5032
PLIMB006161 | 19.048 | -97.943
PLIMB006330 | 17.9714 | -97.8621
PLIMB006366 | 18.4013 | -97.7372
PLIMB006465 | 18.3991 | -97.049
PLIMB006482 | 18.9856 | -98.2398
PLIMB006506 | 18.985 | -98.2429
PLIMB006511 | 19.4575 | -97.6807
PLIMB006523 | 19.2685 | -98.4345
PLIMB006535 | 19.0692 | -98.3188
PLIMB006540 | 18.4487 | -97.4195
PLIMB006552 | 18.9938 | -97.905
PLIMB006576 | 19.0775 | -98.1833
PLIMB006581 | 18.4487 | -97.4193
PLIMB006593 | 19.077 | -98.2293
PLIMB006651 | 19.1361 | -97.6406
PLIMB006663 | 18.9896 | -97.4514
PLIMB006692 | 19.0633 | -98.3064
PLIMB006716 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006721 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006733 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006745 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006750 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006762 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006774 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006786 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006791 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006803 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006815 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006820 | 19.0162 | -98.2106
PLIMB006832 | 18.5999 | -98.488
PLIMB006844 | 18.5999 | -98.488
PLIMB006856 | 18.2264 | -98.0343
PLIMB006902 | 18.9749 | -98.1617
PLIMB006943 | 19.0622 | -97.7257
PLIMB007153 | 19.3202 | -98.5043
PLIMB007170 | 18.8793 | -97.7141
PLIMB007322 | 19.0539 | -97.9957
PLIMB007346 | 19.1013 | -98.2612
PLIMB007351 | 19.2546 | -98.5371
PLIMB007363 | 18.7685 | -98.5379
PLIMB007392 | 18.947 | -98.3013
PLIMB007404 | 19.0685 | -98.2334
25DTV0238P | 24.015 | -106.8527
SLIMB001006 | 23.9188 | -106.894
25ETK0033P | 24.8021 | -107.3971
25ETK0107Q | 24.1277 | -106.9239
SLIMB001040 | 22.8271 | -105.782
SLIMB003053 | 22.8315 | -105.7773
25DTV0334S | 23.3288 | -106.2587
25DTV0248W | 23.2038 | -106.2623
25ETK0110D | 23.2038 | -106.2623
SLIMB001460 | 23.2728 | -106.246
SLIMB001402 | 23.196 | -106.404
SLIMB001414 | 23.2437 | -106.408
SLIMB001426 | 23.2108 | -106.412
SLIMB001443 | 23.2038 | -106.4221
SLIMB002201 | 23.2598 | -106.3991
SLIMB002353 | 23.2593 | -106.4343
SLIMB002505 | 23.2382 | -106.4
SLIMB002546 | 23.2383 | -106.4
SLIMB002686 | 23.2039 | -106.422
SLIMB002785 | 23.2382 | -106.4
SLIMB003070 | 23.2557 | -106.397
25ETK0041Y | 23.3395 | -106.2396
SLIMB001542 | 23.1872 | -106.222
25ETK0031R | 24.8166 | -107.4445
26ETV0096F | 27.7603 | -109.2883
SLIMB001764 | 22.8809 | -105.9553
25ETK0032Q | 23.0782 | -105.9908
SLIMB001711 | 22.9949 | -105.8566
SLIMB003000 | 22.9875 | -105.87
25DTV0097G | 23.0756 | -105.9885
25ETK0097Z | 24.7747 | -107.4384
25ETK0103U | 23.9392 | -106.4282
SRIMB002652 | 31.2967 | -109.5549
SRIMB002710 | 31.2966 | -109.5551
26ETV0324J | 31.0052 | -109.283
26ETV0279N | 30.7076 | -111.9227
SRIMB000202 | 30.7152 | -111.8348
26ETV0088X | 30.8445 | -111.5831
26ETV0238N | 30.012 | -110.2124
SRIMB000424 | 30.1685 | -111.1178
26ETV0340A | 30.7325 | -112.3955
26ETV0361N | 30.7858 | -112.8418
SRIMB002425 | 30.7175 | -112.1791
SRIMB002524 | 30.7174 | -112.1795
SRIMB002635 | 30.7156 | -112.159
SRIMB002693 | 30.7174 | -112.1798
26ETV0290J | 30.936 | -113.0071
SRIMB002116 | 30.8054 | -112.7131
26ETV0204X | 30.7054 | -112.4349
26ETV0343Y | 30.7457 | -112.4535
26ETV0081D | 30.3317 | -110.7041
SRIMB000622 | 30.3292 | -110.7062
26ETV0366I | 30.7729 | -110.8739
26ETV0239M | 30.6315 | -110.9841
SRIMB002191 | 30.642 | -110.9547
SRIMB001334 | 30.6955 | -110.921
26ETV0357A | 31.1645 | -109.9724
26ETK0032P | 31.1645 | -109.9718
SRIMB001556 | 31.3161 | -110.9498
SRIMB001561 | 31.3094 | -110.9445
SRIMB002401 | 31.2895 | -110.9579
SRIMB002553 | 31.2898 | -110.9577
SRIMB002681 | 31.3161 | -110.9501
SRIMB002722 | 31.2899 | -110.9579
26ETV0219Z | 29.9264 | -110.6269
26ETK0034N | 29.5057 | -112.3974
SRIMB001626 | 30.6759 | -112.0519
SRIMB002355 | 31.3414 | -113.5163
26ETK0002V | 31.2328 | -110.5972
26ETV0055F | 31.2375 | -110.5961
26ETV0053H | 31.103 | -111.3826
26ETK0035M | 31.4734 | -111.544
26ETV0054G | 31.4715 | -111.5452
SRIMB001870 | 31.4721 | -111.5472
26ETV0263M | 30.5728 | -111.4463
26ETK0001W | 30.3989 | -111.5335
26ETV0191J | 30.3993 | -111.5325
26ETV0005Y | 27.2111 | -108.8906
SRIMB000156 | 27.2106 | -108.894
26ETV0026K | 27.2157 | -109.0982
SPIMB000375 | 21.4957 | -98.8978
SPIMB000556 | 22.2341 | -101.1971
SPIMB000684 | 22.1406 | -100.9729
SPIMB001471 | 21.9404 | -101.2641
SPIMB001594 | 22.4155 | -100.6331
SPIMB001792 | 22.0825 | -100.7004
SPIMB001816 | 22.7058 | -100.827
SPIMB002113 | 22.1113 | -100.7942
SPIMB002475 | 22.1479 | -100.925
SPIMB002545 | 22.1619 | -100.942
SPIMB002550 | 22.0964 | -100.8787
SPIMB002562 | 22.1796 | -100.9741
SPIMB002586 | 22.2418 | -100.6529
SPIMB002866 | 22.1268 | -100.9508
SPIMB003122 | 22.1164 | -100.986
26ETK0004T | 27.0759 | -109.4314
SRIMB000161 | 26.6663 | -108.8635
SRIMB000330 | 27.5567 | -110.088
26ETV0013G | 27.3839 | -110.1219
SRIMB000342 | 27.4591 | -110.113
26ETV0146X | 27.5868 | -110.0879
SRIMB000354 | 27.3864 | -110.122
26ETV0135R | 27.1141 | -109.7331
SRIMB000564 | 27.2951 | -110.039
26ETV0259Z | 27.352 | -109.8526
SRIMB000465 | 27.4871 | -109.9391
SRIMB000470 | 27.458 | -109.924
SRIMB002273 | 27.487 | -109.9396
SRIMB002290 | 27.4848 | -109.9538
SRIMB002302 | 27.4848 | -109.9538
SRIMB002343 | 27.4554 | -109.9432
SRIMB002384 | 27.5121 | -109.9216
SRIMB002454 | 27.4848 | -109.9538
SRIMB002495 | 27.4556 | -109.9431
SRIMB002623 | 27.4557 | -109.9433
SRIMB000506 | 27.4281 | -110.019
26ETV0015E | 27.5385 | -109.9809
26ETK0036L | 27.5251 | -109.9307
26ETV0019A | 27.43 | -110.0186
26ETK0016Y | 27.3721 | -109.812
26ETV0145Y | 27.3718 | -109.8124
26ETV0288V | 27.4188 | -109.977
26ETV0018B | 27.5111 | -110.0558
26ETV0314C | 27.5214 | -109.862
SRIMB000511 | 27.5822 | -109.9298
26ETK0015Z | 27.6294 | -109.9662
26ETV0041C | 27.6297 | -109.9666
SRIMB000523 | 27.4832 | -110.057
26ETV0014F | 27.5533 | -110.0126
26ETV0141B | 27.6098 | -109.9867
SRIMB002763 | 27.6143 | -109.9844
26ETK0017X | 27.4827 | -109.9563
SRIMB000535 | 27.3676 | -109.8884
SRIMB000540 | 27.2784 | -109.9968
SRIMB000576 | 27.3562 | -110.038
26ETV0278O | 27.5426 | -109.9259
26ETV0039O | 27.42 | -109.831
26ETV0281B | 27.9655 | -110.7897
SRIMB002215 | 27.9585 | -110.7824
26ETV0183A | 28.0516 | -110.7027
26ETV0270W | 27.075 | -109.652
26ETV0130W | 27.0617 | -109.686
26ETV0127I | 27.0042 | -109.5838
SRIMB000750 | 27.0341 | -109.5852
SRIMB001660 | 31.3197 | -113.5371
26ETV0184Z | 26.8654 | -109.6177
SRIMB001783 | 32.2008 | -115.0004
26ETV0342Z | 27.0944 | -109.6582
26ETV0368G | 26.9668 | -109.6478
26ETV0129G | 27.0643 | -109.6075
26ETV0134S | 26.8871 | -109.6677
26ETV0230V | 26.9351 | -109.6144
26ETV0250I | 26.9868 | -109.6113
26ETV0249T | 27.0336 | -109.5675
26ETV0132U | 26.8794 | -109.5747
SRIMB000844 | 27.919 | -110.8996
SRIMB002500 | 27.9465 | -110.929
SRIMB002570 | 27.9463 | -110.9295
26ETV0002A | 28.3766 | -110.5354
26ETV0300Z | 27.9776 | -111.0259
26ETK0009O | 27.9867 | -110.8871
26ETV0124L | 27.9867 | -110.8872
26ETV0287W | 27.5795 | -110.2228
26ETV0331T | 27.5828 | -110.3231
26ETV0273T | 26.5067 | -109.1501
26ETV0304W | 26.6034 | -109.1755
SRIMB002372 | 26.8358 | -109.6393
26ETV0010J | 26.5354 | -109.172
26ETV0038P | 26.7376 | -109.6148
SRIMB002430 | 32.457 | -114.747
SRIMB001235 | 26.7325 | -109.615
26ETV0271V | 26.6423 | -109.2321
26ETV0168I | 26.4622 | -109.1318
26ETV0262N | 27.0248 | -109.5297
26ETV0269G | 29.0849 | -110.9983
26ETV0367H | 27.0736 | -109.526
26ETV0001B | 27.3302 | -109.7378
SRIMB002536 | 31.3197 | -113.5367
SRIMB002541 | 32.4569 | -114.7471
26ETV0025L | 27.3618 | -109.7225
SRIMB001544 | 27.0699 | -109.4868
SRIMB002244 | 27.0817 | -109.4407
SRIMB002256 | 27.0817 | -109.4407
SRIMB002285 | 27.0817 | -109.4407
SRIMB002314 | 27.0817 | -109.4407
SRIMB002512 | 27.0679 | -109.4502
26ETV0110I | 27.2063 | -109.5534
26ETK0003U | 27.1338 | -109.4377
26ETV0003Z | 27.5215 | -109.2548
SRIMB001672 | 27.5202 | -109.252
SRIMB002705 | 32.4568 | -114.7469
26ETV0280C | 27.2759 | -110.2613
26ETV0217A | 27.2879 | -110.2055
26ETV0228G | 27.373 | -110.2085
26ETV0122N | 27.4436 | -110.2341
TSIMB000012 | 24.0561 | -98.3766
TSIMB000070 | 24.0651 | -98.3917
TSIMB000304 | 23.5975 | -98.942
TSIMB000420 | 26.229 | -98.6022
TSIMB000473 | 23.4072 | -99.3811
TSIMB000666 | 22.7524 | -98.959
TSIMB000770 | 25.8877 | -97.5384
TSIMB000782 | 25.847 | -97.4761
TSIMB000806 | 25.8464 | -97.4688
TSIMB000823 | 25.8545 | -97.5155
TSIMB000835 | 25.8671 | -97.5211
TSIMB000840 | 25.8392 | -97.4714
TSIMB000852 | 25.8657 | -97.4699
TSIMB000864 | 25.8321 | -97.4561
TSIMB000881 | 25.8707 | -97.5254
TSIMB000893 | 25.8592 | -97.5036
TSIMB000905 | 25.6999 | -97.6382
TSIMB000910 | 25.959 | -97.8132
TSIMB000922 | 25.7621 | -97.5445
TSIMB000963 | 25.9486 | -97.7718
TSIMB001091 | 27.4859 | -99.5043
TSIMB001103 | 27.4932 | -99.5316
TSIMB001120 | 27.4669 | -99.5372
TSIMB001132 | 27.4655 | -99.5527
TSIMB001144 | 27.491 | -99.5528
TSIMB001156 | 27.4752 | -99.5276
TSIMB001161 | 27.5039 | -99.5475
TSIMB001185 | 27.4801 | -99.5548
TSIMB001190 | 27.4952 | -99.5213
TSIMB001284 | 26.0757 | -98.2655
TSIMB001296 | 26.0589 | -98.2837
TSIMB001301 | 26.0556 | -98.3803
TSIMB001325 | 26.0247 | -98.2722
TSIMB001330 | 26.0286 | -98.2268
TSIMB001354 | 26.0414 | -98.3063
TSIMB001366 | 26.1039 | -98.326
TSIMB001465 | 26.0541 | -97.9529
TSIMB001535 | 24.8533 | -98.1529
TSIMB001540 | 24.8387 | -98.1428
TSIMB001552 | 24.8332 | -98.1502
TSIMB001564 | 24.8451 | -98.1652
TSIMB001576 | 24.854 | -98.1332
TSIMB001581 | 24.8569 | -98.1574
TSIMB001931 | 23.7218 | -99.1637
TSIMB001943 | 23.7281 | -99.1573
TSIMB001955 | 23.7483 | -99.1379
TSIMB001960 | 23.7093 | -99.1629
TSIMB001984 | 23.7026 | -99.1782
TSIMB001996 | 23.727 | -99.1714
TSIMB002001 | 23.7512 | -99.1142
TSIMB002013 | 23.7138 | -99.1828
TSIMB002025 | 23.7429 | -99.1216
TSIMB002030 | 23.762 | -99.1632
TSIMB002042 | 23.7202 | -99.1488
TSIMB002165 | 23.7418 | -99.1056
TSIMB002182 | 23.4073 | -99.381
TSIMB002211 | 27.5157 | -99.5685
TSIMB002276 | 23.7477 | -99.1056
TSIMB002281 | 23.7337 | -99.1132
TSIMB002322 | 27.4617 | -99.5293
TSIMB002346 | 26.0709 | -98.347
TSIMB002392 | 25.9919 | -98.115
TSIMB002445 | 23.0052 | -99.7036
TSIMB002450 | 23.7202 | -99.1488
TSIMB002474 | 23.4352 | -99.7582
TSIMB002556 | 27.5099 | -99.6017
TSIMB002631 | 27.4768 | -99.5465
TSIMB002643 | 22.727 | -98.9695
TSIMB002655 | 23.0053 | -99.7037
TSIMB002660 | 25.8595 | -97.5032
TSIMB002672 | 23.4071 | -99.3811
TSIMB002684 | 24.5829 | -98.9435
TSIMB002696 | 23.7202 | -99.1488
TSIMB002701 | 24.5829 | -98.9435
TSIMB002730 | 25.992 | -98.1153
TSIMB002742 | 26.0136 | -98.2623
TSIMB002766 | 26.0287 | -98.2266
TSIMB002783 | 24.8533 | -98.1348
TSIMB002795 | 23.7514 | -99.1139
TSIMB002824 | 23.7515 | -99.1137
TSIMB002870 | 27.462 | -99.5293
TSIMB002940 | 25.8181 | -97.5233
TSIMB003010 | 23.4078 | -99.381
TSIMB003022 | 27.4673 | -99.5917
TSIMB003034 | 27.4628 | -99.5527
TSIMB003046 | 27.481 | -99.584
TSIMB003051 | 24.8435 | -98.1256
TSIMB003063 | 24.8612 | -98.1685
TSIMB003075 | 25.9945 | -98.1236
TSIMB003203 | 26.0354 | -98.3848
TSIMB003232 | 23.7364 | -99.1144
TSIMB003326 | 25.8084 | -97.5088
TSIMB003384 | 25.8181 | -97.5231
TSIMB003500 | 26.5632 | -99.2295
TSIMB003512 | 27.462 | -99.5293
TSIMB003524 | 26.0716 | -98.2868
TSIMB003565 | 27.4767 | -99.5467
TSIMB003570 | 23.7353 | -99.1522
TSIMB003582 | 27.4773 | -99.5473
TSIMB003722 | 27.466 | -99.5283
TSIMB003746 | 25.8076 | -97.494
TSIMB003751 | 25.7621 | -97.5445
24DTV0175V | 22.0681 | -99.6266
21DTV0495I | 19.8578 | -97.4949
21DTV0309X | 20.1431 | -97.9454
24DTV0598B | 21.5461 | -98.9671
21DTV0182H | 20.1456 | -98.0351
21DTV0243E | 19.8291 | -97.506
21ETV0023S | 20.2236 | -98.1184
21DTV0432X | 20.2753 | -97.9588
21ETV0494I | 19.9163 | -97.6396
21DTV0142G | 19.8262 | -97.5556
21DTV0089B | 20.1658 | -98.056
21ETV0072A | 19.8784 | -97.8463
24DTV1062Z | 21.51 | -99.0254
21DTV0103E | 19.7618 | -97.3326
21ETV0691J | 19.91 | -97.96
21DTV0158H | 19.9199 | -97.5046
24DTV0831R | 21.3804 | -98.9581
24DTV0642Z | 21.2883 | -98.6587
21ETV0801Z | 20.2655 | -97.8897
21DTV0333X | 19.9826 | -97.8404
24DTV0054J | 22.0155 | -99.0621
24DTV0595E | 22.0736 | -98.8103
24DTV0056H | 22.0866 | -99.2443
24DTV0140F | 21.9392 | -99.5104
24DTV0035V | 21.4396 | -98.8009
24DTV0014I | 21.2466 | -98.7291
24DTV0162R | 21.5901 | -99.7061
28DTV0225I | 22.3157 | -97.894
28DTV0185Y | 22.3973 | -97.8815
21ETV0112L | 19.9199 | -97.9645
21DTV0554H | 19.8414 | -97.3518
24DTV0706T | 21.3812 | -99.0333
24DTV0755B | 21.3199 | -98.6706
24DTV0805T | 21.3179 | -98.8829
21ETV0135W | 20.2606 | -97.8701
21DTV0124R | 20.5166 | -97.9389
24DTV1172E | 21.2959 | -98.8173
24DTV0565K | 22.5912 | -99.4551
21ETV0922K | 19.3326 | -97.4123
21ETV0175X | 18.4228 | -96.7726
21ETV0464O | 19.808 | -97.3472
24DTV0562N | 22.5301 | -99.6971
24DTV0148Y | 21.4133 | -98.847
21ETV0621O | 20.0848 | -97.7561
21DTV0553I | 20.3594 | -98.0027
21DTV0145D | 20.3392 | -97.7512
21ETV0872T | 19.7384 | -97.3268
21DTV0041I | 19.8005 | -97.3697
24DTV0985U | 22.122 | -99.1368
24DTV0871S | 22.1373 | -99.5469
21ETV0100G | 20.4595 | -97.6996
21ETV0053M | 20.1472 | -98.1177
21ETV0506X | 19.8688 | -97.5747
21DTV0272Z | 20.166 | -98.0586
24DTV0746U | 21.9273 | -99.9843
24DTV0174W | 22.0644 | -99.5594
21DTV0345B | 19.7763 | -97.3288
21ETV0592J | 20.4642 | -97.6609
13ETK0056V | 21.2566 | -98.7824
21ETV0426L | 19.8831 | -97.4421
21DTV0094N | 19.8448 | -97.4984
24DTV0563M | 22.5688 | -99.3395
24DTV0668G | 21.6747 | -98.8554
24DTV0414E | 21.7198 | -98.8772
13DTV0568B | 21.1753 | -98.7062
28DTV0079O | 22.36 | -97.8905
24DTV0908P | 21.5426 | -99.0027
24DTV0045B | 21.8255 | -99.3587
24DTV0881Z | 22.592 | -99.477
24DTV0700Z | 21.6221 | -98.7855
24DTV0434S | 21.5255 | -99.0067
24DTV0466K | 21.4822 | -98.5985
21DTV0335V | 19.8221 | -97.7412
21DTV0186D | 20.6931 | -97.8955
24DTV0624J | 21.2232 | -98.8415
21ETV0101F | 20.2439 | -97.957
21ETV0914B | 20.3122 | -97.9013
21DTV0372Z | 20.0991 | -98.1076
21ETV0107Z | 20.3151 | -97.8727
21ETV0458D | 19.8232 | -97.3692
24DTV0618Z | 22.4016 | -99.3368
28DTV0106V | 22.4211 | -97.9275
24DTV0844V | 21.6879 | -98.848
24DTV0964H | 21.5499 | -98.9854
24DTV0550I | 22.2569 | -99.8612
24DTV0716Z | 22.4543 | -99.3144
24ETK0014B | 23.6487 | -100.6338
24DTV0008Y | 21.2945 | -98.7487
21ETV0298G | 19.2886 | -97.3402
21ETV0869F | 19.8839 | -97.4233
21DTV0476U | 20.2669 | -97.9711
24DTV0709Q | 21.3864 | -98.9954
21DTV0033Z | 20.4617 | -97.7414
21DTV0406Z | 19.6395 | -98.5337
21DTV0144E | 18.4391 | -97.3624
21ETV0687X | 20.062 | -97.7328
21DTV0267O | 19.8832 | -97.4608
21ETV0045D | 20.608 | -97.743
21DTV0407Y | 19.2877 | -97.0827
21ETV0883Z | 20.5221 | -97.9399
HGIMB004556 | 21.1374 | -98.4227
HGIMB005121 | 21.1372 | -98.4227
HGIMB005302 | 21.0026 | -98.6608
HGIMB005454 | 20.9699 | -98.402
HGIMB003972 | 20.9502 | -98.3818
HGIMB004001 | 20.9167 | -98.3264
HGIMB005285 | 20.9795 | -98.5077
HGIMB005384 | 21.1366 | -98.5366
PLIMB006400 | 18.2608 | -96.8536
PLIMB007112 | 20.0098 | -97.5311
PLIMB006610 | 20.1685 | -98.0781
PLIMB006622 | 20.1685 | -98.0781
PLIMB004715 | 20.2641 | -97.9628
PLIMB005601 | 20.2566 | -97.9652
PLIMB006272 | 20.0967 | -97.9401
PLIMB005292 | 19.804 | -97.3652
PLIMB003431 | 19.929 | -97.9613
PLIMB006103 | 19.92 | -97.9626
PLIMB006564 | 19.9202 | -97.9629
PLIMB003146 | 20.457 | -97.6982
PLIMB004855 | 19.8222 | -97.3572
PLIMB003414 | 19.9058 | -97.5904
PLIMB004732 | 19.8998 | -97.5891
PLIMB007042 | 19.7153 | -97.6724
PLIMB000730 | 20.0871 | -97.999
PLIMB006214 | 19.7761 | -97.3269
PLIMB006441 | 19.7659 | -97.3391
PLIMB004785 | 20.3159 | -97.8766
PLIMB006296 | 19.97 | -97.8403
PLIMB006395 | 18.3364 | -97.0181
PLIMB000882 | 19.7991 | -97.3953
PLIMB006301 | 19.2537 | -97.135
PLIMB003134 | 20.5053 | -97.6675
PLIMB003011 | 20.1452 | -97.8032
PLIMB002994 | 20.143 | -97.9444
PLIMB006313 | 19.201 | -97.0666
PLIMB003291 | 19.8715 | -97.6617
PLIMB003670 | 20.2782 | -97.8274
PLIMB003735 | 20.0314 | -97.9028
PLIMB001693 | 20.1309 | -97.6451
PLIMB006045 | 20.1074 | -97.6236
PLIMB001121 | 20.0959 | -97.6243
PLIMB003933 | 18.4224 | -97.0578
PLIMB006436 | 18.4231 | -97.0575
PLIMB006354 | 19.2529 | -97.1817
PLIMB006021 | 18.4247 | -96.7753
SPIMB001734 | 21.3185 | -98.9705
SPIMB000812 | 21.2845 | -98.6376
SPIMB001244 | 21.5771 | -98.7898
SPIMB001961 | 21.2484 | -98.7918
SPIMB002340 | 22.0109 | -99.0259
SPIMB001862 | 21.3441 | -98.8394
SPIMB001623 | 21.4645 | -98.8958
SPIMB001845 | 21.3181 | -98.7893
SPIMB001640 | 21.4559 | -98.8396
SPIMB002026 | 22.1923 | -98.5632
SPIMB001775 | 21.3611 | -98.9761
SPIMB001746 | 21.4583 | -99.01
SPIMB002615 | 22.5303 | -99.6962
SPIMB000030 | 22.0701 | -99.6251
SPIMB001780 | 21.38 | -99.0325
SPIMB002743 | 22.5173 | -99.3718
SPIMB001932 | 21.7939 | -98.638
SPIMB003076 | 21.992 | -98.9932
SPIMB001606 | 21.4212 | -98.8601
SPIMB002784 | 21.6951 | -98.8733
TSIMB001791 | 22.2377 | -97.8592
TSIMB000316 | 22.254 | -97.8234
TSIMB000321 | 22.2547 | -97.8232
TSIMB002433 | 22.379 | -97.9136
TSIMB001786 | 22.304 | -97.8936
TSIMB000181 | 22.3404 | -97.869
TSIMB000123 | 22.3615 | -97.8849
TSIMB002911 | 22.3618 | -97.8849
TSIMB001721 | 22.3139 | -97.8866
TSIMB001716 | 22.3067 | -97.8825
TSIMB002906 | 22.3208 | -97.8534
TSIMB001745 | 22.3121 | -97.8674
TSIMB002894 | 22.312 | -97.8675
TSIMB001762 | 22.2832 | -97.8931
TSIMB002264 | 22.2919 | -97.8903
TSIMB003145 | 22.2963 | -97.8579
TSIMB001774 | 22.3034 | -97.8617
TSIMB001750 | 22.2225 | -97.8775
TSIMB002421 | 22.3257 | -97.8768
TSIMB002334 | 22.4309 | -97.9713
TSIMB002223 | 22.3186 | -97.8934
TSIMB002503 | 22.3134 | -97.8505
TSIMB000176 | 22.5185 | -97.8992
TSIMB002602 | 22.2521 | -97.8591
21ETV0796D | 19.7443 | -97.3302
21ETV0076X | 20.3347 | -97.9814
21ETV0427K | 19.8873 | -97.4306
24DTV0083E | 21.6009 | -99.0099
21ETV0772U | 19.9454 | -97.498
21DTV0232Z | 19.2867 | -97.0129
24DTV0659Z | 21.2234 | -98.8432
21ETV0593I | 20.0277 | -97.9054
24DTV0990F | 21.9581 | -98.6487
21ETV0279S | 19.5924 | -97.5346
21ETV0568J | 20.4595 | -97.6997
21ETV0620P | 19.9274 | -97.9635
21DTV0096L | 19.623 | -97.6057
21ETV0096K | 20.4692 | -97.7192
21ETV0050P | 19.9673 | -97.8391
21ETV0684Z | 20.0371 | -97.7602
21ETV0074Z | 20.3387 | -98.0429
21ETV0245B | 18.6039 | -97.2725
24DTV0877M | 21.3679 | -98.9657
21ETV0291N | 19.2578 | -97.1835
21ETV0005C | 20.4024 | -97.8482
24DTV1013Q | 22.3242 | -98.8198
28DTV0090K | 22.4522 | -97.906
21ETV0126O | 20.0294 | -97.958
21ETV0302C | 19.2906 | -97.3438
21ETV0751H | 20.4511 | -97.6419
21DTV0277V | 20.1367 | -97.9238
24DTV0859X | 21.4837 | -98.6524
21DTV0188B | 20.1676 | -97.915
21DTV0318E | 20.0575 | -97.9624
24DTV0636O | 21.9829 | -99.8439
24DTV0753D | 21.7547 | -99.2776
21ETV0704X | 20.0862 | -97.9971
21DTV0334W | 19.9413 | -97.8636
24DTV1032E | 21.599 | -98.6535
21ETV0061V | 19.7923 | -97.8153
28DTV0268G | 22.4316 | -97.9651
21ETV0826H | 20.3062 | -97.9128
24DTV0535Q | 21.9472 | -99.9883
21ETV0457E | 19.854 | -97.3553
21DTV0538Q | 18.4231 | -97.0575
21ETV0724K | 20.5088 | -97.6811
21ETV0500C | 19.8568 | -97.5981
24DTV0667H | 21.6895 | -98.8033
24DTV0989Q | 21.8128 | -98.6671
24DTV0544Y | 22.3718 | -99.4555
24DTV0439N | 22.0248 | -98.6365
24DTV0061T | 22.2911 | -99.1491
21ETV0714D | 20.0816 | -97.6294
21DTV0364Q | 19.2533 | -97.0692
24DTV0078T | 21.8313 | -98.8539
21DTV0099I | 20.1004 | -97.6841
24DTV0156G | 22.2316 | -98.3679
24DTV0039R | 21.4285 | -98.8022
21ETV0605X | 20.2251 | -97.9198
21ETV0559B | 20.0382 | -97.8464
21ETV0767I | 20.3123 | -97.9013
24DTV0172Y | 22.0938 | -99.5772
24DTV0448V | 21.7294 | -98.7157
21DTV0021V | 19.8748 | -97.5901
24DTV0163Q | 21.5959 | -99.6712
24DTV0433T | 21.5153 | -98.9822
24DTV0446X | 21.7761 | -98.6328
24DTV0419Z | 21.6894 | -98.6842
21DTV0215I | 19.7237 | -97.6945
21ETV0027O | 20.3001 | -98.1641
21ETV0793G | 20.3616 | -97.9527
21ETV0472X | 19.8061 | -97.5511
28DTV0150I | 22.6088 | -99.0537
21DTV0338S | 19.788 | -97.3841
21ETV0089A | 20.1193 | -97.8461
24DTV1027T | 21.6952 | -98.8731
21DTV0434V | 19.7948 | -97.3877
21ETV0456F | 20.1905 | -97.3492
24DTV0567I | 22.4747 | -99.5952
24DTV0443Z | 22.0046 | -98.6842
24DTV0441B | 21.9119 | -98.8553
24DTV0432U | 21.6579 | -98.6639
21DTV0357G | 20.2474 | -97.9471
21ETV0634S | 19.9042 | -97.8161
24DTV0153J | 22.2291 | -98.3895
24DTV0519Z | 21.9425 | -99.9742
21DTV0399F | 20.3322 | -97.9997
21DTV0192O | 20.2837 | -97.9501
21DTV0348Z | 20.703 | -97.8137
21ETV0013L | 19.8866 | -97.8228
21DTV0537R | 20.7197 | -97.8529
21ETV0199G | 18.6199 | -97.3101
21ETV0657C | 20.0701 | -97.9076
21DTV0393L | 18.4563 | -96.9405
24DTV0566J | 22.621 | -99.6638
24DTV0426J | 21.3337 | -98.9924
21ETV0560R | 19.9972 | -97.7475
21DTV0042H | 19.2698 | -97.1063
21ETV0843Y | 20.2545 | -98.0331
21ETV0835P | 20.1236 | -97.7803
21DTV0425N | 19.6683 | -97.7134
13ETK0129X | 20.8927 | -98.2628
21DTV0356H | 20.3743 | -97.9177
24DTV0621M | 21.8134 | -98.9153
24DTV1133C | 21.3866 | -98.9883
24DTV0797A | 21.8851 | -98.9031
24DTV0705U | 21.9203 | -99.9981
28DTV0239L | 22.3462 | -97.8556
28DTV0186X | 22.3984 | -97.8844
24DTV0538N | 21.9608 | -100.1509
21ETV0892G | 18.462 | -96.9943
21ETV0467L | 19.8009 | -97.3542
21DTV0278U | 19.9025 | -97.8303
21DTV0146C | 20.2794 | -97.8316
21DTV0199H | 20.0643 | -97.9479
24DTV0444Z | 21.8852 | -98.8169
21ETV0941Z | 19.8461 | -97.5037
21ETV0038U | 19.9118 | -97.9369
24DTV1092T | 21.7873 | -98.7128
24ETK0028E | 21.9654 | -99.7669
21ETV0067P | 19.8373 | -97.7224
21ETV0753F | 20.1802 | -97.8279
21DTV0095M | 19.7162 | -97.6746
21ETK0067J | 19.8531 | -97.4963
21ETK0018A | 19.3321 | -97.4133
21ETK0050J | 19.8546 | -97.4949
21ETK0057C | 19.8582 | -97.5982
21ETK0071W | 20.076 | -97.9173
21ETK0028H | 19.0038 | -98.2241
21ETK0064M | 19.442 | -99.1173
21ETK0087X | 20.0658 | -97.945
28ETK0014Y | 22.4511 | -97.906
21ETK0060Q | 19.442 | -99.1173
21ETK0074T | 19.2697 | -97.1888
21ETK0084Z | 19.442 | -99.1173
13ETK0078G | 21.3314 | -98.6428
21ETK0079O | 20.3616 | -98.1087
13DTV0574M | 20.9111 | -98.2656
13DTV0112D | 21.0459 | -98.161
13DTV0117Z | 21.0521 | -98.5751
13DTV0145V | 20.9181 | -98.2508
13DTV0440X | 21.2708 | -98.5574
13DTV0251E | 20.9164 | -98.3254
13DTV0395A | 20.9812 | -98.3679
13DTV0055C | 21.3477 | -98.6375
13DTV0387S | 20.9939 | -98.3938
13DTV0575L | 20.9052 | -98.3341
13DTV0494A | 21.0617 | -98.3494
13DTV0543T | 21.3323 | -98.6429
13DTV0638G | 21.036 | -98.7531
13DTV0735I | 21.3317 | -98.5497
13DTV0794Y | 20.9153 | -98.3247
13DTV0083Z | 21.0372 | -98.2814
21DTV0037W | 19.8319 | -97.3776
24DTV0655C | 21.7173 | -98.5788
21DTV0513H | 18.4144 | -96.8837
21ETV0905U | 20.4526 | -97.6897
21ETV0483C | 20.0636 | -97.5759
21DTV0226O | 20.1187 | -98.0986
24DTV0560P | 22.5072 | -99.6558
28DTV0036Q | 22.518 | -97.9007
21DTV0457F | 20.3628 | -98.1098
21DTV0155K | 20.2805 | -97.9561
21ETV0790J | 20.0735 | -97.5192
21DTV0496H | 19.919 | -97.5838
24DTV0713C | 21.6898 | -99.1789
21DTV0431Y | 20.2831 | -97.9649
21DTV0360U | 19.7999 | -97.3946
21DTV0296J | 19.6792 | -97.4559
21DTV0202E | 19.0492 | -98.1522
24DTV0124O | 21.6049 | -99.368
24DTV0869D | 21.6581 | -99.4968
24DTV0749R | 21.6875 | -99.4997

## CONSOLIDADO
📊 CONSOLIDADO TOTAL — PROYECTO PAIG FASE II
GERENCIA (GRT) | TOTAL SITIOS | INST. OPERANDO | INST. SIN SEÑAL | EQ. EN ALMACÉN | PROGRAMADO | VISITADO | SIN INMUEBLE | TOTAL ACTUALIZADO | % AVANCE INST. | % AVANCE GENERAL | PENDIENTE SIN ESTATUS | KITS LOG. ALMACÉN | DIFERENCIA VS INSTALADOS | CANCELADOS
GRT Central | 1130 | 769 | 89 | 265 | 0 | 20 | 0 | 1143 | 75.93% | 101.2% | -13 | 1123 | -858 | 0
GRT Occidente | 779 | 80 | 20 | 631 | 0 | 0 | 0 | 731 | 12.84% | 93.84% | 48 | 731 | -100 | 0
GRT Oriente | 395 | 72 | 12 | 275 | 0 | 0 | 0 | 359 | 21.27% | 90.89% | 36 | 359 | -84 | 0
GRT Valle de México | 735 | 74 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 537 | 10.48% | 73.06% | 198 | 537 | -77 | 0
GRT Noroeste | 367 | 60 | 3 | 284 | 0 | 0 | 2 | 349 | 17.17% | 95.1% | 18 | 347 | -63 | 0
GRT Norte | 291 | 19 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 291 | 7.56% | 100% | 0 | 291 | -22 | 0
GRT Noreste | 257 | 42 | 0 | 203 | 0 | 1 | 1 | 247 | 16.34% | 96.11% | 10 | 245 | -42 | 0
GRT Baja California | 276 | 29 | 14 | 184 | 0 | 0 | 0 | 227 | 15.58% | 82.25% | 49 | 227 | -43 | 0
TOTAL GENERAL | 4230 | 1145 | 144 | 2571 | 0 | 21 | 3 | 3884 | 27.07% | 91.82% | 346 | 3860 | -1289 | 0

## AVANCE_SEMANAL
📅 AVANCE SEMANAL AUTOMÁTICO — PROYECTO PAIG FASE II ¦ Semana: Domingo → Sábado
✅ Los totales por GRT se calculan automáticamente según la FECHA ACTUALIZACIÓN registrada en cada pestaña GRT. Solo actualiza las columnas A (Fecha inicio domingo) — el resto es automático.
SEM. | INICIO (DOM) | FIN (SÁB) | GRT Central | GRT Occidente | GRT Oriente | GRT V. México | GRT Noroeste | GRT Norte | GRT Noreste | GRT Baja Cal. | TOTAL SEMANA | ACUMULADO INST. | % AVANCE ACUM. | NOTAS
1 | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.3783%
2 | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 62 | 1.466%
3 | 2026-03-29 | 2026-04-04 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 114 | 2.695%
4 | 2026-04-05 | 2026-04-11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 166 | 3.924%
5 | 2026-04-12 | 2026-04-18 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 271 | 6.407%
6 | 2026-04-19 | 2026-04-25 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 359 | 8.487%
7 | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 210 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 586 | 13.85%
8 | 2026-05-03 | 2026-05-09 | 266 | 98 | 78 | 60 | 63 | 17 | 26 | 42 | 650 | 1236 | 29.22%
9 | 2026-05-10 | 2026-05-16 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 53 | 1289 | 30.47%
10 | 2026-05-17 | 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
11 | 2026-05-24 | 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
12 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
13 | 2026-06-07 | 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
14 | 2026-06-14 | 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
15 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
16 | 2026-06-28 | 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
17 | 2026-07-05 | 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
18 | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
19 | 2026-07-19 | 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
20 | 2026-07-26 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
21 | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
22 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
23 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
24 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
25 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
26 | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
27 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
28 | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
29 | 2026-09-27 | 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
30 | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%

## AVANCE_DIARIO
📆 AVANCE DIARIO AUTOMÁTICO — PROYECTO PAIG FASE II
✅ Los instalados por día se obtienen automáticamente de la FECHA ACTUALIZACIÓN en cada pestaña GRT. Solo ingresa la fecha en col A para agregar un nuevo día.
FECHA | GRT Central | GRT Occidente | GRT Oriente | GRT V. México | GRT Noroeste | GRT Norte | GRT Noreste | GRT Baja Cal. | TOTAL DÍA | ACUMULADO | % AVANCE | NOTAS
2026-03-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.04728%
2026-03-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.1418%
2026-03-19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.3073%
2026-03-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.3783%
2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.3783%
2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.3783%
2026-03-23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0.5437%
2026-03-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0.7329%
2026-03-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0.8511%
2026-03-26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 1.158%
2026-03-27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | 1.466%
2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.466%
2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.466%
2026-03-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 1.891%
2026-03-31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 103 | 2.435%
2026-04-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 114 | 2.695%
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.695%
2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.695%
2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.695%
2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.695%
2026-04-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 | 2.861%
2026-04-07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 131 | 3.097%
2026-04-08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 145 | 3.428%
2026-04-09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 159 | 3.759%
2026-04-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 | 3.924%
2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3.924%
2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3.924%
2026-04-13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 196 | 4.634%
2026-04-14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 218 | 5.154%
2026-04-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 238 | 5.626%
2026-04-16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 252 | 5.957%
2026-04-17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 271 | 6.407%
2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 6.407%
2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 6.407%
2026-04-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 291 | 6.879%
2026-04-21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 309 | 7.305%
2026-04-22 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 329 | 7.778%
2026-04-23 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 347 | 8.203%
2026-04-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 359 | 8.487%
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 8.487%
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 8.487%
2026-04-27 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 391 | 9.243%
2026-04-28 | 51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 447 | 10.57%
2026-04-29 | 47 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 500 | 11.82%
2026-04-30 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 563 | 13.31%
2026-05-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 586 | 13.85%
2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 13.85%
2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 13.85%
2026-05-04 | 40 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 60 | 646 | 15.27%
2026-05-05 | 43 | 9 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 87 | 733 | 17.33%
2026-05-06 | 59 | 27 | 14 | 26 | 12 | 0 | 6 | 9 | 153 | 886 | 20.95%
2026-05-07 | 60 | 35 | 19 | 24 | 13 | 2 | 6 | 7 | 166 | 1052 | 24.87%
2026-05-08 | 64 | 22 | 18 | 6 | 17 | 7 | 10 | 10 | 154 | 1206 | 28.51%
2026-05-09 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 30 | 1236 | 29.22%
2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 29.22%
2026-05-11 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 53 | 1289 | 30.47%
2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 30.47%

## ENTREGA_ALMACÉN
📦 LOGÍSTICA DE ENTREGA A ALMACENES — PROYECTO PAIG FASE II
⚠ Edita: KITS ENTREGADOS (col F) y ESTATUS (col I). El resto de los totales y el Dashboard se actualizan automáticamente.
ℹ Solo los embarques con ESTATUS = ENTREGADO suman en los totales de Equipo en Almacén.
No. | EMBARQUE | GERENCIA (GRT) | ALMACÉN DESTINO | KITS PROGRAMADOS | KITS ENTREGADOS | FECHA DE CARGA | FECHA DE ENTREGA | ▼ ESTATUS | FECHA REAL DE ENTREGA | REP. FOTO | PDF FIRMADO | KITS PENDIENTES | % CUMPLIMIENTO | NOTAS
1 | 1 | GRT Central | EDOMEX COLORINES | 139 | 139 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | ENTREGADO | 2026-03-06 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
2 | 1 | GRT Central | PUEBLA | 227 | 227 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | ENTREGADO | 2026-03-06 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
3 | 2 | GRT Central | PUEBLA | 231 | 231 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | ENTREGADO | 2026-03-13 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
4 | 2 | GRT Central | EDOMEX COLORINES | 63 | 63 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | ENTREGADO | 2026-03-17 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
5 | Batch 4 | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | 45 | 45 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | ENTREGADO | 2026-04-15 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
6 | Batch 4 | GRT Oriente | ALMACEN GRTOR | 197 | 183 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | ENTREGADO | 2026-04-16 | ✅ | ✅ | 14 | 92.89%
7 | Batch 6 | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | 121 | 121 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ENTREGADO | 2026-04-20 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
8 | Batch 8 | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | 240 | 247 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ENTREGADO | 2026-04-20 | ✅ | ✅ | -7 | 102.9%
9 | Batch 9 | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | 54 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ENTREGADO | 2026-04-20 | — | — | 54 | 0%
10 | Batch 5 | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | 329 | 336 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | ENTREGADO | 2026-04-21 | ✅ | ✅ | -7 | 102.1%
11 | Batch 6 | GRT Central | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | 400 | 396 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | ENTREGADO | 2026-04-21 | ✅ | ✅ | 4 | 99%
12 | Batch 6 | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | 59 | 44 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | ENTREGADO | 2026-04-22 | ✅ | ✅ | 15 | 74.58%
13 | Batch 15A | GRT Central | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | 55 | 55 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | ENTREGADO | 22/04/2026 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
14 | Batch 10A | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | 74 | 74 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | ENTREGADO | 14/04/2026 | ✅ | ✅ | 0 | 100%
15 | Batch 10 | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | 63 | 90 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | ENTREGADO | 27/04/2026 | ✅ | ✅ | -27 | 142.9%
16 | Batch 14 | GRT Noroeste | ALMACEN ZT CULIACAN | 99 | 63 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | ENTREGADO | 28/04/2026 | ✅ | ✅ | 36 | 63.64%
17 | Batch 14 | GRT Noroeste | ALMACEN ZT HERMOSILLO | 205 | 194 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | ENTREGADO | 28/04/2026 | ✅ | ✅ | 11 | 94.63%
18 | Batch 14 | GRT Baja California | ALMACEN ZT VALLE | 276 | 227 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | ENTREGADO | 30/04/2026 | — | — | 49 | 82.25%
19 | Batch 11 | GRT Norte | ALMACEN ZT LAGUNA | 291 | 291 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | ENTREGADO | 30/04/2026 | — | — | 0 | 100%
20 | Batch 12 | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | 158 | 124 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | ENTREGADO | 28/04/2026 | ✅ | ✅ | 34 | 78.48%
21 | Batch 12 | GRT Central | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | 15 | 12 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | ENTREGADO | 28/04/2026 | ✅ | ✅ | 3 | 80%
22 | Batch 12 | GRT Occidente | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | 317 | 277 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | ENTREGADO | 30/04/2026 | — | — | 40 | 87.38%
23 | Batch 13a | GRT Oriente | ALMACEN ZT TAMPICO | 198 | 176 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | ENTREGADO | 28/04/2026 | — | — | 22 | 88.89%
24 | Batch 13b | GRT Noreste | ALMACEN VILLA DE GARCIA | 257 | 245 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | ENTREGADO | 29/04/2026 | — | — | 12 | 95.33%
25 | Batch 12 | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | 90 | 0 |  | 2026-04-30 | NO INICIADO |  | - | - | 90 | 0%
26 | Batch 15 | GRT Valle de México | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | 27 | 0 |  | 2026-04-30 | NO INICIADO |  | - | - | 27 | 0%
TOTAL GENERAL |  |  |  | 4230 | 3860 | [6 empty] | 370 | 91.25%
RESUMEN POR GERENCIA — KITS EN ALMACÉN (solo ENTREGADO)
GERENCIA | KITS PROG. | KITS ENTREGADOS (ENTREGADO) | PENDIENTES | % CUMPL. | EMBARQUES
GRT Central | 1130 | 1123 | 7 | 99.38% | 7
GRT Occidente | 779 | 731 | 48 | 93.84% | 4
GRT Oriente | 395 | 359 | 36 | 90.89% | 2
GRT Valle de México | 735 | 537 | 198 | 73.06% | 7
GRT Noroeste | 367 | 347 | 20 | 94.55% | 3
GRT Norte | 291 | 291 | 0 | 100% | 1
GRT Noreste | 257 | 245 | 12 | 95.33% | 1
GRT Baja California | 276 | 227 | 49 | 82.25% | 1
TOTAL | 4230 | 3860 | 370 | 91.25% | 26

## GRT Baja California
📡 GRT BAJA CALIFORNIA — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 276 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | 02DTV0005P | TELESECUNDARIA 101 INDE CAR TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | MESA DE OTAY | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
2 | 02DTV0006O | TELESECUNDARIA 102 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ZARAHEMLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
3 | 02DTV0009L | TELESECUNDARIA 105 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | MANEADERO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
4 | 02DTV0011Z | TELESECUNDARIA 107 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EL ROSARIO DE ABAJO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 02DTV0012Z | TELESECUNDARIA 108 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
6 | 02DTV0013Y | TELESECUNDARIA 109 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
7 | 02DTV0014X | TELESECUNDARIA FEDERAL 110 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
8 | 02DTV0015W | TELESECUNDARIA 111 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN CARLOS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
9 | 02DTV0016V | TELESECUNDARIA 112 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO RODOLFO SANCHEZ TABOADA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
10 | 02DTV0017U | TELESECUNDARIA 113 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO BENITO JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 02DTV0019S | TETELESECUNDARIA 115 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
12 | 02DTV0021G | ESCUELA TELESECUNDARIA 117 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | VALLE IMPERIAL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
13 | 02DTV0022F | TELESECUNDARIA 118 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | EJIDO LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
14 | 02DTV0023E | TELESECUNDARIA 119 | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
15 | 02ETK0001M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VILLA ZAPATA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | VILLA ZAPATA MESA ARENOSA DE ANDRADE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
16 | 02ETK0003K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LAS CRUCES 3 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | 02ETK0004J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GOMEZ MORIN | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
18 | 02ETK0006H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CORONITAS | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO HERIBERTO JARA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
19 | 02ETK0007G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CHIAPAS | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO CHIAPAS 2 LAS CACHORAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
20 | 02ETK0008F | TBC GONZALEZ ORTEGA | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | GONZALEZ ORTEGA 01 | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | 0
21 | 02ETK0009E | ENCINAL 09 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | ENCINAL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
22 | 02ETK0010U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS CUMBRES | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | LAS CUMBRES | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
23 | 02ETK0011T | TBC VISTA ENCANTADA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
24 | 02ETK0012S | GENARO VAZQUEZ | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
25 | 02ETK0014Q | CAMINO VERDE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
26 | 02ETK0015P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AJUSCO | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO EL AJUSCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
27 | 02ETK0016O | TELEBACHILLERATO ARTICULO 115 NUMERO 16 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
28 | 02ETV0003Q | TELESECUNDARIA NO 3 LIBERTADORES | BAJA CALIFORNIA | TECATE | NUEVA COLONIA HINDU | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
29 | 02ETV0004P | TELESECUNDARIA 4 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO LA MISION | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
30 | 02ETV0006N | TELESECUNDARIA 6 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
31 | 02ETV0007M | TELESECUNDARIA 44 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | PUERTA TRAMPA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
32 | 02ETV0008L | TELESECUNDARIA 8 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO HEROES DE LA INDEPENDENCIA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
33 | 02ETV0009K | TELESECUNDARIA 9 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJ. CHIAPAS 2 | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
34 | 02ETV0012Y | TELESECUNDARIA 12 SALVADOR DALI | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUNA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
35 | 02ETV0014W | TELESECUNDARIA 45 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
36 | 02ETV0016U | TELESECUNDARIA 46 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO ALFREDO V. BONFIL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
37 | 02ETV0018S | TELESECUNDARIA 18 WA-KUATAY | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | COL. MORELOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
38 | 02ETV0019R | TELESECUNDARIA NO 27 BENITO JUAREZ | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
39 | 02ETV0020G | TELESECUNDARIA 20 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
40 | 02ETV0021F | TELESECUNDARIA 19 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | 02ETV0022E | TELESECUNDARIA 21 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN ANTONIO DE LAS MINAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
42 | 02ETV0024C | TELESECUNDARIA 23 PABLO PICASSO | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | JARDINES DE LAS CRUCES | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
43 | 02ETV0025B | TELESECUNDARIA 25 DAVID VALADEZ GARCIA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | PLAYAS DE TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
44 | 02ETV0026A | TELESECUNDARIA 24 PABLO CASALS | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | GENARO VAZQUEZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
45 | 02ETV0028Z | TELESECUNDARIA 28 JUAN ERNESTO GAMALIEL ESPINOSA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
46 | 02ETV0029Y | TELE SECUNDARIA NO 29 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
47 | 02ETV0030N | TELESECUNDARIA 30 VALENTIN GOMEZ FARIAS | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SANTA ROSALIITA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
48 | 02ETV0032L | TELE SECUNDARIA 32 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
49 | 02ETV0033K | TELESECUNDARIA 33 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | VALLE DE LA TRINIDAD | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
50 | 02ETV0037G | TELESECUNDARIA 37 SALVADOR NOVO | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
51 | 02ETV0038F | TELESECUNDARIA 38 RAMON LOPEZ VELARDE | BAJA CALIFORNIA | TECATE | EJIDO JACUME TECATE B C | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
52 | 02ETV0039E | TELESECUNDARIA 39 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
53 | 02ETV0041T | TELESECUNDARIA 41 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | VILLA ZAPATA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
54 | 02ETV0042S | TELESECUNDARIA 42 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO HERIBERTO JARA EXTENSION CORONITAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
55 | 02ETV0046O | TELESECUNDARIA 51 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | VICENTE GUERRERO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
56 | 02ETV0050A | TELESECUNDARIA 55 MANUEL M. PONCE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HEROES DE INDEPENDENCIA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
57 | 02ETV0052Z | TELESECUNDARIA 57 FEDERICO GARCIA LORCA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
58 | 02ETV0053Y | JOSE GOROSTIZA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | SUB DELAGACION DE LA VILLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
59 | 02ETV0056V | TELESECUNDARIA NUMERO 59 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | LA CHORERA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
60 | 02ETV0062F | TELESECUNDARIA 65 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO CORONEL ESTEBAN CANTU | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
61 | 02ETV0066B | MARIANO ABASOLO | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | COLONIA MARIANO ABASOLO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
62 | 02ETV0067A | TELESECUNDARIA HEBERTO CASTILLO | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | CUCAPA EL MAYOR | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
63 | 02ETV0068Z | TELESECUNDARIA 71 HECTOR TERAN TERAN | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | GONZALEZ ORTEGA 1 | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Queda pendiente validación por parte de Mesa de Servicio
64 | 02ETV0069Z | TELESECUNDARIA 72 | BAJA CALIFORNIA | TECATE | EJIDO ENCINAL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
65 | 02ETV0072M | TELESECUNDARIA 76 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
66 | 02ETV0076I | TELESECUNDARIA 7 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJIDO FRANCISCO VILLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
67 | 02ETV0077H | TELESECUNDARIA 14 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
68 | 02ETV0079F | TELESECUNDARIA 17 JAIME SABINES | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANNA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
69 | 02ETV0080V | TELESECUNDARIA 35 JUAN JOSE ARREOLA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
70 | 02ETV0081U | 02ETV0081U | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
71 | 02ETV0082T | TELESECUNDARIA 84 REYNA CALAFIA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
72 | 02ETV0083S | TELESECUNDARIA 85 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | GRANJA ORIENTACION | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 02ETV0086P | TELESECUNDARIA 93 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | COLONIA . ART.115 | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | 02ETV0087O | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AUGUSTO HERNANDEZ BERMUD | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
75 | 02ETV0088N | TELESECUNDARIA 95 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | AJUSCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | 02ETV0089M | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALBERGUE DIF TIJUANA N96 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
77 | 02ETV0091A | TELESECUNDARIA 121 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | SAN QUINTIN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 02ETV0092Z | TELESECUNDARIA NO 122 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EJ. EMILIANO ZAPATA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
79 | 02ETV0093Z | TELESECUNDARIA 123 | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | RANCHO NUEVO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
80 | 02ETV0096W | TELESECUNDARIA 126 | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | SAN FELIPE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
81 | 03DTV0002R | TELESECUNDARIA 2 SIGLO XXI | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | EL PESCADERO B. C. SUR | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
82 | 03DTV0008L | TELESECUNDARIA 8 OCTAVIO PAZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | SAN PEDRO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
83 | 03DTV0011Z | TELESECUNDARIA 11 MELCHOR OCAMPO | BAJA CALIFORNIA SUR | COMONDU | SAN LUIS GONZAGA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
84 | 03DTV0018S | TELESECUNDARIA 18 ,13 DE OCTUBRE DE 1994 | BAJA CALIFORNIA SUR | COMONDU | LEY FEDERAL DE AGUAS N0. 1 | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
85 | 03DTV0021F | TELESECUNDARIA 21 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | SAN BRUNO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
86 | 03DTV0026A | REYES CASTRO COTA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | EL CARDONAL B.C.S. | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
87 | 03DTV0029Y | ETV 29 CARMEN FISHER COTA | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
88 | 03DTV0034J | LAZARO CARDENAS DEL RIO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
89 | 03DTV0038F | TELESECUNDARIA 38 FRANCISCO KING RONDERO | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | CHAMETLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
90 | 03DTV0040U | TELESECUNDARIA 40 ELVIRA CASTILLO MARRON | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
91 | 03DTV0042S | TELESECUNDARIA 42 BRAULIO MALDONADO SANDEZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
92 | 03DTV0049L | TELESECUNDARIA 49 JOSE EVODIO BALDERAS GONZALEZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
93 | 03DTV0050A | TELESECUNDARIA 50 GABRIEL GARCIA MARQUEZ | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
94 | 03DTV0052Z | TELESECUNDARIA 52 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | LA BOCANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09 | Quedan pendiente alta en mesa de servicio
95 | 03DTV0053Y | JOSE EMILIO PACHECO | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | OLAS ALTAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
96 | 03DTV0057U | MARIA CONCEPCION OLACHEA MONTEJANO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
97 | 03DTV0058T | TELESECUNDARIA 58 LEONARDO DAVINCI | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
98 | 03DTV0066B | TELESECUNDARIA 66 TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
99 | 03ETK0004I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 4 | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LIGUI | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | 0
100 | 03ETK0005H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 5 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | SAN BRUNO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
101 | 03ETK0007F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 7 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | SAN PEDRO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
102 | 03ETK0032E | AGUA ESCONDIDA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | AGUA ESCONDIDA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
103 | 03ETK0033D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 33 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
104 | 03ETK0034C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 34 CALAFIA | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | COLONIA CALAFIA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
105 | 03ETK0035B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PASION | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
106 | 03ETK0036A | TELEBACHILLERATO 36 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
107 | 03ETK0037Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 37 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
108 | 03ETK0038Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 38 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | LAS PALMAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
109 | 03ETK0039Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 39 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
110 | 03ETK0040N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 40 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SANTA ANITA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
111 | 03ETK0042L | TELEBACHILLERATO42 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | LA PLAYA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
112 | 03ETK0044J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 44 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | PUNTA ABREOJOS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
113 | 03ETK0045I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 45 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | MEZQUITITO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
114 | 03ETK0046H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 46 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 03ETK0047G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 47 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
116 | 03ETK0049E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 49 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
117 | 03ETK0050U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CARIBE BAJO | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN LUCAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
118 | 03ETK0052S | VISTA HERMOSA | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | VISTA HERMOSA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
119 | 03ETK0053R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 53 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
120 | 03ETK0054Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 54 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 03ETK0055P | 45207 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
122 | 26ETK0022I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO LAGUNITAS | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | EJIDO LAGUNITAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
123 | 26ETV0282A | TELESECUNDARIA 282A | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | EJ. MONUMENTOS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
124 | BCIMB000022 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
125 | BCIMB000034 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
126 | BCIMB000046 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
127 | BCIMB000051 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
128 | BCIMB000075 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
129 | BCIMB000080 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente activación con Mesa de Servicio
130 | BCIMB000092 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
131 | BCIMB000116 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
132 | BCIMB000121 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
133 | BCIMB000174 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | RODOLFO SANCHEZ TABOADA (MANEADERO) | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
134 | BCIMB000203 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | SAN QUINTIN | EL ROSARIO DE ARRIBA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
135 | BCIMB000285 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | VILLA DE JUAREZ (SAN ANTONIO DE LAS MINAS) | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
136 | BCIMB000326 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | SAN QUINTIN | EMILIANO ZAPATA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
137 | BCIMB000331 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | RANCHO CAÑ‘ON BUENA VISTA (EL ZORRILLO) | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
138 | BCIMB000360 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
139 | BCIMB000396 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
140 | BCIMB000401 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
141 | BCIMB000413 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
142 | BCIMB000425 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
143 | BCIMB000430 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
144 | BCIMB000442 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
145 | BCIMB000466 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
146 | BCIMB000471 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
147 | BCIMB000483 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
148 | BCIMB000495 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
149 | BCIMB000512 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | VICENTE GUERRERO (ALGODONES) | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
150 | BCIMB000524 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | DELTA (ESTACION DELTA) | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
151 | BCIMB000541 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO CUARENTA Y TRES) | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
152 | BCIMB000553 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | EJIDO HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
153 | BCIMB000570 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | NUEVO LEON | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
154 | BCIMB000594 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente validación por Mesa de Servicio
155 | BCIMB000606 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
156 | BCIMB000623 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | SAN FELIPE | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
157 | BCIMB000635 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
158 | BCIMB000681 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
159 | BCIMB000705 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TECATE | VALLE DE LAS PALMAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
160 | BCIMB000746 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
161 | BCIMB000751 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
162 | BCIMB000763 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
163 | BCIMB000775 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
164 | BCIMB000780 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
165 | BCIMB000792 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
166 | BCIMB000804 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
167 | BCIMB000816 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
168 | BCIMB000821 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
169 | BCIMB000833 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
170 | BCIMB000845 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
171 | BCIMB000850 | CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
172 | BCIMB000874 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
173 | BCIMB000886 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
174 | BCIMB000891 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
175 | BCIMB000915 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
176 | BCIMB000944 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | EL NIÑO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
177 | BCIMB000956 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
178 | BCIMB000961 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
179 | BCIMB000973 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
180 | BCIMB000985 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
181 | BCIMB001002 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
182 | BCIMB001014 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
183 | BCIMB001026 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente activación con Mesa de Servicio
184 | BCIMB001031 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Queda pendiente validación por parte de Mesa de Servicio
185 | BCIMB001055 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | S/I | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
186 | BCIMB001060 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
187 | BCIMB001084 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
188 | BCIMB001096 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
189 | BCIMB001101 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PRIMO TAPIA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
190 | BCIMB001113 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
191 | BCIMB001125 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
192 | BCIMB001130 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
193 | BCIMB001142 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
194 | BCIMB001154 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
195 | BCIMB001166 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
196 | BCIMB001171 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
197 | BCIMB001183 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
198 | BCIMB001195 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
199 | BCIMB001200 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
200 | BCIMB001212 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
201 | BCIMB001224 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
202 | BCIMB001236 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
203 | BCIMB001241 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
204 | BCIMB001253 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
205 | BCIMB001282 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
206 | BCIMB001294 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
207 | BCIMB001311 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
208 | BCIMB001323 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
209 | BCIMB001335 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
210 | BCIMB001340 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
211 | BCIMB001352 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
212 | BCIMB001364 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
213 | BCIMB001376 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
214 | BCIMB001381 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
215 | BCIMB001393 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
216 | BCIMB001405 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
217 | BCIMB001410 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
218 | BCIMB001422 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
219 | BCIMB001434 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | EL SAUZAL DE RODRIGUEZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
220 | BCIMB001446 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
221 | BCIMB001451 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | ENSENADA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
222 | BCIMB001492 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | SAN QUINTIN | LAZARO CARDENAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
223 | BCIMB001504 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-29 | 0
224 | BCIMB001533 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
225 | BCIMB001545 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
226 | BCIMB001586 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
227 | BCIMB001591 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
228 | BCIMB001615 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
229 | BCIMB001620 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
230 | BCIMB001632 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
231 | BCIMB001673 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TECATE | TECATE | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
232 | BCIMB001685 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
233 | BCIMB001731 | CENTRO DE SALUD TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
234 | BCIMB001755 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
235 | BCIMB001760 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
236 | BCIMB001772 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | MEXICALI | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
237 | BCIMB001796 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | TIJUANA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
238 | BSIMB000124 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE | SANTA ROSALIA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
239 | BSIMB000194 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
240 | BSIMB000206 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
241 | BSIMB000211 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
242 | BSIMB000223 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
243 | BSIMB000235 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
244 | BSIMB000240 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | EL CENTENARIO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
245 | BSIMB000252 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | CHAMETLA | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
246 | BSIMB000334 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
247 | BSIMB000346 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
248 | BSIMB000351 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente activación por parte de Mesa de Servicio
249 | BSIMB000375 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
250 | BSIMB000392 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
251 | BSIMB000404 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
252 | BSIMB000416 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
253 | BSIMB000450 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
254 | BSIMB000486 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente validación por parte de Mesa de Servicio
255 | BSIMB000491 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
256 | BSIMB000503 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LORETO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
257 | BSIMB000515 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
258 | BSIMB000590 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
259 | BSIMB000614 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | LORETO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
260 | BSIMB000631 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
261 | BSIMB000643 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
262 | BSIMB000655 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
263 | BSIMB000660 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | SAN JOSE DEL CABO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
264 | BSIMB000696 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
265 | BSIMB000701 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
266 | BSIMB000713 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
267 | BSIMB000725 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
268 | BSIMB000730 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
269 | BSIMB000742 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | LA PAZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
270 | BSIMB000795 | IMSSB | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | CABO SAN LUCAS | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
271 | SRIMB001660 | IMSSB | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
272 | SRIMB001783 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | INGENIERO LUIS B. SANCHEZ | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
273 | SRIMB002430 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Queda pendiente validación por Mesa de Servicio
274 | SRIMB002536 | IMSSB | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
275 | SRIMB002541 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
276 | SRIMB002705 | IMSSB | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | SI | ALMACEN ZT VALLE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")

## GRT Oriente
📡 GRT ORIENTE — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 395 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | 13DTV0010G | TELESECUINDARIA 10 | HIDALGO | TLANCHINOL | TLANCHINOL | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
2 | 13DTV0021M | TELESECUNDARIA NO 280 | HIDALGO | HUAZALINGO | TLATZONCO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
3 | 13DTV0074R | TELESECUNDARIA 310 | HIDALGO | CALNALI | ATEMPA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
4 | 13DTV0194D | TELESECUNDARIA 141 | HIDALGO | LOLOTLA | CHICONCOAC | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 13DTV0225G | TELESECUNDARIA 345 | HIDALGO | TLANCHINOL | HUITEPEC | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
6 | 13DTV0243W | TELESECUNDARIA 151 | HIDALGO | TLANCHINOL | PILCUATLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
7 | 13DTV0245U | TELESECUNDARIA 153 | HIDALGO | TLANCHINOL | SANTA MARIA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
8 | 13DTV0247S | TELESECUNDARIA 155 | HIDALGO | TLANCHINOL | HUEYAPA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
9 | 13DTV0302V | TELESECUNDARIA 360 | HIDALGO | LOLOTLA | XUCHITLAN | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
10 | 13DTV0326E | TELESECUNDARIA 384 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | TULTITLAN | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 13DTV0371R | TELESECUNDARIA 429 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | ACOYOTLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
12 | 13DTV0427C | ESCUELA TELESECUNDARIA 77 | HIDALGO | PISAFLORES | EL RAYO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
13 | 13DTV0454Z | TELESECUNDARIA 229 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | CUATOLOL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
14 | 13DTV0573N | TELESECUNDARIA 515 | HIDALGO | XOCHIATIPAN | CHIAPA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
15 | 13DTV0641U | TELESECUNDARIA 625 | HIDALGO | PISAFLORES | EL HIGUERON | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
16 | 13DTV0684S | TELESECUNFARIA 684 | HIDALGO | CALNALI | TULA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | 13DTV0736H | TELESECUNDARIA 736 | HIDALGO | PISAFLORES | SAN RAFAEL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
18 | 13ETK0052Z | TELEBACHILLERATO SANTA MARIA | HIDALGO | JUAREZ HIDALGO | SANTA MARIA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
19 | 13ETK0088N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO XILITLA | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | XILITLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
20 | 13ETK0114V | COAMAPIL | HIDALGO | TLANCHINOL | COAMAPIL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
21 | 13ETK0122D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TALOL | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | TALOL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
22 | 13ETK0128Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL XOXOLPA | HIDALGO | YAHUALICA | XOXOLPA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
23 | 21ETV0048A | MIGUEL RAMOS ARIZPE | PUEBLA | TEPANGO DE RODRIGUEZ | TEPANGO DE RODRIGUEZ | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
24 | 24DTV0458B | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | TEPOZUAPA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
25 | 24DTV0460Q | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | AMAXAC | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
26 | 24DTV0854B | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | SUCHIACO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
27 | 28DTV0021O | DOROTEO ARANGO | TAMAULIPAS | EL MANTE | NUEVO CENTRO DE POBLACION LAZARO CARDENAS DOS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
28 | 28DTV0210G | MANUEL VILLASANA ORTIZ | TAMAULIPAS | TULA | EJ. EMILIANO ZAPATA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
29 | HGIMB002432 | IMSSB | HIDALGO | PISAFLORES | PISAFLORES | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
30 | HGIMB003033 | IMSSB | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
31 | HGIMB003086 | IMSSB | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | CUAZAHUATL | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
32 | HGIMB003605 | IMSSB | HIDALGO | TLANCHINOL | BARRIO NUEVO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
33 | HGIMB005261 | IMSSB | HIDALGO | PISAFLORES | PISAFLORES | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
34 | HGIMB005290 | IMSSB | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
35 | HGIMB005430 | IMSSB | HIDALGO | CARDONAL | CARDONAL | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
36 | SPIMB000375 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | COXCATLAN | AMAXAC | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
37 | 24DTV0175V | 5DE MAYO | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | EJIDO MARTINEZ | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
38 | 21DTV0495I | ABEL SALGADO AGUILAR | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | EL CERRITO | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
39 | 21DTV0309X | ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | TLAOLA | CHICAHUAXTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
40 | 24DTV0598B | ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | TANDZUMADZ | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | 21DTV0182H | ADOLFO RUIZ CORTINES | PUEBLA | HUAUCHINANGO | OCPACO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
42 | 21DTV0243E | ALFONSO CASO | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | TOCHIMPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
43 | 21ETV0023S | ALFREDO ADLER | PUEBLA | NAUPAN | TLAXPANALOYA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
44 | 21DTV0432X | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | TLAPACOYA | LA CRUZ | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
45 | 21ETV0494I | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | HUAHUAXTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
46 | 21DTV0142G | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | NEXTICAPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
47 | 21DTV0089B | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
48 | 21ETV0072A | ANGELA PERALTA | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | XALTATEMPA DE LUCAS | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
49 | 24DTV1062Z | ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA | SAN LUIS POTOSI | AQUISMON | SAN RAFAEL TAMPAXAL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
50 | 21DTV0103E | ANTONIO JULIAN ZAPATA | PUEBLA | XIUTETELCO | XALTIPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
51 | 21ETV0691J | AQUILES SERDAN | PUEBLA | ZACATLAN | TEPOXCUAUTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
52 | 21DTV0158H | AQUILES SERDAN | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
53 | 24DTV0831R | AQUILES SERDAN | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | PUERTO DE BELEM | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
54 | 24DTV0642Z | BELISARIO DOMINGUEZ | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | LA MESA DEL TORO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
55 | 21ETV0801Z | BENITO JUAREZ | PUEBLA | XICOTEPEC | ATEQUEXQUITLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
56 | 21DTV0333X | BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEPETZINTLA | TONALIXCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
57 | 24DTV0054J | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | SANTA ROSA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
58 | 24DTV0595E | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | ESTACION TAMUIN | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
59 | 24DTV0056H | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | LAS CRUCITAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
60 | 24DTV0140F | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | RAYON | LAS CANOAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
61 | 24DTV0035V | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | TAMPACAN | EL HULERO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
62 | 24DTV0014I | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | LA LAGUNA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
63 | 24DTV0162R | BENITO JUREZ | SAN LUIS POTOSI | LAGUNILLAS | SAN RAEL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
64 | 28DTV0225I | BENITO PABLO JUAREZ GARCIA | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
65 | 28DTV0185Y | BENJAMIN S. PENA RODRIGUEZ | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | LA PEDRERA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
66 | 21ETV0112L | BERNARDO O HIGGINS | PUEBLA | ZACATLAN | CAMOTEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
67 | 21DTV0554H | BICENTENARIO | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
68 | 24DTV0706T | BLAS ESCONTRIA | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | NUEVO MIRAMAR | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
69 | 24DTV0755B | BLAS ESCONTRIA | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | LA PUERTA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
70 | 24DTV0805T | BLAS ESCONTRIA | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | LA PEÑITA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
71 | 21ETV0135W | CADETE JUAN DE LA BARRERA | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | LA UNION | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
72 | 21DTV0124R | CADETE VICENTE SUAREZ | PUEBLA | PANTEPEC | PANTEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 24DTV1172E | CAMILO ARRIAGA | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | TEXQUITOTE II | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | 24DTV0565K | CANDIDO NAVARRO | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | EL LIMONAL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
75 | 21ETV0922K | CANTONA | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | HACIENDA NUEVA TERUEL | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | 21ETV0175X | CARLOS DE LINNEO | PUEBLA | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | VILLA DEL RIO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
77 | 21ETV0464O | CARLOS I BETANCOURT | PUEBLA | TEZIUTLAN | IXTICPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 24DTV0562N | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | EJIDO MONTEBELLO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
79 | 24DTV0148Y | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | TEMALACACO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
80 | 21ETV0621O | CARLOS SALINAS DE GORTARI | PUEBLA | HERMENEGILDO GALEANA | COYAY | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
81 | 21DTV0553I | CARMEN SERDAN | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | EL JERICO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
82 | 21DTV0145D | CARMEN SERDAN | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | CERRO VERDE | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
83 | 21ETV0872T | CARMEN SERDAN | PUEBLA | XIUTETELCO | LA PALMA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
84 | 21DTV0041I | CLUB DE LEONES | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
85 | 24DTV0985U | CRISTOBAL COLON | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | EJIDO LAS FLORES | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
86 | 24DTV0871S | DAMIAN CARMONA | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | OJO DE AGUA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
87 | 21ETV0100G | DAMIAN CARMONA | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | VILLA LAZARO CARDENAS | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
88 | 21ETV0053M | DANIEL COSSIO VILLEGAS | PUEBLA | HUAUCHINANGO | TLACOMULCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
89 | 21ETV0506X | DESIDERIO XOCHITIOTZIN | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | TATOXCAC | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
90 | 21DTV0272Z | DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
91 | 24DTV0746U | DR. GABRIEL MARTINEZ | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | RIOVERDE | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
92 | 24DTV0174W | DR. JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | LA CANADA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
93 | 21DTV0345B | DR. SANTIAGO LEVY ALGAZI | PUEBLA | XIUTETELCO | SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
94 | 21ETV0592J | EDGAR ALLAN POE | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | VICENTE GUERRERO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
95 | 13ETK0056V | EL BARCO LOLOTLA HGO | HIDALGO | LOLOTLA | LOLOTLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
96 | 21ETV0426L | ELENA KELLER | PUEBLA | HUEYAPAN | HUEYAPAN | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
97 | 21DTV0094N | ELVIRA CABAÑEZ DE FLORES | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | TLATLAUQUITEPEC | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | EQUIPAMIENTO INSTALADO . PENDIENTE LA ACTIVACIÓN.
98 | 24DTV0563M | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | EL MECO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
99 | 24DTV0668G | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | EL BARRANCON | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
100 | 24DTV0414E | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | LA ARGENTINA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
101 | 13DTV0568B | ESCUELA TELESECUNDARIA 564 | HIDALGO | TLANCHINOL | PAHUAYO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
102 | 28DTV0079O | ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
103 | 24DTV0908P | FERNANDO MONTES DE OCA | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | CRUZ BLANCA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
104 | 24DTV0045B | FRANCISCO GONZALEZ BOANEGRA | SAN LUIS POTOSI | TAMASOPO | SANTA MARIA TAMPALATIN | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
105 | 24DTV0881Z | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | LOS ALAMOS DE ABAJO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
106 | 24DTV0700Z | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | TAMPAMOLON CORONA | COMUNIDAD EL NARANJO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
107 | 24DTV0434S | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | LA PIMIENTA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
108 | 24DTV0466K | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | EL HUAYAL | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
109 | 21DTV0335V | FRANCISCO I. MADERO | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | TOTOTZINAPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
110 | 21DTV0186D | FRANCISCO VILLA | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | LOS PLANES | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
111 | 24DTV0624J | FRANCISCO VILLA | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | PAPATLACO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
112 | 21ETV0101F | FRAY LUIS DE LEON | PUEBLA | XICOTEPEC | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
113 | 21ETV0914B | FRIDA KAHLO | PUEBLA | XICOTEPEC | RANCHO NUEVO 1 | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
114 | 21DTV0372Z | FRIDA KAHLO | PUEBLA | AHUAZOTEPEC | TENEJAQUE | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 21ETV0107Z | GABINO BARREDA | PUEBLA | XICOTEPEC | TLAXCALANTONGO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
116 | 21ETV0458D | GABRIEL AVILA CAMACHO | PUEBLA | TEZIUTLAN | XOLOATENO | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
117 | 24DTV0618Z | GENERAL LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | MINAS VIEJAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
118 | 28DTV0106V | GERARDO TOMAS GOMEZ CASTILLLO | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | ALTAMIRA | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
119 | 24DTV0844V | GRACIANO SANCHEZ | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | LA AGUALOJA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
120 | 24DTV0964H | GRACIANO SANCHEZ | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | SAN JOSE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 24DTV0550I | GRAL MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | ESTACION LAS TABLAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
122 | 24DTV0716Z | GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | KILOMETRO 42 | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
123 | 24ETK0014B | GRAL. MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | ZAMACHIHUE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
124 | 24DTV0008Y | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | EL TEPETATE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
125 | 21ETV0298G | GUADALUPE VICTORIA | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
126 | 21ETV0869F | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | PUEBLA | HUEYAPAN | NEXPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
127 | 21DTV0476U | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
128 | 24DTV0709Q | GUILLERMO PRIETO | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | XILITLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
129 | 21DTV0033Z | HERMILO AMADOR | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | CORONEL TITO HERNANDEZ | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
130 | 21DTV0406Z | HEROES DEL 5 DE MAYO | PUEBLA | CUYOACO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
131 | 21DTV0144E | HEROES DEL 5 DE MAYO | PUEBLA | VICENTE GUERRERO | ALHUACA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
132 | 21ETV0687X | IGNACIO ALLENDE | PUEBLA | COATEPEC | COATEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
133 | 21DTV0267O | IGNACIO C. DOMINGUEZ | PUEBLA | YAONAHUAC | MAZATONAL | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
134 | 21ETV0045D | IGNACIO COMONFORT | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | HUITZILAC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
135 | 21DTV0407Y | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | PUEBLA | QUIMIXTLAN | TLAMOLOAXTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
136 | 21ETV0883Z | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | PANTEPEC | EL TABLON | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
137 | HGIMB004556 | IMSSB | HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES | HUEJUTLA DE REYES | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
138 | HGIMB005121 | IMSSB | HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES | HUEJUTLA DE REYES | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
139 | HGIMB005302 | IMSSB | HIDALGO | TLANCHINOL | BARRIO SANTA CECILIA | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
140 | HGIMB005454 | IMSSB | HIDALGO | YAHUALICA | TLALCHIYAHUALICA | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
141 | HGIMB003972 | IMSSB | HIDALGO | YAHUALICA | YAHUALICA | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
142 | HGIMB004001 | IMSSB | HIDALGO | YAHUALICA | ATLALCO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
143 | HGIMB005285 | IMSSB | HIDALGO | HUAZALINGO | HUAZALINGO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
144 | HGIMB005384 | IMSSB | HIDALGO | JALTOCAN | JALTOCAN | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
145 | PLIMB006400 | IMSSB | PUEBLA | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | ZACATEPEC DE BRAVO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
146 | PLIMB007112 | IMSSB | PUEBLA | CUETZALAN DEL PROGRESO | PAHPATAPAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
147 | PLIMB006610 | IMSSB | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
148 | PLIMB006622 | IMSSB | PUEBLA | HUAUCHINANGO | HUAUCHINANGO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
149 | PLIMB004715 | IMSSB | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
150 | PLIMB005601 | IMSSB | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
151 | PLIMB006272 | IMSSB | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | CHICONCUAUTLA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
152 | PLIMB005292 | IMSSB | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
153 | PLIMB003431 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
154 | PLIMB006103 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
155 | PLIMB006564 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
156 | PLIMB003146 | IMSSB | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE LAZARO CARDENAS | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
157 | PLIMB004855 | IMSSB | PUEBLA | TEZIUTLAN | TEZIUTLAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
158 | PLIMB003414 | IMSSB | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | XALACAPAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
159 | PLIMB004732 | IMSSB | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | XALACAPAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
160 | PLIMB007042 | IMSSB | PUEBLA | ZAUTLA | SANTIAGO ZAUTLA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
161 | PLIMB000730 | IMSSB | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | ZEMPOALA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
162 | PLIMB006214 | IMSSB | PUEBLA | XIUTETELCO | SAN FRANCISCO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
163 | PLIMB006441 | IMSSB | PUEBLA | XIUTETELCO | XALTIPAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
164 | PLIMB004785 | IMSSB | PUEBLA | XICOTEPEC | TLAXCALANTONGO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | EQUIPAMIENTO INSTALADO . PENDIENTE LA ACTIVACIÓN.
165 | PLIMB006296 | IMSSB | PUEBLA | TEPETZINTLA | TEPETZINTLA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
166 | PLIMB006395 | IMSSB | PUEBLA | ZOQUITLAN | ZOQUITLAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
167 | PLIMB000882 | IMSSB | PUEBLA | CHIGNAUTLA | SOSA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
168 | PLIMB006301 | IMSSB | PUEBLA | QUIMIXTLAN | QUIMIXTLAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
169 | PLIMB003134 | IMSSB | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
170 | PLIMB003011 | IMSSB | PUEBLA | TLAPACOYA | TLAMAYA GRANDE | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
171 | PLIMB002994 | IMSSB | PUEBLA | TLAOLA | CHICAHUAXTLA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
172 | PLIMB006313 | IMSSB | PUEBLA | CHICHIQUILA | CHICHIQUILA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
173 | PLIMB003291 | IMSSB | PUEBLA | XOCHIAPULCO | CUAUXIMALOYAN | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
174 | PLIMB003670 | IMSSB | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | SANABU | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
175 | PLIMB003735 | IMSSB | PUEBLA | ZACATLAN | JILOTZINGO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
176 | PLIMB001693 | IMSSB | PUEBLA | OLINTLA | LACAPAN CAMALLAGNE | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
177 | PLIMB006045 | IMSSB | PUEBLA | HUEHUETLA | HUEHUETLA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
178 | PLIMB001121 | IMSSB | PUEBLA | HUEHUETLA | HUEHUETLA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
179 | PLIMB003933 | IMSSB | PUEBLA | AJALPAN | TEPETLAMPA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
180 | PLIMB006436 | IMSSB | PUEBLA | AJALPAN | TEPETLAMPA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
181 | PLIMB006354 | IMSSB | PUEBLA | CHILCHOTLA | RAFAEL J. GARCIA | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
182 | PLIMB006021 | IMSSB | PUEBLA | SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | VILLA DEL RIO | SI | ALMACEN GRTOR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
183 | SPIMB001734 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | EL SABINO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
184 | SPIMB000812 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | EL SACRIFICIO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
185 | SPIMB001244 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | TAMPAMOLON CORONA | RANCHO AGUA FRIA | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
186 | SPIMB001961 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | TAMAZUNCHALE | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
187 | SPIMB002340 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
188 | SPIMB001862 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
189 | SPIMB001623 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | LA PURISIMA | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
190 | SPIMB001845 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | MATLAPA | CHALCHOCOYO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
191 | SPIMB001640 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | NUEVO AYOTOXCO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
192 | SPIMB002026 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | EBANO | ESTACION VELAZCO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
193 | SPIMB001775 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | UXTUAPAN | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
194 | SPIMB001746 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | BARRIO SAN PEDRO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
195 | SPIMB002615 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | MONTEBELLO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
196 | SPIMB000030 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | MARTINEZ | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
197 | SPIMB001780 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | NUEVO MIRAMAR | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
198 | SPIMB002743 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | EL SABINITO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
199 | SPIMB001932 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | SAN JUAN DE LAS VEGAS | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
200 | SPIMB003076 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
201 | SPIMB001606 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | AXTLA DE TERRAZAS | AHUACATITLA | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
202 | SPIMB002784 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | NUEVO CUEYTZEN | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
203 | TSIMB001791 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
204 | TSIMB000316 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
205 | TSIMB000321 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
206 | TSIMB002433 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
207 | TSIMB001786 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
208 | TSIMB000181 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
209 | TSIMB000123 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
210 | TSIMB002911 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
211 | TSIMB001721 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
212 | TSIMB001716 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
213 | TSIMB002906 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
214 | TSIMB001745 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
215 | TSIMB002894 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
216 | TSIMB001762 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
217 | TSIMB002264 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
218 | TSIMB003145 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
219 | TSIMB001774 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
220 | TSIMB001750 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | 0
221 | TSIMB002421 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
222 | TSIMB002334 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | ALTAMIRA | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
223 | TSIMB002223 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
224 | TSIMB002503 | IMSSB | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
225 | TSIMB000176 | IMSSB | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | LOMAS DEL REAL | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
226 | TSIMB002602 | IMSSB | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO | SI | ALMACEN ZT TAMPICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
227 | 21ETV0796D | ISAAC NEWTON | PUEBLA | XIUTETELCO | LA REFORMA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
228 | 21ETV0076X | ITZCOATL | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | ITZATLAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
229 | 21ETV0427K | IVAN PAVLOV | PUEBLA | HUEYAPAN | TANAMACOYAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
230 | 24DTV0083E | JAIME NUNO | SAN LUIS POTOSI | AQUISMON | TAMCUIME | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
231 | 21ETV0772U | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | CALATEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
232 | 21DTV0232Z | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | QUIMIXTLAN | JESUS MARIA COMALAPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
233 | 24DTV0659Z | JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | TAMAZUNCHALE | AMATITLA SANTIAGO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
234 | 21ETV0593I | JESUS MORALES FLORES | PUEBLA | ZACATLAN | JILOTZINGO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
235 | 24DTV0990F | JESUS SILVA HERZOG | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | NCPE LOS HUASTECOS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
236 | 21ETV0279S | JORGE LUIS BORGES | PUEBLA | CUYOACO | TEXCAL | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
237 | 21ETV0568J | JORGE MURAD MACLUF | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | SAN RAFAEL | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
238 | 21ETV0620P | JOSE BAUDELIO CANDANEDO | PUEBLA | ZACATLAN | ZACATLAN | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
239 | 21DTV0096L | JOSE CLEMENTE OROZCO | PUEBLA | CUYOACO | SANTIAGO XONACATLAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
240 | 21ETV0096K | JOSE JOAQUIN PESADO | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | SAN DIEGO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | EQUIPAMIENTO INSTALADO PERO NO OPERATIVO POR FALTA DE TIEMPO. EL PERSONAL DE LA ESCUELA SOLICITO QUE EL PERSONAL DE CFE SE RETIRARA.SE CONTINUA MAÑANA
241 | 21ETV0050P | JOSE MANUEL HERRERA | PUEBLA | TEPETZINTLA | TEPETZINTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
242 | 21ETV0684Z | JOSE MARIA LAFRAGUA | PUEBLA | CAMOCUAUTLA | CAMOCUAUTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
243 | 21ETV0074Z | JOSE MARIA LUIS MORA | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | CUAUTEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
244 | 21ETV0245B | JOSE MARIA MATA | PUEBLA | VICENTE GUERRERO | SAN BERNARDINO LAGUNAS | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
245 | 24DTV0877M | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | CRUZTITLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
246 | 21ETV0291N | JOSE MARIA MORRELOS Y PAVON | PUEBLA | CHILCHOTLA | RAFAEL J. GARCIA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
247 | 21ETV0005C | JOSE MARIANO ELIZAGA | PUEBLA | JALPAN | APAPANTILLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
248 | 24DTV1013Q | JOSE MARIANO JIMENEZ | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | MUEVO AQUISMON | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
249 | 28DTV0090K | JOSE MARIANO MICHELENA | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
250 | 21ETV0126O | JOSE MONTESINOS | PUEBLA | ZACATLAN | TEPEIXCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
251 | 21ETV0302C | JOSE SANTOS CHOCANO | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS ATEXCAC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
252 | 21ETV0751H | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | TUMBADERO ESCOBAL 2 | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
253 | 21DTV0277V | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | TLAOLA | TLALTEPANGO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
254 | 24DTV0859X | JOSE VASCONCELOS | SAN LUIS POTOSI | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | TEPEMICHE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
255 | 21DTV0188B | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PUEBLA | TLAOLA | CUAMILA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
256 | 21DTV0318E | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | SANTIAGO TLAXCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
257 | 24DTV0636O | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SANTA RITA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
258 | 24DTV0753D | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | SAN LUIS POTOSI | TAMASOPO | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
259 | 21ETV0704X | JUAN MENDEZ | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | ZEMPOALA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
260 | 21DTV0334W | JUAN MENDEZ | PUEBLA | TEPETZINTLA | XOCHITLAXCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
261 | 24DTV1032E | JUAN BARRAGAN RODRIGUEZ | SAN LUIS POTOSI | TANQUIAN DE ESCOBEDO | TAQUIAN DE ESCOBEDO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
262 | 21ETV0061V | JUAN CRISOSTOMO BONILA | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | LA CANADA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
263 | 28DTV0268G | JUAN DE VILLATORO | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | CARRILLO PUERTO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
264 | 21ETV0826H | JUAN ESCUTIA | PUEBLA | XICOTEPEC | NACTANCA EJIDO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
265 | 24DTV0535Q | JUAN RODRIGUEZ SERVIN | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | EL BARRIO DE LOS ANGELES | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
266 | 21ETV0457E | JUAN RUIZ DE ALARCON | PUEBLA | TEZIUTLAN | ATOLUCA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
267 | 21DTV0538Q | JUAN RULFO | PUEBLA | AJALPAN | TEPETLAMPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
268 | 21ETV0724K | JUAN RULFO | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | AGUA FRIA | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
269 | 21ETV0500C | JULIAN CARRILLO | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | COMALTEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
270 | 24DTV0667H | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | LA CONCEPCION | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
271 | 24DTV0989Q | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
272 | 24DTV0544Y | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | EJ. PAPAGAYOS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
273 | 24DTV0439N | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | SAN JOSE DE LIMON | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
274 | 24DTV0061T | JUVENTUD Y PATRIOTISMO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
275 | 21ETV0714D | KATUSUNIN | PUEBLA | HUEHUETLA | LIPUNTAHUACA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
276 | 21DTV0364Q | LAZARO CARDENAS | PUEBLA | QUIMIXTLAN | BUENAVISTA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
277 | 24DTV0078T | LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | EL DESENGANO II | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
278 | 21DTV0099I | LAZARO CARDENAS DEL RIO | PUEBLA | OLINTLA | OLINTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
279 | 24DTV0156G | LAZARO CARDENAS DEL RIO | SAN LUIS POTOSI | EBANO | FULGENCIO M.SANTOS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
280 | 24DTV0039R | LAZARO CARDENAS DEL RIO | SAN LUIS POTOSI | TAMPACAN | LAS MESAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
281 | 21ETV0605X | LEONA VICARIO | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | MAZACOATLAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
282 | 21ETV0559B | LEONA VICARIO | PUEBLA | AHUACATLAN | TONALAPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
283 | 21ETV0767I | LEONIDES ANDREU ALMAZAN | PUEBLA | XICOTEPEC | EJIDO RANCHO NUEVO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
284 | 24DTV0172Y | LIC. BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | ALAQUINES | RANCHO DE PRO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
285 | 24DTV0448V | LIC. BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | SAN FRANCISCO CUAYALAB | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
286 | 21DTV0021V | LIC. BENITO JUAREZ | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | LOS CRISTALES | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
287 | 24DTV0163Q | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | LAGUNILLAS | LAS NORIAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
288 | 24DTV0433T | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | HUEHUETLAN | CHUNUNTZEN 2 | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
289 | 24DTV0446X | LIC. LUIS ECHEVERRIA | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | TAZAJERAS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
290 | 24DTV0419Z | LIC.ADOLFO RUIZ CORTINEZ | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | SANTA ELENA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
291 | 21DTV0215I | LOS NIÑOS HEROES | PUEBLA | ZAUTLA | TENAMPULCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
292 | 21ETV0027O | LUIS CHAVEZ OROZCO | PUEBLA | PAHUATLAN | SAN PABLITO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
293 | 21ETV0793G | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | TETELOLOYA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
294 | 21ETV0472X | MANUEL ACUNA | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
295 | 28DTV0150I | MANUEL CAVAZOS LERMA | TAMAULIPAS | ANTIGUO MORELOS | EJIDO PRAXEDIS GUERRERO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
296 | 21DTV0338S | MARGARITA CARDOSO RAMIREZ | PUEBLA | TEZIUTLAN | SECCION 23 | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
297 | 21ETV0089A | MARIANO ALDAMA | PUEBLA | TLAPACOYA | TLAPACOYA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
298 | 24DTV1027T | MARIANO ARISTA | SAN LUIS POTOSI | TANLAJAS | NUEVO CUEYTZEN | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
299 | 21DTV0434V | MARINO LOPEZ JURADO | PUEBLA | CHIGNAUTLA | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
300 | 21ETV0456F | MARTIN CORTES | PUEBLA | TENAMPULCO | SANTA LUCIA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
301 | 24DTV0567I | MARTIRES DE LA REVOLUCION | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | COLONIA AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
302 | 24DTV0443Z | MATIAS DE CORDOVA | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | EL PALMAR | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
303 | 24DTV0441B | MELCHOR OCAMPO | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | NUEVA PRIMAVERA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
304 | 24DTV0432U | MELCHOR OCAMPO | SAN LUIS POTOSI | TANQUIAN DE ESCOBEDO | SAGRADA FAMILIA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
305 | 21DTV0357G | MEXICO | PUEBLA | XICOTEPEC | SAN ANTONIO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
306 | 21ETV0634S | MIGUEL HIDALGO | PUEBLA | CUAUTEMPAN | IXTOLCO DE MORELOS | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
307 | 24DTV0153J | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | EBANO | EJIDO 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
308 | 24DTV0519Z | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | COFRADIA GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
309 | 21DTV0399F | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | TEMAXCALAPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11 | 0
310 | 21DTV0192O | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | PUEBLA | XICOTEPEC | OJO DE AGUA | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
311 | 21DTV0348Z | MOCTEZUMA | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | MOCTEZUMA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
312 | 21ETV0013L | MOISES SAENZ | PUEBLA | CUAUTEMPAN | HUEYTENTAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
313 | 21DTV0537R | NARCISO MENDOZA | PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | METLALTOYUCA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
314 | 21ETV0199G | NICOLAS BRAVO | PUEBLA | NICOLAS BRAVO | NICOLAS BRAVO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
315 | 21ETV0657C | NIÑOS HEROES | PUEBLA | ZACATLAN | SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
316 | 21DTV0393L | NIÑOS HEROES | PUEBLA | AJALPAN | SANTA CRUZ HUITZMALOC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
317 | 24DTV0566J | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | LA MEMELA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
318 | 24DTV0426J | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | PETATILLO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
319 | 21ETV0560R | NUEVA CREACION | PUEBLA | TEPANGO DE RODRIGUEZ | CALTUCHOCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
320 | 21DTV0042H | NUEVA CREACION | PUEBLA | QUIMIXTLAN | ALTO LUCERO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
321 | 21ETV0843Y | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | HUAUCHINANGO | CUAHUEYATLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
322 | 21ETV0835P | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | SAN FELIPE TEPATLAN | SAN MARTIN DEL PROGRESO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
323 | 21DTV0425N | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | ZAUTLA | CONTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
324 | 13ETK0129X | OHUATIPA | HIDALGO | XOCHIATIPAN | OHUATIPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
325 | 21DTV0356H | PABLO NERUDA | PUEBLA | XICOTEPEC | JALAPILLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
326 | 24DTV0621M | PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | LA MARINA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
327 | 24DTV1133C | PEDRO ROSA ACUÑA | SAN LUIS POTOSI | XILITLA | XILITLA | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
328 | 24DTV0797A | PEDRO VALLEJO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD VALLES | ADOLFO LOPEZ MATEOS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
329 | 24DTV0705U | PLAN DE AYALA | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | ISLAS DE SAN PABLO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
330 | 28DTV0239L | PROF. MANUEL CASTELLANOS LARA | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | MIRAMAR | URBANO | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
331 | 28DTV0186X | PROFE.JESUS RAMIRES PALACIOS | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | FRANCISCO MEDRANO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
332 | 24DTV0538N | PROFR. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SAN JOSE DE LAS FLORES | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
333 | 21ETV0892G | RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | PUEBLA | AJALPAN | MACUILCUAUTITLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
334 | 21ETV0467L | RAMON DE CAMPOAMOR | PUEBLA | TEZIUTLAN | XOLOCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
335 | 21DTV0278U | REVOLUCION MEXICANA 20 DE NOVIEMBRE | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | LA LAGUNILLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
336 | 21DTV0146C | RICARDO FLORES MAGON | PUEBLA | ZIHUATEUTLA | LOMA BONITA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
337 | 21DTV0199H | RICARDO FLORES MAGON | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | TOXTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
338 | 24DTV0444Z | RICARDO FLORES MAGON | SAN LUIS POTOSI | TAMUIN | TAMPACOY | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
339 | 21ETV0941Z | RODOLFO NERI VELA | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | HUAXTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | EQUIPAMIENTO INSTALADO . PENDIENTE LA ACTIVACIÓN.
340 | 21ETV0038U | SALVADOR ELIZONDO | PUEBLA | ZACATLAN | SAN MIGUEL TENANGO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
341 | 24DTV1092T | SALVADOR NAVA MARTINEZ | SAN LUIS POTOSI | TANQUIAN DE ESCOBEDO | BUENAVISTA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
342 | 24ETK0028E | SAN VICENTE | SAN LUIS POTOSI | RIOVERDE | SAN VICENTE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
343 | 21ETV0067P | SERAPIO RENDON | PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | OMETEPETL | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
344 | 21ETV0753F | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | TLAPACOYA | AHUACATLAYA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
345 | 21DTV0095M | SOR JUANA INESDE LA CRUZ | PUEBLA | ZAUTLA | SANTIAGO ZAUTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
346 | 21ETK0067J | TELEBACHILLERATO COMINUTARIO COATECZIN | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | Coatectzin Centro | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
347 | 21ETK0018A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 18 | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA) | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
348 | 21ETK0050J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 50 | PUEBLA | TLATLAUQUITEPEC | Atioyan | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
349 | 21ETK0057C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 57 | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | COMALTEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
350 | 21ETK0071W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 71 | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | TLALHUAPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
351 | 21ETK0028H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 28 | PUEBLA | LAFRAGUA | TLANALAPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
352 | 21ETK0064M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 64 | PUEBLA | CUETZALAN DEL PROGRESO | NECTEPEC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
353 | 21ETK0087X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 87 | PUEBLA | CHICONCUAUTLA | TOXTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
354 | 28ETK0014Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 014 | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
355 | 21ETK0060Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 60 | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | ATACPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
356 | 21ETK0074T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 74 | PUEBLA | CHILCHOTLA | SAN ANTONIO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
357 | 21ETK0084Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 84 | PUEBLA | ZAUTLA | JALCOMULCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
358 | 13ETK0078G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MONTE GRANDE | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | MONTE GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
359 | 21ETK0079O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 79 | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | EL MUÑECO (CRISTO REY) | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
360 | 13DTV0574M | TELESECUNDARI 516 | HIDALGO | XOCHIATIPAN | IXTACZOQUICO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
361 | 13DTV0112D | TELESECUNDARIA 112 | HIDALGO | HUAUTLA | EL IXTLE | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
362 | 13DTV0117Z | TELESECUNDARIA 117 | HIDALGO | TLANCHINOL | ACATIPA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
363 | 13DTV0145V | TELESECUNDARIA 132 | HIDALGO | XOCHIATIPAN | TEXOLOC | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
364 | 13DTV0440X | TELESECUNDARIA 166 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | PIEDRA HINCADA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
365 | 13DTV0251E | TELESECUNDARIA 167 | HIDALGO | YAHUALICA | OXELOCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
366 | 13DTV0395A | TELESECUNDARIA 21 | HIDALGO | ATLAPEXCO | ACHIQUIHUIXTLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
367 | 13DTV0055C | TELESECUNDARIA 282 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | PALMA SOLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
368 | 13DTV0387S | TELESECUNDARIA 441 | HIDALGO | ATLAPEXCO | COCHISCUATITLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
369 | 13DTV0575L | TELESECUNDARIA 487 | HIDALGO | YAHUALICA | CHIATITLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
370 | 13DTV0494A | TELESECUNDARIA 488 | HIDALGO | ATLAPEXCO | TENEXCO I | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
371 | 13DTV0543T | TELESECUNDARIA 563 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | MONTE GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
372 | 13DTV0638G | TELESECUNDARIA 622 | HIDALGO | LOLOTLA | IXTACUATLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
373 | 13DTV0735I | TELESECUNDARIA 735 | HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN | LOS ALTOS DE SAN PEDRO | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
374 | 13DTV0794Y | TELESECUNDARIA 793 | HIDALGO | YAHUALICA | ATLALCO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
375 | 13DTV0083Z | TELESECUNDARIA 83 | HIDALGO | HUAUTLA | HUAUTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
376 | 21DTV0037W | TELESECUNDARIA NUEVA CREACION | PUEBLA | CHIGNAUTLA | TEPEPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
377 | 24DTV0655C | TIERRA Y LIBERTAD | SAN LUIS POTOSI | SAN VICENTE TANCUAYALAB | SAN VICENTE TANCUAYALAB | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
378 | 21DTV0513H | TLAMANIC | PUEBLA | ZOQUITLAN | COYOLAPA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
379 | 21ETV0905U | VALERIO TRUJANO | PUEBLA | VENUSTIANO CARRANZA | LA LIBERTAD | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
380 | 21ETV0483C | VASCOS NUÑEZ DE BALBOA | PUEBLA | TUZAMAPAN DE GALEANA | TUZAMAPAN | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
381 | 21DTV0226O | VENUSTIANO CARRANZA | PUEBLA | HUAUCHINANGO | VENTA GRANDE | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
382 | 24DTV0560P | VENUSTIANO CARRANZA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD DEL MAIZ | EJIDO ZAMACHIHUE | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
383 | 28DTV0036Q | VENUSTIANO CARRANZA | TAMAULIPAS | ALTAMIRA | LOMAS DEL REAL | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
384 | 21DTV0457F | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | TLACUILOTEPEC | EL MUÑECO CRISTO REY | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
385 | 21DTV0155K | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | XICOTEPEC | GILBERTO CAMACHO | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
386 | 21ETV0790J | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | CUETZALAN DEL PROGRESO | PINAHUISTA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
387 | 21DTV0496H | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | ZACAPOAXTLA | XILITA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
388 | 24DTV0713C | VICENTE GUERRERO | SAN LUIS POTOSI | AQUISMON | LA CUCHILLA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
389 | 21DTV0431Y | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | XICOTEPEC | XICOTEPEC DE JUAREZ | URBANO | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
390 | 21DTV0360U | VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | PUEBLA | CHIGNAUTLA | SOSA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
391 | 21DTV0296J | YOLANDA VELEZ REYES | PUEBLA | CHIGNAUTLA | LOS HUMEROS | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
392 | 21DTV0202E | GREGORIO TORRES QUINTERO | PUEBLA | AHUACATLAN | XOCHICUAUTLA | RURAL | ALMACEN GRTOR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
393 | 24DTV0124O | MIGUEL ALEMAN | SAN LUIS POTOSI | SANTA CATARINA | TANLU | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
394 | 24DTV0869D | PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | SANTA CATARINA | SANTA CATARINA | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
395 | 24DTV0749R | REVOLUCION MEXICANA | SAN LUIS POTOSI | SANTA CATARINA | SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS | RURAL | ALMACEN ZT TAMPICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")

## GRT Noreste
📡 GRT NORESTE — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 257 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | 05DTV0031K | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | COAHUILA | ZARAGOZA | EL REMOLINO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
2 | 05DTV0048K | CIDTAVS | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
3 | 05DTV0049J | CHAPULTEPEC | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
4 | 05DTV0060F | ESPERANZA CASTRO RODRIGUEZ | COAHUILA | MUZQUIZ | MINERAL DE RANCHERIAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 05DTV0072K | EULALIO GUTIERREZ | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | CANADA ANCHA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
6 | 05DTV0078E | 45051 | COAHUILA | ALLENDE | RIO BRAVO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
7 | 05DTV0085O | TIERRA Y LIBERTAD | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | EL MORAL | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
8 | 05DTV0086N | ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
9 | 05DTV0087M | ADOLFO TREVIÑO GONZALEZ | COAHUILA | ACUÑA | EJ. CALLES | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
10 | 05DTV0091Z | VALENTIN GOMEZ FARIAS | COAHUILA | SALTILLO | EJIDO LA VEGA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 05DTV0107J | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | COAHUILA | SALTILLO | AMPLIACION RINCON DE LOS PASTORES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
12 | 05ETK0001J | RIO BRAVO | COAHUILA | ALLENDE | RIO BRAVO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
13 | 05ETK0004G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO RANCHERIAS | COAHUILA | MUZQUIZ | RANCHERÍAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
14 | 05ETK0020Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CALLES | COAHUILA | ACUÑA | Calles | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
15 | 05ETK0024U | PRESA DE SAN PEDRO | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
16 | 05ETK0028Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL MORAL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | 05ETK0030E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PALMIRA (VICTORIA) | COAHUILA | JIMENEZ | Palmira (Victoria) | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
18 | 05ETK0040L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL REMOLINO | COAHUILA | ZARAGOZA | CONGREGACIÓN EL REMOLINO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
19 | 05ETK0049C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA MONICA | COAHUILA | GUERRERO | SANTA MONICA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
20 | 05ETK0055N | LAS FLORES | COAHUILA | NADADORES | NADADORES | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
21 | 05ETK0057L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OCHO DE ENERO | COAHUILA | FRONTERA | 44934 | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
22 | 05ETK0062X | LA ROSA | COAHUILA | GENERAL CEPEDA | LA ROSA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
23 | 05ETK0073C | RINCON DE LOS PASTORES | COAHUILA | SALTILLO | RINCON DE LOS PASTORES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
24 | 05ETK0095O | CASTAÑOS | COAHUILA | CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
25 | 05ETK0096N | ESTANQUE DE PALOMAS | COAHUILA | MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
26 | 05ETK0102H | PORVENIR DE TACUBAYA | COAHUILA | GENERAL CEPEDA | PORVENIR DE TACUBAYA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
27 | 05ETK0115L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BUENA VISTA | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
28 | 05ETK0116K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PIEDRAS NEGRAS | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
29 | 05ETK0118I | TBC LANDEROS | COAHUILA | OCAMPO | OCAMPO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
30 | 05ETK0119H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO REATA (GENERAL COSS) | COAHUILA | CASTAÑOS | CASTAÑOS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
31 | 05ETK0120X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLOETE | COAHUILA | SABINAS | CLOETE | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
32 | 05ETK0121W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SABINAS | COAHUILA | SABINAS | SABINAS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
33 | 05ETK0123U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OMEGA | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
34 | 05ETK0124T | LOMAS DEL REFUGIO | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Sin Inmueble | 2026-05-11 | 0
35 | 05ETK0126R | TELEBACHILLERATO CHAPULTEPEC | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
36 | 05ETK0127Q | SALTILLO | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
37 | 05ETK0128P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA VEGA | COAHUILA | SALTILLO | SALTILLO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
38 | 05ETK0155M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ACUNA | COAHUILA | ACUÑA | ACUNA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
39 | 05ETK0156L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VILLA DE SAN JUAN | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
40 | 05ETK0157K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN CARLOS | COAHUILA | JIMENEZ | San Carlos | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | 05ETK0160Y | TBC FIDEL VELAZQUEZ | COAHUILA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
42 | 05ETK0169P | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO LA FLORIDA | COAHUILA | MUZQUIZ | LA FLORIDA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
43 | 05ETK0170E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO NOGALITOS | COAHUILA | MUZQUIZ | Nogalitos | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
44 | 05ETK0171D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ROVIROSA | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
45 | 05ETK0173B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MINA 7 | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
46 | 05ETK0175Z | GOBERNADORES | COAHUILA | SABINAS | SABINAS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
47 | 05ETK0176Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO MORELOS | COAHUILA | MORELOS | Morelos | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
48 | 05ETK0177Y | JIMENEZ | COAHUILA | JIMENEZ | JIMENEZ | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
49 | 05ETK0178X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MELCHOR MUZQUIZ | COAHUILA | MUZQUIZ | MELCHOR MUZQUIZ | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
50 | 05ETK0179W | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NUEVA ROSITA | COAHUILA | SAN JUAN DE SABINAS | NUEVA ROSITA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
51 | 05ETK0180L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AGUJITA | COAHUILA | SABINAS | AGUJITA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
52 | 05ETK0181K | TELEBACHILLERATO SABINAS (CHAPULTEPEC) | COAHUILA | Sabinas | SABINAS (CHAPULTEPEC) | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
53 | 05ETK0182J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS CUEVAS | COAHUILA | ACUÑA | LAS CUEVAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
54 | 05ETK0186F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VENUSTIANO CARRANZA | COAHUILA | NAVA | NAVA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
55 | 05ETK0187E | TBC VILLA UNION | COAHUILA | VILLA UNION | VILLA UNION | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
56 | 19DTV0006O | TELESECUNDARIA 6 PADRE MIER | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | CERROS BLANCOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
57 | 19DTV0013Y | HIMNO NACIONAL MEXICANO | NUEVO LEON | DR. ARROYO | LA YERBA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
58 | 19DTV0015W | DR.H.C. ABELARDO A LEAL LEAL | NUEVO LEON | CADEREYTA JIMENEZ | SAN JUAN DE LOS GARZA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
59 | 19DTV0025C | TELE SECUNDARIA RUFINO TAMAYO | NUEVO LEON | GRAL. ZARAGOZA | SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
60 | 19DTV0028Z | LIC SALVADOR GARZA SALINAS | NUEVO LEON | JUAREZ | ARBOLEDAS DE SAN ROQUE | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
61 | 19DTV0030O | PROFRA. PETRA GONZALEZ AVALOS | NUEVO LEON | PESQUERIA | DULCES NOMBRES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
62 | 19DTV0031N | TOMAS RANGEL RODRIGUEZ | NUEVO LEON | JUAREZ | BOSQUES DE LA SILLA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
63 | 19DTV0033L | TELESECUNDARIA 33 FRANCISCO MARQUEZ | NUEVO LEON | GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
64 | 19DTV0039F | PROFESOR JESUS TREVIÑO GOMEZ | NUEVO LEON | LINARES | EJIDO. HACIENDA DE GUADALUPE | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
65 | 19DTV0043S | MOISES SAENZ GARZA | NUEVO LEON | GARCIA | HACIENDA SAN JOSE | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
66 | 19DTV0044R | PROFRA. CELIA RAMIREZ PUENTE | NUEVO LEON | VALLECILLO | AQUILES SERDAN | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
67 | 19DTV0050B | GENARO SALINAS QUIROGA | NUEVO LEON | ALLENDE | HACIENDA LOS GUZMAN | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
68 | 19DTV0069Z | JUVENTINO GONZALEZ BENAVIDES | NUEVO LEON | GALEANA | SAN JUAN DEL PRADO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
69 | 19DTV0078H | TELESECUNDARIA CESAR ELPIDIO CANALES | NUEVO LEON | LOS RAMONES | REPUEBLO DE ORIENTE | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
70 | 19DTV0090C | SILVESTRES REVUELTAS SANCHEZ | NUEVO LEON | MONTEMORELOS | LAS RAICES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
71 | 19DTV0093Z | PROFR. SANTOS ROGELIO VELAZQUEZ DE LEON | NUEVO LEON | ITURBIDE | LOC. CUEVAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
72 | 19DTV0096X | FELIX COSME LAZCANO ELIZONDO | NUEVO LEON | DR. ARROYO | PALMA GORDA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 19ETK0001M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DR COSS | NUEVO LEON | DR. COSS | DOCTOR COSS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | 19ETK0002L | TBC LOS HERRERAS N L | NUEVO LEON | LOS HERRERAS | LOS HERRERAS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
75 | 19ETK0003K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO REFUGIO DE CERROS BLA | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | REFUGIO DE CERROS BLANCOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | 19ETK0006H | SANTA MARIA DE RAMOS, GALEANA | NUEVO LEON | GALEANA | SANTA MARIA DE RAMOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
77 | 19ETK0014Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CERROS BLANCOS | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | CERROS BLANCOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 19ETK0015P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS PALOMAS | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | LAS PALOMAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
79 | 19ETK0025W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA YERBA | NUEVO LEON | DR. ARROYO | LA YERBA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
80 | 19ETK0031G | SAN ISIDRO DE FERNANDEZ | NUEVO LEON | DR. ARROYO | SAN ISIDRO DE FERNANDEZ | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
81 | 19ETK0041N | EL DERRAMADERO | NUEVO LEON | GALEANA | EL DERRAMADERO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
82 | 19ETK0042M | LOS ADOBES | NUEVO LEON | GALEANA | LOS ADOBES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
83 | 19ETK0043L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PABLILLO | NUEVO LEON | GALEANA | PABLILLO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
84 | 19ETK0048G | SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ | NUEVO LEON | MIER Y NORIEGA | SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
85 | 19ETK0049F | CONGREGACION CALLES | NUEVO LEON | MONTEMORELOS | CONGREGACION CALLES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
86 | 19ETK0050V | LA CASCARA | NUEVO LEON | MONTEMORELOS | LA CASCARA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
87 | 19ETK0053S | LOS GUZMAN | NUEVO LEON | ALLENDE | LOS GUZMAN | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Visitado | 2026-05-07 | PENDIENTE LA INSTALACION DE ESTE EQUIPO YA QUE EN EL SITIO YA NO SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO.
88 | 19ETK0055Q | LA ESCONDIDA | NUEVO LEON | ARAMBERRI | LA ESCONDIDA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
89 | 19ETK0056P | SAN JUAN | NUEVO LEON | CADEREYTA JIMENEZ | SAN JUAN | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
90 | 19ETK0059M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ALBERCONES | NUEVO LEON | DR. ARROYO | ALBERCONES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
91 | 19ETK0060B | PANALES DE ARRIBA | NUEVO LEON | DR. ARROYO | PANALES DE ARRIBA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
92 | 19ETK0065X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GENERAL TREVINO | NUEVO LEON | GRAL. TREVIÑO | GENERAL TREVINO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
93 | 19ETK0066W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HIGUERAS | NUEVO LEON | HIGUERAS | HIGUERAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
94 | 19ETK0070I | TELEBACHILLERATO MELCHOR OCAMPO NÑ70 | NUEVO LEON | MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
95 | 19ETK0072G | TELEBACHILLERATO COMUNUTARIO DULCES NOMBRES | NUEVO LEON | PESQUERIA | DULCES NOMBRES | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
96 | 19ETK0073F | SANTA MARIA LA FLOREÑA | NUEVO LEON | PESQUERIA | SANTA MARIA LA FLOREÑA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
97 | 19ETK0075D | LOS COLORADOS DE ABAJO | NUEVO LEON | VALLECILLO | LOS COLORADOS DE ABAJO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
98 | 28DTV0003Z | PROF. JOSE ABAD PUGA LOREDO | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
99 | 28DTV0005X | LUCIO BLANCO | TAMAULIPAS | REYNOSA | EJIDO EL GUERREÑO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
100 | 28DTV0006W | FELIPE CARRILLO PUERTO | TAMAULIPAS | REYNOSA | EJ. LOS CAVAZOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
101 | 28DTV0007V | MIGUEL HIDALGO | TAMAULIPAS | PALMILLAS | PALMILLAS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
102 | 28DTV0011H | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
103 | 28DTV0013F | TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS | TAMAULIPAS | TULA | EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
104 | 28DTV0023M | JUAN ESCUTIA | TAMAULIPAS | TULA | EJIDO LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
105 | 28DTV0037P | TIERRA Y LIBERTAD | TAMAULIPAS | MATAMOROS | LAGUNA HONDA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
106 | 28DTV0053G | RAFAEL TEJEDA PUENTE | TAMAULIPAS | BURGOS | EJ. CANDIDO AGUILAR | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
107 | 28DTV0061P | AGUSTIN YAÑEZ | TAMAULIPAS | MATAMOROS | POBLADO JARITA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
108 | 28DTV0068I | CARMEN SERDAN ALATRISTE | TAMAULIPAS | TULA | TANQUE BLANCO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
109 | 28DTV0069H | NETZAHUALCOYOTL | TAMAULIPAS | JAUMAVE | MAGDALENO AGUILAR | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
110 | 28DTV0086Y | LEONA VICARIO | TAMAULIPAS | VICTORIA | EJIDO EL OLIVO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
111 | 28DTV0115C | JUAN DE LA BARRERA | TAMAULIPAS | BUSTAMANTE | SAN ANTONIO DE PADUA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
112 | 28DTV0127H | ING. EDUARDO CHAVEZ | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJ. EL SOLISENO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
113 | 28DTV0129F | VICENTE GUERRERO VAZQUEZ | TAMAULIPAS | OCAMPO | EJ. PRAXEDIS G. GUERRERO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
114 | 28DTV0133S | TV OTILIO MONTAÑO | TAMAULIPAS | MIQUIHUANA | EL LLANO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 28DTV0150I | MANUEL CAVAZOS LERMA | TAMAULIPAS | ANTIGUO MORELOS | EJIDO PRAXEDIS GUERRERO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
116 | 28DTV0158A | ESCUELA TELESECUNDARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
117 | 28DTV0182A | MANUEL GOMEZ PEDRAZA | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | LA GAVIA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
118 | 28DTV0188V | PROFR. ISAAC LOPEZ LUNA | TAMAULIPAS | CAMARGO | RANCHERIAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
119 | 28DTV0202Y | PROFESORA OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
120 | 28DTV0209R | LUIS GONZAGA HERNANDEZ PESINA | TAMAULIPAS | TULA | EJ. ALFONSO TERRONES BENITEZ | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 28DTV0211F | PROFESOR PROCORO SALAZAR HERNANDEZ | TAMAULIPAS | VICTORIA | LABORCITAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
122 | 28DTV0212E | LUIS PUEBLA Y CUADRA | TAMAULIPAS | VICTORIA | EJ. LOMA ALTA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
123 | 28DTV0218Z | PROF. RICARDO SALDIVAR SALINAS | TAMAULIPAS | GONZALEZ | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
124 | 28DTV0224J | PROFA. ALICIA ARGÑELLES CISNEROS | TAMAULIPAS | REYNOSA | POBLADO LOS ALTOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
125 | 28DTV0229E | FERMIN TRISTAN MENDOZA | TAMAULIPAS | EL MANTE | CIUDAD MANTE | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
126 | 28DTV0241Z | LIC. MANUEL CAVAZOS LERMA | TAMAULIPAS | SOTO LA MARINA | EJIDO LA PIEDRA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
127 | 28DTV0242Z | PROFR. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | EJIDO AMPLIACION RIO BRAVO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
128 | 28DTV0243Y | MARIA GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHEE | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
129 | 28DTV0245W | TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL GARCIA COSTILLA | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJ. LONGOREÑO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
130 | 28DTV0253E | PROFA. PORFIRIA ENRIQUETA LARA CANO | TAMAULIPAS | EL MANTE | EJ. SANTA CLARA NO. 2 | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
131 | 28DTV0291H | LAZARO PICASSO TOVAR | TAMAULIPAS | XICOTENCATL | JOSE ASCENSION RODRIGUEZ | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
132 | 28DTV0292G | CARLOS TREVINO RODRIGUEZ | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
133 | 28DTV0295D | AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJIDO GALANEÑO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
134 | 28DTV0297B | MARIA GUADALUPE LOPEZ MARQUEZ | TAMAULIPAS | PADILLA | SAN PATRICIO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
135 | 28DTV0299Z | BERTHA ELIA GONZALEZ FLORES | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
136 | 28DTV0307S | MARIANO MATAMOROS | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | RIO BRAVO | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
137 | 28DTV0308R | RAMIRO IGLESIAS LEAL | TAMAULIPAS | REYNOSA | VAMOS TAMAULIPAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
138 | 28DTV0313C | JOSE EMILIO PACHECO BERNY | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | URBANO | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
139 | 28ETH0017H | TELEBACHILLERATO 17 ALFREDO V BONFIL | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | EJIDO ALFREDO V. BONFIL | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
140 | 28ETH0036W | TELEBACHILLERATO 36 JUAN RINCON | TAMAULIPAS | VICTORIA | EJIDO JUAN RINCON | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
141 | 28ETK0001U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 001 LOS CAVAZOS | TAMAULIPAS | REYNOSA | EJ. LOS CAVAZOS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
142 | 28ETK0002T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 002 | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EJ. EL LONGOREÑO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
143 | 28ETK0008N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 008 | TAMAULIPAS | PALMILLAS | VILLA PALMILLAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
144 | 28ETK0009M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 009 | TAMAULIPAS | BUSTAMANTE | EJ. EL AGUACATE | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
145 | 28ETK0012Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 012 | TAMAULIPAS | ABASOLO | NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO) | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
146 | 28ETK0021H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 021 | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | AMPLIACIÓN RÍO BRAVO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
147 | 28ETK0022G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 022 | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | La Soledad | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
148 | 28ETK0023F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 023 | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | Magueyes | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
149 | 28ETK0024E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 024 | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | El Saucillo | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
150 | 28ETK0028A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 028 | TAMAULIPAS | VICTORIA | El Olivo | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
151 | 28ETK0029Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 029 | TAMAULIPAS | VICTORIA | Santa Librada | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
152 | 28ETK0036J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 036 | TAMAULIPAS | REYNOSA | VAMOS TAMAULIPAS | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
153 | 28ETK0037I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 037 | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | Nuevo Progreso | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
154 | 28ETV0005W | 45250 | TAMAULIPAS | JAUMAVE | EJ. AVILA Y URBINA | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
155 | 28ETV0010H | HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ | TAMAULIPAS | TULA | MAGDALENO CEDILLO | RURAL | ALMACEN VILLA DE GARCIA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
156 | TSIMB000012 | IMSSB | TAMAULIPAS | ABASOLO | ABASOLO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
157 | TSIMB000070 | IMSSB | TAMAULIPAS | ABASOLO | ABASOLO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
158 | TSIMB000304 | IMSSB | TAMAULIPAS | CASAS | LAZARO CARDENAS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
159 | TSIMB000420 | IMSSB | TAMAULIPAS | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
160 | TSIMB000473 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
161 | TSIMB000666 | IMSSB | TAMAULIPAS | EL MANTE | CIUDAD MANTE | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
162 | TSIMB000770 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
163 | TSIMB000782 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
164 | TSIMB000806 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
165 | TSIMB000823 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
166 | TSIMB000835 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
167 | TSIMB000840 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
168 | TSIMB000852 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
169 | TSIMB000864 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
170 | TSIMB000881 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
171 | TSIMB000893 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
172 | TSIMB000905 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | LAS BLANCAS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
173 | TSIMB000910 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EL CONTROL | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
174 | TSIMB000922 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EL GALANEÑ‘O | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
175 | TSIMB000963 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | RAMIREZ | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
176 | TSIMB001091 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
177 | TSIMB001103 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
178 | TSIMB001120 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
179 | TSIMB001132 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
180 | TSIMB001144 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
181 | TSIMB001156 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
182 | TSIMB001161 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
183 | TSIMB001185 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
184 | TSIMB001190 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
185 | TSIMB001284 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
186 | TSIMB001296 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
187 | TSIMB001301 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
188 | TSIMB001325 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
189 | TSIMB001330 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
190 | TSIMB001354 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
191 | TSIMB001366 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
192 | TSIMB001465 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | NUEVO PROGRESO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
193 | TSIMB001535 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
194 | TSIMB001540 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
195 | TSIMB001552 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
196 | TSIMB001564 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
197 | TSIMB001576 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
198 | TSIMB001581 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
199 | TSIMB001931 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
200 | TSIMB001943 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
201 | TSIMB001955 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
202 | TSIMB001960 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
203 | TSIMB001984 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
204 | TSIMB001996 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
205 | TSIMB002001 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
206 | TSIMB002013 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
207 | TSIMB002025 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
208 | TSIMB002030 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
209 | TSIMB002042 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
210 | TSIMB002165 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
211 | TSIMB002182 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
212 | TSIMB002211 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
213 | TSIMB002276 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
214 | TSIMB002281 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
215 | TSIMB002322 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
216 | TSIMB002346 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
217 | TSIMB002392 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
218 | TSIMB002445 | IMSSB | TAMAULIPAS | TULA | CIUDAD TULA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
219 | TSIMB002450 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
220 | TSIMB002474 | IMSSB | TAMAULIPAS | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
221 | TSIMB002556 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
222 | TSIMB002631 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
223 | TSIMB002643 | IMSSB | TAMAULIPAS | EL MANTE | CIUDAD MANTE | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
224 | TSIMB002655 | IMSSB | TAMAULIPAS | TULA | CIUDAD TULA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
225 | TSIMB002660 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
226 | TSIMB002672 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
227 | TSIMB002684 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
228 | TSIMB002696 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
229 | TSIMB002701 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
230 | TSIMB002730 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
231 | TSIMB002742 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
232 | TSIMB002766 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
233 | TSIMB002783 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
234 | TSIMB002795 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
235 | TSIMB002824 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
236 | TSIMB002870 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
237 | TSIMB002940 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
238 | TSIMB003010 | IMSSB | TAMAULIPAS | JAUMAVE | JAUMAVE | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
239 | TSIMB003022 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
240 | TSIMB003034 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
241 | TSIMB003046 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
242 | TSIMB003051 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
243 | TSIMB003063 | IMSSB | TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
244 | TSIMB003075 | IMSSB | TAMAULIPAS | RIO BRAVO | CIUDAD RIO BRAVO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
245 | TSIMB003203 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
246 | TSIMB003232 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
247 | TSIMB003326 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
248 | TSIMB003384 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
249 | TSIMB003500 | IMSSB | TAMAULIPAS | GUERRERO | NUEVA CIUDAD GUERRERO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
250 | TSIMB003512 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
251 | TSIMB003524 | IMSSB | TAMAULIPAS | REYNOSA | REYNOSA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
252 | TSIMB003565 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
253 | TSIMB003570 | IMSSB | TAMAULIPAS | VICTORIA | CIUDAD VICTORIA | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
254 | TSIMB003582 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
255 | TSIMB003722 | IMSSB | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
256 | TSIMB003746 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | HEROICA MATAMOROS | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
257 | TSIMB003751 | IMSSB | TAMAULIPAS | MATAMOROS | EL GALANEÑ‘O | SI | ALMACEN VILLA DE GARCIA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")

## GRT Norte
📡 GRT NORTE — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 291 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | 05DTV0015T | IGNACIO CEPEDA DAVILA | COAHUILA | PARRAS | HUARICHE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
2 | 05DTV0089K | LEYES DE REFORMA | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | EJ. BENITO JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
3 | 05DTV0092Y | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | COAHUILA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
4 | 05DTV0097T | EUGENIO OLAEZ ANDA | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 05DTV0102O | LUCIA AGUIRRE DE FERNANDEZ | COAHUILA | TORREON | CIUDAD DE LOS NIÑOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
6 | 05DTV0109H | JOSE MARTI | COAHUILA | SAN PEDRO | SOFIA DE ABAJO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
7 | 05ETK0023V | ESTAION MADERO | COAHUILA | PARRAS | PARRAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
8 | 05ETK0060Z | EJIDO LA LUZ | COAHUILA | MATAMOROS | EJIDO LA LUZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
9 | 05ETK0067S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MIGUEL | COAHUILA | MATAMOROS | SAN MIGUEL | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
10 | 05ETK0077Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL MIMBRE | COAHUILA | PARRAS | EL MIMBRE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 05ETK0080M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO INTERNADO CD. NIÑOS | COAHUILA | TORREON | CIUDAD DE LOS NIÑOS (EL PERU) | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
12 | 05ETK0085H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA) | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA) | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
13 | 05ETK0099K | TELEBACHILLARATO COMUNITARIO CHARCOS DE RISA | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | CHARCOS DE RISA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
14 | 05ETK0100J | FELIPE ANGELES | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | FELIPE ANGELES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
15 | 05ETK0104F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO HIDALGO | COAHUILA | MATAMOROS | HIDALGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
16 | 05ETK0105E | SAN FELIPE FELIPE | COAHUILA | MATAMOROS | SAN FELIPE AGUANAVAL | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | 05ETK0135Z | LAS ROSAS | COAHUILA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
18 | 05ETK0137X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALPARAISO | COAHUILA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
19 | 05ETK0142I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CONCHITA ROJA | COAHUILA | TorreÑn | LA CONCHITA ROJA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
20 | 05ETK0143H | LA NUEVA COLONIA PERALTA | COAHUILA | TORREON | EJIDO LA NUEVA COLONIA PERALTA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
21 | 05ETK0144G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON I | COAHUILA | TORREÓN | TORREÓN I | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
22 | 05ETK0145F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON II | COAHUILA | TorreÑn | TORREON II | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
23 | 05ETK0146E | TELEBACHILLERATO TIERRA Y LIBERTAD | COAHUILA | TORREON | TIERRA Y LIBERTAD | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
24 | 05ETK0147D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PERLA | COAHUILA | TORREON | TORREON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
25 | 05ETK0148C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON ORIENTE | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
26 | 05ETK0149B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BRAULIO FERNANDEZ | COAHUILA | TORREON | TORREON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
27 | 05ETK0150R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON VI | COAHUILA | TORREÓN | TORREON VI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
28 | 05ETK0151Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS MARGARITAS | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
29 | 05ETK0152P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TORREON VIII | COAHUILA | TorreÑn | TORREON VIII | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
30 | 05ETK0153O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
31 | 05ETK0163V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS VEGAS | COAHUILA | FRANCISCO I. MADERO | LAS VEGAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
32 | 05ETK0164U | LA UNION | COAHUILA | TORREON | LA UNION | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
33 | 05ETK0165T | MIGUEL DE LA MADRID | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
34 | 05ETK0166S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO RESIDENCIAL DEL NORTE | COAHUILA | TORREON | TORREON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
35 | 05ETK0167R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 1 DE MAYO | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
36 | 05ETK0168Q | TBC EL ROBLE II | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
37 | 05ETK0183I | CONCORDIA | COAHUILA | SAN PEDRO | CONCORDIA (LA ROSITA) | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
38 | 05ETK0184H | TBC ALAMEDAS | COAHUILA | TORREON | TORREON | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
39 | 08DTV0010V | VICENTE GUERRERO | CHIHUAHUA | GUERRERO | JESUS LUGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
40 | 08DTV0032G | MIGUEL QUIÑONES PEDROZA | CHIHUAHUA | GUERRERO | ARISIACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | 08DTV0034E | DIEGO RIVERA | CHIHUAHUA | BALLEZA | BAQUIRIACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
42 | 08DTV0037B | ANA FRANK | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
43 | 08DTV0087J | LUIS URIAS BELDERRAIN | CHIHUAHUA | AHUMADA | EJIDO SAN LORENCITO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
44 | 08DTV0091W | INDEPENDENCIA | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
45 | 08DTV0096R | FELIPE ANGELES | CHIHUAHUA | VALLE DE ZARAGOZA | SAN FELIPE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
46 | 08DTV0107G | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | CHOGUITA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
47 | 08DTV0110U | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA MONTERDE | CHIHUAHUA | GUAZAPARES | MONTERDE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
48 | 08DTV0116O | 45054 | CHIHUAHUA | AHUMADA | AHUMADA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
49 | 08DTV0120A | LUIS DONALDO COLISION MURRIETA | CHIHUAHUA | CHINIPAS | LOS LLANITOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
50 | 08DTV0138Z | ROBERTO FIERRO | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CASA COLORADA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
51 | 08DTV0144K | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | BALLEZA | SAN JUAN DE LOS ITURRALDE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
52 | 08DTV0147H | RAMON LOPEZ PEREZ | CHIHUAHUA | BATOPILAS | MESA DE YERBABUENA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
53 | 08DTV0156P | TELESECUNDARIA HUELEYVO | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | HUELEYVO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
54 | 08DTV0184L | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DE BAGUEACHI | CHIHUAHUA | BALLEZA | BAGUEACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
55 | 08DTV0189G | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | CEBOLLAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
56 | 08DTV0191V | TELESECUNDARIA TARAHUMARA | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
57 | 08DTV0194S | MIGUEL HIDALGO | CHIHUAHUA | BATOPILAS | SAN JUAN DE DIOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
58 | 08DTV0195R | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | MESA DE LOS HONGOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
59 | 08DTV0217M | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | CHIHUAHUA | GUERRERO | CIENEGUITA DE ARISIACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
60 | 08DTV0219K | RAFAEL RAMIREZ | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | AGRICOLA FRANCISCO VILLA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
61 | 08DTV0223X | MIGUEL HIDALGO | CHIHUAHUA | OCAMPO | EL PERIQUITO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
62 | 08DTV0224W | FELIPE ANGELES | CHIHUAHUA | CARICHI | BACABUREACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
63 | 08DTV0244J | GALILEO GALILEI | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
64 | 08DTV0246H | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
65 | 08DTV0247G | ABRAHAM LINCOLN | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | COL. ANAHUAC | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
66 | 08DTV0248F | TELESECUNDARIA FEDERAL | CHIHUAHUA | SAUCILLO | SAUCILLO | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
67 | 08ETH0013Y | TELEBACHILLERATO 86119 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COL. LA CAMPESINA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
68 | 08ETH0018T | TELEBACHILLERATO 8606 JOSE VASCONCELOS | CHIHUAHUA | OCAMPO | HUAJUMAR | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
69 | 08ETH0020H | TELEBACHILLERATO 8609 JUAN ESCUTIA | CHIHUAHUA | GUERRERO | PACHERA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
70 | 08ETH0022F | TELEBACHILLERATO 8613 TEOFILO BORUNDA ORTIZ | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | NUEVAS DELICIAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
71 | 08ETH0025C | TELEBACHILLERATO 8621 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | NOROGACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
72 | 08ETH0028Z | TELEBACHILLERATO 8627 AGUSTIN MELGAR | CHIHUAHUA | MAGUARICHI | MAGUARICHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 08ETH0029Z | TELEBACHILLERATO 8629 | CHIHUAHUA | LA CRUZ | LA CRUZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | 08ETH0030O | TELEBACHILLERATO 8630 | CHIHUAHUA | SAN FCO DE CONCHOS | SAN FCO DE CONCHOS | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
75 | 08ETH0031N | TELEBACHILLERATO 8631 | CHIHUAHUA | JULIMES | JULIMES | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | 08ETH0041U | TELEBACHILLERATO 8646 JAIME TORRES BODET | CHIHUAHUA | MARIANO MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
77 | 08ETH0046P | TELEBACHILLERATO 8651 LEON BARRI PAREDES | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 08ETH0047O | TELEBACHILLERATO 8652 LAZARO CARDENAS DEL RIO | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
79 | 08ETH0048N | TELEBACHILLERATO 8653 | CHIHUAHUA | MANUEL BENAVIDES | MANUEL BENAVIDES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11 | 0
80 | 08ETH0059T | TELEBACHILLERATO 8666 KINA SIMI WENEMA | CHIHUAHUA | BALLEZA | BAQUIRIACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
81 | 08ETH0061H | TELEBACHILLERATO 8668 SAVARACHI | CHIHUAHUA | DR. BELISARIO DOMINGUEZ | SANTA MARIA DE CUEVAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
82 | 08ETH0062G | TELEBACHILLERATO 8669 TORIBIO ORTEGA | CHIHUAHUA | COYAME DEL SOTOL | COYAME | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
83 | 08ETH0064E | TELEBACHILLERATO 8672 | CHIHUAHUA | HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
84 | 08ETH0065D | TELEBACHILLERATO 8673 | CHIHUAHUA | JUAREZ | SAMALAYUCA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
85 | 08ETH0068A | TELEBACHILLERATO 8676 FRANCISCO VILLA | CHIHUAHUA | TEMOSACHIC | YEPACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
86 | 08ETH0070P | TELEBACHILLERATO 8678 JOSE ESTEBAN CORONADO | CHIHUAHUA | CORONADO | CORONADO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
87 | 08ETH0073M | TELEBACHILLERATO 8681 PLUTARCO ELIAS CALLES | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | OCAMPO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
88 | 08ETH0077I | TELEBACHILLERATO 8685 | CHIHUAHUA | ROSALES | KM. 99 | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
89 | 08ETH0078H | TELEBACHILLERATO 8688 VICTOR HUGO RASCON BANDA | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
90 | 08ETH0080W | TELEBACHILLERATO 8689 INSURGENTES TM | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
91 | 08ETH0092A | TELEBACHILLERATO 86102 | CHIHUAHUA | MEOQUI | EL CONSUELO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
92 | 08ETH0094Z | TELEBACHILLERATO 86104 GRAL. MARTIN LOPEZ | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
93 | 08ETH0097W | TELEBACHILLERATO 86107 | CHIHUAHUA | ROSALES | SALON DE ACTOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
94 | 08ETH0098V | TELEBACHILLERATO 86108 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COL. MIGUEL HIDALGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
95 | 08ETH0106N | TELEBACHILLERATO 86132 MACLOVIO HERRERA | CHIHUAHUA | ALDAMA | FALOMIR | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
96 | 08ETH0119R | TELEBACHILLERATO 86146 | CHIHUAHUA | ROSALES | ROSALES | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
97 | 08ETH0121F | TELEBACHILLERATO 86148 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
98 | 08ETH0122E | TELEBACHILLERATO 86149 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CD. CUAHUTEMOC | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
99 | 08ETK0003E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8050 DE COLONIA JUARE | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | COLONIA JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
100 | 08ETK0006B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8053 | CHIHUAHUA | BUENAVENTURA | LA CONSTITUCION | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
101 | 08ETK0013L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8032 LA NORTEÑA | CHIHUAHUA | MADERA | LA NORTEÑA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
102 | 08ETK0017H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8003 | CHIHUAHUA | BOCOYNA | PANALACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
103 | 08ETK0031A | TBC 8018 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | LLANO GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
104 | 08ETK0035X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8022 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | GUADALUPE Y CALVO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
105 | 08ETK0042G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8029 | CHIHUAHUA | GUERRERO | SANTA ROSA DE ARISIACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
106 | 08ETK0047B | TBC8038 | CHIHUAHUA | OCAMPO | HUEVACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
107 | 08ETK0053M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8044 | CHIHUAHUA | URUACHI | ARECHUYVO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
108 | 08ETK0057I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8058 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
109 | 08ETK0059G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8060 | CHIHUAHUA | ALLENDE | CAMPESINA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
110 | 08ETK0071B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8072 | CHIHUAHUA | BATOPILAS | MESA DE LA YERBABUENA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
111 | 08ETK0073Z | TBC8074 | CHIHUAHUA | BOCOYNA | GONOGOCHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
112 | 08ETK0078V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8079 | CHIHUAHUA | CAMARGO | ALTA VISTA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
113 | 08ETK0080J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8081 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | SECCION ENRIQUEZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
114 | 08ETK0081I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8082 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | AGRICOLA FCO VILLA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 08ETK0089A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8090 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COLONIA EL ALAMITO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
116 | 08ETK0090Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8091 | CHIHUAHUA | DELICIAS | KM82 | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
117 | 08ETK0091P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8092 | CHIHUAHUA | AHUMADA | COL ARMENDARIZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
118 | 08ETK0101F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80102 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
119 | 08ETK0110N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80111 | CHIHUAHUA | GUAZAPARES | MONTERDE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
120 | 08ETK0112L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80113 | CHIHUAHUA | GUERRERO | AGUACALIENTE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 08ETK0120U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80121 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
122 | 08ETK0122S | TBC 80123 | CHIHUAHUA | LOPEZ | SALAICES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
123 | 08ETK0128M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80129 | CHIHUAHUA | MEOQUI | FELIPE ANGELES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
124 | 08ETK0133Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80134 | CHIHUAHUA | NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
125 | 08ETK0135W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80136 | CHIHUAHUA | NUEVO CASAS GRANDES | SECCION HIDALGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
126 | 08ETK0141G | TBC 80142 | CHIHUAHUA | ROSARIO | JUAN MENDOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
127 | 08ETK0143E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80144 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | CHIHUAHUA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
128 | 08ETK0144D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80145 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | LAS VARAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09 | 0
129 | 08ETK0145C | TELE BACHILLERATO 80146 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | ESTACION CONCHOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09 | 0
130 | 08ETK0152M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80153 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
131 | 08ETK0154K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
132 | 08ETV0002L | TELESECUNDARIA NO 6020 | CHIHUAHUA | AHUMADA | SANTA ROSALIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
133 | 08ETV0005I | TELESECUNDARIA 6018 | CHIHUAHUA | MEOQUI | ESTACION CONSUELO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
134 | 08ETV0006H | TELESECUNDARIA 6017 | CHIHUAHUA | DELICIAS | DELICIAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
135 | 08ETV0007G | TELESECUNDARIA 6016 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | EL ORRANTEÑO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
136 | 08ETV0010U | TELESECUNDARIA 6013 | CHIHUAHUA | ALLENDE | BUFALO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
137 | 08ETV0020A | TELESECUDARIA 6014 | CHIHUAHUA | COYAME DEL SOTOL | COYAME | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
138 | 08ETV0022Z | TELESECUNDARIA 6023 | CHIHUAHUA | ALDAMA | CHIHUAHUA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
139 | 08ETV0023Y | TELESECUNDARIA 6024 | CHIHUAHUA | GUERRERO | PACHERA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
140 | 08ETV0028T | TELESECUNDARIA 6029 | CHIHUAHUA | CARICHI | CIENEGA DE OJOS AZULES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
141 | 08ETV0031G | TELESECUNDARIA 6032 | CHIHUAHUA | EL TULE | EL TULE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
142 | 08ETV0042M | TELESECUNDARIA 6042 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | PARQUE LA ESPERANZA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
143 | 08ETV0043L | 6043 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
144 | 08ETV0047H | TELESECUNDARIA 6047 | CHIHUAHUA | DELICIAS | DELICIAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
145 | 08ETV0048G | TELESECUNDARIA 6048 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COLONIA ABRAHAM GONZALEZ JUAN GILBERTO HERMOSILLO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
146 | 08ETV0049F | 6049 REBECSA SABATA | CHIHUAHUA | GALEANA | C. ABDENAGO C. GARCIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
147 | 08ETV0064Y | TELESECUNDARIA 6064 | CHIHUAHUA | IGNACIO ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
148 | 08ETV0072G | TELESECUNDARIA 6072 | CHIHUAHUA | MATACHI | TEJOLOCACHI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
149 | 08ETV0074E | TELESECUNDARIA 6074 | CHIHUAHUA | JULIMES | LA REGINA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
150 | 08ETV0075D | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL 6075 | CHIHUAHUA | NAMIQUIPA | INDEPENDENCIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
151 | 08ETV0077B | TELESECUNDARIA 6077 | CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
152 | 08ETV0086J | TELESECUNDARIA 6086 | CHIHUAHUA | CAMARGO | ORTEGUENO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
153 | 08ETV0091V | TELESECUNDARIA 6091 | CHIHUAHUA | GUERRERO | RANCHOS DE SANTIAGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
154 | 08ETV0102K | TELESECUNDARIA 6102 | CHIHUAHUA | SAUCILLO | HACIENDA DE SANTA GERTRUDIS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
155 | 08ETV0109D | TELESECUNDARIA 6109 | CHIHUAHUA | EL TULE | VAQUETEROS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
156 | 08ETV0114P | TELESECUNDARIA 6114 | CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO | SAN PEDRO DE CHINATU | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
157 | 08ETV0115O | TELESECUNDARIA 6115 | CHIHUAHUA | SANTA ISABEL | SAN MIGUEL DE LOS ANCHONDO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
158 | 08ETV0116N | TELESECUNDARIA 6116 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
159 | 08ETV0117M | TELESECUNDARIA 6117 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
160 | 08ETV0124W | TELESECUNDARIA 6122 | CHIHUAHUA | DELICIAS | DELICIAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
161 | 08ETV0126U | TELESECUNDARIA 6120 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | COL. JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
162 | 08ETV0130G | TELESECUNDARIA 6129 | CHIHUAHUA | ROSARIO | VALLE DE ROSARIO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
163 | 08ETV0134C | TELESECUNDARIA 6131 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
164 | 08ETV0141M | TELESECUNDARIA 6144 | CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN JOSE DE LOS BAYLON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
165 | 08ETV0151T | TELESECUNDARIA 6158 | CHIHUAHUA | DELICIAS | COLONIA REVOLUCION | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
166 | 08ETV0152S | TELESECUNDARIA | CHIHUAHUA | GALEANA | LEBARON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
167 | 08ETV0153R | EL MULATO | CHIHUAHUA | OJINAGA | OJINAGA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
168 | 08ETV0154Q | TELESECUNDARIA 6155 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | COL. ESPERANZA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
169 | 08ETV0155P | TELESECUNDARIA 6150 | CHIHUAHUA | CASAS GRANDES | EJIDO GUADALUPE VICTORIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
170 | 08ETV0157N | NAHUM LUJAN MORA | CHIHUAHUA | JANOS | PANCHO VILLA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
171 | 08ETV0158M | TELESECUNDARIA 6157 | CHIHUAHUA | JANOS | COLONIA FERNANDEZ LEAL | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
172 | 08ETV0168T | TELESECUNDARIA 6166 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
173 | 08ETV0170H | TELESECUNDARIA 6168 | CHIHUAHUA | ASCENSION | EJIDO LEY 6 DE ENERO DE 1915 | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
174 | 08ETV0171G | TELESECUNDARIA 6169 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | EJIDO OCAMPO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
175 | 08ETV0182M | TELESECUNDARIA 6184 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
176 | 08ETV0192T | TELESECUNDARIA 6199 | CHIHUAHUA | GUACHOCHI | RANCHERIA CIENEGA PRIETA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
177 | 08ETV0200L | TELESECUNDARIA NO 6222 | CHIHUAHUA | GRAN MORELOS | EJIDO LA CUADRILLA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
178 | 08ETV0203I | TELESECUNDARIA 6225 | CHIHUAHUA | GUERRERO | PEDERNALES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
179 | 08ETV0205G | TELESECUNDARIA 6227 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
180 | 08ETV0206F | TELESECUNDARIA 6228 | CHIHUAHUA | JUAREZ | JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
181 | 08ETV0207E | TELESECUNDARIA 6229 | CHIHUAHUA | CHINIPAS | CHINIPAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
182 | 08ETV0210S | TELESECUNDARIA 6232 | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
183 | 10DTV0018A | TELESECUNDARIA 18 | DURANGO | DURANGO | EL NAYAR | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
184 | 10DTV0021O | GILBERTO ROSAS SIMBECK | DURANGO | DURANGO | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
185 | 10DTV0022N | TELESECUNDARIA 22 J. REFUGIO SALCIDO | DURANGO | DURANGO | J. REFUGIO SALCIDO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
186 | 10DTV0023M | ESCUELA TELESECUNDARIA 23 | DURANGO | DURANGO | LLANO GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
187 | 10DTV0029G | TELESECUNDARIA 29 | DURANGO | DURANGO | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
188 | 10DTV0032U | MIGUEL ANGEL GALLARDO | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | J. GPE. RODRIGUEZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
189 | 10DTV0034S | TELESECUNDARIA 34 NELLIE CAMPOBELLO | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
190 | 10DTV0048V | TELESECUNDARIA 48 | DURANGO | VICENTE GUERRERO | GRASEROS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
191 | 10DTV0049U | GUADALUPE ARRIAGA LOZOYA | DURANGO | VICENTE GUERRERO | SAN ISIDRO DE MURILLOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
192 | 10DTV0050J | TELESECUNDARIA N0 50 | DURANGO | NUEVO IDEAL | TEJAMEN | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
193 | 10DTV0062O | LEOPOLDO MOLINA | DURANGO | PUEBLO NUEVO | LOS BANCOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
194 | 10DTV0065L | TELESECUNDARIA 65 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
195 | 10DTV0067J | TELESECUNDARIA 67 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | SAN JERONIMO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
196 | 10DTV0069H | TELESECUNDARIA NO 69 | DURANGO | CANATLAN | ARNULFO R. GOMEZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
197 | 10DTV0078P | NICOLAS ROMERO | DURANGO | DURANGO | NICOLAS ROMERO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
198 | 10DTV0089V | TELESECUNDARIA 89. | DURANGO | POANAS | ORIZABA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
199 | 10DTV0098C | TELESECUNDARIA 98 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | JOSE MARIA PATONI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
200 | 10DTV0099B | ESCUELA TELESECUNDARIA 99 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | FRANCISCO PRIMO DE VERDAD | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
201 | 10DTV0101Z | TELESECUNDARIA 101 | DURANGO | SANTA CLARA | DIEZ DE ABRIL | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
202 | 10DTV0103Y | TELESECUNDARIA 103 | DURANGO | VICENTE GUERRERO | SAN FRANCISCO JAVIER | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
203 | 10DTV0109S | ESCUELA TELESECUNDARIA 109 | DURANGO | CANATLAN | SAN DIEGO DE ALCALA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
204 | 10DTV0115C | TELESECUNDARIA 115 | DURANGO | DURANGO | HEROE DE NACOZARI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
205 | 10DTV0118Z | TELESECUNDARIA 118 | DURANGO | DURANGO | EL SALTITO | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
206 | 10DTV0126I | TELESECUNDARIA 126 JOHN REED | DURANGO | OCAMPO | CANUTILLO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
207 | 10DTV0129F | TELESECUNDARIA 129 | DURANGO | OCAMPO | ORESTES PEREYRA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
208 | 10DTV0131U | TELESECUNDARIA 131 | DURANGO | OCAMPO | TORREÓN DE CAÑAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
209 | 10DTV0137O | TELESECUNDARIA 137 | DURANGO | RODEO | SAN SALVADOR DE HORTA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
210 | 10DTV0143Z | TELESECUNDARIA 143 | DURANGO | SIMON BOLIVAR | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
211 | 10DTV0146W | TELESECUNDARIA 146 | DURANGO | SIMON BOLIVAR | SAN JOSE DE ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
212 | 10DTV0162N | TELESECUNDARIA 162 | DURANGO | DURANGO | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
213 | 10DTV0166J | 8 DE NOVIEMBRE | DURANGO | CANATLAN | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
214 | 10DTV0169G | TELESECUNDARIA 169 | DURANGO | DURANGO | EL PUEBLITO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
215 | 10DTV0183Z | TELESECUNDARIA 183 | DURANGO | DURANGO | LA FERRERIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
216 | 10DTV0186X | TELESECUNDARIA 186 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EJ. LAS HUERTAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
217 | 10DTV0188V | TELESECUNDARIA 188 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EL VERGEL | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
218 | 10DTV0197C | IGNACIO ZARAGOZA | DURANGO | PEÑON BLANCO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
219 | 10DTV0198B | TELESECUNDARIA 198 | DURANGO | POANAS | NARCISO MENDOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
220 | 10DTV0207T | TELESECUNDARIA 207 | DURANGO | SAN PEDRO DEL GALLO | SAN PEDRO DEL GALLO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
221 | 10DTV0213D | PANFILO DE NARVAEZ | DURANGO | TOPIA | TOPIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
222 | 10DTV0223K | TELESECUNDARIA 223 | DURANGO | MAPIMI | EMILIANO ZAPATA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
223 | 10DTV0225I | ESCUELA TELESECUNDARIA 225 | DURANGO | PANUCO DE CORONADO | GRAL. LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
224 | 10DTV0233R | TELESECUNDARIA 233 | DURANGO | CANATLAN | MAYMORA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
225 | 10DTV0243Y | TELESECUNDARIA 243 | DURANGO | DURANGO | CINCO DE MAYO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
226 | 10DTV0244X | TELESECUNDARIA 244 | DURANGO | DURANGO | DURANGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
227 | 10DTV0249S | JUSTO SIERRA | DURANGO | EL ORO | SANTA CRUZ DE TEPEHUANES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
228 | 10DTV0253E | TELESECUNDARIA 253 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EJIDO EL CARINO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
229 | 10DTV0272T | TELESECUNDARIA 272 | DURANGO | MAPIMI | EJIDO MARTHA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
230 | 10DTV0278N | TELESECUNDARIA 278 | DURANGO | RODEO | NIÑOS HEROES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
231 | 10DTV0279M | TELESECUNDARIA NO 279 | DURANGO | SANTA CLARA | EL NOGALITO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
232 | 10DTV0285X | TELESECUNDARIA 285 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | OTILIO MONTAÑO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
233 | 10DTV0295D | ANTONIO MIER Y CANALES | DURANGO | SUCHIL | ALEJANDRO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
234 | 10DTV0301Y | TELESECUNDARIA 301 | DURANGO | TLAHUALILO | PAMPLONA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
235 | 10DTV0307S | TELESECUNDARIA 307 | DURANGO | LERDO | RIO NAZAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
236 | 10DTV0311E | TELESECUNDARIA 311 | DURANGO | DURANGO | JUAN B. CEBALLOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
237 | 10DTV0319X | TELESECUNDARIA 319 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | VENECIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
238 | 10DTV0321L | OCTAVIO PAZ | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | JUAN ALDAMA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
239 | 10DTV0322K | TELESECUNDARIA 322 | DURANGO | NAZAS | DOLORES HIDALGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
240 | 10DTV0324I | TELESECUNDARIA 324 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | MANILA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
241 | 10DTV0331S | TELESECUNDARIA 331 | DURANGO | SUCHIL | SAN JUAN DE MICHIS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
242 | 10DTV0348S | ESTV 348 ANGELA NEVAREZ DE MERAZ | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
243 | 10DTV0354C | TELESECUNDARIA 354 | DURANGO | PUEBLO NUEVO | SAN FRANCISCO DE LAJAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
244 | 10DTV0361M | TELESECUNDARIA 361 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | EL JABONOSO | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
245 | 10DTV0362L | TELESECUNDARIA 362 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | LA POPULAR | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
246 | 10DTV0364J | TELESECUNDARIA 364 | DURANGO | HIDALGO | IGNACIO VALENCIA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
247 | 10DTV0366H | TELESECUNDARIA 366 | DURANGO | MEZQUITAL | LLANO GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
248 | 10DTV0374Q | TELESECUNDARIA 374 | DURANGO | DURANGO | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
249 | 10DTV0384X | ESCUELA TELESECUNDARIA 384 | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | SAN DIEGO DE TENZAENZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
250 | 10DTV0396B | GERMAN LITS ARSUBIDS. | DURANGO | OCAMPO | OJOS AZULES, DGO. | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
251 | 10DTV0442X | TELESECUNDARIA 442 | DURANGO | DURANGO | EL ENCINAL | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
252 | 10DTV0451E | TELESECUNDARIA 451 LA RAZA DE BRONCE | DURANGO | DURANGO | EJIDO CRISTOBAL COLON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
253 | 10DTV0452D | ESCUELA TELESECUNDARIA 452 | DURANGO | DURANGO | EL DURAZNO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
254 | 10DTV0496A | TELESECUNDARIA 496 | DURANGO | SAN JUAN DEL RIO | GONZALES ORTEGA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
255 | 10DTV0500X | JOSE PEDRO PALENCIA CONTRERAS | DURANGO | SUCHIL | LA SOLEDAD | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
256 | 10DTV0501W | TELESECUNDARIA 501 | DURANGO | DURANGO | JESUS GONZALEZ ORTEGA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
257 | 10DTV0531Q | TELESECUNDARIA 531 | DURANGO | DURANGO | GABINO SANTILLAN | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
258 | 10DTV0533O | TELESECUNDARIA 533 | DURANGO | DURANGO | SAN JOSE DE ANIMAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
259 | 10DTV0542W | TELESECUNDARIA 542 | DURANGO | NAZAS | SANTA BARBARA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
260 | 10DTV0545T | TELESECUNDARIA 545 | DURANGO | MEZQUITAL | CANOAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
261 | 10DTV0554A | FRANCISCO ZARCO | DURANGO | DURANGO | 45003 | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
262 | 10DTV0580Z | ESTV 580 | DURANGO | MEZQUITAL | LA GUACAMAYITA AA SI | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
263 | 10DTV0582X | TELESECUNDARIA 582 | DURANGO | MEZQUITAL | SANTIAGO TENERACA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
264 | 10DTV0589Q | TELESECUNDARIA 589 | DURANGO | DURANGO | LA LUZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
265 | 10DTV0598Y | TELESECUNDARIA 598 | DURANGO | DURANGO | DURANGO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
266 | 10DTV0604S | TELESECUNDARIA 604 | DURANGO | GOMEZ PALACIO | BRITTINGHAM | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
267 | 10DTV0607P | ESCUELA TELESECUNDARIA 607 | DURANGO | SIMON BOLIVAR | SAN ANTONIO DE ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
268 | 10DTV0642V | TELESECUNDARIA 642 | DURANGO | SAN JUAN DE GUADALUPE | SALITRILLO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
269 | 10DTV0643U | TELESECUNDARIA 643 | DURANGO | DURANGO | 45214 | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
270 | 10ETK0005R | TBC RICARDO FLORES MAGON | DURANGO | CANATLAN | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
271 | 10ETK0006Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA POPULAR | DURANGO | GOMEZ PALACIO | LA POPULAR | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
272 | 10ETK0009N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LLANO GRANDE | DURANGO | MEZQUITAL | LLANO GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
273 | 10ETK0010C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA MARIA DE OCOTAN | DURANGO | MEZQUITAL | SANTA MARIA DE OCOTAN | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
274 | 10ETK0012A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 22 DE MAYO | DURANGO | CANATLAN | 45068 | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
275 | 10ETK0018V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NICOLAS ROMERO | DURANGO | DURANGO | NICOLAS ROMERO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
276 | 10ETK0021I | TBC IGNACIO ZARAGOZA | DURANGO | SIMON BOLIVAR | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
277 | 10ETK0022H | TBC ORIENTE AGUANAVAL | DURANGO | SIMON BOLIVAR | ORIENTE AGUANAVAL | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
278 | 10ETK0023G | TBC FELIPE CARRILLO PUERTO | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
279 | 10ETK0028B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 22 DE FEBRERO | DURANGO | MAPIMI | 44979 | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
280 | 10ETK0044T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IGNACIO ZARAGOZA | DURANGO | PEÑON BLANCO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
281 | 10ETK0050D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICENTE GUERRERO | DURANGO | SAN JUAN DE GUADALUPE | VICENTE GUERRERO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
282 | 10ETK0055Z | TBC SAN ISIDRO DE MURILLOS | DURANGO | VICENTE GUERRERO | SAN ISIDRO DE MURILLOS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
283 | 10ETK0062I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JOE REFUGIO SALCIDO | DURANGO | DURANGO | JOSE REFUGIO SALCIDO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
284 | 10ETK0063H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PILAR DE ZARAGOZA | DURANGO | DURANGO | PILAR DE ZARAGOZA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
285 | 10ETK0064G | TBC SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | DURANGO | DURANGO | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
286 | 10ETK0067D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS HUERTAS | DURANGO | GOMEZ PALACIO | LAS HUERTAS | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
287 | 10ETK0068C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE DE VINEDO | DURANGO | GOMEZ PALACIO | SAN JOSE DE VINEDO | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
288 | 10ETK0070R | TBC JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ | DURANGO | GUADALUPE VICTORIA | JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
289 | 10ETK0087R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VENCEDORES | DURANGO | SAN DIMAS | VENCEDORES | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
290 | 10ETK0090E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOS HERRERA | DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO | LOS HERRERA | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
291 | 10ETK0104R | TBC CRISTOBAL COLON | DURANGO | DURANGO | CRISTOBAL COLON | RURAL | ALMACEN ZT LAGUNA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")

## GRT Noroeste
📡 GRT NOROESTE — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 367 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | SLIMB000200 | IMSSB | SINALOA | ANGOSTURA | AGUSTINA RAMIREZ | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
2 | SLIMB000253 | IMSSB | SINALOA | BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
3 | 25DTV0020S | TELESECUNDARIA NÑ020S | SINALOA | BADIRAGUATO | EL RINCON DE LOS MONTES | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
4 | 25DTV0236R | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 236R | SINALOA | BADIRAGUATO | OTATILLOS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 25DTV0070Z | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 70 | SINALOA | BADIRAGUATO | SAN JAVIER DE ABAJO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
6 | 25DTV0217C | TELESECUNDARIA FEDERALIZADO 217C | SINALOA | BADIRAGUATO | SAN JOSE DE LA PUERTA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
7 | 25DTV0243A | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 243A | SINALOA | BADIRAGUATO | SANTA ROSA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
8 | 25DTV0315D | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 315 | SINALOA | BADIRAGUATO | SURUTATO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
9 | 25DTV0013I | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 13 | SINALOA | COSALA | LA ILAMA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
10 | 25DTV0174V | TELESECUNDARIA 174V | SINALOA | COSALA | LA TASAJERA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 25DTV0021R | TELESECUNDARIA 21R | SINALOA | COSALA | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
12 | SLIMB000550 | IMSSB | SINALOA | COSALA | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
13 | 25ETK0025G | AGUA CALIENTE DE LOS MONZON | SINALOA | CULIACAN | AGUA CALIENTE DE LOS MONZON | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
14 | 25DTV0333T | ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 333 | SINALOA | CULIACAN | BACHIGUALATITO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
15 | 25ETK0069D | COLONIA EMANCIPACION | SINALOA | CULIACAN | COLONIA EMANCIPACION | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
16 | 25ETK0071S | EL LIMON DE TELLAECHE | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | SLIMB000026 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Sin Inmueble | 2026-05-09 | Hospital General de Culiacán Bernardo J. Gastélum ya no está en operación, está como campamento Militar
18 | SLIMB000615 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
19 | SLIMB000632 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
20 | SLIMB000644 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
21 | SLIMB000656 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
22 | SLIMB000661 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
23 | SLIMB000690 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
24 | SLIMB002266 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
25 | SLIMB002324 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
26 | SLIMB002341 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
27 | SLIMB002370 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
28 | SLIMB002406 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
29 | SLIMB002423 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
30 | SLIMB002493 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
31 | SLIMB002616 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
32 | SLIMB002645 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACAN ROSALES | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
33 | SLIMB000743 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | CULIACANCITO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
34 | 25DTV0155G | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUMERO 155G | SINALOA | CULIACAN | EJIDO CANAN | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
35 | 25DTV0180F | TELESECUNDARIA 180 | SINALOA | CULIACAN | EJIDO LOS HUIZACHES | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
36 | 25DTV0277R | TELESECUNDARIA 277 | SINALOA | CULIACAN | EL CEDRITO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
37 | SLIMB000866 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | EL DIEZ | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
38 | 25ETK0026F | HUINACAXTLE | SINALOA | CULIACAN | EL HUINACAXLTE | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
39 | 25DTV0177S | TELESECUNDARIA 177S | SINALOA | CULIACAN | EL LIMON DE TELLAECHE | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
40 | 25ETK0072R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL POZO | SINALOA | CULIACAN | EL POZO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | SLIMB000772 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | JESUS MARIA | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
42 | 25DTV0079R | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 79R | SINALOA | CULIACAN | LA HIGUERA DEL SALADO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
43 | SLIMB002901 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
44 | SLIMB000854 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | PUEBLOS UNIDOS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
45 | SLIMB002476 | IMSSB | SINALOA | CULIACAN | PUEBLOS UNIDOS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
46 | 25DTV0339N | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 339N | SINALOA | MOCORITO | LA COFRADIA DE SOTO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
47 | 25DTV0029J | TELESECUNDARIA 29J | SINALOA | MOCORITO | LA VAINILLA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
48 | SLIMB002160 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | BACHIMETO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
49 | 25DTV0345Y | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 345 | SINALOA | NAVOLATO | CAMPO BALBUENA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
50 | 25ETK0045U | CAMPO BALBUENA | SINALOA | NAVOLATO | CAMPO BALBUENA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Sin Inmueble | 2026-05-06 | EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AUN NO ESTA CONSTRUIDO
51 | 25DTV0324L | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUMERO 324 | SINALOA | NAVOLATO | CASA BLANCA ANGELES II | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
52 | 25DTV0330W | TELESECUNDARIA 330 | SINALOA | NAVOLATO | COL. MICHOACANA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
53 | 25ETK0087T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DAUTILLOS | SINALOA | NAVOLATO | DAUTILLOS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | no transmite Internet, nos apoyamos de la meza de ayuda para el seguimiento con melisa schilling, mañana 08 de mayo se visitara el sitio en caso que el encargado del sitio no puede habilitarlo con la mesa de ayuda
54 | 25DTV0329G | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 329 | SINALOA | NAVOLATO | EJIDO CONVENCION DE AGUASCALIENTES | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
55 | SLIMB002131 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
56 | SLIMB003205 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
57 | 25DTV0314E | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 314 | SINALOA | NAVOLATO | LO DE JESUS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
58 | SLIMB002563 | IMSSB | SINALOA | NAVOLATO | NAVOLATO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
59 | 25DTV0331V | 25DTV0331V | SINALOA | NAVOLATO | YEBAVITO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
60 | 25DTV0255F | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 255 | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | 45184 | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
61 | SLIMB001822 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | BENITO JUAREZ | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
62 | 25ETK0095B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CAITIME | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CAITIME | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
63 | 25DTV0204Z | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 204Z | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CIENEGA DE CASAL | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
64 | 25ETK0048R | CIENEGA DE CASAL | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CIENEGA DE CASAL | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
65 | SLIMB001805 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | CIENEGA DE CASAL | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
66 | 25ETK0047S | EL TABALLAL | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | EL TABALLAL | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
67 | SLIMB002930 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
68 | SLIMB002954 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
69 | SLIMB002966 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
70 | SLIMB003234 | IMSSB | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | GUAMUCHIL | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
71 | 25DTV0039Q | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 039 | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | LAS CABEZAS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
72 | 25ETK0096A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS CABEZAS | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | LAS CABEZAS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 26ETV0092J | TELESECUNDARIA 92 | SONORA | ACONCHI | ACONCHI | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | SRIMB000284 | IMSSB | SONORA | BACADEHUACHI | BACADEHUACHI | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
75 | 26ETV0208T | TELESECUNDARIA 208 | SONORA | BACANORA | BACANORA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | SRIMB000296 | IMSSB | SONORA | BACANORA | BACANORA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
77 | 26ETK0013A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BACOACHI | SONORA | BACOACHI | BACOACHI | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 26ETV0086Z | TELESECUNDARIA 86 | SONORA | BACOACHI | BACOACHI | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
79 | SRIMB000634 | IMSSB | SONORA | CUMPAS | CUMPAS | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
80 | SRIMB000651 | IMSSB | SONORA | CUMPAS | JECORI | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
81 | 26ETV0163N | TELESECUNDARIA 163 | SONORA | CUMPAS | TEONADEPA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
82 | 26ETV0076S | TELESECUNDARIA 76 | SONORA | DIVISADEROS | DIVISADEROS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
83 | SRIMB001066 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | BAHIA DE KINO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
84 | 26ETV0303X | TELESECUNDARIA 303 | SONORA | HERMOSILLO | EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO. COSTA DE HERMOSILLO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
85 | SRIMB002145 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | EL CHOYUDO (LOS JAPONESES) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
86 | SRIMB002133 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | EL TAZAJAL | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
87 | 26ETV0232T | MINERVA IBARRA JACOBO | SONORA | HERMOSILLO | ESTACION ZAMORA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
88 | 26ETV0074U | PROFR. FRANCISCO GALAVIZ GOMEZ | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
89 | 26ETV0213E | TELESECUNDARIA 213 | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | URBANO | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
90 | SRIMB000890 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
91 | SRIMB000914 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
92 | SRIMB000926 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
93 | SRIMB000931 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
94 | SRIMB000943 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
95 | SRIMB000955 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
96 | SRIMB000960 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
97 | SRIMB000972 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
98 | SRIMB000984 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
99 | SRIMB000996 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
100 | SRIMB001001 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
101 | SRIMB001013 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
102 | SRIMB001025 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
103 | SRIMB001030 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
104 | SRIMB001042 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
105 | SRIMB002261 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
106 | SRIMB002326 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
107 | SRIMB002466 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
108 | SRIMB002471 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
109 | SRIMB002565 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
110 | SRIMB002606 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
111 | SRIMB002611 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
112 | SRIMB002676 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
113 | SRIMB002734 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
114 | 26ETK0023H | HUMBERTO GUTIERREZ | SONORA | HERMOSILLO | HUMBERTO GUTIERREZ | URBANO | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 26ETK0024G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA VICTORIA | SONORA | HERMOSILLO | LA VICTORIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
116 | 26ETV0072W | TELESECUNDARIA 72 MARIA TERESA HINOJOSA | SONORA | HERMOSILLO | LA VICTORIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
117 | 26ETV0071X | PROF. ALBERTO GUTIERREZ | SONORA | HERMOSILLO | MESA DEL SERI | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
118 | 26ETV0346V | TELESECUNDARIA 346 | SONORA | HERMOSILLO | MINEROS DE PILARES | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
119 | 26ETK0025F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MOLINO DE CAMOU | SONORA | HERMOSILLO | MOLINO DE CAMOU | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
120 | 26ETK0027D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PUNTA CHUECA | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 26ETV0260P | TELESECUNDARIA 260 | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
122 | SRIMB001054 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | PUNTA CHUECA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
123 | 26ETV0186Y | TELESECUNDARIA 186 | SONORA | HERMOSILLO | SAN PEDRO EL SAUCITO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
124 | SRIMB001095 | IMSSB | SONORA | HERMOSILLO | SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
125 | 26ETV0167J | TELESECUNDARIA 167J | SONORA | HUACHINERA | HUACHINERA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
126 | SRIMB001351 | IMSSB | SONORA | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
127 | 26ETV0170X | TELESECUNDARIA 170 | SONORA | NACORI CHICO | EL SAUZ | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
128 | SRIMB001392 | IMSSB | SONORA | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
129 | 26ETK0007Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ONAVAS | SONORA | ONAVAS | ONAVAS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
130 | 26ETV0189V | TELESECUNDARIA 189 | SONORA | ONAVAS | ONAVAS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
131 | 26ETV0310G | TELESECUNDARIA 310 | SONORA | SAN FELIPE DE JESUS | SAN FELIPE DE JESUS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
132 | 26ETV0060R | TELESECUNDARIA 60 | SONORA | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
133 | SRIMB001795 | IMSSB | SONORA | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
134 | 26ETV0333R | TELESECUNDARIA 333R | SONORA | TEPACHE | TEPACHE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
135 | 26ETV0354D | TELESECUNDARIA 354 | SONORA | URES | PUEBLO DE ALAMOS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
136 | SLIMB000043 | IMSSB | SINALOA | AHOME | AHOME | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
137 | SLIMB000142 | IMSSB | SINALOA | AHOME | BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
138 | SLIMB002662 | IMSSB | SINALOA | AHOME | EJIDO 9 DE DICIEMBRE | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
139 | 25ETK0012C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OHUIRA | SINALOA | AHOME | EJIDO OHUIRA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
140 | 25ETK0014A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALLEJO | SINALOA | AHOME | EJIDO PORVENIR VALLEJO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
141 | SLIMB002242 | IMSSB | SINALOA | AHOME | GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
142 | 25ETK0052D | LAS LAJITAS | SINALOA | AHOME | LAS LAJITAS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
143 | SLIMB000031 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
144 | SLIMB002435 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
145 | SLIMB002522 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
146 | SLIMB002633 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
147 | SLIMB003012 | IMSSB | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
148 | 25DTV0083D | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 83 | SINALOA | AHOME | OHUIRA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
149 | 25ETK0013B | SAN PABLO | SINALOA | AHOME | SAN PABLO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
150 | 25DTV0041E | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUMERO 41E | SINALOA | CHOIX | GUADALUPE | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
151 | 25ETK0060M | GUADALUPE | SINALOA | CHOIX | GUADALUPE | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
152 | SLIMB000953 | IMSSB | SINALOA | CHOIX | LOS PICACHOS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
153 | 25ETK0062K | TASAJERAS | SINALOA | CHOIX | TASAJERAS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
154 | 25DTV0343Z | ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO 343 | SINALOA | EL FUERTE | BAROTEN | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
155 | SLIMB001093 | IMSSB | SINALOA | EL FUERTE | CONSTANCIA | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
156 | SLIMB002814 | IMSSB | SINALOA | EL FUERTE | EL CARRICITO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
157 | 25DTV0258C | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 258 | SINALOA | EL FUERTE | KILOMETRO 19 | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
158 | 25DTV0102B | TELESECUNDARIA 102 | SINALOA | EL FUERTE | LA ARROCERA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
159 | 25ETK0029C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ARROCERA | SINALOA | EL FUERTE | LA ARROCERA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
160 | 25DTV0321O | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 321 | SINALOA | EL FUERTE | LAZARO CARDENAS(ESPERANZA) | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
161 | SLIMB002802 | IMSSB | SINALOA | EL FUERTE | LOS CAPOMOS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
162 | 25DTV0240D | TELESECUNDARIA 240D | SINALOA | EL FUERTE | RINCON DE ALISO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
163 | 25DTV0193J | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 193J | SINALOA | EL FUERTE | SIBAJAHUI | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
164 | SLIMB001175 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | BAMOA | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
165 | 25DTV0108W | TELESECUNDARIA 108 | SINALOA | GUASAVE | EJIDO CALLEJON DE TAMAZULA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
166 | 25ETK0081Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO CAMPO 38 | SINALOA | GUASAVE | EJIDO CAMPO 38 | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
167 | SLIMB001192 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | EL BURRION | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
168 | 25DTV0251J | TELESECUNDARIA NUMERO 251 | SINALOA | GUASAVE | EL CARACOL | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
169 | SLIMB002855 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | EL CARACOL | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
170 | SLIMB001233 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
171 | SLIMB001250 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
172 | SLIMB001134 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | GUASAVE | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
173 | SLIMB001274 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | JUAN JOSE RIOS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
174 | 25ETK0036M | LA CHUPARROSA | SINALOA | GUASAVE | LA CHUPARROSA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
175 | 25DTV0245Z | TELESECUNDARIA 245 | SINALOA | GUASAVE | LAS COLONIAS EJIDO ANGEL FLORES | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
176 | 25ETK0083X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS FLORES | SINALOA | GUASAVE | LAS FLORES | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
177 | SLIMB001291 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | LEON FONSECA (ESTACION VERDURA) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | Queda intermitente ambar con folio 265904
178 | 25DTV0195H | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 195H | SINALOA | GUASAVE | SAN JOSE DE GUAYPARIME | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
179 | SLIMB001315 | IMSSB | SINALOA | GUASAVE | SAN JOSE DE PALOS BLANCOS (PALOS BLANCOS) | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
180 | 25DTV0365L | TELESECUNDARIA 365 | SINALOA | SINALOA | LA TUNA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
181 | 25DTV0114G | TELESECUNDARIA FED. 114 | SINALOA | SINALOA | POROHUI | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
182 | 25ETK0003V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO POROHUI | SINALOA | SINALOA | POROHUI | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
183 | 25DTV0047Z | TELESECUNDARIA FEDERALISADA 47 | SINALOA | SINALOA | SAN JOSE DE GRACIA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
184 | 25DTV0115F | TELESECUNDARIA FEDERAL 115F | SINALOA | SINALOA | SARABIA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
185 | SLIMB002925 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | CHIRIMOYOS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
186 | SLIMB000446 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | HEROICA CIUDAD CONCORDIA | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
187 | SLIMB003193 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | HEROICA CIUDAD CONCORDIA | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
188 | 25ETK0063J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA | SINALOA | CONCORDIA | LA PETACA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
189 | SLIMB000516 | IMSSB | SINALOA | CONCORDIA | LA PETACA | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
190 | 25DTV0081F | TELESECUNDARIA 81 | SINALOA | CONCORDIA | LA PETACA CONCORDIA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
191 | 25ETK0101W | TELEBACHILLETO COMUNITARIO MALPICA | SINALOA | CONCORDIA | MALPICA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
192 | 25ETK0022J | TBC SANTA CATARINA | SINALOA | CONCORDIA | SANTA CATARINA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
193 | 25ETK0023I | ZAVALA | SINALOA | CONCORDIA | ZAVALA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
194 | 25DTV0238P | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 238 | SINALOA | ELOTA | EL CARRIZO LA VENTANA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
195 | SLIMB001006 | IMSSB | SINALOA | ELOTA | LA CRUZ | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
196 | 25ETK0033P | TBC TANQUES | SINALOA | ELOTA | TANQUES | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
197 | 25ETK0107Q | VIDA CAMPESINA | SINALOA | ELOTA | VIDA CAMPESINA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
198 | SLIMB001040 | IMSSB | SINALOA | ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
199 | SLIMB003053 | IMSSB | SINALOA | ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
200 | 25DTV0334S | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 334-S | SINALOA | MAZATLAN | COFRADIA | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
201 | 25DTV0248W | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 248 | SINALOA | MAZATLAN | EL VAINILLO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
202 | 25ETK0110D | TBC EL VAINILLO | SINALOA | MAZATLAN | EL VAINILLO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
203 | SLIMB001460 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | ESCAMILLAS | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
204 | SLIMB001402 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
205 | SLIMB001414 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
206 | SLIMB001426 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
207 | SLIMB001443 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
208 | SLIMB002201 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
209 | SLIMB002353 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
210 | SLIMB002505 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
211 | SLIMB002546 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
212 | SLIMB002686 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
213 | SLIMB002785 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
214 | SLIMB003070 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | MAZATLAN | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
215 | 25ETK0041Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SIQUEROS | SINALOA | MAZATLAN | SIQUEROS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
216 | SLIMB001542 | IMSSB | SINALOA | MAZATLAN | VILLA UNION | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
217 | 25ETK0031R | CAJON VERDE | SINALOA | ROSARIO | CAJON VERDE | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
218 | 26ETV0096F | TELESECUNDARIA 96 | SONORA | ROSARIO | CEDROS | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
219 | SLIMB001764 | IMSSB | SINALOA | ROSARIO | CHAMETLA | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
220 | 25ETK0032Q | EJIDO EL TABLON NO 1 | SINALOA | ROSARIO | EJIDO EL TABLON NO. 1 | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
221 | SLIMB001711 | IMSSB | SINALOA | ROSARIO | EL ROSARIO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
222 | SLIMB003000 | IMSSB | SINALOA | ROSARIO | EL ROSARIO | SI | ALMACEN ZT CULIACAN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
223 | 25DTV0097G | TELESECUNDARIA 97 | SINALOA | ROSARIO | EL TABLON NUM. 1 | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
224 | 25ETK0097Z | DURANGUITO | SINALOA | SAN IGNACIO | DURANGUITO | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
225 | 25ETK0103U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JAVIER | SINALOA | SAN IGNACIO | SAN JAVIER | RURAL | ALMACEN ZT CULIACAN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
226 | SRIMB002652 | IMSSB | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
227 | SRIMB002710 | IMSSB | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
228 | 26ETV0324J | TELESECUNDARIA 324 | SONORA | AGUA PRIETA | EL RUSBAYO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
229 | 26ETV0279N | TELESECUNDARIA 279 | SONORA | ALTAR | 45185 | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
230 | SRIMB000202 | IMSSB | SONORA | ALTAR | ALTAR | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
231 | 26ETV0088X | TELESECUNDARIA 88 | SONORA | ATIL | ATIL | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
232 | 26ETV0238N | TELESECUNDARIA 238 | SONORA | BANAMICHI | BANAMICHI | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
233 | SRIMB000424 | IMSSB | SONORA | BENJAMIN HILL | BENJAMIN HILL | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
234 | 26ETV0340A | TELESECUNDARIA 340 | SONORA | CABORCA | EJIDO JESUS GARCIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
235 | 26ETV0361N | TELESECUNDARIA 361 | SONORA | CABORCA | EJIDO ULTIMO ESFUERZO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
236 | SRIMB002425 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
237 | SRIMB002524 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
238 | SRIMB002635 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
239 | SRIMB002693 | IMSSB | SONORA | CABORCA | HEROICA CABORCA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
240 | 26ETV0290J | TELESECUNDARIA 290 | SONORA | CABORCA | ORIBE DE ALBA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
241 | SRIMB002116 | IMSSB | SONORA | CABORCA | PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
242 | 26ETV0204X | TELESECUNDARIA 204 | SONORA | CABORCA | POBLADO LA ALMITA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
243 | 26ETV0343Y | TELESECUNDARIA 343 | SONORA | CABORCA | SIEMPRE VIVA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
244 | 26ETV0081D | TELESECUNDARIA 81 | SONORA | CUCURPE | CUCURPE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
245 | SRIMB000622 | IMSSB | SONORA | CUCURPE | CUCURPE | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
246 | 26ETV0366I | TELESECUNDARIA 366 | SONORA | IMURIS | EL CURCERO | URBANO | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
247 | 26ETV0239M | TELESECUNDARIA 239 | SONORA | MAGDALENA | MAGDALENA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
248 | SRIMB002191 | IMSSB | SONORA | MAGDALENA | MAGDALENA DE KINO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
249 | SRIMB001334 | IMSSB | SONORA | MAGDALENA | SAN IGNACIO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
250 | 26ETV0357A | TELESECUNDARIA 357 | SONORA | NACO | EJIDO CUAHUTEMOC | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
251 | 26ETK0032P | TBC CUAUHTEMOC | SONORA | NACO | EJIDO CUAUHTEMOC | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
252 | SRIMB001556 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
253 | SRIMB001561 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
254 | SRIMB002401 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
255 | SRIMB002553 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
256 | SRIMB002681 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
257 | SRIMB002722 | IMSSB | SONORA | NOGALES | HEROICA NOGALES | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
258 | 26ETV0219Z | TELESECUNDARIA 219 | SONORA | OPODEPE | OPODEPE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
259 | 26ETK0034N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DESEMBOQUE | SONORA | PITIQUITO | DESEMBOQUE DE LOS SERIS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
260 | SRIMB001626 | IMSSB | SONORA | PITIQUITO | PITIQUITO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
261 | SRIMB002355 | IMSSB | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
262 | 26ETK0002V | SANTA CRUZ | SONORA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
263 | 26ETV0055F | ESCUELA TELESECUNDARIA 55, PROF. RAUL RIVERA COTA | SONORA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
264 | 26ETV0053H | TELESECUNDARIA 53 | SONORA | SARIC | SARIC | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
265 | 26ETK0035M | PLANTEL SASABE | SONORA | SARIC | SASABE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
266 | 26ETV0054G | TELESECUNDARIA 54 | SONORA | SARIC | SASABE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
267 | SRIMB001870 | IMSSB | SONORA | SARIC | SASABE | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
268 | 26ETV0263M | TELESECUNDARIA 263M | SONORA | TRINCHERAS | EL OCUCA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
269 | 26ETK0001W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TRINCHERAS | SONORA | TRINCHERAS | TRINCHERAS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
270 | 26ETV0191J | TELESECUNDARIA 191 | SONORA | TRINCHERAS | TRINCHERAS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
271 | 26ETV0005Y | TELESECUNDARIA 5 | SONORA | ALAMOS | LOS TANQUES | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
272 | SRIMB000156 | IMSSB | SONORA | ALAMOS | LOS TANQUES | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
273 | 26ETV0026K | TELESECUNDARIA 26 | SONORA | ALAMOS | MOCUZARI | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
274 | 26ETK0004T | TELABACHILLERATO COMUNITARIO MOCUZARIT | SONORA | ALAMOS | MOCUZARIT | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
275 | SRIMB000161 | IMSSB | SONORA | ALAMOS | TAPIZUELAS | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
276 | SRIMB000330 | IMSSB | SONORA | BACUM | BACUM | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
277 | 26ETV0013G | TELESECUNDARIA 13 | SONORA | BACUM | EJ. PRIMERO DE MAYO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
278 | SRIMB000342 | IMSSB | SONORA | BACUM | FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
279 | 26ETV0146X | TELESECUNDARIA 146 | SONORA | BACUM | LOMA DE BACUM | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
280 | SRIMB000354 | IMSSB | SONORA | BACUM | PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
281 | 26ETV0135R | TELESECUNDARIA 135 | SONORA | BENITO JUAREZ | AGUA BLANCA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
282 | SRIMB000564 | IMSSB | SONORA | CAJEME | 31 DE OCTUBRE | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
283 | 26ETV0259Z | TELESECUNDARIA 259 | SONORA | CAJEME | ANTONIO ROSALES | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
284 | SRIMB000465 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | No se pudo cargar en la aplicación
285 | SRIMB000470 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
286 | SRIMB002273 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
287 | SRIMB002290 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
288 | SRIMB002302 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
289 | SRIMB002343 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Falta cargar en sistema de instalación sitios
290 | SRIMB002384 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
291 | SRIMB002454 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
292 | SRIMB002495 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
293 | SRIMB002623 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CIUDAD OBREGON | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
294 | SRIMB000506 | IMSSB | SONORA | CAJEME | CUAUHTEMOC (CAMPO CINCO) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
295 | 26ETV0015E | TELESECUNDARIA 15 | SONORA | CAJEME | EJ VICENTE GUERRERO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
296 | 26ETK0036L | TELEBACHILLERATO EJIDO CUAUHTEMOC CAMPO 5 | SONORA | CAJEME | EJIDO CUAUHTEMOC CAMPO 5 | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
297 | 26ETV0019A | TELESECUNDARIA 19 | SONORA | CAJEME | EJIDO CUAUHTEMOC, CAMPO 5 | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
298 | 26ETK0016Y | FRANCCISCO VILLA | SONORA | CAJEME | EJIDO FRANCISCO VILLA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
299 | 26ETV0145Y | TELESECUNDARIA 145 | SONORA | CAJEME | EJIDO FRANCISCO VILLA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
300 | 26ETV0288V | TELESECUNDARIA 288 | SONORA | CAJEME | EJIDO GUADALUPE VICTORIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
301 | 26ETV0018B | TELESECUNDARIA 18 | SONORA | CAJEME | EJIDO MORA VILLALOBOS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
302 | 26ETV0314C | TELESECUNDARIA 314 | SONORA | CAJEME | EL OLVIDO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
303 | SRIMB000511 | IMSSB | SONORA | CAJEME | ESPERANZA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | No se logro cargar en la aplicacion
304 | 26ETK0015Z | ESTACION CORRAL | SONORA | CAJEME | ESTACION CORRAL | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
305 | 26ETV0041C | TELESECUNDARIA 41 | SONORA | CAJEME | ESTACION CORRAL | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
306 | SRIMB000523 | IMSSB | SONORA | CAJEME | FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
307 | 26ETV0014F | TELESECUNDARIA 14 | SONORA | CAJEME | LA TINAJERA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Por registrar en portal de sitios de instalacion
308 | 26ETV0141B | TELESECUNDARIA 141 SIGIFREDO VALENZUELA PORTILLO | SONORA | CAJEME | LOMA DE GUAMUCHIL | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
309 | SRIMB002763 | IMSSB | SONORA | CAJEME | LOMA DE GUAMUCHIL | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
310 | 26ETK0017X | LOS HORNOS | SONORA | CAJEME | LOS HORNOS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
311 | SRIMB000535 | IMSSB | SONORA | CAJEME | MARTE R. GOMEZ (TOBARITO) | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
312 | SRIMB000540 | IMSSB | SONORA | CAJEME | MORELOS UNO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
313 | SRIMB000576 | IMSSB | SONORA | CAJEME | PUEBLO YAQUI | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
314 | 26ETV0278O | TELESECUNDARIA 278 | SONORA | CAJEME | PUENTE DE PICOS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
315 | 26ETV0039O | TELESECUNDARIA 39 | SONORA | CAJEME | YUCURIBAMPO | URBANO | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
316 | 26ETV0281B | TLS 281 JOAQUIN ALEJANDRO VILLANUEVA LOBIO | SONORA | EMPALME | EMPALME | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
317 | SRIMB002215 | IMSSB | SONORA | EMPALME | EMPALME | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
318 | 26ETV0183A | TELESECUNDARIA 183 | SONORA | EMPALME | LA PALMA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
319 | 26ETV0270W | TELESECUNDARIA 270 | SONORA | ETCHOJOA | BACAJAQUIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
320 | 26ETV0130W | TELESECUNDARIA 130 | SONORA | ETCHOJOA | BUAYSIACOBE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
321 | 26ETV0127I | TELESECUNDARIA 127 | SONORA | ETCHOJOA | CAMPO LEON | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
322 | SRIMB000750 | IMSSB | SONORA | ETCHOJOA | CHUCARIT | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
323 | 26ETV0184Z | TELESECUNDARIA 184 | SONORA | ETCHOJOA | EL BAYNORILLO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
324 | 26ETV0342Z | TELESECUNDARIA 342 | SONORA | ETCHOJOA | GUAYTANA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
325 | 26ETV0368G | TELESECUNDARIA 368 | SONORA | ETCHOJOA | GUYPARIN | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
326 | 26ETV0129G | TELESECUNDARIA 129 | SONORA | ETCHOJOA | JITONHUECA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
327 | 26ETV0134S | TELESECUNDARIA 134 | SONORA | ETCHOJOA | LA BOCANA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
328 | 26ETV0230V | TELESECUNDARIA 230 | SONORA | ETCHOJOA | LA VASCONIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
329 | 26ETV0250I | TELESECUNDARIA 250 | SONORA | ETCHOJOA | LAS PLAYITAS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
330 | 26ETV0249T | TELESECUNDARIA 249 | SONORA | ETCHOJOA | NAVOLATO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
331 | 26ETV0132U | TELESECUNDARIA 132 | SONORA | ETCHOJOA | SEBAMPO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
332 | SRIMB000844 | IMSSB | SONORA | GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Falta cargar en sistema de instalación sitios
333 | SRIMB002500 | IMSSB | SONORA | GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Falta cargar en sistema de instalacion sitios
334 | SRIMB002570 | IMSSB | SONORA | GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
335 | 26ETV0002A | TELESECUNDARIA 2 | SONORA | GUAYMAS | LA MISA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
336 | 26ETV0300Z | TELESECUNDARIA 300 | SONORA | GUAYMAS | SAN CARLOS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
337 | 26ETK0009O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE | SONORA | GUAYMAS | SAN JOSE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Por registrar en portal de sitios de instalacion
338 | 26ETV0124L | TELESECUNDARIA 124 | SONORA | GUAYMAS | SAN JOSE DE GUAYMAS | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Por registrar en portal de sitios de instalacion
339 | 26ETV0287W | TELESECUNDARIA 287 | SONORA | GUAYMAS | TORIM | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
340 | 26ETV0331T | TELESECUNDARIA 331 | SONORA | GUAYMAS | VICAM PUEBLO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
341 | 26ETV0273T | TELESECUNDARIA 273 | SONORA | HUATABAMPO | ALVARO OBREGON TAPIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
342 | 26ETV0304W | TELESECUNDARIA 304 | SONORA | HUATABAMPO | EJIDO BENITO JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
343 | SRIMB002372 | IMSSB | SONORA | HUATABAMPO | HUATABAMPO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
344 | 26ETV0010J | TELESECUNDARIA 10 | SONORA | HUATABAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
345 | 26ETV0038P | TELESECUNDARIA 38 | SONORA | HUATABAMPO | MORONCARIT | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
346 | SRIMB001235 | IMSSB | SONORA | HUATABAMPO | MORONCARIT | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
347 | 26ETV0271V | TELESECUNDARIA 271 | SONORA | HUATABAMPO | SIREBAMPO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
348 | 26ETV0168I | TELESECUNDARIA 168 | SONORA | HUATABAMPO | TOTOLIBOQUI | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
349 | 26ETV0262N | TELESECUNDARIA 262 | SONORA | NAVOJOA | CHINOTAHUECA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
350 | 26ETV0269G | TELESECUNDARIA 269 | SONORA | NAVOJOA | EJIDO 5 DE JUNIO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
351 | 26ETV0367H | TELESECUNDARIA 367 | SONORA | NAVOJOA | EL RECODO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
352 | 26ETV0001B | TELESECUNDARIA 1 | SONORA | NAVOJOA | FUNDICION | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
353 | 26ETV0025L | TELESECUNDARIA 25 | SONORA | NAVOJOA | GUADALUPE DE JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
354 | SRIMB001544 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Se tiene problemas con la red, no se muestra el SSID
355 | SRIMB002244 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
356 | SRIMB002256 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
357 | SRIMB002285 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
358 | SRIMB002314 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
359 | SRIMB002512 | IMSSB | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | no se logro cargar en la aplicacion
360 | 26ETV0110I | TELESECUNDARIA 110 | SONORA | NAVOJOA | PUEBLO MAYO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
361 | 26ETK0003U | ROSALES | SONORA | NAVOJOA | ROSALES | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
362 | 26ETV0003Z | TELESECUNDARIA 3 | SONORA | QUIRIEGO | QUIRIEGO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
363 | SRIMB001672 | IMSSB | SONORA | QUIRIEGO | QUIRIEGO | SI | ALMACEN ZT HERMOSILLO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
364 | 26ETV0280C | TELESECUNDARIA 280 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | BATEVE | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
365 | 26ETV0217A | TELESECUNDARIA 217 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | EJIDO DEMOCRACIA | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
366 | 26ETV0228G | TELESECUNDARIA 228 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | EJIDO SAN ISIDRO | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
367 | 26ETV0122N | TELESECUNDARIA 122 | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | SINGAPUR | RURAL | ALMACEN ZT HERMOSILLO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")

## GRT Occidente
📡 GRT OCCIDENTE — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 779 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | 11DTV0009T | TELESECUNDARIA FEDERAL NO 9 | GUANAJUATO | IRAPUATO | PROVIDENCIA DE PEREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
2 | 11DTV0011H | TELESECUNDARIA FEDERAL 11 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COECILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
3 | 11DTV0012G | TELESECUNDARIA FEDERAL 12 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
4 | 11DTV0017B | TELESECUNDARIA FEDERAL 17 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 11DTV0019Z | TELESECUNDARIA FEDERAL 19 | GUANAJUATO | LEON | RIVERA DE LA PRESA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
6 | 11DTV0020P | TELESECUNDARIA FEDERAL 20 | GUANAJUATO | ABASOLO | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
7 | 11DTV0022N | TELESECUNDARIA FEDERAL 22 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
8 | 11DTV0024L | TELESECUNDARIA FEDERAL 24 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
9 | 11DTV0025K | TELESECUNDARIA FEDERAL 25 | GUANAJUATO | LEON | SAN PABLO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
10 | 11DTV0026J | TELESECUNDARIA FEDERAL 26 | GUANAJUATO | LEON | DUARTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 11DTV0039N | ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA | GUANAJUATO | IRAPUATO | PURISIMA DEL PROGRESO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
12 | 11DTV0041B | TELESECUNDARIA FEDERAL 41 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
13 | 11ETK0002T | CALZADA DE LA MERCED | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | LA CALZADA DE LA MERCED | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
14 | 11ETK0003S | TBC PENJAMO CUEVAS DE MORALES | GUANAJUATO | PENJAMO | CUEVAS DE MORALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
15 | 11ETK0004R | TBC PUEBLO NUEVO - PROGRESO DE LA UNION | GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO | PROGRESO DE LA UNION | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
16 | 11ETK0006P | SAN FELIPE - LA SAUCEDA DE LA LUZ | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LA SAUCEDA DE LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | 11ETK0011A | TBC ABASOLO-EL VARAL | GUANAJUATO | ABASOLO | EL VARAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
18 | 11ETK0016W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GUADALUPE DE RIVERA | GUANAJUATO | IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
19 | 11ETK0017V | TBC SANTA ROSA TEMASCATIO | GUANAJUATO | IRAPUATO | SANTA ROSA TEMASCATIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
20 | 11ETK0019T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LEON NUEVO LINDERO | GUANAJUATO | LEON | NUEVO LINDERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
21 | 11ETK0020I | LEON RAMILLETE | GUANAJUATO | LEON | EL RAMILLETE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
22 | 11ETK0021H | TELEBACHILLERATO RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
23 | 11ETK0029Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SILAO MEDRANOS | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | MEDRANOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
24 | 11ETK0031O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN ISIDRO | GUANAJUATO | ABASOLO | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
25 | 11ETK0032N | TELEBACHILLERATO LUZ DE QUITANA | GUANAJUATO | ABASOLO | LUZ DE QUITANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
26 | 11ETK0040W | CORTAZAR ARREGUIN DE ARRIBA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | ARREGIN DE ARRIBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
27 | 11ETK0041V | CUERAMARO CERRITO DE AGUA CALIENTE | GUANAJUATO | CUERAMARO | CERRITO DE AGUA CALIENTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
28 | 11ETK0052A | TBC HUANIMARO RANCHO DE GUADALUPE | GUANAJUATO | HUANIMARO | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
29 | 11ETK0065E | PENJAMO PALO ALTO DE ABAJO | GUANAJUATO | PENJAMO | PALO ALTO DE ABAJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
30 | 11ETK0068B | TEPETATE DEL GALLO | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | EL TEPETATE DEL GALLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
31 | 11ETK0077J | SAN JOSE DEL TANQUE | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN JOSE DEL TANQUE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
32 | 11ETK0078I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MOLINO DE SAN JOSE | GUANAJUATO | SAN FELIPE | MOLINO DE SAN JOSE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
33 | 11ETK0079H | TBC SAN FELIPE - MASTRANTO DEL REFUGIO | GUANAJUATO | SAN FELIPE | MASTRANTO DEL REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
34 | 11ETK0100U | NAPOLES | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | NAPOLES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
35 | 11ETK0101T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOMA DE YERBABUENA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | LOMA DE YERBABUENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
36 | 11ETK0130O | PURISIMA DEL RINCON DOLORES | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | DOLORES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
37 | 11ETK0139F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN FELIPE GUADALUPE | GUANAJUATO | SAN FELIPE | POBLADO DE GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
38 | 11ETK0140V | EL CARRETON | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL CARRETON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
39 | 11ETK0143S | SAN AGUSTIN DE LAS FLORES | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN AGUSTIN DE LAS FLORES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
40 | 11ETK0149M | TBC SILAO COMANJILLA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COMANJILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | 11ETK0152Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ABASOLO LA CARROZA | GUANAJUATO | ABASOLO | LA CARROZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
42 | 11ETK0153Z | LAS MASAS | GUANAJUATO | ABASOLO | LAS MASAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
43 | 11ETK0156W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GUANAJUATO ARPEROS | GUANAJUATO | GUANAJUATO | ARPEROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
44 | 11ETK0161H | TBC HUANIMARO SAN CRISTOBAL DE AYALA | GUANAJUATO | HUANIMARO | SAN CRISTOBAL DE AYALA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
45 | 11ETK0162G | TBC HUANIMARO SAN JUAN GRANDE | GUANAJUATO | HUANIMARO | SAN JUAN GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
46 | 11ETK0163F | LA CAJA | GUANAJUATO | IRAPUATO | LA CAJA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
47 | 11ETK0164E | MUNGUIA | GUANAJUATO | IRAPUATO | MUNGUIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
48 | 11ETK0168A | TINAJA DE BERNALES | GUANAJUATO | ABASOLO | TINAJA DE BERNALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
49 | 11ETK0171O | PRIMAVERAL | GUANAJUATO | IRAPUATO | PRIMAVERAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
50 | 11ETK0172N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS TERESAS | GUANAJUATO | GUANAJUATO | LAS TERESAS | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
51 | 11ETK0182U | EL SAUCILLO | GUANAJUATO | CUERAMARO | EL SAUCILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
52 | 11ETK0210Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LEON ALBARRADONES | GUANAJUATO | LEON | ALBARRADONES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
53 | 11ETK0212Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LEON CAPELLANIA DE LO | GUANAJUATO | LEON | CAPELLANIA DE LOERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
54 | 11ETK0213X | PENJAMO LA ATARJEA | GUANAJUATO | PENJAMO | ATARJEA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
55 | 11ETK0214W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PENJAMO LIEBRES DE SU | GUANAJUATO | PENJAMO | LIEBRES DE SUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | 0
56 | 11ETK0218S | PLAN DE AYALA SANTA ROSA | GUANAJUATO | LEON | PLAN DE AYALA SANTA ROSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
57 | 11ETK0221F | TBC YOSTIRO DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO | YOSTIRO DE SAN ANTONIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
58 | 11ETK0222E | SAN JUDAS | GUANAJUATO | LEON | SAN JUDAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
59 | 11ETK0224C | TBC SANTA ANA DEL CONDE | GUANAJUATO | LEON | SANTA ANA DEL CONDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
60 | 11ETK0226A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALLE DORADO LEON | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
61 | 11ETK0228Z | MANUEL DOBLADO PIEDRAS NEGRAS | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
62 | 11ETK0230N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MANUEL DOBLADO | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | PUERTA DE LLAVE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
63 | 11ETK0232L | AMOLES MOROLEON | GUANAJUATO | MOROLEON | AMOLES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
64 | 11ETK0243R | SAN FELIPE FUERTE VIEJO | GUANAJUATO | SAN FELIPE | FUERTE VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
65 | 11ETK0244Q | SAN FELIPE - LA QUEMADA | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LA QUEMADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
66 | 11ETK0245P | TELEBACHILLERATO COMUNITAR SAN FELIPE-LOS MARTINEZ | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LOS MARTINEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
67 | 11ETK0253Y | LAS ADJUNTAS | GUANAJUATO | GUANAJUATO | LAS ADJUNTAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
68 | 11ETK0277H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SILAO COECILLO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COECILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
69 | 11ETK0303P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PAZ | GUANAJUATO | PENJAMO | LA PAZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
70 | 11ETK0312X | PAXTLE | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | PAXTLE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
71 | 11ETK0317S | SILAO DE LA VICTORIA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
72 | 11ETK0320F | SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 11ETK0321E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA TERESA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA TERESA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | 11ETK0322D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALENCIANA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | VALENCIANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
75 | 11ETK0323C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IRAPUATO CUCHICUATO | GUANAJUATO | IRAPUATO | CUCHICUATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | 11ETK0324B | TBC IRAPUATO SAN NICOLAS TEMASCATIO | GUANAJUATO | IRAPUATO | SAN NICOLAS TEMASCATIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
77 | 11ETK0328Y | SAN JOSE DE LA VARILLA | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN JOSE DE LA VARILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 11ETK0329X | SAN FRANCISCO DEL RINCON LA MURALLA DEL CADILLAL | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | LA MURALLA DEL CADILLAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
79 | 11ETK0336G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO IRAPUATO SAN ROQUE | GUANAJUATO | IRAPUATO | SAN ROQUE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
80 | 11ETK0337F | TBC VALENCIANITA | GUANAJUATO | IRAPUATO | VALENCIANITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
81 | 11ETK0343Q | TBC COLONIA LATINOAMERICANA LEON | GUANAJUATO | LEON | COLONIA LATINOAMERICANA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
82 | 11ETK0344P | EL RESPLANDOR | GUANAJUATO | LEON | EL RESPLANDOR EL CHORRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
83 | 11ETK0345O | TELEBACHILLETARO COMUNITARIO LEON, LA LABORCITA | GUANAJUATO | LEON | LA LABORCITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
84 | 11ETK0346N | SAN FRANCISCO DE DURAN | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
85 | 11ETK0348L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CALZADA DEL TEZON | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | CALZADA DEL TEPOZAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
86 | 11ETK0361F | TELEBACHILLERATO SAN JOSE DE GRACIA | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN JOSÉ DE GARCIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
87 | 11ETV0002Z | TELESECUNDARIA 19 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
88 | 11ETV0003Y | TELESECUNDARIA NÑ20 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
89 | 11ETV0020O | TELESECUNDARIA 38 | GUANAJUATO | LEON | SANTA ANA DEL CONDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
90 | 11ETV0022M | TELESECUNDARIA 55 | GUANAJUATO | ABASOLO | ZAPOTE DE PERALTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
91 | 11ETV0023L | TELESECUNDARIA 304 | GUANAJUATO | ABASOLO | LAS MASAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
92 | 11ETV0025J | TELESECUNDARIA 44 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA CATARINA DE CUEVAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
93 | 11ETV0028G | OCTAVIO PAZ | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SAN ROQUE DE MONTES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
94 | 11ETV0030V | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
95 | 11ETV0031U | TELESECUNDARIA 2 LA CARMONA | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
96 | 11ETV0032T | TELESECUNDARIA 3 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
97 | 11ETV0033S | TELESECUNDARIA 4 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
98 | 11ETV0034R | TELESECUNDARIA 5 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
99 | 11ETV0035Q | TELESECUNDARIA 6 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
100 | 11ETV0036P | TELESECUNDARIA 7 SANTA FE | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
101 | 11ETV0037O | TELESECUNDARIA 8 SAN FELIPE DE JESUS | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
102 | 11ETV0038N | TELESECUNDARIA 9 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
103 | 11ETV0040B | TELESECUNDARIA 11 MA ESTHER GARCIA APOLINAR | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
104 | 11ETV0042Z | TELESECUNDARIA 13 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
105 | 11ETV0043Z | TELESECUNDARIA 14 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
106 | 11ETV0045X | TELESECUNDARIA 17 | GUANAJUATO | LEON | PLAN DE AYALA SANTA ROSA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
107 | 11ETV0046W | TELESECUNDARIA 57 | GUANAJUATO | ABASOLO | LA JOYA DE CALVILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
108 | 11ETV0047V | TELESECUNDARIA 53 | GUANAJUATO | ABASOLO | RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
109 | 11ETV0049T | TELESECUNDARIA 56 | GUANAJUATO | ABASOLO | EL VARAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
110 | 11ETV0088V | TELESECUNDARIA 91 RAMON LOPEZ VELARDE | GUANAJUATO | GUANAJUATO | PUENTECILLAS | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
111 | 11ETV0091I | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SANTA TERESA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
112 | 11ETV0093G | TELESECUNDARIA 93 VALENCIANA | GUANAJUATO | GUANAJUATO | VALENCIANA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
113 | 11ETV0095E | TELESECUNDARIA 101 | GUANAJUATO | HUANIMARO | LOS OTATES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
114 | 11ETV0096D | TELESECUNDARIA 109 | GUANAJUATO | IRAPUATO | ARANDAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 11ETV0097C | TELESECUNDARIA 114 | GUANAJUATO | IRAPUATO | LA CALERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
116 | 11ETV0098B | TELESECUNDARIA 115 | GUANAJUATO | IRAPUATO | EX HACIENDA EL COPAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
117 | 11ETV0099A | TELESECUNDARIA 106 | GUANAJUATO | IRAPUATO | CUARTA BRIGADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
118 | 11ETV0100Z | TELESECUNDARIA 118 | GUANAJUATO | IRAPUATO | CUCHICUATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
119 | 11ETV0101Z | TELESECUNDARIA 112 | GUANAJUATO | IRAPUATO | GUADALUPE DE RIVERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
120 | 11ETV0102Y | TELESECUNDARIA 119 | GUANAJUATO | IRAPUATO | LAGUNA LARGA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 11ETV0103X | TELESECUNDARIA 49 LUIS CHAVEZ OROZCO | GUANAJUATO | IRAPUATO | LO DE JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
122 | 11ETV0104W | TELESECUNDARIA 116 | GUANAJUATO | IRAPUATO | EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA) | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
123 | 11ETV0112E | TELESECUNDARIA 117 | GUANAJUATO | IRAPUATO | VALENCIANITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
124 | 11ETV0114C | TELESECUNDARIA 122 | GUANAJUATO | LEON | DUARTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
125 | 11ETV0115B | TELESECUNDARIA 129 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
126 | 11ETV0116A | TELESECUNDARIA 124 | GUANAJUATO | LEON | LOZA DE LOS PADRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
127 | 11ETV0117Z | TELESECUNDARIA 131 | GUANAJUATO | LEON | NUEVO LINDERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
128 | 11ETV0119Y | ESTV 125 | GUANAJUATO | LEON | EL RAMILLETE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
129 | 11ETV0120N | TELESECUNDARIA 130 LOS RAMIREZ | GUANAJUATO | LEON | LOS RAMIREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
130 | 11ETV0122L | TELESECUNDARIA 51 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
131 | 11ETV0124J | TELESECUNDARIA 123 | GUANAJUATO | LEON | LOS SAUCES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
132 | 11ETV0125I | TELESECUNDARIA 199 | GUANAJUATO | MOROLEON | OJO DE AGUA DE ENMEDIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
133 | 11ETV0128F | TELESECUNDARIA 136 | GUANAJUATO | PENJAMO | LA CALLE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
134 | 11ETV0129E | TELESECUNDARIA 140 | GUANAJUATO | PENJAMO | CERRITOS BLANCOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
135 | 11ETV0130U | TELESECUNDARIA 134 | GUANAJUATO | PENJAMO | CORRALEJO DE HIDALGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
136 | 11ETV0131T | TELESECUNDARIA 135 | GUANAJUATO | PENJAMO | CUEVA DE MORALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
137 | 11ETV0132S | TELESECUNDARIA 138 | GUANAJUATO | PENJAMO | EL MARMOL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | 0
138 | 11ETV0133R | TELESECUNDARIA 139 | GUANAJUATO | PENJAMO | ORDENITA DE BARAJAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
139 | 11ETV0134Q | TELESECUNDARIA 137 | GUANAJUATO | PENJAMO | TACUBAYA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
140 | 11ETV0137N | JOSE VASCONCELOS | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN BERNARDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
141 | 11ETV0157A | JUAN ESCUTIA | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | EL NACIMIENTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
142 | 11ETV0159Z | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SAN ROQUE DE TORRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
143 | 11ETV0170V | ESTV 200 JOSE EMILIO PACHECO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COLONIAS NUEVO MEXICO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
144 | 11ETV0172T | BEATRIZ RAMIREZ DE LA FUENTE | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | CHICHIMEQUILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
145 | 11ETV0205U | TELESECUNDARIA 213 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | SAN PABLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
146 | 11ETV0223J | TELESECUNDARIA 231 | GUANAJUATO | OCAMPO | OCAMPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
147 | 11ETV0225H | TELESECUNDARIA 233 | GUANAJUATO | PENJAMO | POTRERILLOS DEL RIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | 0
148 | 11ETV0226G | TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA | GUANAJUATO | ROMITA | LA SARDINA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
149 | 11ETV0234P | TELESECUNDARIA 242 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN ANDRES DEL CUBO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
150 | 11ETV0235O | TELESECUNDARIA 243 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | LA ALDEA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
151 | 11ETV0238L | SALVADOR ELIZONDO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | EL SALITRILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
152 | 11ETV0239K | TELESECUNDARIA 247 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | BAJIO DE BONILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
153 | 11ETV0255B | TELESECUNDARIA 267 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | ZAPOTE DE ADJUNTAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
154 | 11ETV0261M | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | GUANAJUATO | GUANAJUATO | GUANAJUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
155 | 11ETV0264J | TELESECUNDARIA EULALIA GUZMAN | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
156 | 11ETV0270U | TELESECUNDARIA 278 | GUANAJUATO | PENJAMO | PALO VERDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
157 | 11ETV0272S | TELESECUNDARIA 275 | GUANAJUATO | PENJAMO | LA PAZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
158 | 11ETV0302W | ESCUELA TELESECUNDARIA 308 | GUANAJUATO | ABASOLO | SAN ANTONIO DE HORTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
159 | 11ETV0304U | TELESECUNDARIA 310 | GUANAJUATO | ABASOLO | PERALTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
160 | 11ETV0305T | TELESECUNDARIA 306 | GUANAJUATO | ABASOLO | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
161 | 11ETV0307R | TELESECUNDARI 305 | GUANAJUATO | ABASOLO | EL TULE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
162 | 11ETV0314A | TELESECUNDARIA 319 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | LA CALZADA DE LA MERCED | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
163 | 11ETV0319W | TELESECUNDARIA 325 | GUANAJUATO | HUANIMARO | SAN CRISTOBAL DE AYALA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
164 | 11ETV0324H | TELESECUNDARIA 329 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
165 | 11ETV0329C | TELESECUNDARIA 334 | GUANAJUATO | PENJAMO | PALO ALTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
166 | 11ETV0330S | TELESECUNDARIA 335 | GUANAJUATO | PENJAMO | QUESERA DE CORTES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | 0
167 | 11ETV0336M | TELESECUNDARIA EUFRASIA SIERRA CABRERA | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN ANDRES DE JALPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
168 | 11ETV0378L | TELESECUNDARIA 379 | GUANAJUATO | IRAPUATO | EX HACIENDA DE MARQUEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
169 | 11ETV0391F | TELESECUNDARIA 394 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL MASTRANTO DEL REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
170 | 11ETV0394C | TELESECUCNDARIA 373 | GUANAJUATO | LEON | SAN JOSE DEL POTRERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
171 | 11ETV0395B | TELESECUNDADRIA 372 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
172 | 11ETV0399Y | MANUEL TOUSSAINT | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SOPENA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
173 | 11ETV0403U | TELESECUNDARIA 320 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
174 | 11ETV0404T | TELESECUNDARIA 283 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
175 | 11ETV0407Q | TELESECUNDARIA 313 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
176 | 11ETV0409O | TELESECUNDARIA 385 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
177 | 11ETV0411C | TELESECUNDARIA 398 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
178 | 11ETV0420K | TELESECUNDARIA 403 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
179 | 11ETV0427D | TELESECUNDARIA 412 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | MENORES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
180 | 11ETV0442W | TELESECUNDARIA 442 | GUANAJUATO | PENJAMO | ESTACION PENJAMO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
181 | 11ETV0448Q | TELESECUNDARIA 443 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
182 | 11ETV0477L | BENITO JUAREZ | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN JOSE DE LA PRESA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
183 | 11ETV0483W | TELESECUNDARIA 466 LA SOLEDAD | GUANAJUATO | LEON | LA SOLEDAD | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
184 | 11ETV0510C | TELESECUNDARIA 491 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
185 | 11ETV0518V | TELESECUANDARIA 503 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
186 | 11ETV0527C | TELESECUNDARIA 504 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
187 | 11ETV0539H | TELESECUNDARIA 528 | GUANAJUATO | LEON | SAN PEDRO DEL MONTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
188 | 11ETV0540X | TELESECUNDARIA 529 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
189 | 11ETV0575M | LEONARDO DA VINCI | GUANAJUATO | GUANAJUATO | YERBABUENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
190 | 11ETV0576L | GABRIELA MISTRAL | GUANAJUATO | IRAPUATO | SAN VICENTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
191 | 11ETV0584U | TELESECUNDARIA 584 | GUANAJUATO | LEON | SAN FRANCISCO DE DURAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
192 | 11ETV0611A | AGUSTIN YAÑEZ | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | FRANCISCO JAVIER MINA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
193 | 11ETV0612Z | TELESECUNDARIA 611 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
194 | 11ETV0642U | TELESECUNDARIA 663 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LA SAUCEDA DE LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
195 | 11ETV0656X | TELESECUNDARIA 632 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | GUAYABO DE SANTA RITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
196 | 11ETV0662H | TELESECUNDARIA 624 | GUANAJUATO | HUANIMARO | CERRITO ALTO NUEVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
197 | 11ETV0663G | TELESECUNDARIA 644 | GUANAJUATO | IRAPUATO | LA GARRIDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
198 | 11ETV0685S | TELESECUNDARIA 731 | GUANAJUATO | LEON | HACIENDA DE ARRIBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
199 | 11ETV0688P | DIEGO RIVERA | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN NICOLAS DEL PALENQUE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
200 | 11ETV0689O | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | SAN ANGEL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
201 | 11ETV0740V | TELESECUNDARIA 744 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
202 | 11ETV0747O | TELESECUNDARIA 751 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | ARANJUEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
203 | 11ETV0748N | TELESECUNDARIA 752 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | MOLINO DE SAN JOSE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
204 | 11ETV0750B | TELESECUNDARIA 754 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN FRANCISCO PUERTAGRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
205 | 11ETV0755X | TELESECUNDARIA 759 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
206 | 11ETV0766C | TELESECUNDARIA 765 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
207 | 11ETV0770P | TELESECUNDARIA 770 | GUANAJUATO | ABASOLO | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
208 | 11ETV0771O | TELESECUNDARIA 771 | GUANAJUATO | ABASOLO | LA CARROZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
209 | 11ETV0772N | TELESECUNDARIA 772 | GUANAJUATO | ABASOLO | OJO DE AGUA DE HUANUMO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
210 | 11ETV0776J | TELESECUNDARIA 776 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | EL CHARCON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
211 | 11ETV0777I | TELESECUNDARIA 777 | GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | MARAVILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
212 | 11ETV0779G | TELESECUNDARIA 779 | GUANAJUATO | HUANIMARO | MONTE BLANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
213 | 11ETV0781V | FRIDA KAHLO | GUANAJUATO | IRAPUATO | TARETAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
214 | 11ETV0785R | TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA | GUANAJUATO | PENJAMO | CHURIPITZEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
215 | 11ETV0786Q | TELESECUNDARIA 786 | GUANAJUATO | PENJAMO | SAN JOSE DE LOS SABINOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
216 | 11ETV0793Z | TELESECUNDARIA 793 | GUANAJUATO | LEON | ALFARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
217 | 11ETV0794Z | TELESECUNDARIA 794 | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
218 | 11ETV0797W | PROFESOR ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
219 | 11ETV0798V | TELESECUNDARIA 798 RIVERA DE LA PRESA | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
220 | 11ETV0800T | ANTONIO BECERRA | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
221 | 11ETV0819R | TELESECUNDARIA 819 | GUANAJUATO | OCAMPO | LAS TROJES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
222 | 11ETV0865C | TELESECUNDARIA 865 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | SAN JOSE DE CERVERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
223 | 11ETV0873L | ADOLFO LOPEZ MATEOS | GUANAJUATO | ROMITA | LA ANGOSTURA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
224 | 11ETV0879F | JOSE CLEMENTE OROZCO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN AGUSTIN DE LAS FLORES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
225 | 11ETV0881U | TELESECUNDARIA 881 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
226 | 11ETV0903P | TELESECUNDARIA 903 | GUANAJUATO | PENJAMO | ESTACION CORRALEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
227 | 11ETV0904O | TELESECUNDARIA 904 JOSE MARIA BELAUNZARAN | GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | EJIDO DE DOLORES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
228 | 11ETV0937F | TELESECUNDARIA 937 | GUANAJUATO | LEON | LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
229 | 11ETV0955V | FERNANDO LIZARDI | GUANAJUATO | GUANAJUATO | PASO DE PIRULES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
230 | 11ETV1006B | TELESECUNDARIA 1006 | GUANAJUATO | OCAMPO | EL POTRERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
231 | 11ETV1017H | JUSTO SIERRA | GUANAJUATO | ROMITA | ROMITA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
232 | 11ETV1034Y | TELESECUNDARIA 1034 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
233 | 11ETV1058H | TELESECUNDARIA 1058 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL HUIZACHE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
234 | 11ETV1066Q | RUFINO TAMAYO | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | COLONIAS NUEVO MEXICO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
235 | 11ETV1069N | TELESECUNDARIA 1069 OJO DE AGUA DE LOS REYES | GUANAJUATO | LEON | OJO DE AGUA DE LOS REYES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
236 | 11ETV1070C | TELESECUNDARIA 1070 | GUANAJUATO | LEON | LA JOYA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
237 | 11ETV1077W | TELESECUNDARIA 1077 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
238 | 11ETV1079U | TELESECUNDARIA 1079 | GUANAJUATO | LEON | SAN JUAN DE OTATES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
239 | 11ETV1080J | TELESECUNDARIA 1080 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
240 | 11ETV1084F | TELESECUNDARIA 1084 | GUANAJUATO | IRAPUATO | ARANDAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
241 | 11ETV1087C | JOSE VASCONCELOS | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SILAO DE LA VICTORIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
242 | 11ETV1094M | TELESECUNDARIA 1094 | GUANAJUATO | LEON | SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
243 | 11ETV1099H | TELESECUNDARIA 1099 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | EL FRESNO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
244 | 11ETV1104C | TELESECUNDARIA 1104 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN BARTOLO DE BERRIOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
245 | 11ETV1107Z | TELESECUNDARIA 1107 | GUANAJUATO | LEON | EL RESPLANDOR | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
246 | 11ETV1108Z | TELESECUNDARIA 1108 | GUANAJUATO | LEON | LOZA DE LOS PADRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
247 | 11ETV1111M | ESCUELA TELESECUNDARIA 1111 CONSTITUCION DE 1917 | GUANAJUATO | ROMITA | ROMITA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
248 | 11ETV1113K | TELESECUNDARIA 1113 | GUANAJUATO | PENJAMO | COLORADO DE SAAVEDRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
249 | 11ETV1115I | TELESECUNDARIA 1115 | GUANAJUATO | IRAPUATO | IRAPUATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
250 | 11ETV1116H | TELESECUNDARIA 1116 | GUANAJUATO | LEON | LADRILLERAS DE REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
251 | 11ETV1123R | TELESECUNDARIA 1123 | GUANAJUATO | LEON | LEON | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
252 | 11ETV1126O | TELESECUNDARIA 1126 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | SAN JUAN DE LOS DURAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
253 | 11ETV1129L | TELESECUNDARIA 1129 | GUANAJUATO | LEON | SAN JOSE DE LOS SAPOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
254 | 11ETV1159F | ESCUELA SECUNDARIA | GUANAJUATO | IRAPUATO | UCOPI | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
255 | 16ETH0007W | TELEBACHILLERATO 007 LA MINA | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | LA MINA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
256 | 16ETH0008V | TELEBACHILLERATO 008 SAN DIEGO BUENAVISTA | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | SAN DIEGO BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
257 | 16ETH0014F | TELEBACHILLERATO 014 SAN PEDRO NARANJESTL | MICHOACAN | AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTL | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
258 | 16ETH0033U | TELEBACHILLERATO 033 SALITRE DE ESTOPILA | MICHOACAN | CHINICUILA | SALITRE DE ESTOPILA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
259 | 16ETH0047X | TELEBACHILLERATO 047 BELLAS FUENTES | MICHOACAN | COENEO | BELLAS FUENTES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
260 | 16ETH0051J | TELEBACHILLERATO 51 | MICHOACAN | CUITZEO | CUARACURIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
261 | 16ETH0053H | TELEBACHILLERATO 053 MARIANO ESCOBEDO | MICHOACAN | CUITZEO | MARIANO ESCOBEDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
262 | 16ETH0060R | TELEBACHILLERATO 060 CHARAPENDO | MICHOACAN | GABRIEL ZAMORA | CHARAPENDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
263 | 16ETH0061Q | TELEBACHILLERATO 061 SANTA CASILDA | MICHOACAN | GABRIEL ZAMORA | SANTA CASILDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
264 | 16ETH0064N | TELEBACHILLERATO 064 SAN MIGUEL SILAHUA | MICHOACAN | LA HUACANA | SAN MIGUEL SILAHUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
265 | 16ETH0068J | TELEBACHILLERATO 068 MATA DE PLATANO | MICHOACAN | LA HUACANA | MATA DE PLATANO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
266 | 16ETH0081D | TELEBACHILLERATO 081 ABADIANO EL ALTO | MICHOACAN | JIQUILPAN | ABADIANO EL ALTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
267 | 16ETH0082C | TELEBACHILLERATO 082 SAN JOSE HUIPANA | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | SAN JOSE HUIPANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
268 | 16ETH0106W | TELEBACHILLERATO 106 SAN NICOLAS OBISPO | MICHOACAN | MORELIA | SAN NICOLAS OBISPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
269 | 16ETH0107V | TELEBACHILLERATO 107 LA LUZ | MICHOACAN | MORELOS | LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
270 | 16ETH0110I | TELEBACHILLERATO 110 MELCHOR OCAMPO | MICHOACAN | NOCUPETARO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
271 | 16ETH0123M | TELEBACHILLERATO 123 VEINTE DE NOVIEMBRE | MICHOACAN | PARACUARO | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
272 | 16ETH0126J | TELEBACHILLERATO 126 | MICHOACAN | PENJAMILLO | GUANDARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
273 | 16ETH0128H | TELEBACHILLERATO 128 LOS GUAJES | MICHOACAN | LA PIEDAD | LOS GUAJES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
274 | 16ETH0132U | TELEBACHILLERATO 132 LOS REYES | MICHOACAN | PURUANDIRO | LOS REYES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
275 | 16ETH0137P | TELEBACHILLERATO 137 PUEBLO VIEJO | MICHOACAN | QUERENDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
276 | 16ETH0138O | TELEBACHILLERATO 138 SAN ISIDRO | MICHOACAN | LOS REYES | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
277 | 16ETH0139N | TELEBACHILLERATO 139 LA PALMA | MICHOACAN | LOS REYES | LA PALMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
278 | 16ETH0145Y | TELEBACHILLERATO 145 SAN RAFAEL DEL CARRIZAL | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
279 | 16ETH0152H | TELEBACHILLERATO 152 AGUA ZARCA | MICHOACAN | TANCITARO | AGUA ZARCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
280 | 16ETH0154F | TELEBACHILLERATO 154 PAREO | MICHOACAN | TANCITARO | PAREO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
281 | 16ETH0158B | TELEBACHILLERATO 158 TEJARO DE LOS IZQUIERDO | MICHOACAN | TARIMBARO | TEJARO DE LOS IZQUIERDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
282 | 16ETH0166K | TELEBACHILLERATO 166 LA PUERTA DEL NARANJO | MICHOACAN | TURICATO | LA PUERTA DEL NARANJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
283 | 16ETH0169H | TELEBACHILLERATO 169 EL OLIVO | MICHOACAN | TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
284 | 16ETH0174T | TELEBACHILLERATO 174 DEVANADOR DE RIVERA | MICHOACAN | TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
285 | 16ETH0178P | TELEBACHILLERATO 178 EL SABINO | MICHOACAN | URUAPAN | EL SABINO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
286 | 16ETH0181C | TELEBACHILLERATO 181 SAN ANTONIO GUARACHA | MICHOACAN | VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
287 | 16ETH0182B | TELEBACHILLERATO 182 EL CAMICHE | MICHOACAN | YURECUARO | EL CAMICHE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
288 | 16ETH0185Z | TELEBACHILLERATO 185 LA SAUCEDA | MICHOACAN | ZAMORA | LA SAUCEDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
289 | 16ETH0191J | TELEBACHILLERATO 191 SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | MICHOACAN | ZITACUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
290 | 16ETH0198C | TELEBACHILLERATO 198 TENENCIA LAZARO CARDENAS | MICHOACAN | ERONGARICUARO | TENENCIA LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
291 | 16ETH0199B | TELEBACHILLERATO 199 MANCERA | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
292 | 16ETH0200A | TELEBACHILLERATO 200 TENENCIA MORELOS | MICHOACAN | MORELIA | MORELOS | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
293 | 16ETH0201Z | TELEBACHILLERATO 201 LAS PILAS | MICHOACAN | NOCUPETARO | LAS PILAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
294 | 16ETH0203Y | TELEBACHILLERATO 203 LA ESPERANZA | MICHOACAN | CHAVINDA | LA ESPERANZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
295 | 16ETH0204X | TELEBACHILLERATO 204 TANAQUILLO | MICHOACAN | CHILCHOTA | TANAQUILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
296 | 16ETH0212F | TELEBACHILLERATO 212 LOS NOGALES | MICHOACAN | TURICATO | LOS NOGALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
297 | 16ETK0011W | SAN JUAN DE LOS PLATANOS | MICHOACAN | APATZINGAN | SAN JUAN DE LOS PLATANOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
298 | 16ETK0017Q | TBC SAN ANDRES ZIRONDARO | MICHOACAN | QUIROGA | SAN ANDRES ZIRONDARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
299 | 16ETK0026Y | CHERAN ATZICURIN | MICHOACAN | PARACHO | CHERAN ATZICURIN CHERANASTICO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
300 | 16ETK0027X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO COLONIA ERENDIRA | MICHOACAN | ZACAPU | COLONIA ERENDIRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
301 | 16ETK0029V | TBC EL CENIDOR | MICHOACAN | MUGICA | EL CENIDOR | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
302 | 16ETK0032I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CUESTITA | MICHOACAN | CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
303 | 16ETK0035F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA IBERICA | MICHOACAN | NUEVO URECHO | LA IBERICA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
304 | 16ETK0040R | TBC VALLE DE GPE | MICHOACAN | TANGANCICUARO | VALLE DE GPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
305 | 16ETK0041Q | TELEBACHILLERATO CONUNITARIO CENOBIO MORENO | MICHOACAN | APATZINGAN | CENOBIO MORENO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
306 | 16ETV0002U | TANGAXOAN II | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | SANTIAGO CONGURIPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
307 | 16ETV0012A | CONOCIDO | MICHOACAN | CHILCHOTA | TANAQUILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
308 | 16ETV0020J | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 020 | MICHOACAN | JIQUILPAN | ABADIANO ALTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
309 | 16ETV0026D | TELESEC. ESTV16 026 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | NUMARAN | LA TEPUZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
310 | 16ETV0028B | GERTRUDIZ BOCANEGRA DEL LAZO DE LA VEGA | MICHOACAN | PATZCUARO | PATZCUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
311 | 16ETV0030Q | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | LA PIEDAD | SAN JUAN DEL FUERTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
312 | 16ETV0031P | EL SIERVO DE LA NACION | MICHOACAN | QUIROGA | SAN ANDRES TZIRONDARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
313 | 16ETV0034M | BENITO JUAREZ | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | SAN JOSE HUIPANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
314 | 16ETV0058W | TELESECUNDARIA ESTV16 058 | MICHOACAN | CUITZEO | CUARACURIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
315 | 16ETV0059V | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 059 | MICHOACAN | CHAVINDA | LA ESPERANZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
316 | 16ETV0061J | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 061 | MICHOACAN | ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
317 | 16ETV0062I | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | GABRIEL ZAMORA | SANTA CASILDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
318 | 16ETV0073O | J. JESUS ESCALERA ROMERO | MICHOACAN | MORELIA | SANTIAGO UNDAMEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
319 | 16ETV0077K | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16077 | MICHOACAN | NUEVO URECHO | IBERICA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
320 | 16ETV0078J | ESTV16 078 20 DE NOVIEMBRE | MICHOACAN | NUMARAN | CANADA DE RAMIREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
321 | 16ETV0083V | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 83 | MICHOACAN | PENJAMILLO | ANCIHUACUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
322 | 16ETV0084U | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV160084 | MICHOACAN | PENJAMILLO | LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
323 | 16ETV0085T | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16085 | MICHOACAN | PENJAMILLO | PATAMBARILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
324 | 16ETV0087R | TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA | MICHOACAN | PENJAMILLO | SANTA FE DEL RIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
325 | 16ETV0097Y | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 097 | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | ZIRAHUEN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
326 | 16ETV0102T | ESCUELA TELESECUNDARIA | MICHOACAN | CHILCHOTA | UREN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
327 | 16ETV0104R | ESTV16104 | MICHOACAN | TANCITARO | PAREO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
328 | 16ETV0105Q | TELESECUNDARIA 106Q | MICHOACAN | TANGANCICUARO | GOMEZ FARIAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
329 | 16ETV0106P | ESCUELA TELESECUNDARIA 106P ICHAN | MICHOACAN | ACUITZIO | ICHAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
330 | 16ETV0107O | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0107O | MICHOACAN | TARIMBARO | TEJARO DE LOS IZQUIERDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
331 | 16ETV0114Y | ESTV 16 114 | MICHOACAN | URUAPAN | ANGAHUAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
332 | 16ETV0115X | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 115 | MICHOACAN | URUAPAN | EL SABINO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
333 | 16ETV0123F | SIERVO DE LA NACION | MICHOACAN | ZINAPECUARO | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
334 | 16ETV0125D | NIÑOS HEROES | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | HEROES DE CHAPULTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
335 | 16ETV0126C | EUGENIO CERVANTES ANDRADE | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | JOSE MARIA TAFOLLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
336 | 16ETV0127B | BENITO CANALES | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
337 | 16ETV0129Z | LEONA VICARIO | MICHOACAN | ERONGARICUARO | ZINCIRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
338 | 16ETV0130P | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV130 | MICHOACAN | ERONGARICUARO | TENENCIA LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
339 | 16ETV0131O | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 131 | MICHOACAN | ZITACUARO | IGNACIO LOPEZ RAYON | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
340 | 16ETV0133M | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0133M | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | LA MINA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
341 | 16ETV0136J | ESTV16 136 | MICHOACAN | APATZINGAN | EL ALCALDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
342 | 16ETV0139G | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16139 | MICHOACAN | APATZINGAN | EL RECREO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
343 | 16ETV0147P | 45182 | MICHOACAN | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | TROJES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
344 | 16ETV0149N | TELESECUNDARIA ESTV16149 | MICHOACAN | CUITZEO | MARIANO ESCOBEDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
345 | 16ETV0154Z | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MICHOACAN | CHILCHOTA | LOS NOGALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
346 | 16ETV0155Y | ESTV16 155 | MICHOACAN | CUITZEO | CUAMIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
347 | 16ETV0160J | 45250 | MICHOACAN | HUIRAMBA | TUPATARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
348 | 16ETV0161I | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MICHOACAN | ERONGARICUARO | SAN MIGUEL NOCUTZEPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
349 | 16ETV0167C | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 167 | MICHOACAN | HUANIQUEO | PUERTA DE JARIPITIRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
350 | 16ETV0170Q | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MICHOACAN | INDAPARAPEO | PLAN DE LAS PALMAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
351 | 16ETV0178I | ESTV16 178 | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
352 | 16ETV0179H | CARLOS FUENTES | MICHOACAN | MORELIA | LA CONCEPCION | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
353 | 16ETV0180X | 16ETV0180 | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
354 | 16ETV0182V | ESTV16 182 | MICHOACAN | MORELIA | EL RESUMIDEROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
355 | 16ETV0183U | ASTRONOMO MANUEL PEIMBERT SIERRA | MICHOACAN | MORELIA | SAN JUANITO ITZICUARO | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
356 | 16ETV0184T | ESCUELA TELESECUNDARIA 184T | MICHOACAN | TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
357 | 16ETV0185S | ESCUELA TELESECUNDARIA 185 | MICHOACAN | MORELIA | SAN NICOLAS DE OBISPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
358 | 16ETV0187Q | TOMAS RICO CANO | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
359 | 16ETV0188P | ESTV16 188 | MICHOACAN | MORELOS | LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
360 | 16ETV0189O | SIERVO DE LA NACION | MICHOACAN | MUGICA | NUEVO CAPIRIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
361 | 16ETV0190D | ESTV16-190 | MICHOACAN | NAHUATZEN | COMACHUEN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
362 | 16ETV0202S | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | ZITACUARO | NICOLAS ROMERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
363 | 16ETV0204Q | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | LA PIEDAD | LOS GUAJES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
364 | 16ETV0207N | VASCO DE QUIROGA | MICHOACAN | QUERENDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
365 | 16ETV0210A | ESTV16210 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | HUACAO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
366 | 16ETV0211Z | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 211 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
367 | 16ETV0212Z | ESTV16212 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
368 | 16ETV0219S | ESTV16219 | MICHOACAN | TANCITARO | CONDEMBARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
369 | 16ETV0222F | JESUS ROMERO FLORES | MICHOACAN | TARIMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
370 | 16ETV0225C | VICENTE GUERRERO | MICHOACAN | QUERENDARO | RIO DE PARRAS OTZUMATLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
371 | 16ETV0235J | ESC. TELESEC. IGNACIO ZARAGOZA | MICHOACAN | TUZANTLA | TUZANTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
372 | 16ETV0236I | ESTV16-236 | MICHOACAN | URUAPAN | CUTZATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
373 | 16ETV0239F | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 239 | MICHOACAN | ZAMORA | ROMERO DE TORRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
374 | 16ETV0241U | NIÑOS HEROES | MICHOACAN | ZINAPECUARO | SAN BARTOLOME CORO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
375 | 16ETV0244R | GIL BIRRETE VILLAFUERTE | MICHOACAN | ZINAPECUARO | SAN MIGUEL TAIMEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
376 | 16ETV0248N | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 248 | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
377 | 16ETV0249M | ESTV16 249 | MICHOACAN | ZITACUARO | MESAS DE ENANDIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
378 | 16ETV0252Z | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | COENEO | CORTIJO NUEVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
379 | 16ETV0256W | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16256 | MICHOACAN | LA HUACANA | LOS OLIVOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
380 | 16ETV0264E | 45185 | MICHOACAN | IRIMBO | SAN LORENZO QUERENDARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
381 | 16ETV0269Z | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 269 | MICHOACAN | TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
382 | 16ETV0274L | 45250 | MICHOACAN | TARIMBARO | CUPARATARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
383 | 16ETV0275K | ESTV160275 | MICHOACAN | TARIMBARO | LA PALMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
384 | 16ETV0278H | ESTV16278 | MICHOACAN | ARIO | LAS PUENTES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
385 | 16ETV0282U | MARTIRES DE LA REFORMA | MICHOACAN | TZINTZUNTZAN | ISLA DE LAPACANDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
386 | 16ETV0284S | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16284 | MICHOACAN | PENJAMILLO | GUANDARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
387 | 16ETV0287P | ESCUELA TELESECUNDARIA 287P | MICHOACAN | LA PIEDAD | RIO GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
388 | 16ETV0295Y | ESTV16295 | MICHOACAN | CHARAPAN | OCUMICHO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
389 | 16ETV0298V | TELESECUNDARIA ESTV16298 | MICHOACAN | PARACHO | QUINCEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
390 | 16ETV0300T | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 300 | MICHOACAN | URUAPAN | CALZONTZIN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
391 | 16ETV0301S | LAZARO CARDENAS 301 | MICHOACAN | ZIRACUARETIRO | ZIRIMICUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
392 | 16ETV0304P | ESTV16 304 | MICHOACAN | URUAPAN | JUCUTACATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
393 | 16ETV0305O | ESTV16305 | MICHOACAN | URUAPAN | JARDINES DE SAN RAFAEL | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
394 | 16ETV0309K | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MICHOACAN | JIMENEZ | ZIPIMEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
395 | 16ETV0311Z | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16311 | MICHOACAN | CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
396 | 16ETV0321F | MANZANILLOS | MICHOACAN | ZITACUARO | MANZANILLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
397 | 16ETV0329Y | PAREDONES | MICHOACAN | JIQUILPAN | PAREDONES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
398 | 16ETV0330N | ESTV16330 | MICHOACAN | JUNGAPEO | JUNGAPEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
399 | 16ETV0334J | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 334 | MICHOACAN | MORELIA | SAN ANTONIO CARUPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
400 | 16ETV0336H | ASTRONOMA SILVIA TORRES CASTILLEJA | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
401 | 16ETV0340U | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16340 | MICHOACAN | SAHUAYO | RINCON DE SAN ANDRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
402 | 16ETV0346O | JOSE VASCONCELOS | MICHOACAN | TUXPAN | PROVIDENCIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
403 | 16ETV0349L | CHICHIMEQUILLAS | MICHOACAN | ZITACUARO | CHICHIMEQUILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
404 | 16ETV0350A | ESTV16350 | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | SAN DIEGO BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
405 | 16ETV0352Z | CONSTITUCION DE 1917 | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | EL TROJE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
406 | 16ETV0368Z | ESC.TELESECUNDARIA 16ETV0 368 | MICHOACAN | CHILCHOTA | ZOPOCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
407 | 16ETV0380V | 45250 | MICHOACAN | LA HUACANA | LOS COPALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
408 | 16ETV0383S | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16383 | MICHOACAN | LA HUACANA | LOS POCITOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
409 | 16ETV0388N | ESC.TELESECUNDARIA ESTV16 388 | MICHOACAN | LOS REYES | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
410 | 16ETV0391A | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 391 | MICHOACAN | MARCOS CASTELLANOS | EL SABINO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
411 | 16ETV0393Z | ESC. TELESECUNDARIA ESTV 393 | MICHOACAN | MORELIA | LA PALMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
412 | 16ETV0396W | DOMINGO GUZMAN GONZALEZ | MICHOACAN | MORELOS | SAN NICOLAS TUMBASTATIRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
413 | 16ETV0401R | BENITO JUAREZ | MICHOACAN | MUGICA | EL CEÑIDOR | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
414 | 16ETV0404O | LOS POZOS | MICHOACAN | PARACUARO | LOS POZOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
415 | 16ETV0405N | SANTA JUANA | MICHOACAN | PATZCUARO | SANTA JUANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
416 | 16ETV0406M | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 406 | MICHOACAN | PURUANDIRO | CHAMACUERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
417 | 16ETV0413W | FRANCISCO VILLA | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
418 | 16ETV0414V | ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO | MICHOACAN | TACAMBARO | COPITERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
419 | 16ETV0416T | ESTV0416 | MICHOACAN | TACAMBARO | OJO DE AGUA DE CHUPIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
420 | 16ETV0423C | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 423 | MICHOACAN | TEPALCATEPEC | LOS AVILLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
421 | 16ETV0424B | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 424 | MICHOACAN | TEPALCATEPEC | SAN ISIDRO TECUILUCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
422 | 16ETV0450Z | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 450 | MICHOACAN | AQUILA | COLOLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
423 | 16ETV0455V | TELESECUNDARIA ESTV16 455 | MICHOACAN | AQUILA | COIRE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
424 | 16ETV0462E | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 462 | MICHOACAN | LAZARO CARDENAS | CHUCUTITAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
425 | 16ETV0485P | MAESTRO JUSTO SIERRA | MICHOACAN | ZINAPECUARO | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
426 | 16ETV0487N | JOSE VASCONCELOS | MICHOACAN | APATZINGAN | SANTIAGO ACAHUATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
427 | 16ETV0489L | LIC. ENRIQUE RAMIRZ MIGUEL | MICHOACAN | MORELIA | PUERTO DE BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
428 | 16ETV0490A | ESC TELESECUNDARIA ESTV16 490 | MICHOACAN | CHARO | LA ESCALERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
429 | 16ETV0493Y | 16 ESTV 493 | MICHOACAN | PATZCUARO | TZURUMUTARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
430 | 16ETV0496V | JOSE MARIA LUIS MORA | MICHOACAN | COENEO | CORTIJO VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
431 | 16ETV0499S | ESTV16 499 | MICHOACAN | ZITACUARO | ZITACUARO | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
432 | 16ETV0504N | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 504 | MICHOACAN | URUAPAN | JICALAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
433 | 16ETV0516S | 16ETV-0516 | MICHOACAN | MORELIA | JOYITAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
434 | 16ETV0517R | HEROES DE LA INDEPENDENCIA | MICHOACAN | MORELIA | LOMAS DEL DURAZNO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
435 | 16ETV0518Q | VICENTE GUERRERO | MICHOACAN | MORELOS | SAN ANGEL | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
436 | 16ETV0523B | LAZARO CARDENAS | MICHOACAN | QUIROGA | SANTA FE DE LA LAGUNA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
437 | 16ETV0530L | ESTV16-0530 | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | EL CALVARIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
438 | 16ETV0543P | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0534P | MICHOACAN | TARIMBARO | EXHACIENDA DE GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
439 | 16ETV0545N | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
440 | 16ETV0551Y | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | TURICATO | PINAL GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
441 | 16ETV0553W | AGUA VERDE | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | AGUA VERDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
442 | 16ETV0555U | ESTV16555 | MICHOACAN | CHUCANDIRO | EL SALITRE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
443 | 16ETV0558R | CUAUTEMOC CARDENAS SOLORZANO | MICHOACAN | APATZINGAN | 60746 CUAUHTEMOC CARDENAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
444 | 16ETV0560F | ESTV16 560 | MICHOACAN | ARIO | SAN JOSE DE CHUEN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
445 | 16ETV0572K | JOSE RUBEN ROMERO | MICHOACAN | INDAPARAPEO | SAN LUCAS PIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
446 | 16ETV0573J | FONTEZUELAS | MICHOACAN | LAGUNILLAS | FONTEZUELAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
447 | 16ETV0577F | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 577 | MICHOACAN | PAJACUARAN | EL PARACHO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
448 | 16ETV0578E | VASCO DE QUIROGA | MICHOACAN | PATZCUARO | CANACUCHO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
449 | 16ETV0592Y | ESCUELA TELESECUNDARIA 592Y | MICHOACAN | YURECUARO | EL REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
450 | 16ETV0595V | ESTV16 595 | MICHOACAN | MORELIA | EL DURAZNO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
451 | 16ETV0597T | TELESECUNDARIA ESTV16 597 | MICHOACAN | MORELIA | COLINAS DEL SUR | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
452 | 16ETV0598S | GERTRUDIS BOCANEGRA | MICHOACAN | ERONGARICUARO | SAN FRANCISCO URICHO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
453 | 16ETV0607J | ESTV16607 GERTRUDIS G. SANCHEZ | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
454 | 16ETV0614T | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV160614T | MICHOACAN | TARETAN | APARICUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
455 | 16ETV0618P | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16618P | MICHOACAN | LA HUACANA | VALLECITOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
456 | 16ETV0620D | CARLOS MONSIVAIS | MICHOACAN | JIMENEZ | LAS COLONIAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
457 | 16ETV0627X | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 627 | MICHOACAN | MORELIA | MIL CUMBRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
458 | 16ETV0628W | ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
459 | 16ETV0634G | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16634 | MICHOACAN | TUXPAN | EL MALACATE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
460 | 16ETV0635F | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MICHOACAN | TACAMBARO | SAN MIGUEL TAMACUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
461 | 16ETV0642P | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 642 | MICHOACAN | CHILCHOTA | HUANCITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
462 | 16ETV0647K | ESTV16 647 | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | CHAPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
463 | 16ETV0653V | ESTV16653V | MICHOACAN | TARIMBARO | SANTA MARIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
464 | 16ETV0656S | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | LA HUACANA | SAN MIGUEL SILAHUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
465 | 16ETV0658Q | JUAN JOSE CODALLOS | MICHOACAN | TACAMBARO | SAN RAFAEL LEJIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
466 | 16ETV0675G | LEYES DE REFORMA | MICHOACAN | PURUANDIRO | LOS REYES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
467 | 16ETV0678D | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | ZINAPECUARO | SAN BERNARDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
468 | 16ETV0681R | SAN GREGORIO | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | SAN GREGORIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
469 | 16ETV0697S | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 697 | MICHOACAN | ZACAPU | VISTA HERMOSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
470 | 16ETV0698R | ESTV16-0698 | MICHOACAN | MUGICA | EL LETRERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
471 | 16ETV0707I | ESC. TELE. ESTV16 707 | MICHOACAN | TARIMBARO | SANTA ANA DEL ARCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
472 | 16ETV0718O | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 718 | MICHOACAN | CHARO | LA GOLETA | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
473 | 16ETV0725Y | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 725 | MICHOACAN | ZAMORA | EL LLANO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
474 | 16ETV0731I | TELESECUNDARIA ESTV16 731 | MICHOACAN | AQUILA | POMARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
475 | 16ETV0732H | 44981 | MICHOACAN | AQUILA | EL FARO DE BUCERIAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
476 | 16ETV0735E | JOSE VASCONCELOS | MICHOACAN | TUXPAN | PROVIDENCIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
477 | 16ETV0738B | NIÑOS HÑROES | MICHOACAN | MADERO | PLATANALILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
478 | 16ETV0747J | 16ETV0747 | MICHOACAN | MORELIA | CORO GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
479 | 16ETV0755S | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16755 | MICHOACAN | BUENAVISTA | VICENTE GUERRERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
480 | 16ETV0766Y | TELESECUNDARIA ESTV16 766 | MICHOACAN | PARACHO | SANTA MARIA URAPICHO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
481 | 16ETV0768W | ESTV16-0768 | MICHOACAN | COPANDARO | ARUMBARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
482 | 16ETV0770K | JOSE MARIA MORELOS | MICHOACAN | MORELIA | TACICUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
483 | 16ETV0771J | LEONA VICARIO | MICHOACAN | PATZCUARO | EL ZAPOTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
484 | 16ETV0772I | TELESECUNDARIA 772 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MICHOACAN | PATZCUARO | LAS TROJES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
485 | 16ETV0776E | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 776 | MICHOACAN | LOS REYES | SAN BENITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
486 | 16ETV0778C | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 778 | MICHOACAN | MORELIA | SAN JOSE COAPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
487 | 16ETV0782P | ESTV16782 | MICHOACAN | APATZINGAN | LA COFRADIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
488 | 16ETV0789I | VASCO DE QUIROGA | MICHOACAN | MORELIA | COINTZIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
489 | 16ETV0790Y | FRANCISCO J. MUGICA | MICHOACAN | MORELIA | EL PORVENIR DE JESUS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
490 | 16ETV0792W | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 792 | MICHOACAN | TINGAMBATO | LA ESCONDIDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
491 | 16ETV0802M | JUSTO SIERRA | MICHOACAN | ZACAPU | LOS LLANOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
492 | 16ETV0813S | RIGOBERTA MENCHU TUM | MICHOACAN | APATZINGAN | SAN JOSE NUEVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
493 | 16ETV0836C | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 836 | MICHOACAN | URUAPAN | EL ARROYO COLORADO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
494 | 16ETV0839Z | ESTV16839 | MICHOACAN | ZITACUARO | LAS MAJADAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
495 | 16ETV0840P | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 840 | MICHOACAN | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | BARRANCA SECA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
496 | 16ETV0842N | ESTV16 842 | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | LA PALMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
497 | 16ETV0858O | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0858O | MICHOACAN | TARETAN | ZACANDARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
498 | 16ETV0861B | ESCUELA TELESECUNDARIA 861B | MICHOACAN | LOS REYES | SAN ANTONIO TIERRAS BLANCAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
499 | 16ETV0870J | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16870J | MICHOACAN | TUXPAN | LOS AILES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
500 | 16ETV0874F | TELESECUNDARIA EXPERIMENTAL | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
501 | 16ETV0887J | TELESECUNDARIA ESTV 16887 | MICHOACAN | ZITACUARO | RINCON DE NICOLAS ROMERO. | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
502 | 16ETV0905I | ESTV16905 | MICHOACAN | ZITACUARO | EL AGUACATE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
503 | 16ETV0908F | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 908 | MICHOACAN | ARTEAGA | PINZANDARAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
504 | 16ETV0912S | ESTV16 912 | MICHOACAN | SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
505 | 16ETV0916O | ESC TELESECUNDARIA ESTV16 916 | MICHOACAN | CHARO | JARIPEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
506 | 16ETV0917N | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 917 | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | FELIPE ZITZUN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
507 | 16ETV0929S | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 929 | MICHOACAN | CHILCHOTA | SANTO TOMAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
508 | 16ETV0930H | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16930 | MICHOACAN | HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
509 | 16ETV0932F | ESTV0932 | MICHOACAN | NOCUPETARO | HACIENDA DE GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
510 | 16ETV0940O | ESCUELA TELESECUNDARIA EXPERIMENTAL MAESTRO JOSE V | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
511 | 16ETV0943L | ESTV16943 | MICHOACAN | BUENAVISTA | DIVISION DEL NORTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
512 | 16ETV0945J | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 945 | MICHOACAN | URUAPAN | VALLE REAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
513 | 16ETV0949F | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 949 | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MEZQUITE GORDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
514 | 16ETV0950V | ESTV16 950 | MICHOACAN | HIDALGO | TEMENDAO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
515 | 16ETV0954R | ESTV16954 | MICHOACAN | LOS REYES | CHERATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
516 | 16ETV0957O | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 957 | MICHOACAN | PURUANDIRO | LA SOLEDAD DE SANTA ANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
517 | 16ETV0963Z | ESCUELA TELESECUNDARIA 16ETV0963Z | MICHOACAN | MORELIA | COLONIA SAN JAVIER XANAMORO | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
518 | 16ETV0967V | ESCUELA TELESECUNDARIA 967V | MICHOACAN | YURECUARO | SAN ANTONIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
519 | 16ETV0972G | CASA HOGAR VIVAN LOS NIÑOS | MICHOACAN | TARIMBARO | FRACCIONAMIENTO ERANDENI | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
520 | 16ETV0975D | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 975 | MICHOACAN | MORELIA | FRAC. LOS ANGELES | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
521 | 16ETV0976C | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 976 | MICHOACAN | MORELIA | LA NUEVA ALDEA | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
522 | 16ETV0978A | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 978 | MICHOACAN | LAZARO CARDENAS | SAN BLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | la escuela no tiene servicio de energía, sin embargo se suministró de manera provisional para poder configurar y realizar el reporte, se mantendrá apagado hasta que conecten la energía.
523 | 16ETV0981O | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 981 GENERAL LAZARO C | MICHOACAN | ZACAPU | EL PARAISO | URBANO | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
524 | 16ETV0982N | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 982 | MICHOACAN | TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
525 | 24DTV0068M | PLAN DE SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LAS JARRILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
526 | 24DTV0096I | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | CARRANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
527 | 24DTV0097H | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | LA VENTILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
528 | 24DTV0098G | HEROINAS MEXICANAS | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | GUADIANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
529 | 24DTV0102C | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | BLEDOSS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
530 | 24DTV0123P | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | SALITRILLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
531 | 24DTV0182E | FRANCISCO I. MADERO | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | LA REDONDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
532 | 24DTV0185B | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | VALLE DE SAN JUAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
533 | 24DTV0188Z | MARIANO MATAMOROS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | MESA DE LOS CONEJOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
534 | 24DTV0194J | BENITO JURAEZ | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | SANTA LUCIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
535 | 24DTV0196H | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | YOLIATL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
536 | 24DTV0200D | GRAL.LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | LOS LLANITOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
537 | 24DTV0208W | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | COLONIA AGRICOLA VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
538 | 24DTV0209V | REVOLUCION CAMPESINA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL SERMON SANTA ANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
539 | 24DTV0211J | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL PARAISO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
540 | 24DTV0212I | JUVENTUD CON ESPERANZA | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL SAUCILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
541 | 24DTV0214G | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | CANADA VERDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
542 | 24DTV0218C | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | EL CEDAZO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
543 | 24DTV0222P | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
544 | 24DTV0223O | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | CHARCAS | EJIDO POCITOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
545 | 24DTV0227K | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | SANTO DOMINGO | EL ZANCARRON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
546 | 24DTV0245Z | JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | VENADO | LOS REMEDIOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
547 | 24DTV0247Y | MIGUEL ALVAREZ ACOSTA | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | RINCON DEL PORVENIR | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
548 | 24DTV0249W | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | SAN MARCOS CARMONA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
549 | 24DTV0258D | JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | PAISANOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
550 | 24DTV0263P | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | VALLE UMBROSO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
551 | 24DTV0271Y | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | PALMAR PRIMERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
552 | 24DTV0279Q | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | ARMADILLO DE LOS INFANTE | LA CONCORDIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
553 | 24DTV0280F | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | ARMADILLO DE LOS INFANTE | POZO DEL CARMEN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
554 | 24DTV0281E | ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | EL POTRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
555 | 24DTV0284B | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | SAN ISIDRO PENON BLANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
556 | 24DTV0286Z | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | AZOGUEROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
557 | 24DTV0287Z | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | PALMA PEGADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
558 | 24DTV0289X | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LOS AMOLES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
559 | 24DTV0290M | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LA VENTANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
560 | 24DTV0298E | MIGUEL HIDALGO | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LA POLVORA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
561 | 24DTV0321P | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | YERBABUENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
562 | 24DTV0322O | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | SAN JUAN DE COYOTILLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
563 | 24DTV0334T | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | SAN ANTONIO OJO DE AGUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
564 | 24DTV0344Z | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | CATORCE | SAN ANTONIO DE CORONADOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
565 | 24DTV0352I | PROF. JESUS M. ISAIS | SAN LUIS POTOSI | CATORCE | SANTA MARIA DEL REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
566 | 24DTV0354G | JAIME NUNO | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | EL ZAPOTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
567 | 24DTV0372W | CUAUHTEMOC | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | LLANO DE JESUS MARIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
568 | 24DTV0376S | JAIME NUNO | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | SANTA ROSA LA MASITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
569 | 24DTV0381D | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | SACRAMENTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
570 | 24DTV0398D | IGNACIO M ALTAMIRANO | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | CARBONERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
571 | 24DTV0445Y | RICARDO FLORES MAGON | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | EL PANALILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
572 | 24DTV0481C | EMILIANO ZAPATA | SAN LUIS POTOSI | SAN NICOLAS TOLENTINO | SAN MARTIN DE ABAJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
573 | 24DTV0485Z | JUAN SARABIA | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | PALMA DE LA CRUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
574 | 24DTV0486Y | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | FRACCION RIVERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
575 | 24DTV0495F | IGNACIO ZARAGOZA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA MANTEQUILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
576 | 24DTV0496E | HOMBRES DEL MAÑANA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | ARROYOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
577 | 24DTV0497D | RICARDO FLORES MAGON | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LOS GOMEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
578 | 24DTV0502Z | JUAN SARABIA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | TERRERO SUR | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
579 | 24DTV0503Y | MARGARITA LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA LIBERTAD | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
580 | 24DTV0504X | LAZARO CARDENAS DEL RIO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | FRACCION EL AGUAJE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
581 | 24DTV0505W | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN NICOLAS DE JASSOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
582 | 24DTV0570W | ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | TIERRA BLANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
583 | 24DTV0576Q | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | SAN LUIS POTOSI | SANTA MARIA DEL RIO | EL FUERTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
584 | 24DTV0582A | JOSE LOPEZ PORTILLO | SAN LUIS POTOSI | SANTA MARIA DEL RIO | FRACCION SANCHEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
585 | 24DTV0601Z | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | ZARAGOZA | PARADA DEL ZARCIDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
586 | 24DTV0607T | VASCO DE QUIROGA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | NORIA DEL GATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
587 | 24DTV0613D | MELCHOR OCAMPO | SAN LUIS POTOSI | CEDRAL | EL BLANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
588 | 24DTV0629E | LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | RANCHERIA DE GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
589 | 24DTV0646V | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SANTA MARIA DEL RIO | LA YERBABUENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
590 | 24DTV0654D | VICENTE GUERRERO | SAN LUIS POTOSI | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
591 | 24DTV0671U | BENITO JUAREZ | SAN LUIS POTOSI | VANEGAS | HUERTECILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
592 | 24DTV0685X | FRANCISCO SARABIA | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | TANQUE DE LUNA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
593 | 24DTV0694E | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | CERRITOS LA PILA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
594 | 24DTV0707S | GENOVEVO RIVAS GUILLEN | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | EL MEZQUITE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
595 | 24DTV0731S | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | SALINAS | CONEJILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
596 | 24DTV0759Y | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
597 | 24DTV0761M | PROF. PEDRO VALLEJO | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | PALO BLANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
598 | 24DTV0767G | AURELIO MANRIQUE | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | MACARENOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
599 | 24DTV0773R | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | SAN CARLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
600 | 24DTV0781Z | NIÑOS HEROES | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | GONZALEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
601 | 24DTV0783Y | CUAUHTEMOC | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA MELADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
602 | 24DTV0812C | AMADO NERVO | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | EL VENADITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
603 | 24DTV0816Z | PEDRO VALLEJO | SAN LUIS POTOSI | MOCTEZUMA | POZOS DE MATANZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
604 | 24DTV0818X | HERMENEGILDO GALEANA | SAN LUIS POTOSI | VENADO | BARRIO DE GUADALIPE DOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
605 | 24DTV0828D | FRANCISCO ZARCO | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | 45250 | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
606 | 24DTV0833P | DR. JAIME TORRES BODET | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | EL AGUILA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
607 | 24DTV0848R | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | COLONIA DE LA CRUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
608 | 24DTV0850F | PONCIANO ARRIAGA | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | TINAJA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
609 | 24DTV0887T | HEROINAS MEXICANAS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
610 | 24DTV0889R | RAFAEL NIETO | SAN LUIS POTOSI | ZARAGOZA | LA ESTANCIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
611 | 24DTV0894C | JOSE MA. MORELOS | SAN LUIS POTOSI | MOCTEZUMA | ANCON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
612 | 24DTV0896A | LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | EL ZAPOTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
613 | 24DTV0898Z | LIBRADO RIVERA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | SAN LUIS GONZAGA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
614 | 24DTV0916Y | ESCUELA TELESECUNDARIA OBRERO MUNDIAL | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
615 | 24DTV0925F | GABRIELA MISTRAL | SAN LUIS POTOSI | MOCTEZUMA | EL REBALIN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
616 | 24DTV0929B | CARLOS DIEZ GUTIERREZ | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
617 | 24DTV0943V | IGNACIO LOPEZ RAYON | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | ESTANZUELA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
618 | 24DTV0949P | DAMIAN CARMONA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
619 | 24DTV0950E | PLAN DE SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
620 | 24DTV0972Q | 45211 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LAS MANGUITAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
621 | 24DTV0973P | PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | EL JARALITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
622 | 24DTV1000M | JESUS SILVA HERZOG | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | CAPULINES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
623 | 24DTV1001L | MARIANO ARISTA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | LA PRESITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
624 | 24DTV1002K | PLAN DE SAN LUIS | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | LAS HIGUERAS | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
625 | 24DTV1003J | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
626 | 24DTV1019K | ENRIQUE ALMAZAN NIETO | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | 0
627 | 24DTV1023X | MIGUEL CALDERA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | EL POZO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
628 | 24DTV1057N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | SAN LUIS POTOSI | VENADO | LA TRINIDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
629 | 24DTV1128R | MIGUEL BARRAGAN | SAN LUIS POTOSI | SANTO DOMINGO | BAJIO DEL CIRIACO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
630 | 24DTV1138Y | CAMILO ARRIAGA | SAN LUIS POTOSI | VENADO | VENADO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
631 | 24DTV1167T | JULIAN CARRILLO | SAN LUIS POTOSI | CIUDAD FERNANDEZ | EL REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
632 | 24DTV1169R | FRANCISCO I. MADERO | SAN LUIS POTOSI | CERRO DE SAN PEDRO | PLANTA DEL CARMEN EL OCHO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
633 | 24ETK0002X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA CRUZ | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | SANTA CRUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
634 | 24ETK0003W | 45192 | SAN LUIS POTOSI | CEDRAL | LA CRUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
635 | 24ETK0005U | MANUEL JOSE OTHON | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE REYES | SOCAVON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
636 | 24ETK0006T | TELEBACHILLERATO JAIME SABINES | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE RAMOS | SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
637 | 24ETK0013C | GRAL. LAZARO CARDENAS | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | TANQUE COLORADO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
638 | 24ETK0018Y | 42263 | SAN LUIS POTOSI | AHUALULCO | PASO BONITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
639 | 24ETK0022K | JOSE ESPINOZA ESPARZA | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | SALITRILLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
640 | 24ETK0024I | INDEPENDENCIA NACIONAL | SAN LUIS POTOSI | MATEHUALA | GUADALUPITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
641 | 24ETK0025H | JUSTO SIERRA | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | LA MANTEQUILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
642 | 24ETK0035O | GUADALUPE VICTORIA | SAN LUIS POTOSI | GUADALCAZAR | LA POLVORA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
643 | 24ETK0038L | 3977 | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE GUADALUPE | PALO BLANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
644 | GTIMB000015 | IMSSB | GUANAJUATO | LEON | LEON DE LOS ALDAMA | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
645 | MNIMB000015 | IMSSB | MICHOACAN | ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
646 | MNIMB000044 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
647 | MNIMB000056 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | EL CALVARIO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
648 | MNIMB000102 | IMSSB | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | ANGAMACUTIRO DE LA UNION | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
649 | MNIMB000114 | IMSSB | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | EL MALUCO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
650 | MNIMB000201 | IMSSB | MICHOACAN | ARIO | ARIO DE ROSALES | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
651 | MNIMB000230 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
652 | MNIMB000242 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
653 | MNIMB000254 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
654 | MNIMB000266 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO) | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
655 | MNIMB000300 | IMSSB | MICHOACAN | BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
656 | MNIMB000324 | IMSSB | MICHOACAN | CARACUARO | CARACUARO DE MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
657 | MNIMB000336 | IMSSB | MICHOACAN | CARACUARO | CARACUARO DE MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
658 | MNIMB000435 | IMSSB | MICHOACAN | COENEO | EMILIANO ZAPATA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
659 | MNIMB000580 | IMSSB | MICHOACAN | CUITZEO | SAN AGUSTIN DEL PULQUE | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
660 | MNIMB000633 | IMSSB | MICHOACAN | CHAVINDA | CHAVINDA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
661 | MNIMB000715 | IMSSB | MICHOACAN | CHINICUILA | VILLA VICTORIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
662 | MNIMB000744 | IMSSB | MICHOACAN | CHUCANDIRO | EL SALITRE | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
663 | MNIMB000826 | IMSSB | MICHOACAN | ERONGARICUARO | ERONGARICUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
664 | MNIMB001000 | IMSSB | MICHOACAN | HUIRAMBA | HUIRAMBA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
665 | MNIMB001070 | IMSSB | MICHOACAN | JACONA | JACONA DE PLANCARTE | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
666 | MNIMB001094 | IMSSB | MICHOACAN | JIMENEZ | VILLA JIMENEZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
667 | MNIMB001123 | IMSSB | MICHOACAN | JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
668 | MNIMB001152 | IMSSB | MICHOACAN | LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
669 | MNIMB001164 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
670 | MNIMB001176 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
671 | MNIMB001181 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
672 | MNIMB001193 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
673 | MNIMB001304 | IMSSB | MICHOACAN | LAZARO CARDENAS | CIUDAD LAZARO CARDENAS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
674 | MNIMB001403 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
675 | MNIMB001415 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | 0
676 | MNIMB001420 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
677 | MNIMB001432 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
678 | MNIMB001444 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
679 | MNIMB001456 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
680 | MNIMB001461 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
681 | MNIMB001473 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09 | 0
682 | MNIMB001490 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-09 | 0
683 | MNIMB001502 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
684 | MNIMB001514 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | 0
685 | MNIMB001531 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
686 | MNIMB001671 | IMSSB | MICHOACAN | NOCUPETARO | NOCUPETARO DE MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
687 | MNIMB001683 | IMSSB | MICHOACAN | NOCUPETARO | NOCUPETARO DE MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
688 | MNIMB001700 | IMSSB | MICHOACAN | NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
689 | MNIMB001741 | IMSSB | MICHOACAN | PAJACUARAN | PAJACUARAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
690 | MNIMB001876 | IMSSB | MICHOACAN | PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
691 | MNIMB002074 | IMSSB | MICHOACAN | COJUMATLAN DE REGULES | COJUMATLAN DE REGULES | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
692 | MNIMB002156 | IMSSB | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
693 | MNIMB002255 | IMSSB | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
694 | MNIMB002330 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | TARIMBARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
695 | MNIMB002400 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
696 | MNIMB002412 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | URUETARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
697 | MNIMB002610 | IMSSB | MICHOACAN | TUMBISCATIO | TUMBISCATIO DE RUIZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
698 | MNIMB002622 | IMSSB | MICHOACAN | TUMBISCATIO | TUMBISCATIO DE RUIZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
699 | MNIMB002762 | IMSSB | MICHOACAN | TZITZIO | TAFETAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
700 | MNIMB002774 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
701 | MNIMB002786 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
702 | MNIMB002803 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | CALTZONTZIN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
703 | MNIMB002856 | IMSSB | MICHOACAN | VILLAMAR | VILLAMAR | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
704 | MNIMB002861 | IMSSB | MICHOACAN | VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
705 | MNIMB002890 | IMSSB | MICHOACAN | YURECUARO | YURECUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
706 | MNIMB002902 | IMSSB | MICHOACAN | ZACAPU | ZACAPU | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
707 | MNIMB002931 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
708 | MNIMB002943 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
709 | MNIMB002955 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ARIO DE RAYON (ARIO SANTA MONICA) | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
710 | MNIMB002960 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | LA SAUCEDA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
711 | MNIMB002972 | IMSSB | MICHOACAN | ZINAPARO | ZINAPARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
712 | MNIMB002984 | IMSSB | MICHOACAN | ZINAPECUARO | ZINAPECUARO DE FIGUEROA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
713 | MNIMB003013 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
714 | MNIMB003025 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
715 | MNIMB003030 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
716 | MNIMB003042 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | HEROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
717 | MNIMB003054 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
718 | MNIMB003071 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
719 | MNIMB003112 | IMSSB | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | TELONZO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
720 | MNIMB003252 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | CUTZATO (CUISATO) | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
721 | MNIMB003293 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
722 | MNIMB003392 | IMSSB | MICHOACAN | TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
723 | MNIMB003590 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | ATAPANEO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
724 | MNIMB003602 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | 0
725 | MNIMB003626 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
726 | MNIMB003660 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | ATAPANEO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
727 | MNIMB003725 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
728 | MNIMB003730 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | 0
729 | MNIMB003742 | IMSSB | MICHOACAN | SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
730 | MNIMB003754 | IMSSB | MICHOACAN | ALVARO OBREGON | LA MINA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
731 | MNIMB003836 | IMSSB | MICHOACAN | HUANIQUEO | LA MANZA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
732 | MNIMB003865 | IMSSB | MICHOACAN | ZIRACUARETIRO | ZIRIMICUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
733 | MNIMB003882 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | MANCERA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
734 | MNIMB004010 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
735 | MNIMB004063 | IMSSB | MICHOACAN | SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
736 | MNIMB004075 | IMSSB | MICHOACAN | LA HUACANA | ZICUIRAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
737 | MNIMB004121 | IMSSB | MICHOACAN | YURECUARO | MONTELEON | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
738 | MNIMB004150 | IMSSB | MICHOACAN | JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
739 | MNIMB004244 | IMSSB | MICHOACAN | MADERO | VILLA MADERO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
740 | MNIMB004285 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
741 | MNIMB004302 | IMSSB | MICHOACAN | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
742 | MNIMB004326 | IMSSB | MICHOACAN | ARTEAGA | ARTEAGA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
743 | MNIMB004331 | IMSSB | MICHOACAN | MORELIA | MORELIA | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
744 | MNIMB004343 | IMSSB | MICHOACAN | ZITACUARO | HEROICA ZITACUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
745 | MNIMB004355 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | 0
746 | MNIMB004401 | IMSSB | MICHOACAN | APATZINGAN | APATZINGAN DE LA CONSTITUCION | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
747 | MNIMB004413 | IMSSB | MICHOACAN | BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
748 | MNIMB004425 | IMSSB | MICHOACAN | MUGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
749 | MNIMB004442 | IMSSB | MICHOACAN | JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
750 | MNIMB004454 | IMSSB | MICHOACAN | PAJACUARAN | PAJACUARAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
751 | MNIMB004483 | IMSSB | MICHOACAN | VILLAMAR | VILLAMAR | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
752 | MNIMB004495 | IMSSB | MICHOACAN | ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
753 | MNIMB004500 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
754 | MNIMB004512 | IMSSB | MICHOACAN | TANCITARO | CONDEMBARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
755 | MNIMB004524 | IMSSB | MICHOACAN | NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
756 | MNIMB004536 | IMSSB | MICHOACAN | PERIBAN | PERIBAN DE RAMOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
757 | MNIMB004541 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
758 | MNIMB004553 | IMSSB | MICHOACAN | URUAPAN | URUAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
759 | MNIMB004594 | IMSSB | MICHOACAN | JOSE SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
760 | MNIMB004611 | IMSSB | MICHOACAN | YURECUARO | YURECUARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
761 | MNIMB004623 | IMSSB | MICHOACAN | MORELOS | VILLA MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
762 | MNIMB004635 | IMSSB | MICHOACAN | MORELOS | VILLA MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
763 | MNIMB004640 | IMSSB | MICHOACAN | ANGAMACUTIRO | ANGAMACUTIRO DE LA UNION | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
764 | MNIMB004664 | IMSSB | MICHOACAN | LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
765 | MNIMB004705 | IMSSB | MICHOACAN | TARIMBARO | TARIMBARO | SI | ALMACÉN Z.T. MICHOACÁN | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
766 | SPIMB000556 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | MEXQUITIC DE CARMONA | CONTRERAS | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
767 | SPIMB000684 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
768 | SPIMB001471 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARRIAGA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
769 | SPIMB001594 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | VILLA HIDALGO | VEINTE DE NOVIEMBRE | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
770 | SPIMB001792 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | ZARAGOZA | LA PARADA DEL ZARCIDO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
771 | SPIMB001816 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | VILLA DE ARISTA | EL POZO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
772 | SPIMB002113 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
773 | SPIMB002475 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
774 | SPIMB002545 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
775 | SPIMB002550 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-09 | 0
776 | SPIMB002562 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
777 | SPIMB002586 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | ARMADILLO DE LOS INFANTE | ARMADILLO DE LOS INFANTE | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
778 | SPIMB002866 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
779 | SPIMB003122 | IMSSB | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | SI | ALMACÉN Z.T. BAJÍO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")

## GRT Valle de México
📡 GRT VALLE DE MÉXICO — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 735 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | 09DTV0011T | TELESECUNDARIA 11 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | AMPLIACION CTM ARAGON | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
2 | 09DTV0017N | LORENZO BOTURINI | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | JARDIN BALBUENA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
3 | 09DTV0021Z | TELESECUNDARIA 21 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
4 | 09DTV0027U | TELESECUNDARIA 27 | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | SANTO DOMINGO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 09DTV0032F | TELESECUNARIA 32 | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
6 | 09DTV0033E | ÑPROF. GUILLERMO SOLIS VELARDEÑ | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | AJUSCO MONSERRAT | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
7 | 09DTV0039Z | TELESECUNDARIA 39 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | PRADERA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
8 | 09DTV0043L | TELESECUNDARIA 43L ACAMAPICHTLI | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
9 | 09DTV0046I | TELESECUNDARIA 46 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A MADERO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
10 | 09DTV0052T | TELESECUNDARIA 52 | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | CDMX | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 09DTV0053S | JOSE JOAQUIN IZQUIERDO RAUDON | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
12 | 09DTV0060B | TELESECUNDARIA 60 | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
13 | 09DTV0061A | TELESECUNDARIA 61 | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
14 | 09DTV0063Z | TELESECUNDARIA 63 | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
15 | 09DTV0071H | TELESECUNDARIA 71 | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | NUEVA TEZOZOMOC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
16 | 09DTV0075D | TELESECUNDARIA 75 | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | AJUSCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | 09DTV0080P | TELESECUNDARIA 80 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | NUEVA VALLEJO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
18 | 09DTV0081O | TELESECUNDARIA 81 | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | HEROES DE PADIERNA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
19 | 09DTV0089G | TELESECUNDARIA 89 | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
20 | 09DTV0094S | TELESECUNDARIA 94 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | SAN PEDRO ZACATENCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
21 | 09DTV0101L | TELESECUNDARIA 101 | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
22 | 09DTV0106G | TELESECUNDARIA 106G | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
23 | 09DTV0111S | TELESECUNDARIA 111 | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
24 | 09DTV0116N | TELESECUNDARIA 116 | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
25 | 09DTV0121Z | TELESECUNDARIA 121 | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | TULYEHUALCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
26 | 09DTV0122Y | TELESECUNDARIA 122 | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
27 | 09DTV0123X | LUCAS ALAMAN | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
28 | 09DTV0127T | TELESECUNDARIA 127 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | AMPLIACION CASAS ALEMAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
29 | 09DTV0129R | TELESECUNDARIA 129 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | SANTA ISABEL TOLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
30 | 09DTV0130G | TELESECUNDARIA 130 | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | CD. MEXICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
31 | 09DTV0137Z | TELESECUNDARIA 137 | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN BARTOLOME XICOMULCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
32 | 09DTV0139Y | TELESECUNDARIA 139 | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CDMX | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
33 | 09DTV0143K | TELESECUNDARIA 143K | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | CIUDAD DE MEXICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
34 | 13DTV0019Y | TELESECUNDARIA 19 PROFR. FRANCISCO NOBLE | HIDALGO | EPAZOYUCAN | EPAZOYUCAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | 0
35 | 13DTV0032S | TELESECUNDARIA 32 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | ACAXOCHITLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
36 | 13DTV0038M | TELESECUNDARIA 38 | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
37 | 13DTV0042Z | TELESECUNDARIA 42 | HIDALGO | ZAPOTLAN DE JUAREZ | ACAYUCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
38 | 13DTV0043Y | TELESECUNDARIA 43 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | TENANGO DE DORIA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
39 | 13DTV0054D | TELESECUNDARIA 54 | HIDALGO | TEPEAPULCO | TEPEAPULCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
40 | 13DTV0056B | TELESECUNDARIA 56 | HIDALGO | SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | 13DTV0065J | TELESECUNDARIA 292 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | ZACUALTIPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
42 | 13DTV0068G | TELESECUNDARIA 68 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | TLAHUELOMPA SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
43 | 13DTV0093F | TELESECUNDARIA 319 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN PABLO EL GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
44 | 13DTV0106T | TELESECUNDARIA 334 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | APAPAXTLA (ALTAMIRA) | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
45 | 13DTV0118Y | TELESECUNDARIA 118 | HIDALGO | SINGUILUCAN | MATIAS RODRIGUEZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
46 | 13DTV0120M | TELESECUNDARIA 120 | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | CERRO COLORADO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
47 | 13DTV0139K | TELESECUNDARIA 324 GRAL. FELIPE ANGELES | HIDALGO | TOLCAYUCA | GENERAL FELIPE ANGELES | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
48 | 13DTV0147T | TELESECUNDARIA 651 | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | EL ASERRADERO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Se levanta ticket 265818 por baja velocidad
49 | 13DTV0151F | TELESECUNDARIA 212 | HIDALGO | ACATLAN | ALCHOLOYA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
50 | 13DTV0152E | TELESECUNDARIA 213 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | LA BOVEDA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
51 | 13DTV0159Y | TELESECUNDARIA 140 | HIDALGO | CALNALI | AHUACATLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
52 | 13DTV0161M | TELESECUNDARIA 182 | HIDALGO | APAN | LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
53 | 13DTV0165I | TELESECUNDARIA 184 | HIDALGO | ALMOLOYA | EL TEPOZAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
54 | 13DTV0170U | TELESECUNDARIA 180 | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | JOSE MARIA MORELOS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
55 | 13DTV0174Q | TELESECUNDARIA 337 | HIDALGO | TEPEAPULCO | LOS CIDES | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
56 | 13DTV0183Y | TELESECUNDARIA 341 | HIDALGO | TIANGUISTENGO | ATECOXCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
57 | 13DTV0197A | TELESECUNDARIA 144 | HIDALGO | METZTITLAN | ZOQUIZOQUIPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
58 | 13DTV0213B | TELESECUNDARIA 178 | HIDALGO | TEPEAPULCO | SAN MIGUEL ALLENDE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
59 | 13DTV0219W | TELESECUNDARIA 189 | HIDALGO | TIZAYUCA | TEPOJACO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
60 | 13DTV0235N | TELESECUNDARIA 346 | HIDALGO | JUAREZ HIDALGO | SANTA MARIA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
61 | 13DTV0262K | TELESECUNDARIA 250 | HIDALGO | SAN SALVADOR | SAN MIGUEL ACAMBAY | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
62 | 13DTV0332P | TELESECUNDARIA 390 | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | TULANCINGO DE BRAVO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
63 | 13DTV0338J | TELESECUNDARIA 399 | HIDALGO | METZTITLAN | ALUMBRES | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
64 | 13DTV0344U | TELESECUNDARIA 394 | HIDALGO | METZTITLAN | LOS ARCOS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
65 | 13DTV0360L | TELESECUNDARIA 418 | HIDALGO | ACATLAN | COL. 28 DE MAYO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
66 | 13DTV0386T | TELESECUNDARIA 9 | HIDALGO | APAN | ACOPINALCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
67 | 13DTV0401V | TELESECUNDARIA 40 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | JALAPA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
68 | 13DTV0405R | TELESECUNDARIA 47 | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | LA ESTANCIA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Se levanta ticket 265768 por problemas para entrar a la red
69 | 13DTV0443U | TELESECUNDARIA 179 | HIDALGO | TEPEAPULCO | IROLO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
70 | 13DTV0447Q | TELESECUNDARIA 191 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SANTA MONICA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
71 | 13DTV0450D | TELESECUNDARIA 218 | HIDALGO | APAN | SANTA CRUZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
72 | 13DTV0460K | TELESECUNDARIA 444 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | TAMALA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 13DTV0477K | TELESECUNDARIA 461 | HIDALGO | XOCHICOATLAN | TEXCACO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | 13DTV0478J | TELESECUNDARIA 462 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | TIZAPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
75 | 13DTV0493B | TELESECUNDARIA 477 | HIDALGO | APAN | ALCANTARILLAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | 13DTV0525D | TELESECUNDARIA 483 | HIDALGO | LOLOTLA | TLALTEPINGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
77 | 13DTV0559U | TELESECUNDARIA 506 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN FRANCISCO LA LAGUNA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 13DTV0560J | TELESECUNDARIA 504 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN JOSE DEL VALLE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
79 | 13DTV0561I | ESCUELA TELESECUNDARIA 479 | HIDALGO | TEPEAPULCO | TEPALPA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
80 | 13DTV0565E | TELESECUNDARIA 532 | HIDALGO | TLAHUILTEPA | PALO PERDIDO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
81 | 13DTV0576K | TELESECUNDARIA 511 | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | TZINCOATLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
82 | 13DTV0581W | TELESECUNDARIA 565 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | PEÑA BLANCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
83 | 13DTV0626B | TELESECUNDARIA 610 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | BARRIO CUAUNEPANTLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
84 | 13DTV0634K | TELESECUNDARIA 620 | HIDALGO | HUEHUETLA | ACUAUTLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
85 | 13DTV0696X | TELESECUNDARIA 696 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | EL TEJOCOTAL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
86 | 13DTV0712Y | TELESECUNDARIA 712 | HIDALGO | HUEHUETLA | PALO VERDE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
87 | 13DTV0728Z | TELESECUNDARIA 728 | HIDALGO | LOLOTLA | CHIQUITLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
88 | 13DTV0741T | TELESECUNDARIA 741 | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | CERRO CHIQUITO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
89 | 13DTV0766B | TELESECUNDARIA 766 | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | TLAMIMILOLPA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
90 | 13DTV0771N | TELESECUNDARIA 771 | HIDALGO | TLANCHINOL | APANTLAZOL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
91 | 13DTV0777H | TELESECUDARIA 777 | HIDALGO | ACATLAN | EL SABINO LA BARRANCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
92 | 13ETK0004P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TLAHUILTEPA | HIDALGO | TLAHUILTEPA | TLAHUILTEPA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
93 | 13ETK0011Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ALCHOLOYA | HIDALGO | ACATLAN | ALCHOLOYA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
94 | 13ETK0012Y | SAN DIONISIO | HIDALGO | ACATLAN | SAN DIONISIO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
95 | 13ETK0015V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA BOVEDA | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | LA BOVEDA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
96 | 13ETK0022E | EL TEPOZAN | HIDALGO | ALMOLOYA | ALMOLOIYA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
97 | 13ETK0023D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ACOPINALCO | HIDALGO | APAN | ACOPINALCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
98 | 13ETK0025B | TBC SAN JOSE JIQUILPAN | HIDALGO | APAN | SAN JOSE JIQUILPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
99 | 13ETK0029Y | SAN PEDRO VAQUERIAS | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | SAN PEDRO VAQUERIAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
100 | 13ETK0039E | ELOXOCHITLAN HGO | HIDALGO | ELOXOCHITLAN | ELOXOCHITLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
101 | 13ETK0097V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OLONTECO | HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES | OLONTECO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
102 | 13ETK0121E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JUNTAS CHICAS | HIDALGO | HUEHUETLA | JUNTAS CHICAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
103 | 13ETK0125A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CHOQUINTLA | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | CHOQUINTLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
104 | 13ETK0132K | SAN NICOLAS | HIDALGO | TENANGO DE DORIA | SAN NICOLAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
105 | 13ETK0133J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JERONIMO | HIDALGO | SAN BARTOLO TUTOTEPEC | SAN JERONIMO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
106 | 15DTV0004U | JUAN RULFO | MEXICO | LERMA | SALAZAR | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-23 | 0
107 | 15DTV0006S | TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
108 | 15DTV0009P | LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | EL MOLINITO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
109 | 15DTV0011D | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTA BARBARA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
110 | 15DTV0013B | NEZAHUALCOYOTL | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | CIUDAD AZTECA II SECCION | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
111 | 15DTV0015Z | JUSTO SIERRA MENDEZ | MEXICO | CHICOLOAPAN | SAN VICENTE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
112 | 15DTV0016Z | TELESECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | MEXICO | TEPOTZOTLAN | SANTIAGO CUAUTLALPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
113 | 15DTV0017Y | CUAUHTEMOC | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | CUAUHTEMOC XALOSTOC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
114 | 15DTV0019W | AZTLAN | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 15DTV0022J | JOSE MARTI | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | HOGARES MEXICANOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
116 | 15DTV0023I | EMILIANO ZAPATA | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SANTIAGUITO COAXUXTENCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-22 | 0
117 | 15DTV0024H | ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN YANEZ | MEXICO | CAPULHUAC | SAN MIGUEL ALMAYA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-22 | 0
118 | 15DTV0025G | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | TOLUCA | 50280 | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-22 | 0
119 | 15DTV0026F | GRAL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | ESTADO DE MEXICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
120 | 15DTV0030S | 2LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 15DTV0031R | MOISES SAENZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
122 | 15DTV0032Q | BENITO JUAREZ | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA OZUMBILLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
123 | 15DTV0033P | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA AJOLOAPAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
124 | 15DTV0035N | NEFTALI RICARDO REYES | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
125 | 15DTV0037L | JOSE ANTONIO ALZATE | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | EVOLUCION | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
126 | 15DTV0040Z | FRANCISCO VILLA | MEXICO | TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
127 | 15DTV0048R | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MEXICO | OTUMBA | CUAUTLACINGO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
128 | 15DTV0049Q | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
129 | 15DTV0050F | LAZARO CARDENAS DEL RIO | MEXICO | TENANCINGO | TEPETZINGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
130 | 15DTV0051E | CUAUHTEMOC | MEXICO | TENANCINGO | ACATZINGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
131 | 15DTV0054B | QUETZALCOATL | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
132 | 15DTV0056Z | NETZAHUALCOYOTL | MEXICO | TEOTIHUACAN | SANTA MARIA COATLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
133 | 15DTV0057Z | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
134 | 15DTV0060M | ESCUELA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | PIRULES | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
135 | 15DTV0061L | CONSTITUCION DE 1917 | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
136 | 15DTV0069D | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
137 | 15DTV0070T | LAZARO CARDENAS | MEXICO | LERMA | SAN LORENZO HUITZIZILAPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
138 | 15DTV0074P | NARCISO BASSOLS | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
139 | 15DTV0079K | CUAUHTEMOC | MEXICO | ECATZINGO | BARRIO SAN JOSE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
140 | 15DTV0081Z | JOSE VASCONCELOS | MEXICO | LERMA | SANTA MARIA TLALMIMILOLPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
141 | 15DTV0083X | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TECAMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
142 | 15DTV0088S | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
143 | 15DTV0094C | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | EL TENAYO SUR | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
144 | 15DTV0099Y | TEPOCHCALLI | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTIAGO TEPALCAPA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
145 | 15DTV0100X | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | OCOYOACAC | SAN PEDRO ATLAPULCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
146 | 15DTV0102V | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | OCOYOACAC | BARRIO DE SANTIGUITO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
147 | 15DTV0103U | EMMA GODOY LOVATO | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | NEZAHUALCOYOTL | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
148 | 15DTV0104T | LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | STA. MARIA TULPETLAC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
149 | 15DTV0107Q | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | TENANCINGO | TENANCINGO DE DEGOLLADO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
150 | 15DTV0109O | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | VALLE CEYLAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
151 | 15DTV0110D | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | EL MIRADOR | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
152 | 15DTV0113A | 45211 | MEXICO | NICOLAS ROMERO | AZOTLAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
153 | 15DTV0114Z | VICENTE GUERRERO | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | NEZAHUALCOYOTL | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
154 | 15DTV0118W | MANUEL MUÑOZ LAZARO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | OLIVO 2 | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
155 | 15DTV0119V | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | BARRIO DE GUADALUPE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
156 | 15DTV0122I | LAZARO CARDENAS DEL RIO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
157 | 15DTV0123H | FRIDA KAHLO | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN LORENZO TETLIXTAC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
158 | 15DTV0127D | MIGUEL NEGRETE | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JOSE EL VIDRIO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
159 | 15DTV0129B | TLATOANI | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | LOPEZ MATEOS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
160 | 15DTV0130R | JUVENTINO ROSAS | MEXICO | IXTAPALUCA | AYOTLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
161 | 15DTV0131Q | JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
162 | 15DTV0133O | FRANCISCO I . MADERO | MEXICO | LERMA | SAN MATEO ATARASQUILLO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
163 | 15DTV0142W | JUAN RULFO | MEXICO | JOQUICINGO | TECHUCHULCO DE ALLENDE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
164 | 15DTV0155Z | JUANA DE ASBAJE | MEXICO | AXAPUSCO | XALA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
165 | 15DTV0157Y | GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | TENANCINGO | EL CARMEN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
166 | 15DTV0162J | BENITO JUAREZ | MEXICO | ATLAUTLA | SAN JUAN TEHUIXTLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
167 | 15DTV0163I | TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
168 | 15DTV0164H | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | PIRULES | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
169 | 15DTV0165G | 45185 | MEXICO | TEPOTZOTLAN | SAN MIGUEL CAÑADAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
170 | 15DTV0171R | IGNACIO LOPEZ RAYON | MEXICO | TIANGUISTENCO | SAN NICOLAS COATEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
171 | 15DTV0174O | FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
172 | 15DTV0179J | JUAN NEPOMUCENO PEREZ RULFO | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | SANTIAGO TEPATLAXCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
173 | 15DTV0182X | MALINTZIN (MALINCHE) | MEXICO | TECAMAC | SAN JERONIMO XONACAHUACAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
174 | 15DTV0183W | GABRIELA MISTRAL | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAN JOSE XALOSTOC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
175 | 15DTV0184V | REPUBLICA DE CUBA | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | IMPULSORA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
176 | 15DTV0185U | EMILIANO ZAPATA | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
177 | 15DTV0187S | CALMECAC | MEXICO | TULTITLAN | SAN PABLO DE LAS SALINAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
178 | 15DTV0188R | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | LERMA | ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
179 | 15DTV0190F | JOSE VASCONCELOS | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | VERGEL DE GUADALUPE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
180 | 15DTV0192D | ERMILO ABREU GOMEZ | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SANTA MARIA JAJALPA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
181 | 15DTV0193C | JUAN RULFO | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | TAMAULIPAS VIRGENCITAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
182 | 15DTV0198Y | LIC. JOSE VASCONCELOS | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | BENITO JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
183 | 15DTV0199X | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAN MIGUEL XALOSTOC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
184 | 15DTV0207P | JOSE MARTI | MEXICO | TENANCINGO | ZEPAYAUTLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
185 | 15DTV0208O | DANIEL DELGADILLO | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | LOMAS LINDAS 1 | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
186 | 15DTV0209N | ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | MEXICO | LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
187 | 15DTV0212A | REVOLUCION MEXICANA | MEXICO | HUIXQUILUCAN | COATEPEC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
188 | 15DTV0213Z | PILAR LABORDE DE PEREZ | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN FRANCISCO COACALCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
189 | 15DTV0216X | CUITLAHUAC | MEXICO | METEPEC | METEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
190 | 15DTV0217W | ESCUELA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
191 | 15DTV0219U | GENERAL FELIPE ANGELES | MEXICO | TECAMAC | OJO DE AGUA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
192 | 15DTV0220J | IDENTIDAD NACIONAL | MEXICO | JALTENCO | ALBORADA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
193 | 15DTV0221I | FELIPE VILLANUEVA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | AMPLIACION TULPETLAC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
194 | 15DTV0234M | GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO | MEXICO | TENANCINGO | SAN JOSE CHALMITA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
195 | 15DTV0238I | AXAYACATL | MEXICO | HUIXQUILUCAN | NAUCALPAN DE JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
196 | 15DTV0241W | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | GRANJAS GUADALUPE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
197 | 15DTV0243U | NARCISO MENDOZA | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA DE BAZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
198 | 15DTV0246R | NADEZHDA KRUPSKAYA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
199 | 15DTV0257X | LIC BENITO JUAREZ GARCIA | MEXICO | TULTEPEC | SANTIAGO TEYAHUALCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
200 | 15DTV0258W | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | TENANCINGO | TEPOXTEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
201 | 15DTV0270R | JUSTO SIERRA MENDEZ | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JUAN TLIHUACA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
202 | 15DTV0271Q | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN 3RA SECCION | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
203 | 15DTV0287R | GUSTAVO BAZ PRADA | MEXICO | OCUILAN | LA LAGUNITA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
204 | 15DTV0290E | CASA DEL PUEBLO | MEXICO | MALINALCO | JALMOLONGA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
205 | 15DTV0293B | ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | ADOLFO LOPEZ MATEOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
206 | 15DTV0302T | JUANA DE ASBAJE | MEXICO | CHALCO | SAN MATEO TEZOQUIPAN,MIRAFLORES | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
207 | 15DTV0326C | XOLOTL | MEXICO | TECAMAC | SAN LUCAS XOLOX | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
208 | 15DTV0327B | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MEXICO | TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
209 | 15DTV0334L | RAFAEL RAMIREZ | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JOSE EL VIDRIO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
210 | 15DTV0337I | OCTAVIO PAZ | MEXICO | OZUMBA | SAN MATEO TECALCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
211 | 15DTV0342U | CUAUHTEMOC | MEXICO | CHALCO | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
212 | 15DTV0343T | NICOLAS ROMERO | MEXICO | NICOLAS ROMERO | VISTA HERMOSA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
213 | 15DTV0352A | TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
214 | 15DTV0353Z | HERIBERTO ENRIQUEZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
215 | 15DTV0354Z | MANUEL GAMIO MARTINEZ | MEXICO | TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
216 | 15DTV0360J | NEZAHUALCOYOTL | MEXICO | HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
217 | 15DTV0369A | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | TENANGO DEL AIRE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
218 | 15DTV0372O | BENITO JUAREZ | MEXICO | MALINALCO | JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
219 | 15DTV0374M | IZTACCIHUATL | MEXICO | ATLAUTLA | POPO PARK | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
220 | 15DTV0383U | RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | NEXTLALPAN | PRADOS SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
221 | 15DTV0384T | TELESECUNDARIA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LA ESPERANZA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
222 | 15DTV0386R | JAIME SABINES GUTIERREZ | MEXICO | AXAPUSCO | JALTEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
223 | 15DTV0389O | GRAL. LAZARO CARDENAS | MEXICO | ZUMPANGO | SANTA MARIA CUEVAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
224 | 15DTV0392B | LAURA MENDEZ DE CUENCA | MEXICO | AYAPANGO | POXTLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
225 | 15ETK0006L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 06 | MEXICO | HUIXQUILUCAN | PIEDRA GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
226 | 15ETK0054V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 54 SAN FRANCISCO | MEXICO | AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
227 | 15ETK0055U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 55 SAN ANTONIO Z | MEXICO | AMECAMECA | SAN ANTONIO ZOYATZINGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
228 | 15ETK0059Q | TELEBACHILLERATO 59 LOMAS LINDAS | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | LOMAS LINDAS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
229 | 15ETK0062D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 62 GUADALUPE RE | MEXICO | AXAPUSCO | GUADALUPE RELINAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
230 | 15ETK0063C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 63 SAN FELIPE ZAC | MEXICO | AXAPUSCO | SAN FELIPE ZACATEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
231 | 15ETK0065A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 65 SAN ANTONIO OM | MEXICO | AXAPUSCO | SAN ANTONIO OMETUSCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
232 | 15ETK0073J | 73 SAN AGUSTIN CHIMALHUACAN | MEXICO | CHIMALHUACAN | SAN AGUSTIN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
233 | 15ETK0074I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 74 | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
234 | 15ETK0081S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 81,TEOCOTITLA,COA | MEXICO | COATEPEC | TEOCOTITLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
235 | 15ETK0094W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 94 CORONEL JOSE | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
236 | 15ETK0095V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAGITARIO V | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
237 | 15ETK0100Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 100 SAN BARTOLO | MEXICO | HUEHUETOCA | ZUMPANGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
238 | 15ETK0102O | TBC 102 GUADALUPE NOPALA HUEYPOXTLA | MEXICO | HUEYPOXTLA | GUADALUPE NOPALA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
239 | 15ETK0103N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 103 EL OLIVO | MEXICO | HUIXQUILUCAN | EL OLIVO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
240 | 15ETK0107J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 107 VALLE VERDE | MEXICO | IXTAPALUCA | CERRO DEL TEJOLOTE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
241 | 15ETK0110X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 110 EL MOLINO IXT | MEXICO | IXTAPALUCA | EL MOLINO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
242 | 15ETK0123A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 123 ESPIRITU SANTO | MEXICO | JILOTZINGO | ESPIRITU SANTO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
243 | 15ETK0128W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 128 | MEXICO | LERMA | LAS RAJAS HUITZIZILAPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
244 | 15ETK0144N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 144 | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | COLINAS DE SAN MATEO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
245 | 15ETK0145M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 145,LAS HUERTAS, | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
246 | 15ETK0146L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 146 TRANSFIGURACI | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
247 | 15ETK0151X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 151, SAN FRANCIS | MEXICO | OTUMBA | SAN FRANCISCO TLALTICA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
248 | 15ETK0152W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 152 BELEM OTUMBA | MEXICO | OTUMBA | BELEM | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
249 | 15ETK0153V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 153 | MEXICO | OTUMBA | SAN MARTIN AHUATEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
250 | 15ETK0157R | TBC 157 PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC | MEXICO | OTZOLOTEPEC | PUENTE SAN PEDRO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
251 | 15ETK0161D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 161 | MEXICO | RAYON | SAN JUAN LA ISLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
252 | 15ETK0172J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 172 | MEXICO | SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | SAN PABLO IXQUITLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
253 | 15ETK0187L | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO 187 SANTO DOMINGO | MEXICO | TECAMAC | SANTO DOMINGO AJOLOAPAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
254 | 15ETK0209G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 209, SAN BARTOLO | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN BARTOLOME ACTOPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
255 | 15ETK0229U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 229 SAN MARTIN C | MEXICO | TENANCINGO | SAN MARTIN COAPAXTONGO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
256 | 15ETK0230J | TBC 230 SANTIAGO TEPOPULA TENANGO DEL AIRE | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SANTIAGO TEPOPULA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
257 | 15ETK0231I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 231 SAN MATEO TE | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SAN MATEO TEPOPULA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
258 | 15ETK0233G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 233 | MEXICO | TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
259 | 15ETK0234F | TBC 234 SANTIAGO ZAC | MEXICO | TEOTIHUACAN | SANTIAGO ZACUALUCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
260 | 15ETK0244M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 244 COAMILPA DE | MEXICO | TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
261 | 15ETK0249H | TBC 249 SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN TLALMANALCO | MEXICO | TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
262 | 15ETK0264Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 264 SANTIAGO MILT | MEXICO | TOLUCA | SANTIAGO MILTEPEC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
263 | 15ETK0292W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL CAPULIN XALAT | MEXICO | XALATLACO | EL CAPULIN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
264 | 15ETK0308G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 308 | MEXICO | ZUMPANGO | SANTA MARIA CUEVAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
265 | 15ETK0309F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 309 | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | ZUMPANGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
266 | 15ETK0341O | TBC 341 OCOPULCO CHIAUTLA | MEXICO | CHIAUTLA | OCOPULCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
267 | 15ETK0342N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 342 | MEXICO | LA PAZ | SAN SEBASTIAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
268 | 15ETK0343M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 343 CHIMALHUACAN | MEXICO | CHIMALHUACAN | XOCHIACA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
269 | 15ETK0348H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 348 | MEXICO | COCOTITLAN | SAN ANDRES METLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
270 | 15ETK0349G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 349 PUEBLO NUEVO | MEXICO | COYOTEPEC | PUEBLO NUEVO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
271 | 15ETK0350W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 350 SANTA MARIA | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTA MARIA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
272 | 15ETK0357P | TBC 357 LOS LAURELES | MEXICO | ISIDRO FABELA | LOS LAURELES | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
273 | 15ETK0366X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 366 RANCHO BLANCO | MEXICO | JILOTZINGO | RANCHO BLANCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
274 | 15ETK0369U | TBC 369 MAXTLECA DE GALEANA JOQUICINGO | MEXICO | JOQUICINGO | MAXTLECA DE GALEANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
275 | 15ETK0381P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 381 SANTIAGO TEPA | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | SANTIAGO TEPATLAXCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
276 | 15ETK0382O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 382 PUENTECILLAS | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CAHUACAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
277 | 15ETK0383N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 383 BARRON NICOLA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
278 | 15ETK0384M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 384 | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
279 | 15ETK0385L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 385 JORGE JIMENEZ | MEXICO | NICOLAS ROMERO | MORELOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
280 | 15ETK0386K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 386 SAN FRANCISCO | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN FRANCISCO MAGU | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
281 | 15ETK0387J | TELEBACHILLERATO 387 BENITO JUAREZ OCOYOACAC | MEXICO | OCOYOACAC | BENITO JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
282 | 15ETK0388I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 388 SAN ANTONIO | MEXICO | OCOYOACAC | SAN ANTONIO EL LLANITO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
283 | 15ETK0422Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 422 | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | EMILIANO ZAPATA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
284 | 15ETK0423Y | TBC 423 REFORMA SAN MATEO ATENCO | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | REFORMA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
285 | 15ETK0453S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 453 LA LAGUNILLA | MEXICO | TENANCINGO | LA LAGUNILLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
286 | 15ETK0454R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 454 OJO DE AGUA, | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | TENANGO DE ARISTA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
287 | 15ETK0455Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 455, SAN ISIDRO | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN ISIDRO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
288 | 15ETK0456P | TBC 456 | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN FRANCISCO PUTLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
289 | 15ETK0469T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 469 HOGAR OBRERO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | HOGAR OBRERO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
290 | 15ETK0477B | TELE BACHILLERATO COMUNITARIO 477 DEL PARQUE T | MEXICO | TOLUCA | DEL PARQUE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
291 | 15ETK0478A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 478 CAPULTITLAN | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
292 | 15ETK0479Z | TBC 479 | MEXICO | TOLUCA | SANTA ANA TLAPALTITLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
293 | 15ETK0506G | TBC 506 SAN JUAN TOMASQUILLO XALATLACO | MEXICO | XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
294 | 15ETK0511S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 359 LA COLMENA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | LA COLMENA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
295 | 15ETK0512R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | MEXICO | TOLUCA | CALIXTLAHUACA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
296 | 15ETK0514P | TBC 512 JALTEPEC AXAPUSCO | MEXICO | AXAPUSCO | JALTEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
297 | 15ETK0519K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 517 | MEXICO | TECAMAC | 45051 | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
298 | 15ETK0520Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 518 | MEXICO | TECAMAC | MEXICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
299 | 15ETK0521Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 519 BENITO JUAREZ | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | GUSTAVO A MADERA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
300 | 15ETK0522Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 520 LOMA BONITA | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
301 | 15ETV0001W | OFTV 001 ING. GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA | MEXICO | TOLUCA | SANTA ANA TLAPALTITLAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
302 | 15ETV0002V | OFTV. 0002 LEON GUZMAN | MEXICO | OCOYOACAC | COLONIA JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
303 | 15ETV0003U | OFTV NO 0003 HEROES DE LA INDEPENDENCIA | MEXICO | OCOYOACAC | GUADALUPE HIDALGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
304 | 15ETV0004T | OFTV 0004 HEROES DE CHAPULTEPEC | MEXICO | LERMA | LAS RAJAS HUITZIZILAPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
305 | 15ETV0006R | OFTV 0006 GRAL. EMILIANO ZAPATA MATUTINO | MEXICO | TOLUCA | SAN NICOLAS TOLENTINO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
306 | 15ETV0008P | OFTV NO 0008 GENERALISIMO MORELOS | MEXICO | AMECAMECA | SAN DIEGO HUEHUECALCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
307 | 15ETV0011C | OFTV NO 0011 AMADO NERVO | MEXICO | TLALMANALCO | SAN JUAN ATZACUALOYA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
308 | 15ETV0019V | OFTV 5 DE FEBRERO | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
309 | 15ETV0046S | OFTV 0046 XOCHITL | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
310 | 15ETV0047R | OFTV 0047 LIC. JOSE ZUBIETA | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN BARTOLME ACTOPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
311 | 15ETV0050E | OFTV 0050 TLALOC | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
312 | 15ETV0052C | OFTV NO 0052 PROFR.CARLOS HANK GONZALEZ | MEXICO | OTUMBA | SAN FRANCISCO TLALTICA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
313 | 15ETV0056Z | OFTV 0057 JAIME TORRES BODET | MEXICO | OTUMBA | BELEM | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
314 | 15ETV0074O | OFTTV 060 JUSTO SIERRA | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | EL SOL | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
315 | 15ETV0093C | OFTV 0096 SIMON BOLIVAR | MEXICO | XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
316 | 15ETV0103T | OFTV 0106 AGUSTIN FRANCO FLORES | MEXICO | CHALCO | SANTA MARIA HUEXOCULCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
317 | 15ETV0110C | OFTV 0113 CONSTITUCION DE 1917 | MEXICO | OZUMBA | SANTIAGO MAMALHUAZUCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
318 | 15ETV0111B | OFTV NO 0114 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SANTIAGO TEPOPULA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
319 | 15ETV0118V | OFTV NO 0121 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | MEXICO | TLALMANALCO | SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
320 | 15ETV0119U | OFTV 0122 JUAN ESCUTIA | MEXICO | TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
321 | 15ETV0123G | OFTV 0126 FRANCISCO I. MADERO | MEXICO | JILOTZINGO | ESPIRITU SANTO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
322 | 15ETV0140X | OFTV NO 0143 CUAUHTEMOC | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
323 | 15ETV0141W | OFTV. N0. 0144 ESTADO DE MEXICO | MEXICO | LERMA | COLONIA ALVARO OBREGON | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
324 | 15ETV0142V | OFTV NO 0145 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA | MEXICO | LERMA | PUEBLO NUEVO TLALMIMILOLPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
325 | 15ETV0169B | OFTV NO 0103 JUAN ALDAMA | MEXICO | AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
326 | 15ETV0190E | OFTV NO 0212 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | MEXICO | APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
327 | 15ETV0203S | OFTV NO 0244 DR. MELCHOR MUZQUIZ | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | LA QUEBRADA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
328 | 15ETV0207O | OFTV 0207 FERNANDO MONTES DE OCA | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SAN MATEO TEPOPULA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
329 | 15ETV0208N | OFTV NO 0208 JUAN DE LA BARRERA MATUTINO | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
330 | 15ETV0209M | OFTV 0286 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | CHALCO | COVARRUBIAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
331 | 15ETV0214Y | JUAN ALVAREZ | MEXICO | ZUMPANGO | SANTA LUCIA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
332 | 15ETV0216W | OFTV NO 0215 NARCISO BASSOLS | MEXICO | HUEYPOXTLA | GUADALUPE NOPALA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
333 | 15ETV0219T | OFTV 0199 HORACIO ZUÑIGA | MEXICO | IXTAPALUCA | TLAPACOYA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
334 | 15ETV0227B | OFTV 0249 JOSE MARTI | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
335 | 15ETV0231O | OFTV NO 0309 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | MALINALCO | SAN NICOLAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
336 | 15ETV0234L | OFTV NO 0172 JAIME NUNO | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | COLINAS DE SAN MATEO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
337 | 15ETV0238H | OFTV 0240 5 DE FEBRERO | MEXICO | OTZOLOTEPEC | PUENTE SAN PEDRO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
338 | 15ETV0260J | OFTV 0175 LIC. BENITO JUAREZ | MEXICO | TECAMAC | SANTO DOMINGO AJOLOAPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
339 | 15ETV0282V | OFTV 0191 MANUEL BERNAL | MEXICO | TENANCINGO | SAN MARTIN COAPAXTONGO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
340 | 15ETV0285S | OFTV 210 GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
341 | 15ETV0287Q | OFTV 0221 HERMENEGILDO GALEANA | MEXICO | TEOTIHUACAN | SANTIAGO ZACUALUCA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
342 | 15ETV0289O | OFTV 0234 AGUSTIN MELGAR | MEXICO | TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUAREZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
343 | 15ETV0295Z | OFTV 0211 PEDRO MORENO | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
344 | 15ETV0296Y | OFTV 0245 SILVESTRE REVUELTAS | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
345 | 15ETV0304Q | OFTV. 0238 ANGEL MA. GARIBAY KINTANA . | MEXICO | TOLUCA | EJIDOS DE SANTIAGO MILTEPEC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
346 | 15ETV0322F | OFTV 0213 RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CUIDAD LOPEZ MATEOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
347 | 15ETV0329Z | OFTV 0325 CUAUHTEMOC | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
348 | 15ETV0333L | OFTV N0 0329 GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | CAPULHUAC | CAPULHUAC DE MIRAFUENTES | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
349 | 15ETV0354Y | OFTV 0371 JUAN RUIZ DE ALARCON | MEXICO | CHALCO | SAN LUCAS AMALINALCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
350 | 15ETV0358U | OFTV NO 0369 CUAUHTEMOC | MEXICO | CHIMALHUACAN | BARRIO FUNDIDORES | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
351 | 15ETV0359T | OFTV NO 0368 FERNANDO MONTES DE OCA | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
352 | 15ETV0360I | JUANA DE ASBAJE | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | SAGITARIO V | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
353 | 15ETV0361H | OFTV NÑ 0359 FRANCISCO JAVIER MINA | MEXICO | HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
354 | 15ETV0362G | OFTV 0358 LEONA VICARIO | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | LAS HUERTAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
355 | 15ETV0366C | OFTV 0362 GABRIELA MISTRAL | MEXICO | TECAMAC | SAN MARTIN AZCATEPEC | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
356 | 15ETV0368A | OFTV 0363 HERIBERTO ENRIQUEZ | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
357 | 15ETV0372N | OFTV 0360 JUAN ESCUTIA | MEXICO | ZUMPANGO | BO. DE ESPAÑA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
358 | 15ETV0396X | OFTV- NÑ 0382 MELCHOR OCAMPO | MEXICO | COYOTEPEC | BO. LA PLANADA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
359 | 15ETV0399U | OFTV NO 0385 FRANCISCO LOPEZ RAYON | MEXICO | NEXTLALPAN | ATOCAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
360 | 15ETV0404P | LIC. ALFREDO DEL MAZO V | MEXICO | HUIXQUILUCAN | EL OLIVO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
361 | 15ETV0406N | OFTV.0401 JOSE VICENTE VILLADA | MEXICO | HUIXQUILUCAN | JESUS DEL MONTE | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
362 | 15ETV0409K | OFTV 0404 VENUSTIANO CARRANZA | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | LOMA COLORADA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
363 | 15ETV0410Z | OFTV 0405 CUITLAHUAC | MEXICO | TULTITLAN | TULTITLAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
364 | 15ETV0411Z | OFTV 0407 LIC BENITO JUAREZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
365 | 15ETV0422E | OFTV NO 0417 NICOLAS BRAVO | MEXICO | ZUMPANGO | PUEBLO NUEVO DE MORELOS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
366 | 15ETV0425B | OFTVNO 0419 VICENTE GUERRERO | MEXICO | ZUMPANGO | BARRIO SAN MIGUEL | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
367 | 15ETV0433K | OFTV 0430 DR. GUSTAVO BAZ PRADA | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | REFORMA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
368 | 15ETV0434J | PROFR. AGRIPIN GARCIA ESTRADA | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | TENANGO DE ARISTA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
369 | 15ETV0445P | OF.TV.NÑ 0442 HEROES DE LA INDEPENDENCIA | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
370 | 15ETV0446O | OFTV NO 0441 HERMENEGILDO GALEANA | MEXICO | JOQUICINGO | MAXTLECA DE GALEANA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
371 | 15ETV0464D | OFTV 0462 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | JUAREZ BARRON | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
372 | 15ETV0495X | OFTV NO 0492 JUANA DE ASBAJE | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
373 | 15ETV0503P | OFTV 0500 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | HUIXQUILUCAN | PIEDRA GRANDE | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
374 | 15ETV0533J | OFTV NO 0528 2 DE OCTUBRE | MEXICO | CHIMALHUACAN | SAN AGUSTIN ATLAPULCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
375 | 15ETV0552Y | OFTV 0542 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | METEPEC | METEPEC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
376 | 15ETV0567Z | LIC BENITO JUAREZ | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
377 | 15ETV0571M | OFTV NO 0050 TLALOC | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
378 | 15ETV0578F | OFTVNO 0563 MAXIMO GORKI | MEXICO | CHIMALHUACAN | ACUITLAPILCO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
379 | 15ETV0582S | OFTV 0567 RAFAEL RAMIREZ | MEXICO | CHALCO | CHALCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
380 | 15ETV0594X | OFTV NO 0579 XILONEN | MEXICO | TIANGUISTENCO | LA MAGDALENA DE LOS REYES | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
381 | 15ETV0596V | OFTV NO 0581 20 DE NOVIEMBRE MATUTINO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LA JOYA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
382 | 15ETV0628X | OFTV NO 0612 20 DE NOVIEMBRE VESPERTINO | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LA JOYA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
383 | 15ETV0639C | OFTV 0623 EMILIANO ZAPATA | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
384 | 15ETV0640S | OFTV NO 0624 PEDRO MORENO | MEXICO | HUIXQUILUCAN | LAS CANTERAS | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
385 | 15ETV0644O | OFTV NO 0638 RAFAEL RAMIREZ | MEXICO | TENANCINGO | LA LAGUNILLA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
386 | 15ETV0654V | OFTV . 0385 FRANCISCO LOPEZ RAYON | MEXICO | NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
387 | 15ETV0655U | TELESECUNDARIA 405 CUITLAHUAC | MEXICO | TULTITLAN | RECURSOS HIDRAULICOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
388 | 15ETV0658R | OFTV. 0143 CUAUHTEMOC | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
389 | 15ETV0663C | OFTV. N0 0642 GRAL. GUADALUPE VICTORIA | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
390 | 15ETV0682R | OFTV 0659 NEZAHUALCOYOTL | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
391 | 15ETV0686N | OFTVNO 0419 VICENTE GUERRERO | MEXICO | ZUMPANGO | BARRIO SAN MIGUEL | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
392 | 15ETV0719O | IGNACIO LOPEZ RAYON | MEXICO | LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
393 | 15ETV0721C | OFTV 0566 VICENTE GUERRERO | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
394 | 15ETV0737D | OFTV. 0718 OCTAVIO PAZ | MEXICO | OCUILAN | LA CIENEGA | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
395 | 15ETV0739B | OFTV NO 0709 PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ | MEXICO | LERMA | SAN MATEO ATENCO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
396 | 15ETV0751X | OFTV NO 0717 JORGE ABEL MORALES CORTES | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | LLANO DE LOS BAEZ | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
397 | 15ETV0757R | OFTV NO 0724 JOSE VASCONCELOS | MEXICO | JOQUICINGO | SAN MIGUEL DE OCAMPO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
398 | 15ETV0763B | OFTV NO 0729 CUAUHTEMOC | MEXICO | CHIMALHUACAN | BARRIO FUNDIDORES | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
399 | 15ETV0764A | OFTV 0732 ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | IXTAPALUCA | ALFREDO DEL MAZO | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
400 | 15ETV0770L | OFTV NO 0736 BENITO JUAREZ | MEXICO | CHIMALHUACAN | SAN VICENTE CHICOLOAPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
401 | 15ETV0776F | ESCUELA SECUNDARIA OFTV NO 743 NUEVA CREACION | MEXICO | CHIMALHUACAN | PORTEZUELOS | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
402 | 15ETV0779C | ESC. OFTV. 0745 GRAL. FELIPE ANGELES | MEXICO | OCOYOACAC | SAN ANTONIO EL LLANITO | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
403 | 15ETV0783P | OFTV 0006 GRAL. EMILIANO ZAPATA VESPERTINO | MEXICO | TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
404 | 15ETV0794V | OF TV 0756 JAIME TORRES BODET | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
405 | 15ETV0799Q | DR.BELISARIO DOMINGUEZ | MEXICO | LA PAZ | LOMAS DE SAN SEBASTIAN | RURAL | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
406 | 15ETV0804L | OFTV NO 0765 INDEPENDENCIA | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | URBANO | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
407 | DFIMB000043 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
408 | DFIMB000055 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
409 | DFIMB000072 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
410 | DFIMB000101 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
411 | DFIMB000195 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
412 | DFIMB000212 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
413 | DFIMB000265 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
414 | DFIMB000294 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | COYOACAN | COYOACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
415 | DFIMB000311 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
416 | DFIMB000323 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
417 | DFIMB000335 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
418 | DFIMB000376 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
419 | DFIMB000393 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
420 | DFIMB000405 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | CUAJIMALPA DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
421 | DFIMB000463 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
422 | DFIMB000492 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
423 | DFIMB000504 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
424 | DFIMB000521 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
425 | DFIMB000562 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
426 | DFIMB000591 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
427 | DFIMB000673 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
428 | DFIMB000702 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
429 | DFIMB000784 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
430 | DFIMB000801 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
431 | DFIMB000830 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
432 | DFIMB000871 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
433 | DFIMB001011 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
434 | DFIMB001093 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
435 | DFIMB001122 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
436 | DFIMB001146 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
437 | DFIMB001175 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN FRANCISCO TECOXPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
438 | DFIMB001192 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN FRANCISCO TECOXPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
439 | DFIMB001262 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
440 | DFIMB001291 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
441 | DFIMB001303 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
442 | DFIMB001320 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
443 | DFIMB001402 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
444 | DFIMB001426 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
445 | DFIMB001431 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | SAN ANDRES MIXQUIC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
446 | DFIMB001455 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
447 | DFIMB001501 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
448 | DFIMB001525 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
449 | DFIMB001542 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
450 | DFIMB001554 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
451 | DFIMB001600 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
452 | DFIMB001641 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | SAN MIGUEL AJUSCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
453 | DFIMB001653 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
454 | DFIMB001665 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | TLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
455 | DFIMB001711 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
456 | DFIMB001735 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
457 | DFIMB001776 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
458 | DFIMB001781 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
459 | DFIMB001805 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
460 | DFIMB001810 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
461 | DFIMB001904 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
462 | DFIMB001986 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
463 | DFIMB002020 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
464 | DFIMB002090 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
465 | DFIMB002126 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
466 | DFIMB002143 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
467 | DFIMB002155 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
468 | DFIMB002242 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
469 | DFIMB002254 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
470 | DFIMB002271 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
471 | DFIMB002324 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
472 | DFIMB002353 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
473 | DFIMB002370 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
474 | DFIMB002481 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
475 | DFIMB002493 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
476 | DFIMB002551 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
477 | DFIMB002592 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
478 | DFIMB002604 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
479 | DFIMB002616 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
480 | DFIMB002633 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
481 | DFIMB002645 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
482 | DFIMB002686 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
483 | DFIMB002691 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
484 | DFIMB002703 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN LORENZO ACOPILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
485 | DFIMB002715 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | TLAHUAC | TLAHUAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
486 | DFIMB002720 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
487 | DFIMB002826 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | GUSTAVO A. MADERO | GUSTAVO A. MADERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
488 | DFIMB002860 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTACALCO | IZTACALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
489 | DFIMB002925 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
490 | DFIMB002930 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MAGDALENA CONTRERAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
491 | DFIMB003024 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
492 | DFIMB003041 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
493 | DFIMB003070 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
494 | DFIMB003111 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | XOCHIMILCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
495 | DFIMB003176 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | MILPA ALTA | SAN NICOLAS TETELCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
496 | DFIMB003181 | IMSSB | CIUDAD DE MEXICO | IZTAPALAPA | IZTAPALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
497 | HGIMB000262 | IMSSB | HIDALGO | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
498 | HGIMB000776 | IMSSB | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | CUAUTEPEC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
499 | HGIMB000805 | IMSSB | HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | LAS PUENTES | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
500 | HGIMB001044 | IMSSB | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | SANTA BARBARA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
501 | HGIMB001056 | IMSSB | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | SANTA CLARA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
502 | HGIMB001744 | IMSSB | HIDALGO | JUAREZ HIDALGO | SANTA MARIA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
503 | HGIMB002794 | IMSSB | HIDALGO | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | SANTIAGO TULANTEPEC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
504 | HGIMB002806 | IMSSB | HIDALGO | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | EL PEDREGAL DE SAN JOSE | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
505 | HGIMB002835 | IMSSB | HIDALGO | SINGUILUCAN | PLUTARCO ELIAS CALLES | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
506 | HGIMB003004 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | IROLO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
507 | HGIMB003016 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | SAN MIGUEL ALLENDE | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
508 | HGIMB003021 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | TULTENGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
509 | HGIMB003436 | IMSSB | HIDALGO | TIZAYUCA | LAS PLAZAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
510 | HGIMB003523 | IMSSB | HIDALGO | TLANALAPA | TLANALAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
511 | HGIMB003535 | IMSSB | HIDALGO | TLANALAPA | CHICONCUAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
512 | HGIMB003885 | IMSSB | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | JAVIER ROJO GOMEZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
513 | HGIMB003890 | IMSSB | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | TULANCINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
514 | HGIMB004754 | IMSSB | HIDALGO | TEPEAPULCO | TEPEAPULCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
515 | HGIMB005203 | IMSSB | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | LA ESTANCIA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
516 | HGIMB005215 | IMSSB | HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE | LA ESTANCIA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
517 | HGIMB005220 | IMSSB | HIDALGO | METZTITLAN | METZTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
518 | HGIMB005232 | IMSSB | HIDALGO | METZTITLAN | METZTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
519 | HGIMB005314 | IMSSB | HIDALGO | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
520 | HGIMB005326 | IMSSB | HIDALGO | HUEHUETLA | HUEHUETLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
521 | HGIMB005372 | IMSSB | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | ACAXOCHITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
522 | HGIMB005483 | IMSSB | HIDALGO | ACAXOCHITLAN | ACAXOCHITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
523 | MCIMB000815 | IMSSB | MEXICO | AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
524 | MCIMB000902 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
525 | MCIMB000914 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
526 | MCIMB000955 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
527 | MCIMB000960 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
528 | MCIMB000984 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
529 | MCIMB001001 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
530 | MCIMB001223 | IMSSB | MEXICO | AXAPUSCO | XALA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
531 | MCIMB001235 | IMSSB | MEXICO | AYAPANGO | AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
532 | MCIMB001310 | IMSSB | MEXICO | CAPULHUAC | SAN MIGUEL ALMAYA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
533 | MCIMB001322 | IMSSB | MEXICO | CAPULHUAC | SAN NICOLAS TLAZALA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
534 | MCIMB001334 | IMSSB | MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL | SAN FRANCISCO COACALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
535 | MCIMB001561 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN LUCAS AMALINALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
536 | MCIMB001590 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN MATEO HUITZILZINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
537 | MCIMB001602 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
538 | MCIMB001614 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SANTA CATARINA AYOTZINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
539 | MCIMB001812 | IMSSB | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
540 | MCIMB001824 | IMSSB | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
541 | MCIMB001865 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
542 | MCIMB001870 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
543 | MCIMB002010 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
544 | MCIMB002034 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
545 | MCIMB002046 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
546 | MCIMB002063 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
547 | MCIMB002092 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
548 | MCIMB002121 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
549 | MCIMB002191 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
550 | MCIMB002215 | IMSSB | MEXICO | ECATZINGO | ECATZINGO DE HIDALGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
551 | MCIMB002256 | IMSSB | MEXICO | HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
552 | MCIMB002290 | IMSSB | MEXICO | HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
553 | MCIMB002314 | IMSSB | MEXICO | HUEYPOXTLA | SANTA MARIA AJOLOAPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
554 | MCIMB002343 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
555 | MCIMB002355 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
556 | MCIMB002384 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | SAN CRISTOBAL TEXCALUCAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
557 | MCIMB002413 | IMSSB | MEXICO | HUIXQUILUCAN | SANTIAGO YANCUITLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
558 | MCIMB002425 | IMSSB | MEXICO | ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
559 | MCIMB002466 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
560 | MCIMB002471 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
561 | MCIMB002500 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
562 | MCIMB002512 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
563 | MCIMB002915 | IMSSB | MEXICO | TONANITLA | SANTA MARIA TONANITLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
564 | MCIMB003096 | IMSSB | MEXICO | JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
565 | MCIMB003376 | IMSSB | MEXICO | JOQUICINGO | JOQUICINGO DE LEON GUZMAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
566 | MCIMB003405 | IMSSB | MEXICO | JUCHITEPEC | SAN MATIAS CUIJINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
567 | MCIMB003434 | IMSSB | MEXICO | LERMA | ZACAMULPA HUITZIZILAPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
568 | MCIMB003463 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
569 | MCIMB003516 | IMSSB | MEXICO | LERMA | LA REFORMA TLALMIMILOLPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
570 | MCIMB003586 | IMSSB | MEXICO | METEPEC | METEPEC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
571 | MCIMB003591 | IMSSB | MEXICO | METEPEC | SAN BARTOLOME TLALTELULCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
572 | MCIMB003620 | IMSSB | MEXICO | MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
573 | MCIMB003743 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
574 | MCIMB003755 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
575 | MCIMB003825 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
576 | MCIMB003866 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | SAN FRANCISCO CHIMALPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
577 | MCIMB003871 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | BARRIO DE RANCHO VIEJO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
578 | MCIMB003924 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
579 | MCIMB003965 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
580 | MCIMB003994 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
581 | MCIMB004006 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Reporte mesa de ayuda, no se encontró en APP
582 | MCIMB004011 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
583 | MCIMB004023 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
584 | MCIMB004035 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | *Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
585 | MCIMB004040 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
586 | MCIMB004052 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
587 | MCIMB004093 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
588 | MCIMB004105 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
589 | MCIMB004110 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
590 | MCIMB004122 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
591 | MCIMB004151 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN FRANCISCO MAGU | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
592 | MCIMB004163 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | SAN JOSE EL VIDRIO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
593 | MCIMB004180 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | TRANSFIGURACION | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
594 | MCIMB004262 | IMSSB | MEXICO | OCOYOACAC | SAN PEDRO CHOLULA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
595 | MCIMB004274 | IMSSB | MEXICO | OCUILAN | OCUILAN DE ARTEAGA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
596 | MCIMB004455 | IMSSB | MEXICO | OTUMBA | OTUMBA DE GOMEZ FARIAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
597 | MCIMB004460 | IMSSB | MEXICO | OTUMBA | BELEM | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
598 | MCIMB004496 | IMSSB | MEXICO | OTZOLOTEPEC | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
599 | MCIMB004501 | IMSSB | MEXICO | OTZOLOTEPEC | FABRICA MARIA (PILAR MARIA) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
600 | MCIMB004530 | IMSSB | MEXICO | OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
601 | MCIMB004571 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | EL PINO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
602 | MCIMB004595 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
603 | MCIMB004612 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
604 | MCIMB004682 | IMSSB | MEXICO | RAYON | SAN JUAN LA ISLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
605 | MCIMB004962 | IMSSB | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
606 | MCIMB004974 | IMSSB | MEXICO | SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
607 | MCIMB005201 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | LOS REYES ACOZAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
608 | MCIMB005382 | IMSSB | MEXICO | TEMAMATLA | TEMAMATLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
609 | MCIMB005435 | IMSSB | MEXICO | TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAUTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
610 | MCIMB005860 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | EL SALITRE | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
611 | MCIMB005901 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | SAN JUAN XOCHIACA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
612 | MCIMB005913 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
613 | MCIMB005925 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | TENANGO DEL AIRE | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
614 | MCIMB005930 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL AIRE | SAN JUAN COXTOCAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
615 | MCIMB005954 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
616 | MCIMB005966 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
617 | MCIMB005995 | IMSSB | MEXICO | TENANGO DEL VALLE | LA AZTECA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
618 | MCIMB006036 | IMSSB | MEXICO | TEOLOYUCAN | TEOLOYUCAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
619 | MCIMB006041 | IMSSB | MEXICO | TEOLOYUCAN | SAN BARTOLO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
620 | MCIMB006070 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | TEOTIHUACAN DE ARISTA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
621 | MCIMB006082 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | ATLATONGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | El equipo no se encuentra cargado en la aplicación
622 | MCIMB006106 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN FRANCISCO MAZAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | Este equipo no se encuentra cargado en la Aplicación
623 | MCIMB006111 | IMSSB | MEXICO | TEOTIHUACAN | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
624 | MCIMB006181 | IMSSB | MEXICO | TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
625 | MCIMB006246 | IMSSB | MEXICO | TEPOTZOTLAN | SANTIAGO CUAUTLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
626 | MCIMB006263 | IMSSB | MEXICO | TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
627 | MCIMB006490 | IMSSB | MEXICO | TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
628 | MCIMB006601 | IMSSB | MEXICO | TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
629 | MCIMB006700 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
630 | MCIMB006736 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
631 | MCIMB006741 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
632 | MCIMB006765 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
633 | MCIMB007050 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
634 | MCIMB007091 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
635 | MCIMB007115 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TLACHALOYA SEGUNDA SECCION | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
636 | MCIMB007132 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
637 | MCIMB007226 | IMSSB | MEXICO | TULTITLAN | SAN PABLO DE LAS SALINAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
638 | MCIMB007955 | IMSSB | MEXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
639 | MCIMB007972 | IMSSB | MEXICO | ZUMPANGO | SAN SEBASTIAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
640 | MCIMB008013 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | SANTA MARIA TIANGUISTENGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
641 | MCIMB008025 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI | CUAUTITLAN IZCALLI | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
642 | MCIMB008054 | IMSSB | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | Equipo no se encuentra cargado en la aplicación
643 | MCIMB008071 | IMSSB | MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
644 | MCIMB008322 | IMSSB | MEXICO | TIANGUISTENCO | GUADALUPE YANCUICTLALPAN (GUALUPITA) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
645 | MCIMB008346 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | CAPULTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
646 | MCIMB008351 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
647 | MCIMB008380 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN LORENZO TEPALTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
648 | MCIMB008421 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
649 | MCIMB008462 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SANTA MARIA ATARASQUILLO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
650 | MCIMB008660 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
651 | MCIMB008672 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
652 | MCIMB008684 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
653 | MCIMB008766 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA AJOLOAPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
654 | MCIMB008771 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | LOS REYES ACOZAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
655 | MCIMB008812 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | SANTA MARIA AJOLOAPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
656 | MCIMB008836 | IMSSB | MEXICO | TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
657 | MCIMB008853 | IMSSB | MEXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
658 | MCIMB008935 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
659 | MCIMB009145 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
660 | MCIMB009232 | IMSSB | MEXICO | CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
661 | MCIMB009355 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
662 | MCIMB009425 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SANTA MARIA ATARASQUILLO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
663 | MCIMB009681 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | SAN MARTIN AZCATEPEC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
664 | MCIMB009710 | IMSSB | MEXICO | TECAMAC | FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMAS CHICONAUTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
665 | MCIMB009792 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SAN LORENZO CHIMALPA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
666 | MCIMB009862 | IMSSB | MEXICO | AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
667 | MCIMB009932 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
668 | MCIMB009944 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
669 | MCIMB009956 | IMSSB | MEXICO | LERMA | SANTA CATARINA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
670 | MCIMB010002 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | FRACCIONAMIENTO PARQUE SAN MATEO (HACIENDA SAN MATEO) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
671 | MCIMB010031 | IMSSB | MEXICO | TULTEPEC | EJIDO SAN PABLITO (PARAJE SAN PABLITO) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
672 | MCIMB010096 | IMSSB | MEXICO | JOQUICINGO | TECHUCHULCO DE ALLENDE | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
673 | MCIMB010142 | IMSSB | MEXICO | TENANCINGO | SAN MARTIN COAPAXTONGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
674 | MCIMB010200 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
675 | MCIMB010212 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
676 | MCIMB010253 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | CIUDAD NICOLAS ROMERO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
677 | MCIMB010463 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
678 | MCIMB010492 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
679 | MCIMB010504 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
680 | MCIMB010516 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
681 | MCIMB010521 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
682 | MCIMB010533 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
683 | MCIMB010545 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
684 | MCIMB010550 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
685 | MCIMB010574 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
686 | MCIMB010586 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
687 | MCIMB010632 | IMSSB | MEXICO | TEMAMATLA | TEMAMATLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
688 | MCIMB010661 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
689 | MCIMB010760 | IMSSB | MEXICO | METEPEC | COLONIA LLANO GRANDE (EL SALITRE) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
690 | MCIMB010772 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
691 | MCIMB010813 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
692 | MCIMB010953 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
693 | MCIMB010965 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
694 | MCIMB010970 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
695 | MCIMB010994 | IMSSB | MEXICO | CUAUTITLAN | CUAUTITLAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
696 | MCIMB011180 | IMSSB | MEXICO | RAYON | SANTA MARIA RAYON | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
697 | MCIMB011245 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
698 | MCIMB011286 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
699 | MCIMB011315 | IMSSB | MEXICO | NEZAHUALCOYOTL | CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
700 | MCIMB011332 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
701 | MCIMB011344 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
702 | MCIMB011455 | IMSSB | MEXICO | TIANGUISTENCO | GUADALUPE YANCUICTLALPAN (GUALUPITA) | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
703 | MCIMB011484 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
704 | MCIMB011525 | IMSSB | MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
705 | MCIMB011554 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
706 | MCIMB011600 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
707 | MCIMB011612 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
708 | MCIMB011624 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
709 | MCIMB011636 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
710 | MCIMB011641 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
711 | MCIMB011653 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
712 | MCIMB011665 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
713 | MCIMB011682 | IMSSB | MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
714 | MCIMB011711 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
715 | MCIMB011723 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
716 | MCIMB011735 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
717 | MCIMB011740 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
718 | MCIMB011752 | IMSSB | MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ | NAUCALPAN DE JUAREZ | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
719 | MCIMB011805 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
720 | MCIMB011950 | IMSSB | MEXICO | HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
721 | MCIMB011986 | IMSSB | MEXICO | CHALCO | SANTA CATARINA AYOTZINGO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
722 | MCIMB012003 | IMSSB | MEXICO | ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
723 | MCIMB012020 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
724 | MCIMB012143 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | Este equipo no se encuentra cargado en la aplicación
725 | MCIMB012196 | IMSSB | MEXICO | NICOLAS ROMERO | BOSQUES DE SAN NICOLAS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
726 | MCIMB012213 | IMSSB | MEXICO | JILOTZINGO | SANTA MARIA MAZATLA | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
727 | MCIMB012225 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
728 | MCIMB012230 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
729 | MCIMB012324 | IMSSB | MEXICO | LA PAZ | LA MAGDALENA ATLICPAC | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
730 | MCIMB012341 | IMSSB | MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | CIUDAD LOPEZ MATEOS | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO NORTE | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
731 | MCIMB012353 | IMSSB | MEXICO | CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
732 | MCIMB012411 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
733 | MCIMB012440 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
734 | MCIMB012452 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
735 | MCIMB012464 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | ALMACEN ZT VALLE DE MÉXICO SUR | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")

## GRT Central
📡 GRT CENTRAL — CONTROL DE INSTALACIONES ¦ 1130 sitios asignados
✏ Actualiza las columnas K · L · M ¦ El Dashboard se recalcula automáticamente al guardar
No. | CLAVE | NOMBRE DEL SITIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ÁMBITO | ALMACÉN | INSTITUCIÓN | FECHA PROG. | ▼ ESTATUS | FECHA ACTUALIZACIÓN | COMENTARIOS
1 | 11DTV0001A | TELESECUNDARIA FEDRAL 1 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
2 | 11DTV0003Z | TELESECUNDARIA FEDERAL 3 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
3 | 11DTV0016C | TELESECUNDARIA FEDERAL 16 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CERRO GORDO SAN RAFAEL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
4 | 11DTV0042A | ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA | GUANAJUATO | CELAYA | SANTA MARIA DEL REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
5 | 11ETK0001U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO JERECUARO | GUANAJUATO | JERECUARO | EL TEPOZAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
6 | 11ETK0007O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE ITURBIDE | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | LA ESCONDIDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
7 | 11ETK0010B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICTORIA MALINTO | GUANAJUATO | VICTORIA | SAN JUAN MALINTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
8 | 11ETK0014Y | APASEO EL ALTO EL DURAZNO | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL DURAZNO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
9 | 11ETK0030P | TELEBACHILLERATO COMUNIARIO SAN ANDRES ENGUARO | GUANAJUATO | YURIRIA | SAN ANDRES ENGUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
10 | 11ETK0035K | CONGREGACION DE LA CRUZ LA CUEVA | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | CONGREGACION DE LA CRUZ LA CUEVA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
11 | 11ETK0036J | APASEO EL GRANDE - IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA) | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | IXTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
12 | 11ETK0043T | 11ETK0043T | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | PENA RODADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
13 | 11ETK0044S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PALMITAS DOLORES HIDA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | PALMITAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
14 | 11ETK0045R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS YERBAS | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LAS YERBAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27 | 0
15 | 11ETK0054Z | JERECUARO-SAN LORENZO | GUANAJUATO | JERECUARO | SAN LORENZO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
16 | 11ETK0055Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALTO DE PENA | GUANAJUATO | JERECUARO | SALTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
17 | 11ETK0060J | JERECUARO-CANOAS | GUANAJUATO | JERECUARO | LAS CANOAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
18 | 11ETK0070Q | SALAMANCA DOÑA ROSA (EL CHICOTE) | GUANAJUATO | SALAMANCA | DOÑA ROSA (EL CHICOTE) | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
19 | 11ETK0071P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALVATIERRA ESTANCIA | GUANAJUATO | SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27 | 0
20 | 11ETK0074M | EX HACIENDA LA JAULA | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | EX HACIENDA LA JAULA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
21 | 11ETK0076K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BARRANCA DE CANO | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | BARRANCA DE CANO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
22 | 11ETK0086R | TBC LA FRAGUA SAN JOSE ITURBIDE | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | LA FRAGUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
23 | 11ETK0087Q | SAN JOSE ITURBIDE CERRITO DEL ARENAL | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | CERRITO DEL ARENAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
24 | 11ETK0088P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VISTA HERMOSA | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | VISTA HERMOSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
25 | 11ETK0094Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA HUERTA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
26 | 11ETK0096Y | SANTA CATARINA-ORTEGA | GUANAJUATO | SANTA CATARINA | ORTEGA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
27 | 11ETK0097X | SAN JULIAN DE TIERRA BLANCA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EL GARAMBULLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
28 | 11ETK0098W | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS MESAS DE ACOSTA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | MESAS DE ACOSTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
29 | 11ETK0103R | EL DERRAMADERO | GUANAJUATO | URIANGATO | EL DERRAMADERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
30 | 11ETK0104Q | VALLE DE SANTIAGO SAN CRISTOBAL | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTOBAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
31 | 11ETK0106O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LOS MARTINEZ | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTINEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
32 | 11ETK0107N | TBC VALLE DE SANTIAGO EL TAMBOR | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | EL TAMBOR | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
33 | 11ETK0108M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MISION DE ARNEDO | GUANAJUATO | VICTORIA | MISION DE ARNEDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
34 | 11ETK0109L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO XICHU-EL AGUACATE | GUANAJUATO | XICHU | EL AGUACATE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27 | 0
35 | 11ETK0113Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL BORREGO VALLE DE S | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | EL BORREGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
36 | 11ETK0114X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ACAMBARO LA ORTIGA | GUANAJUATO | ACAMBARO | LA ORTIGA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
37 | 11ETK0115W | SAN JUAN DEL LLANITO | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | SAN JUAN DEL LLANITO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
38 | 11ETK0116V | TBC EL TUNA LOS OLIVOS APASEO EL GRANDE | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL TUNAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
39 | 11ETK0125C | VALLE DE SANTIGO - ZAPOTILLO DE MOGOTES | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | ZAPOTILLO DE MOGOTES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
40 | 11ETK0137H | EL RECUERDO DE ANCON | GUANAJUATO | SALAMANCA | RECUERDO DE ANCON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
41 | 11ETK0138G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA SAUCEDA S.D.U | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | LA SAUCEDAA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
42 | 11ETK0144R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICTORIA PU DE PALMAS | GUANAJUATO | VICTORIA | PUERTO DE PALMAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
43 | 11ETK0147O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ORDENA SALAMANCA | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA ORDENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
44 | 11ETK0148N | TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | SAN ANTONIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
45 | 11ETK0151A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CALDERON | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | CALDERON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
46 | 11ETK0170P | JARAL DEL PROGRESO SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
47 | 11ETK0179G | PARRAL | GUANAJUATO | CORTAZAR | PARRAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
48 | 11ETK0180W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CORTAZAR-EL HUIZACHE | GUANAJUATO | CORTAZAR | EL HUIZACHE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
49 | 11ETK0181V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CORTAZAR LA MOCHA | GUANAJUATO | CORTAZAR | LA MOCHA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
50 | 11ETK0184S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DOCTOR MORA FLORENCIA | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | FLORENCIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
51 | 11ETK0185R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO OBRAJITOS DE ABAJO | GUANAJUATO | DOCTOR MORA | OBRAJITOS DE ABAJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
52 | 11ETK0190C | TBC COMUNITARIO DOLORES HGO C.I. SOLEDAD NUEVA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
53 | 11ETK0192A | ANDOCUTIN | GUANAJUATO | ACAMBARO | ANDOCUTIN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
54 | 11ETK0194Z | EL ESPEJO EX HACIENDA DE ESPEJO | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL ESPEJO EX HACIENDA DE ESPEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
55 | 11ETK0195Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TERRERO, DE PAREDONES | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL TERRERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
56 | 11ETK0196X | APASEO EL ALTO SAN ANTONIO CALICHAR | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | SAN ANTONIO CALICHAR | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
57 | 11ETK0197W | APASEO EL GRANDE EL PENON SAN ISIDRO DEL PENON | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN ISIDRO DEL PENON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
58 | 11ETK0200T | TBC SAUZ DE VILLASENOR CELAYA | GUANAJUATO | CELAYA | EL SAUZ DE VILLASENOR | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
59 | 11ETK0202R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELAYA LOS GALVANES | GUANAJUATO | CELAYA | GALVANES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
60 | 11ETK0203Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CELAYA PRESA BLANCA | GUANAJUATO | CELAYA | PRESA BLANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
61 | 11ETK0204P | TELEBACHILLERATO DON DIEGO | GUANAJUATO | COMONFORT | DON DIEGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
62 | 11ETK0207M | JERECUARO LAS PILAS DE PURUAGUA | GUANAJUATO | JERECUARO | LAS PILAS DE PURUAGUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
63 | 11ETK0209K | TELEBACHILLERATO SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS | GUANAJUATO | JERECUARO | SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
64 | 11ETK0235I | LOMA PELADA | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOMA PELADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
65 | 11ETK0237G | LOS LOBOS | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOS LOBOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
66 | 11ETK0238F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EX HACIENDA DE JESUS | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | EX HACIENDA DE JESUS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
67 | 11ETK0259S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CRUZ DE GUERRERO | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA CRUZ DE GUERRERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
68 | 11ETK0261G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CARBONERA | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | CARBONERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
69 | 11ETK0264D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA SEMITA | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA SEMITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
70 | 11ETK0269Z | IGNACIO RAMIREZ | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
71 | 11ETK0270O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA CAMPANA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA CAMPANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
72 | 11ETK0273L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE DE ALLENDE | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JOSE DE ALLENDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
73 | 11ETK0275J | SAN JOSE DE LAS PILAS | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JOSE DE LAS PILAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
74 | 11ETK0276I | SANTIAGO MARAVATIO OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA | GUANAJUATO | SANTIAGO MARAVATIO | EJIDO OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
75 | 11ETK0279F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALAMANCA SAN VICENTE | GUANAJUATO | SALAMANCA | SAN VICENTE DE FLORESS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
76 | 11ETK0280V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALVATIERRA LA VIRGEN | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SALVATIERRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
77 | 11ETK0283S | TBC SALVATIERRA SAN PABLO PEJO | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SAN PABLO PEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
78 | 11ETK0286P | SAN ANTONIO TARANDACUAO | GUANAJUATO | TARANDACUAO | SAN ANTONIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
79 | 11ETK0287O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO TARIMORO LOS FIERROS | GUANAJUATO | TARIMORO | LOS FIERROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
80 | 11ETK0290B | URIANGATO SAN JOSE CUARACURIO | GUANAJUATO | URIANGATO | SAN JOSE CUARACURIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
81 | 11ETK0293Z | SAN DIEGO QUIRICEO - VALLE DE SANTIAGO | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN DIEGO QUIRICEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
82 | 11ETK0295X | VICTORIA DERRAMADEROS | GUANAJUATO | VICTORIA | DERRAMADEROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
83 | 11ETK0296W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VILLAGRAN EL CHINACO | GUANAJUATO | VILLAGRAN | EL CHINACO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
84 | 11ETK0297V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO XICHU LA ZABILA | GUANAJUATO | XICHU | LA ZABILA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
85 | 11ETK0299T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO YURIRIA-JUAN LUCAS | GUANAJUATO | YURIRIA | JUAN LUCAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
86 | 11ETK0302Q | TBC SANTA MONICA OZUMBILLA | GUANAJUATO | YURIRIA | SANTA MONICA OZUMBILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
87 | 11ETK0305N | DELGADO DE ARRIBA | GUANAJUATO | COMONFORT | DELGADO DE ARRIBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
88 | 11ETK0309J | PUERTO DE VALLE | GUANAJUATO | SALAMANCA | PUERTO DE VALLE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
89 | 11ETK0314V | SAN JERONIMO DE ARACEO | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN JERONIMO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
90 | 11ETK0315U | VILLAGRAN LOS ANGELES | GUANAJUATO | VILLAGRAN | LOS ANGELES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
91 | 11ETK0316T | TBC YURIRIA EL MORAL | GUANAJUATO | YURIRIA | EL MORAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
92 | 11ETK0319Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LINDAVISTA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
93 | 11ETK0331L | TBC SAN MIGUEL DE ALLENDE-LAGUNA ESCONDIDA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LAGUNA_ESCONDIDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
94 | 11ETK0334I | TELEBACHILLETATO COMUNITARIO POZO DE BALDERAS | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | POZO DE BALDERAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
95 | 11ETK0335H | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS POZOS | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | POZOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
96 | 11ETK0338E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VICTORIA - VICTORIA | GUANAJUATO | VICTORIA | VICTORIA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
97 | 11ETK0340T | SAN JOSE AGUA AZUL | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN JOSE AGUA AZUL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
98 | 11ETK0350Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SALAMANCA LOS PRIETOS | GUANAJUATO | SALAMANCA | 36876 | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
99 | 11ETK0351Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
100 | 11ETK0352Y | URIANGATO LA PRESA PRESA DE HUAHUEMBA | GUANAJUATO | URIANGATO | LA PRESA DE HUAHUEMBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
101 | 11ETK0353X | EL CUITZILLO | GUANAJUATO | URIANGATO | URIANGATO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
102 | 11ETK0354W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GERVASIO MENDOZA | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | GERVASIO MENDOZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
103 | 11ETK0355V | VALLE DE SANTIAGO-LA COMPAÑIA | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LA COMPANIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
104 | 11ETK0356U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS JICAMAS | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LAS JICAMAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27 | 0
105 | 11ETK0359R | VALLE DE SANTIAGO SANTA ANA | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SANTA ANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
106 | 11ETK0360G | SALAMANCA LA LUZ | GUANAJUATO | SALAMANCA | SALAMANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
107 | 11ETV0005W | TELESECUNDARIA 22 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LABOR DE VALTIERRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
108 | 11ETV0006V | TELESECUNDARIA 23 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALTIERRILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
109 | 11ETV0007U | TELESECUNDARIA 24 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CONGREGACION DE CARDENAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
110 | 11ETV0008T | TELESECUNDARIA 25 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CERRO GORDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
111 | 11ETV0009S | TELESECUNDARIA 26 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA CAPILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
112 | 11ETV0010H | TELESECUNDARIA 27 | GUANAJUATO | CELAYA | PRIMERA FRACCION DE CRESPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
113 | 11ETV0011G | TELESECUNDARIA 28 | GUANAJUATO | CELAYA | RINCON DE TAMAYO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
114 | 11ETV0012F | TELESECUNDARIA 30 | GUANAJUATO | CELAYA | JUAN MARTIN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
115 | 11ETV0013E | TELESECUANDARIA 31 | GUANAJUATO | CELAYA | SAN JUAN DE LA VEGA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
116 | 11ETV0015C | TELESECUNDARIA 33 | GUANAJUATO | CELAYA | JAUREGUI | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
117 | 11ETV0050I | TELESECUNDARIA 61 | GUANAJUATO | ACAMBARO | CHAMACUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
118 | 11ETV0062N | TELESECUNDARIA 70 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN JOSE AGUA AZUL | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
119 | 11ETV0063M | TELESECUNDARIA 72 | GUANAJUATO | CELAYA | EL PUESTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
120 | 11ETV0065K | TELESECUNDARIA 74 | GUANAJUATO | CELAYA | SAN JOSE DE GUANAJUATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
121 | 11ETV0077P | TELESECUNDARIA 82 | GUANAJUATO | CORTAZAR | TIERRA FRIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
122 | 11ETV0083Z | TELESECUNDARIA 87 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RIO LAJA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
123 | 11ETV0113D | TELESECUNDARIA 102 JESUS LOPEZ LIRA | GUANAJUATO | JERECUARO | PURUAGUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
124 | 11ETV0142Z | TELESECUNDARIA 150 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOMA DE FLORES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
125 | 11ETV0143Y | TELESECUNDARIA 149 | GUANAJUATO | SALAMANCA | URUETARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
126 | 11ETV0160O | TELESECUNDARIA 165 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | EL CAPULIN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
127 | 11ETV0162M | TELESECUNDARIA 166 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | OJO DE AGUA DELREFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
128 | 11ETV0164K | ESTV167 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | SANTA ANITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
129 | 11ETV0165J | TELESECUNDARIA 170 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LOS POZOS, MINERAL DE POZOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
130 | 11ETV0166I | TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN ANTONIO DE MORALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
131 | 11ETV0175Q | TELESECUNDARIA 178 | GUANAJUATO | TARIMORO | EL ACEBUCHE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
132 | 11ETV0177O | ESCUELA TELESECUNDARIA 177 | GUANAJUATO | TARIMORO | LOS FIERROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
133 | 11ETV0179M | TELESECUNDARIA 180 | GUANAJUATO | URIANGATO | EL DERRAMADERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
134 | 11ETV0180B | TELESECUANDARIA 181 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | COPALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
135 | 11ETV0181A | TELESECUNDARIA 185 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | NORIA DE MOSQUEDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
136 | 11ETV0183Z | TELESECUNDARIA 182 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | PRESA DE SAN ANDRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
137 | 11ETV0185X | TELESECUNDARIA 188 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN ANTONIO DE MOGOTES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
138 | 11ETV0186W | TELESECUNDARIA 189 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN CRISTOBAL CHIHUINDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
139 | 11ETV0187V | TELESECUNDARIA 190 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN DIEGO QUIRICEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
140 | 11ETV0188U | ESTV 183 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SAN VICENTE DE GARMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
141 | 11ETV0189T | TELESECUNDARIA 191 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | MOGOTES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
142 | 11ETV0191H | TELESECUNDARIA 192 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | MEXICANOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
143 | 11ETV0192G | TELESECUNDARIA 193 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | SARABIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
144 | 11ETV0195D | TELESECUNDARIA 195 | GUANAJUATO | YURIRIA | EL MORAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
145 | 11ETV0200Z | TELESECUNDARIA 208 | GUANAJUATO | ACAMBARO | ACAMBARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
146 | 11ETV0203W | TELESECUNDARIA 211 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
147 | 11ETV0206T | TELESECUNDARIA 206 | GUANAJUATO | CELAYA | CONGREGACION DE CANOAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
148 | 11ETV0208R | TELESECUNDARIA 215 | GUANAJUATO | CELAYA | SANTA MARIA DEL REFUGIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
149 | 11ETV0210F | TELESECUNDARIA 217 | GUANAJUATO | CORONEO | PIEDRA LARGA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
150 | 11ETV0212D | TELESECUNDARIA 219 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA VENTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
151 | 11ETV0214B | TELESECUNDARIA 221 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA QUEMADITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
152 | 11ETV0229D | TELESECUANDARIA 237 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALTIERRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
153 | 11ETV0240Z | TELESECUNDARIA 248 | GUANAJUATO | TARIMORO | SAN NICOLAS DE LA CONDESA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
154 | 11ETV0241Z | TELESECUNDARIA 249 | GUANAJUATO | TARIMORO | HUAPANGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
155 | 11ETV0243X | TELESECUNDARIA 251 | GUANAJUATO | URIANGATO | SAN JOSE CUARACURIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
156 | 11ETV0244W | TELESECUNDARIA 252 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LAS JICAMAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
157 | 11ETV0252E | TELESECUNDARIA 71 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN PEDRO TENANGO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
158 | 11ETV0258Z | TELESECUNDARIA 264 | GUANAJUATO | CORTAZAR | PARRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
159 | 11ETV0284X | TELESECUNDARIA 288 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA ESCONDIDITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
160 | 11ETV0288T | TELESECUNDARIA 257 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | CERRO PRIETO DEL CARMEN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
161 | 11ETV0289S | TELESECUNDARIA 297 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
162 | 11ETV0294D | TELESECUNDARIA 300 | GUANAJUATO | YURIRIA | JUAN LUCAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
163 | 11ETV0298Z | TELESECUNDARIA 298 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | LOS ANGELES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
164 | 11ETV0309P | TELESECUNDARIA 317 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL DE ALLENDE | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
165 | 11ETV0313B | TELESECUANDARIA 318 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRNADE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
166 | 11ETV0315Z | TELESECUNDARIA 542 | GUANAJUATO | ACAMBARO | SAN JUAN VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
167 | 11ETV0333P | ESTV 545 | GUANAJUATO | ACAMBARO | INCHAMACUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
168 | 11ETV0338K | TELESECUNDARIA 345 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA ORDENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
169 | 11ETV0339J | TELESECUNDARIA 348 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
170 | 11ETV0341Y | ESTV 347 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
171 | 11ETV0343W | TELESECUNDARIA 349 LA SAUCEDA | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | LA SAUCEDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
172 | 11ETV0354B | EMILIANO ZAPATA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | EMILIANO ZAPATA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
173 | 11ETV0361L | TELESECUNDARIA 43 | GUANAJUATO | SALAMANCA | SAN JOSE DE MENDOZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
174 | 11ETV0362K | TELESECUNDARIA 41 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SALVATIERRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
175 | 11ETV0370T | TELESECUNDARIA 369 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | CALERAS DE AMECHE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
176 | 11ETV0371S | TELESECUNDARIA 370 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL CASTILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
177 | 11ETV0372R | TELESECUNDARIA 371 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | LA NORITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
178 | 11ETV0379K | TELESECUNDARIA 382 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | ESTACION DE LOURDES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
179 | 11ETV0385V | TELESECUNDARIA 548 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LA HUERTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
180 | 11ETV0392E | ESCUELA TELESECUNDARIA 381 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOS LOBOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
181 | 11ETV0393D | ESTV 380 | GUANAJUATO | SALAMANCA | SAN JUAN DE RAZOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
182 | 11ETV0400X | TELESECUNDARIA 29 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
183 | 11ETV0401W | TELESECUNDARIA 16 | GUANAJUATO | CORTAZAR | LA FORTALEZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
184 | 11ETV0412B | TELESECUNDARIA 416 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
185 | 11ETV0432P | TELESECUNDARIA 422 | GUANAJUATO | CELAYA | ROQUE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
186 | 11ETV0433O | TELESECUNDARIA 423 TIERRA Y LIBERTAD | GUANAJUATO | COMONFORT | DELGADO DE ARRIBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
187 | 11ETV0439I | TELESECUANDARIA 437 | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | LA BOLSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
188 | 11ETV0450E | TELESECUNDARIA 432 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LOMA TENDIDDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
189 | 11ETV0453B | TELESECUNDARIA 435 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | 45003 | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
190 | 11ETV0454A | TELESECUNDARIA 436 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | VILLAGRAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
191 | 11ETV0457Y | TELESECUNDARIA 419 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | GUADALUPE DEL MONTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
192 | 11ETV0467E | TELESECUNDARIA 307 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
193 | 11ETV0468D | TELESECUNDARIA 445 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | LA PALMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
194 | 11ETV0474O | TELESECUNDARIA 462 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | EL CHINACO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
195 | 11ETV0481Y | TELESECUNDARIA 472 | GUANAJUATO | URIANGATO | URIANGATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
196 | 11ETV0482X | TELESECUNDARIA 468 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
197 | 11ETV0497Z | TELESECUNDARIA 484 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN MIGUEL DE IXTLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
198 | 11ETV0500W | AMADO NERVO | GUANAJUATO | COMONFORT | EL PICACHO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
199 | 11ETV0513Z | TELESECUNDARIA NO 485 | GUANAJUATO | ACAMBARO | SAN JUAN JARIPEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
200 | 11ETV0514Z | TELESECUNDARIA 511 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN MIGUEL ALLENDE | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
201 | 11ETV0521I | TELESECUNDARIA 507 | GUANAJUATO | SALAMANCA | CERRO BLANCO DE MANCERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
202 | 11ETV0523G | TELESECUNDARIA 506 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
203 | 11ETV0524F | TELESECUNDARIA | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN ANTONIO DE ROMERILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
204 | 11ETV0529A | TELESECUNDARIA 516 | GUANAJUATO | ACAMBARO | SAN DIEGO DE ALCALA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
205 | 11ETV0531P | TELESECUNADARIA 523 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | MANDUJANO ATEPEHUACAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
206 | 11ETV0537J | TELESECUNDARIA 526 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
207 | 11ETV0541W | TELESECUNDARIA 538 | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | PARRITAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
208 | 11ETV0546R | TELESECUNDARIA 531 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | QUIRICEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
209 | 11ETV0547Q | TELESECUNDARIA 532 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | SABINO DE SANTA ROSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
210 | 11ETV0548P | TELESECUNDARIA 535 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | SAN SALVADOR TORRECILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
211 | 11ETV0555Z | TELESECUNDARIA 552 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | LA LUISIADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
212 | 11ETV0556Y | TELESECUNDARIA 557 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | LA LABOR | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
213 | 11ETV0557X | TELESECUNDARIA 556 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL VICARIO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
214 | 11ETV0566E | TELESECUNDARIA 565 | GUANAJUATO | CORTAZAR | CORTAZAR | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
215 | 11ETV0572P | TELESECUNDARIA 568 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | LA TRINIDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
216 | 11ETV0573O | TELESECUNDARIA 570 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EJIDO DE JESUS MARIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
217 | 11ETV0594A | TELESECUNDARIA 594 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALENCIA DE CERRO GORDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
218 | 11ETV0618U | TELESECUNDARIA NO 618 | GUANAJUATO | XICHU | EL HUAMUCHIL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
219 | 11ETV0619T | TELESECUNDARIA 619 | GUANAJUATO | YURIRIA | YURIRIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
220 | 11ETV0621H | TELESECUNDARIA 622 | GUANAJUATO | YURIRIA | LAGUNA PRIETA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
221 | 11ETV0671P | TELESECUNDARIA 652 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOS PRIETOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
222 | 11ETV0672O | TELESECUNDARIA 653 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LOMA DE SAN ANTONIO/LOMA PELADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
223 | 11ETV0675L | TELESECUNDARIA 668 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | GUARAPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
224 | 11ETV0678I | TELESECUNDARIA 694 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | LOS MARTINEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
225 | 11ETV0705P | TELESECUNDARIA 687 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL PENON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
226 | 11ETV0706O | TELESECUNDARIA 688 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | SAN RAMON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
227 | 11ETV0710A | TELESECUNDARIA 631 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL NACIMIENTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
228 | 11ETV0715W | TELESECUNDARIA 714 | GUANAJUATO | JERECUARO | EL FRESNO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
229 | 11ETV0722F | JAIME TORRES BODET | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SAN JULIAN TIERRA BLANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
230 | 11ETV0726B | TELESECUNDARIA 703 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | SUCHITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
231 | 11ETV0753Z | TELESECUNDARIA 757 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | OJO DE AGUA DE IXTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
232 | 11ETV0759T | TELESECUNDARIA 740 | GUANAJUATO | CORONEO | SALTO DE LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
233 | 11ETV0763F | ESCUELA TELESECUNDARIA 762 | GUANAJUATO | XICHU | EL AGUACATE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27 | 0
234 | 11ETV0788O | TELESECUNDARIA 788 | GUANAJUATO | SALAMANCA | BARRON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
235 | 11ETV0789N | TELESECUNDARIA 789 | GUANAJUATO | SALAMANCA | RECUERDO DE ANCON. XOCONOSTLE DE ARRIBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
236 | 11ETV0790C | TELESECUNDARIO 790 | GUANAJUATO | SALAMANCA | LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
237 | 11ETV0791B | TELESECUNDARIA 791 | GUANAJUATO | SALAMANCA | SOTELO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
238 | 11ETV0803Q | ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIUA | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | MARROQUIN DE ABAJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
239 | 11ETV0830N | TELESECUNDARIA 830 | GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE | YERBABUENA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
240 | 11ETV0836H | TELESECUNDARIA 836 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | VISTA HERMOSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
241 | 11ETV0849L | TELESECUNDARIA 849 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | SAN VICENTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
242 | 11ETV0852Z | TELESECUNDARIA 852 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | EL TUNAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
243 | 11ETV0853Y | TELESECUNDARIA 853 | GUANAJUATO | CELAYA | LOS CAPULINES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
244 | 11ETV0854X | ESTV 854 RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA | GUANAJUATO | COMONFORT | CANADA DE AGUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
245 | 11ETV0856V | TELESECUNDARIA 856 | GUANAJUATO | CORTAZAR | ARREGUIN DE ARRIBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
246 | 11ETV0857U | TELESECUNDARIA 857 | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | EL MOLINITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-05 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
247 | 11ETV0883S | TELESECUNDARIA 883 FRIDA KAHLO | GUANAJUATO | ATARJEA | ATARJEA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
248 | 11ETV0889M | TELESECUNDARIA 889 | GUANAJUATO | CELAYA | LOS GALVANES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
249 | 11ETV0915U | TELESECUNDARIA 915 | GUANAJUATO | URIANGATO | URIANGATO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
250 | 11ETV0921E | TELESECUNDARIA 921 | GUANAJUATO | CELAYA | CELAYA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
251 | 11ETV0927Z | TELESECUNDARIA 927 | GUANAJUATO | SALAMANCA | COLONIA 4 DE ALTAMIRA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
252 | 11ETV0928Y | TELESECUNDARIA 928 | GUANAJUATO | SALAMANCA | PALO BLANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
253 | 11ETV0929X | TELESECUNDARIA 929 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | SANTA ROSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
254 | 11ETV0939D | TELESECUNDARIA 939 | GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION | SAN DIEGO DE LA UNION | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
255 | 11ETV0944P | CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LOS GONZALEZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
256 | 11ETV0975I | TELESECUNDARIA 975 | GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO | VALLE DE SANTIAGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
257 | 11ETV0991Z | TELESECUNDARIA 991 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SAN JOSE DE ALLENDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
258 | 11ETV1011N | TELESECUNDARIA 1011 | GUANAJUATO | SANTA CATARINA | ORTEGA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
259 | 11ETV1025Q | TELESECUNDARIA 1025 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | LA SOLEDAD DEL MONTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
260 | 11ETV1027O | TELESECUNDARIA 1027 SOLEDAD NUEVA | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | SOLEDAD NUEVA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-07 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
261 | 11ETV1037V | TELESECUNDARIA 1037 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | POZO DE BALDERAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
262 | 11ETV1044E | TELESECUNDARIA 1044 | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
263 | 11ETV1050P | TELESECUNDARIA 1050 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
264 | 11ETV1082H | TELESECUNDARIA 1082 | GUANAJUATO | JERECUARO | SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
265 | 11ETV1086D | TELESECUNDARIA 1086 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | EL POCITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
266 | 11ETV1095L | TELESECUNDARIA 1095 | GUANAJUATO | SALAMANCA | VALENCIA DE CERRO GORDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
267 | 11ETV1112L | TELESECUNDARIA 1112 | GUANAJUATO | VICTORIA | LOS REMEDIOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
268 | 11ETV1117G | TELESECUNDARIA 1117 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | JUVENTINO ROSAS | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
269 | 11ETV1133Y | TELESECUANDARIA 1133 GILBERTO M NAVARRO | GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | EL LLANITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
270 | 13DTV0008S | TELESECUNDARIA 08 | HIDALGO | AJACUBA | SANTIAGO TEZONTLALE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
271 | 13DTV0024J | TELESECUNDARIA 24 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | ATENGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
272 | 13DTV0026H | ESCUELA TELESECUNDARIA 26 | HIDALGO | CHAPULHUACAN | SANTA ANA DE ALLENDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
273 | 13DTV0049S | TELESECUNDARIA 49 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | PANUAYA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
274 | 13DTV0080B | TELESECUNDARIA 80 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | SANTA MARIA BATHA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
275 | 13DTV0090I | TELESECUNDARIA NO 90 | HIDALGO | CHAPANTONGO | SAN BARTOLO OZOCALPAN HGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
276 | 13DTV0102X | TELESECUNDARIA 102 | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | MARAVILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
277 | 13DTV0113C | TELESECUNDARIA 113 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | MANGAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
278 | 13DTV0125H | TELESECUNDARIA 125 | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | TEPEITIC | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
279 | 13DTV0140Z | TELESECUNDARIA 5 | HIDALGO | MINERAL DEL MONTE | MINERAL DEL MONTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
280 | 13DTV0141Z | TELESECUNDARIA 3 | HIDALGO | OMITLAN DE JUAREZ | OMITLAN DE JUAREZ | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
281 | 13DTV0143X | TELESECUNDARIA 133 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL ALBERTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
282 | 13DTV0163K | TELESECUNDARIA 330 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTIAGO TLAPANALOYA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
283 | 13DTV0192F | TELESECUNDARIA 338 | HIDALGO | PACULA | JILIAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
284 | 13DTV0193E | TELESECUNDARIA 235 | HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA | SAN NICOLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
285 | 13DTV0198Z | TELESECUNDARIA 194 | HIDALGO | MINERAL DEL CHICO | CARBONERAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
286 | 13DTV0212C | TELESECUNDARIA 192 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SANTIAGO TLAPACOYA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
287 | 13DTV0229C | TELESECUNDARIA 244 | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | COLONIA MORELOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
288 | 13DTV0230S | TELESECUNDARIA 176 | HIDALGO | PROGRESO DE OBREGON | XOCHITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
289 | 13DTV0256Z | TELESECUNDARIA 201 | HIDALGO | MINERAL DEL MONTE | PUEBLO NUEVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
290 | 13DTV0270T | TELESECUNDARIA 255 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SAN ILDEFONSO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
291 | 13DTV0274P | TELESECUNDARIA 259 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | EL LLANO 1RA SECCION | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
292 | 13DTV0296A | TELESECUNDARIA 354 | HIDALGO | CARDONAL | LA FLORIDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
293 | 13DTV0297Z | TELESECUNDARIAS 355 | HIDALGO | CARDONAL | SAN CRISTOBAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
294 | 13DTV0305S | TELESECUNDARIA 363 | HIDALGO | TETEPANGO | ULAPA DE MELCHOR OCAMPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
295 | 13DTV0314Z | TELESECUNDARIA 656 | HIDALGO | ATOTONILCO DE TULA | PRADERAS DEL POTRERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
296 | 13DTV0315Z | TELESECUNDARIA 645 | HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | ARBOL GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
297 | 13DTV0319V | TELESECUNDARIA 377 | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | PACHUQUILLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
298 | 13DTV0339I | TELESECUNDARIA 396 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL NITH | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
299 | 13DTV0357Y | TELESECUNDARIA 646 | HIDALGO | METZTITLAN | AGUA HEDEONDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
300 | 13DTV0359W | TELESECUNDARIA 417 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | SAN GABRIEL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
301 | 13DTV0402U | TELESECUNDARIA 041 CERRO AZUL | HIDALGO | ALFAJAYUCAN | CERRO AZUL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
302 | 13DTV0416X | TELESECUNDARIA 61 | HIDALGO | CHAPANTONGO | TLAUNILOLPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
303 | 13DTV0431P | TELESECUNDARIA 93 | HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA | EL PINALITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
304 | 13DTV0445S | TELESECUNDARIA 127 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | SAN JUAN ACHICHILCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
305 | 13DTV0505Q | TELESECUNDARIA 523 | HIDALGO | CHAPANTONGO | JUCHITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
306 | 13DTV0509M | TELESECUNDARIA 495 | HIDALGO | CHAPULHUACAN | IGLESIA VIEJA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
307 | 13DTV0539G | TELESECUNDARIA 525 | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | EL JAGUEY | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
308 | 13DTV0599V | TELESECUNDARIA 566 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SAN ANTONIO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
309 | 13DTV0611Z | TELESECUNDARIA 580 | HIDALGO | CHAPULHUACAN | HUATEPANGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
310 | 13DTV0651A | TELESECUNDARIA 635 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SANTA MARIA ILUCAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
311 | 13DTV0666C | TELESECUNDARIA 666 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
312 | 13DTV0672N | TELESECUNDARIA 672 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | EL LLANO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
313 | 13DTV0681V | TV - 681 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL DURAZNO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
314 | 13DTV0689N | TELESECUNDARIA 689 | HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO | SAN ANDRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
315 | 13DTV0701S | TELESECUNDARIA 701 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
316 | 13DTV0709K | TELESECUNDARIA 709 | HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA | TENANGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
317 | 13DTV0750A | TELESECUNDARIA 750 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | SAN MIGUEL | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
318 | 13ETK0018S | SAN NICOLAS TECOMATLAN | HIDALGO | AJACUBA | SAN NICOLAS TECOMATLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
319 | 13ETK0019R | SAN ANTONIO TEZOQUIPAN | HIDALGO | ALFAJAYUCAN | SAN ANTONINO TEZOQUIPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
320 | 13ETK0035I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN RAFAEL | HIDALGO | CHAPULHUACAN | SAN RAFAEL | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
321 | 13ETK0049L | DANTZIBOJAY | HIDALGO | HUICHAPAN | DANTZIBOJAY | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
322 | 13ETK0053Y | CERRO PRIETO | HIDALGO | LA MISION | CERRO PRIETO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
323 | 13ETK0069Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MARAVILLAS | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | MARAVILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
324 | 13ETK0070O | SAN ANTONIO EL PASO | HIDALGO | OMITLAN DE JUAREZ | SAN ANTONIO EL PASO | URBANO | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
325 | 13ETK0083S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BAJHI | HIDALGO | TECOZAUTLA | BAJHI | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
326 | 13ETK0085Q | TZIDEJHE | HIDALGO | TECOZAUTLA | TZIDEJHE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
327 | 13ETK0105N | SANTA ANA ATZCAPOTZALTONGO | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTA ANA ATZCAPOTZALTONGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
328 | 13ETK0135H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN NICOLAS JACALA | HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA | SAN NICOLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
329 | 15DTV0014A | JOSE MIRLO | MEXICO | ZINACANTEPEC | CONTADERO DE MATAMOROS SAN JOSE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
330 | 15DTV0036M | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MEXICO | TOLUCA | CACALOMACAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
331 | 15DTV0044V | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
332 | 15DTV0045U | TELESECUNDARIA | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
333 | 15DTV0053C | BENITO JUAREZ | MEXICO | CALIMAYA | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
334 | 15DTV0076N | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | XONACATLAN | SANTA MARIA ZOLOTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
335 | 15DTV0096A | FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL | MEXICO | TEXCOCO | SAN BERNARDINO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
336 | 15DTV0097Z | MOTOLINIA | MEXICO | TEXCOCO | TULANTONGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
337 | 15DTV0098Z | IXTLILXOCHITL | MEXICO | TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
338 | 15DTV0105S | CALMECAC | MEXICO | ACOLMAN | SAN BARTOLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
339 | 15DTV0108P | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TEXCOCO | SAN JOAQUIN COAPANGO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
340 | 15DTV0111C | DIEGO RIVERA | MEXICO | TEXCOCO | TEQUEXQUINAHUAC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
341 | 15DTV0135M | LIC. BENITO JUAREZ | MEXICO | TEZOYUCA | BARRIO LA RESURRECCION | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
342 | 15DTV0140Y | BENITO JUAREZ | MEXICO | ACOLMAN | SAN MIGUEL XOMETLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
343 | 15DTV0150E | VICENTE RIVA PALACIO | MEXICO | ACOLMAN | SANTA CATARINA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
344 | 15DTV0203T | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO ZINACANTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
345 | 15DTV0228B | BENITO JUAREZ | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | PUENTECILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
346 | 15DTV0231P | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | MEXICO | TEXCOCO | MONTECILLO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
347 | 15DTV0237J | QUETZALCOATL | MEXICO | ZUMPAHUACAN | SAN ANTONIO GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
348 | 15DTV0253A | VICENTE GUERRERO | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | OCOYOTEPEC CENTRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
349 | 15DTV0273O | ADOLFO RUIZ CORTINES | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMAN IXTLAHUACA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
350 | 15DTV0281X | LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MEXICO | TEXCALTITLAN | GAVIA CHICA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
351 | 15DTV0295Z | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | MEXICO | TEXCALTITLAN | CHIQUIUNTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
352 | 15DTV0318U | DR. GUSTAVO BAZ PRADA | MEXICO | SULTEPEC | CAPULA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
353 | 15DTV0333M | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
354 | 15DTV0347P | TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTOPEC DE LA PAZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
355 | 15DTV0348O | JUAN FRANCISCO ESCUTIA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | LA FLORIDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
356 | 15DTV0366D | ALFONSO REYES | MEXICO | COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
357 | 15ETK0004N | TBC 04 BODO JIQUIPILCO | MEXICO | JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA BODO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
358 | 15ETK0008J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 08 HUEREJE | MEXICO | IXTLAHUACA | HUEREJE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
359 | 15ETK0013V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 13 DETINA ACAMBAY | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | DETINA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
360 | 15ETK0014U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 14 SAN JUNICO 2 | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | SAN JUANICO SECTOR DOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
361 | 15ETK0015T | 15 SAN MARCOS NEPANTLA ACOLMAN | MEXICO | ACOLMAN | SAN MARCOS NEPANTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
362 | 15ETK0018Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 18, SANTA ANA MAT | MEXICO | ACULCO | SANTA ANA MATLAVAT | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
363 | 15ETK0021D | TBCNUM21 SAN ANDRES TEPETITLAN ALMOLOYA DE ALQUISI | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRES TEPETITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
364 | 15ETK0022C | TELEBACHILLERATO 22 LA UNION RIVA PALACIO | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA UNION RIVA PALACIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
365 | 15ETK0025Z | TBC 25 SAN JOSE TIZATES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN JOSE TIZATES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
366 | 15ETK0028X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 28 TABERNILLAS | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
367 | 15ETK0029W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 29 SANTA JUANA | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCION | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
368 | 15ETK0035G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 35 | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | EJIDO SAN PEDRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
369 | 15ETK0036F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 36 SAN AGUSTIN | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SAN AGUSTIN CITLALI | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
370 | 15ETK0039C | TBC 39 SAN BARTOLO AMANALCO | MEXICO | AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
371 | 15ETK0040S | TBC 40 AGUA BENDITA AMANALCO | MEXICO | AMANALCO | AGUA BENDITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
372 | 15ETK0043P | TBC 43 CAPILLA VIEJA AMANALCO | MEXICO | AMANALCO | CAPILLA VIEJA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
373 | 15ETK0044O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 44 | MEXICO | AMANALCO | SAN JERONIMO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
374 | 15ETK0049J | SAN FRANCISCO LOS PINZANES AMATEPEC. | MEXICO | AMATEPEC | SAN FRANCISCO LOS PINZANES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
375 | 15ETK0051Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 51, EL CONEJO, A | MEXICO | AMATEPEC | EL CONEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
376 | 15ETK0052X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 52, PUETE VIEJO | MEXICO | AMATEPEC | PUENTE VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
377 | 15ETK0058R | TBC 58 SAN CRISTOBAL NEXQUIPAYAC ATENCO | MEXICO | ATENCO | NEXQUIPAYAC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
378 | 15ETK0060F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 60 SAN JERONIMO | MEXICO | ATLACOMULCO | SAN JERONIMO DE LOS JARROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
379 | 15ETK0066Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 66 SAN BARTOLITO | MEXICO | CALIMAYA | SAN BARTOLITO TLALTEL0LCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
380 | 15ETK0075H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 75 LLANO GRANDE | MEXICO | COATEPEC HARINAS | LLANO GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
381 | 15ETK0076G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 76 ACUITLAPILCO | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
382 | 15ETK0082R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 82 EL TELAR COAT | MEXICO | COATEPEC HARINAS | EL TELAR | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
383 | 15ETK0086N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 86 SAN JUN XOCON | MEXICO | DONATO GUERRA | SAN JUAN XOCONUSCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
384 | 15ETK0088L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 88 SAN MARTIN | MEXICO | DONATO GUERRA | RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
385 | 15ETK0112V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 112 GUADALUPE C | MEXICO | IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
386 | 15ETK0113U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 113 | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
387 | 15ETK0117Q | TBC 117 EL RINCON JILOTEPEC | MEXICO | JILOTEPEC | EL RINCON | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
388 | 15ETK0121C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 121 ALDAMA | MEXICO | JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
389 | 15ETK0138C | TBC 138, IGLESIA VIEJA, LUVIANOS | MEXICO | LUVIANOS | IGLESIA VIEJA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
390 | 15ETK0139B | TBC 139 LA ESTANCIA DE NANCHITITLA LUVIANOS | MEXICO | LUVIANOS | LA ESTANCIA DE NANCHITITLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
391 | 15ETK0141Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 141, LA PALMA, L | MEXICO | LUVIANOS | LA PALMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
392 | 15ETK0155T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 155 PINAL DEL M | MEXICO | OTZOLOAPAN | PINAL DEL MARQUESADO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
393 | 15ETK0163B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 163 CHOTEJE | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | CHOTEJE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
394 | 15ETK0166Z | TELABACHILLERATO COMUNITARIO 166 | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | ROSA DEL CALVARIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
395 | 15ETK0179C | TBC 179 PUENTECILLAS SULTEPEC | MEXICO | SULTEPEC | PUENTECILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
396 | 15ETK0185N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 185 EL NARANJO | MEXICO | SULTEPEC | EL NARANJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
397 | 15ETK0189J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 189, EL SAUZ DE | MEXICO | TEJUPILCO | EL SAUZ DE SAN LUCAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
398 | 15ETK0196T | TBC 196 SAN LUCAS DEL MAIZ | MEXICO | TEJUPILCO | SAN LUCAS DEL MAIZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
399 | 15ETK0198R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 198 LLANO GRANDE | MEXICO | TEJUPILCO | LLANO GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
400 | 15ETK0235E | TBC 235 SAN JUAN TOTOLAPAN TEPETLAOXTOC | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | 0
401 | 15ETK0238B | TBC 238 VENTA MORALES | MEXICO | TEXCALTITLAN | VENTA MORALES EL PEDREGAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
402 | 15ETK0241P | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 241 | MEXICO | TEXCOCO | GUADALUPE AMANALCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
403 | 15ETK0242O | TBC 242 SAN DIEGUITO XOCHIMANCA TEXCOCO | MEXICO | TEXCOCO | SAN DIEGUITO XOCHIMANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
404 | 15ETK0248I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 248 EL PALMITO TI | MEXICO | TIMILPAN | EL PALMITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
405 | 15ETK0257Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MOCTEZUMA | MEXICO | TLATLAYA | MOCTEZUMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
406 | 15ETK0263A | TBC 263 LAS ESMERALDAS TLATLAYA | MEXICO | TLATLAYA | LAS ESMERALDAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
407 | 15ETK0268W | TBC. 268 SAN MATEO ACATITLAN, VALLE DE BRAVO | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN MATEO ACATITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
408 | 15ETK0270K | TBC 270, LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO | MEXICO | VALLE DE BRAVO | LAS JOYAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
409 | 15ETK0279B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 279 SAN LUIS TAXH | MEXICO | VILLA DEL CARBON | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
410 | 15ETK0282P | TBC 282 LA CANADA VILLA DEL CARBON | MEXICO | VILLA DEL CARBON | LA CANADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
411 | 15ETK0286L | TBC 286 SAN BARTOLOME VILLA GUERRERO | MEXICO | VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOME | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
412 | 15ETK0287K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 287 | MEXICO | VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
413 | 15ETK0300O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 300, RIO FLORIDO | MEXICO | ZACUALPAN | RIO FLORIDO SEGUNDA SECCION | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
414 | 15ETK0304K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 304 | MEXICO | ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
415 | 15ETK0312T | 312 DOXTEJE ACAMBAY | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | DOXTEJE BARRIO 1 | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
416 | 15ETK0314R | TBC 314 TIXMADEJE CHIQUITO | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | TIXMADEJE CHIQUITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
417 | 15ETK0319M | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 319 SAN JOAQUIN | MEXICO | ACULCO | SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
418 | 15ETK0332G | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 332 LAS JOYAS AMA | MEXICO | AMATEPEC | LAS JOYAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
419 | 15ETK0338A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 338 SAN JUAN TUX | MEXICO | CHAPA DE MOTA | SAN JUAN TUXTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
420 | 15ETK0346J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 346 COCHISQUILA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
421 | 15ETK0347I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 347 ZACATONES COA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ZACATONES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
422 | 15ETK0365Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 365 SANTIAGO OXT | MEXICO | JILOTEPEC | SANTIAGO OXTHOC | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
423 | 15ETK0368V | TBC 368 | MEXICO | JOCOTITLAN | HUEMETLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
424 | 15ETK0378B | TELEBACHILLERATO CUNITARIO 378 VALLECITOS | MEXICO | LUVIANOS | VALLECITOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
425 | 15ETK0409E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 409 | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
426 | 15ETK0417N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 417 | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
427 | 15ETK0427U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 427 SANTA CRUZ TE | MEXICO | SULTEPEC | SULTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
428 | 15ETK0431G | TBC. 431 SANTO TOMAS DE LAS FLORES SULTEPEC | MEXICO | SULTEPEC | SANTO TOMAS DE LAS FLORES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
429 | 15ETK0432F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 432 SULTEPEC | MEXICO | SULTEPEC | SULTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
430 | 15ETK0438Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 438 | MEXICO | TEJUPILCO | RINCON DE LOPEZ TEJUPILCO MEXICO | URBANO | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
431 | 15ETK0442M | TBC 442 SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO | MEXICO | TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLIS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
432 | 15ETK0443L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 443 PUEBLO NUEVO | MEXICO | TEMASCALCINGO | PUEBLO NUEVO SOLIS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
433 | 15ETK0444K | TBC 444 LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | MEXICO | TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
434 | 15ETK0450V | TBC 450 | MEXICO | TEMASCALTEPEC | SAN SEBASTIAN CARBONERAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
435 | 15ETK0458N | TBC 458 SAN PEDRO CHIAUTZINGO TEPETLAOXTOC | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN PEDRO CHIAUTZINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
436 | 15ETK0460B | TBC 460 | MEXICO | TEXCALTITLAN | CHIQUIUNTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
437 | 15ETK0462Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 462 EL CHAPANEAL | MEXICO | TEXCALTITLAN | EL CHAPANEAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
438 | 15ETK0463Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 463 SANTA MARIA | MEXICO | TEXCALTITLAN | SANTA MARIA PARTE ALTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
439 | 15ETK0465X | TBC 465, SAN FRANCISCO, TEXCALTITLAN | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
440 | 15ETK0470I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 470, LA LAGUNILL | MEXICO | TLATLAYA | LA LAGUNILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
441 | 15ETK0476C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 476, CACALOMACAN | MEXICO | TOLUCA | CACALOMACAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
442 | 15ETK0498O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 498 | MEXICO | VILLA VICTORIA | SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
443 | 15ETK0503J | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 503 SAN LUCAS. | MEXICO | VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
444 | 15ETK0504I | TBC 504 SAN DIEGO, VILLA GUERRERO. | MEXICO | VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
445 | 15ETK0507F | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 507 SANTA MARIA | MEXICO | XONACATLAN | XONACATLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
446 | 15ETK0508E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 508 | MEXICO | ZINACANTEPEC | RICARDO FLORES MAGON | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
447 | 15ETK0513Q | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 511 MINA MEXICO | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | MINA MEXICO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
448 | 15ETK0516N | TELABACHILLERATO COMUNITARIO 514 MAVORO, JOCO | MEXICO | JOCOTITLAN | JOCOTITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
449 | 15ETK0526U | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 272 | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN SIMON EL ALTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
450 | 15ETV0024G | OFTV 0024 VICENTE GUERRERO | MEXICO | EL ORO | PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
451 | 15ETV0037K | OFTV. 0037LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRES TEPETITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
452 | 15ETV0038J | OFTV NO 0038 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA | MEXICO | TEXCALTITLAN | EL CHAPANEAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
453 | 15ETV0078K | OFTV NO 0080 JUSTO SIERRA | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | 0
454 | 15ETV0079J | OFTV NO 0081 LIC. JOSE VASCONCELOS | MEXICO | TEXCOCO | SAN DIEGUITO XOCHIMANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
455 | 15ETV0082X | OFTV NO 0084 CARMEN MAZA DE DEL MAZO | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
456 | 15ETV0085U | OFTV 0087 ALBERT EINSTEIN | MEXICO | ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
457 | 15ETV0105R | OFTV NO 0108 GRAL IGNACIO ZARAGOZA | MEXICO | CHIAUTLA | OCOPULCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
458 | 15ETV0114Z | OFTV NO 0117 AZTLAN | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN PEDRO CHIAUTZINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
459 | 15ETV0122H | OFTV NO 0125 ESTADO DE MEXICO | MEXICO | ACOLMAN | SAN MARCOS NEPANTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
460 | 15ETV0126D | EMILIANO ZAPATA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | PUEBLO NUEVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
461 | 15ETV0127C | OFTV NO 0130 MELCHOR OCAMPO | MEXICO | IXTLAHUACA | HUEREJE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
462 | 15ETV0154Z | OFTV 0157 SOR JUANA I DE LA CRUZ | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
463 | 15ETV0156Y | OFTV 0159 LAZARO CARDENAS | MEXICO | LUVIANOS | CAÑADAS DE NANCHITITLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
464 | 15ETV0160K | OFTV. 0163 MARIANO RIVA PALACIO | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA UNION RIVA PALACIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
465 | 15ETV0173O | OFTV NO 0266 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | GANZDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
466 | 15ETV0194A | OFTV 0290 FRANCISCO MONTES DE OCA | MEXICO | ATLACOMULCO | MANTO DEL RIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
467 | 15ETV0198X | OFTV NO 0189 RAFAEL AYALA AYALA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
468 | 15ETV0201U | OFTV NO 0316 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | MEXICO | COATEPEC HARINAS | SAN LUIS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
469 | 15ETV0250C | OFTV 0270 GRAL. ALVARO OBREGON | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | RAMEJE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
470 | 15ETV0269A | OFTV NO 0308 SALVADOR DIAZ MIRON | MEXICO | LUVIANOS | RANCHO VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
471 | 15ETV0271P | OFTV NO 0179 IGNACIO LOPEZ RAYON | MEXICO | TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLIS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
472 | 15ETV0307N | OFTV N0 0228 FORJADORES DE LA PATRIA | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN MATEO ACATITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
473 | 15ETV0315W | OFTV NO 0289 JOSE MARIA PINO SUAREZ | MEXICO | VILLA DEL CARBON | LA CAÑADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
474 | 15ETV0323E | OFTV. 0231 PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN CRISTOBAL TECOLIT | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
475 | 15ETV0331N | OFTV 0327 PLUTARCO ELIAS CALLES | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
476 | 15ETV0341U | OFTV NO 0337 GRAL. AGUSTIN MILLAN | MEXICO | TEXCALTITLAN | VENTA MORALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
477 | 15ETV0350B | ESC OFTV NO 0354 HORACIO ZUÑIGA | MEXICO | ACULCO | SANTA ANA MATLAVAT | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
478 | 15ETV0382U | OFTV. 0394 FRANCISCO VILLA | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN AGUSTIN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
479 | 15ETV0383T | OFTV 0393 BENITO JUAREZ | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
480 | 15ETV0390C | OFTV NO 0387 IGNACIO ZARAGOZA | MEXICO | TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
481 | 15ETV0395Y | OFTV NO 0381 ROSARIO CASTELLANOS | MEXICO | JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
482 | 15ETV0402R | OFTV 0397 JOSE VASCONCELOS | MEXICO | CALIMAYA | SAN BARTOLITO TLALTELOLCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
483 | 15ETV0427Z | OFTV NO 0428 JUAN ESCUTIA | MEXICO | TEPETLAOXTOC | TULTECA TEOPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
484 | 15ETV0447N | INDEPENDENCIA | MEXICO | ACOLMAN | SAN LUCAS TEPANGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
485 | 15ETV0489M | OFTV 0486 PROFR. IGNACIO TORRES OLASCOAGA | MEXICO | SULTEPEC | EL RINCON DEL CRISTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
486 | 15ETV0496W | CARLOS GOMEZ HERNANDEZ | MEXICO | AMATEPEC | QUIMICHATENCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
487 | 15ETV0508K | OFTV. 0520 MIGUEL HIDALGO | MEXICO | VALLE DE BRAVO | LA COMPANIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
488 | 15ETV0521E | OFTV 0507 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | MEXICO | JOCOTITLAN | HUEMETLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
489 | 15ETV0536G | OFTV NO 0532 PROFR. AGRIPIN GARCIA ESTRADA | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN JOSE TIZATES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
490 | 15ETV0551Z | OFTV NO 0541 LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ | MEXICO | ACULCO | LA CONCEPCION PUEBLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
491 | 15ETV0561F | OFTV 0549 JOSE MA. VELASCO | MEXICO | TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
492 | 15ETV0562E | OFTV. 0550 ISIDRO FABELA ALFARO | MEXICO | ATLACOMULCO | CUENDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
493 | 15ETV0566A | OFTV NO 0554 MARIO COLIN SANCHEZ | MEXICO | ATLACOMULCO | CHOSTO DE LOS JARROS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
494 | 15ETV0587N | OFTV.NO 0572 BENITO JUAREZ | MEXICO | VALLE DE BRAVO | SAN SIMON EL ALTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
495 | 15ETV0588M | OFTV 0573 JOSE MA. MORELOS Y PAVON | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | DOXTEJE BARRIO PRIMERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
496 | 15ETV0592Z | OFTV. 0576 JAIME TORRES BODET | MEXICO | JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
497 | 15ETV0604N | OFTV 0589 OCTAVIO PAZ | MEXICO | VALLE DE BRAVO | TEHUASTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
498 | 15ETV0609I | OFTV. 0594 VENUSTIANO CARRANZA | MEXICO | OTZOLOAPAN | PINAL DEL MARQUESADO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
499 | 15ETV0619P | OFTV. 0603 MARIANO AZUELA | MEXICO | VALLE DE BRAVO | CASAS VIEJAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
500 | 15ETV0626Z | OFTV NO 0610 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO | MEXICO | AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
501 | 15ETV0633I | OFTV NO 0617 PROFR. PEDRO FUENTES GARCIA | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | GUARDA SAN ANTONIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
502 | 15ETV0656T | OFTV NO 0637 LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | MEXICO | VILLA DEL CARBON | LA CAPILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
503 | 15ETV0659Q | OFTV. 0638 LIBERTAD | MEXICO | AMATEPEC | EL CONEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
504 | 15ETV0662D | OFTV NO 0641. LUIS DONALDO COLOSIO | MEXICO | COATEPEC HARINAS | EL TELAR | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
505 | 15ETV0666Z | OFTV N0. 0656 ISIDRO FABELA | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
506 | 15ETV0670M | OFTV NO 0649 ALVARO OBREGON | MEXICO | VALLE DE BRAVO | CERRO GORDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
507 | 15ETV0675H | OFTV NO 0652 RICARDO FLORES MAGON | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | BUENOS AIRES | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
508 | 15ETV0677F | OFTV 0653 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MEXICO | TEXCALTITLAN | PALO AMARILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
509 | 15ETV0698S | OFTV 0674 JOSE MA. LUIS MORA | MEXICO | DONATO GUERRA | MESAS ALTAS DE XOCONUSCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
510 | 15ETV0753V | OFTV NO 0720 MIGUEL HIDALGO | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | ROSA DEL CALVARIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
511 | 15ETV0792X | OF TV 0754 NIÑOS HEROES | MEXICO | COATEPEC HARINAS | SAN JOSE DEL PROGRESO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
512 | 15ETV0801O | OFTV 0762 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MEXICO | TEJUPILCO | SAN MIGUEL IXTAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
513 | 16ETH0049V | TELEBACHILLERATO 049 ZARAGOZA | MICHOACAN | CONTEPEC | ZARAGOZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
514 | 16ETH0148V | TELEBACHILLERATO 148 COPANDARO | MICHOACAN | SUSUPUATO | SANTIAGO COPANDARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
515 | 16ETH0161P | TELEBACHILLERATO 161 HUAHUASCO | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | HUAHUASCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
516 | 16ETH0207U | TELEBACHILLERATO 207 PURUNGUEO | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | PURUNGUEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
517 | 16ETV0057X | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 057 | MICHOACAN | CONTEPEC | ZARAGOZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27 | 0
518 | 16ETV0066E | ESCUELA TELSECUNDARIA ESTV16 066 | MICHOACAN | HUETAMO | SAN JERONIMO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
519 | 16ETV0152A | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 152 | MICHOACAN | CONTEPEC | MELCHOR OCAMPO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
520 | 16ETV0230O | IGNACIO LOPEZ RAYON | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | CEIBAS DE TRUJILLO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
521 | 16ETV0240V | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 240 | MICHOACAN | HUETAMO | BAZTAN DEL COBRE | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
522 | 16ETV0266C | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | MICHOACAN | TLALPUJAHUA | SAN JOSE DE GUADALUPE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
523 | 16ETV0361G | JUANA DE ASBAJE | MICHOACAN | CONTEPEC | ATOTONILCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
524 | 16ETV0373L | JAIME TORRES BODET | MICHOACAN | EPITACIO HUERTA | EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO) | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
525 | 16ETV0390B | JAIME TORRES BODET | MICHOACAN | EPITACIO HUERTA | EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO) | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
526 | 16ETV0434I | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 434 | MICHOACAN | TLALPUJAHUA | LOS REYES | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
527 | 16ETV0468Z | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 468 | MICHOACAN | HUETAMO | TZIRITZICUARO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
528 | 16ETV0539C | ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 539 | MICHOACAN | HUETAMO | LA PAROTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
529 | 16ETV0619O | TELESECUNDARIA ESTV16 619 | MICHOACAN | SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
530 | 16ETV0646L | JESUS ROMERO FLORES | MICHOACAN | MARAVATIO | EL GIGANTE | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
531 | 16ETV0683P | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | MICHOACAN | HUETAMO | PINZANANGAPIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
532 | 16ETV0701O | LEONA VICARIO | MICHOACAN | EPITACIO HUERTA | LOS ALAMOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
533 | 16ETV0968U | CORREGIDORA | MICHOACAN | MARAVATIO | SAN JOSE DEL RODEO | RURAL | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
534 | 21DTV0002G | BENITO JUAREZ | PUEBLA | HUEHUETLAN EL CHICO | HUEHUETLAN EL CHICO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
535 | 21DTV0003F | JUSTO SIERRA | PUEBLA | SAN MATIAS TLALANCALECA | TLALANCALECA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
536 | 21DTV0004E | TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
537 | 21DTV0005D | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | TEPEYAHUALCO | ALCHICHICA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
538 | 21DTV0008A | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | PUEBLA | SAN PABLO XOCHIMEHUACAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
539 | 21DTV0011O | JUAN ALDAMA | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN LUCAS EL GRANDE | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
540 | 21DTV0013M | NICOLAS BRAVO | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | PALMAR DE BRAVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
541 | 21DTV0015K | TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN JUAN TUXCO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
542 | 21DTV0017I | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN SALVADOR EL VERDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
543 | 21DTV0026Q | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | SAN MIGUEL XOXTLA | SAN MIGUEL XOXTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
544 | 21DTV0027P | EMPERADOR CUAUHTEMOC | PUEBLA | CHIAUTZINGO | CHIAUTZINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
545 | 21DTV0029N | JUAN GOMEZ CAMACHO | PUEBLA | ZACAPALA | ZACAPALA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
546 | 21DTV0031B | LEONA VICARIO | PUEBLA | TLACHICHUCA | TLACHICHUCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
547 | 21DTV0036X | LICENCIADO SALVADOR ZAMUDIO | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
548 | 21DTV0038V | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | PUEBLA | SANTO TOMAS CHAUTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
549 | 21DTV0043G | RURAL 1970 | PUEBLA | TLALTENANGO | TLALTENANGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
550 | 21DTV0045E | TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION | PUEBLA | AMOZOC | SAN JACINTO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
551 | 21DTV0046D | SIN NOMBRE | PUEBLA | TEHUACAN | SAN NICOLAS TETITZINTLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
552 | 21DTV0050Q | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | PUEBLA | CHIETLA | CHIETLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
553 | 21DTV0053N | LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | PUEBLA | SOLTEPEC | SAN ANTONIO XICOTENCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
554 | 21DTV0054M | MARCO DE GANTE | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SANTA BARBARA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
555 | 21DTV0056K | ALVARO OBREGON | PUEBLA | CALPAN | SAN ANDRES CALPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
556 | 21DTV0057J | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
557 | 21DTV0058I | JUAN BLANCA ESPINOSA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | GRAL RAFAEL AVILA CAMACHO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
558 | 21DTV0062V | HEROES DE CHAPULTEPEC | PUEBLA | CHIETLA | ESCAPE DE LAGUNILLAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
559 | 21DTV0065S | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | MATZACO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
560 | 21DTV0070D | DIEGO RIVERA | PUEBLA | NOPALUCAN | NOPALUCAN DE LA GRANJA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
561 | 21DTV0073A | VICTOR HUGO | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
562 | 21DTV0075Z | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | CHAPULCO | CHAPULCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
563 | 21DTV0082I | TELESECUNDARIA 82 | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
564 | 21DTV0086E | LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | CORONANGO | SAN ANTONIO MIHUACAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
565 | 21DTV0102F | JUSTO SIERRA | PUEBLA | PUEBLA | SAN BALTAZAR TETELA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
566 | 21DTV0107A | RODOLFO NERI VELA | PUEBLA | LIBRES | LIBRES | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
567 | 21DTV0113L | LIC BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEPEACA | SAN BARTOLOME, HUEYAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
568 | 21DTV0115J | AGUSTIN MELGAR | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | BENITO JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
569 | 21DTV0118G | 3975 | PUEBLA | LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
570 | 21DTV0119F | OTILIO MONTAÑO | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | LA GALARZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
571 | 21DTV0127O | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | SAN JERONIMO XAYACATLAN | SAN JERONIMO XAYACATLAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
572 | 21DTV0131A | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN FELIPE AYUTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
573 | 21DTV0133Z | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | SANTA ISABEL CHOLULA | SAN PABLO AHUATEMPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
574 | 21DTV0141H | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN MATIAS COCOYOTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
575 | 21DTV0149Z | GABINO BARREDA | PUEBLA | SAN JERONIMO XAYACATLAN | GABINO BARREDA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
576 | 21DTV0150P | BARTOLO GARCIA AQUINO | PUEBLA | PIAXTLA | SAN JOSE TETLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
577 | 21DTV0152N | NEZAHUALCOYOTL | PUEBLA | HUAQUECHULA | SAN DIEGO EL ORGANAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
578 | 21DTV0153M | EVARISTO VARGAS PEDRAZA | PUEBLA | EPATLAN | SANTA ANA NECOXTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
579 | 21DTV0157I | FRANCISCO VILLA | PUEBLA | SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | SAN JUAN LLAO GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
580 | 21DTV0163T | ALVARO GALVEZ Y FUENTES | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
581 | 21DTV0167P | AQUILES SERDAN | PUEBLA | GUADALUPE | SAN ANTONIO CHILTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
582 | 21DTV0177W | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | CRUZ DE LEON | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
583 | 21DTV0187C | JUAN ESCUTIA | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | ACOLIHUIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
584 | 21DTV0193N | FRANCISCO VILLA | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
585 | 21DTV0200G | JOSE MARIA BOCANEGRA | PUEBLA | GUADALUPE | EL LIMON | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
586 | 21DTV0206A | IZTACCIHUATL | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
587 | 21DTV0207Z | NIÑOS HEROES | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | LA PURISIMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
588 | 21DTV0219E | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | ACATLAN | SAN CRISTOBAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
589 | 21DTV0227N | TELE SECUNDARIA NIÑOS HEROES | PUEBLA | TIANGUISMANALCO | SAN FRANCISCO BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
590 | 21DTV0236V | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | CHIETLA | EL ORGANAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
591 | 21DTV0239S | AQUILES SERDAN | PUEBLA | LIBRES | TEHUATZINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
592 | 21DTV0253L | GRAL. EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | TEPEACA | SAN FELIPE TENEXTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
593 | 21DTV0256I | IGNACIO LOPEZ RAYON | PUEBLA | ATEXCAL | SAN LUCAS TETELETITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
594 | 21DTV0269M | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | SAN ANTONIO CAÑADA | SAN ANTONIO CAÑADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
595 | 21DTV0280I | EMPERADOR CUAUHTEMOC | PUEBLA | CHIETLA | ATENCINGO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
596 | 21DTV0287B | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | AJALPAN | CHICHICAPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
597 | 21DTV0289Z | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | AJALPAN | SAN JOSE CUAUTOTOLAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
598 | 21DTV0292N | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | CHAPULCO | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
599 | 21DTV0302D | NIÑOS HEROES | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
600 | 21DTV0363R | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | TEZUAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
601 | 21DTV0365P | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | ATLIXCO | ATLIXCO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
602 | 21DTV0386B | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | QUECHOLAC | SAN JOSE TUZUAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
603 | 21DTV0391N | JUANA DE ASBAJE | PUEBLA | HUAQUECHULA | SAN JUAN HUILUCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
604 | 21DTV0392M | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
605 | 21DTV0413I | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | ACATLAN | ILAMACINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
606 | 21DTV0414H | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | TULCINGO | ZARAGOZA DE LA LUZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
607 | 21DTV0416F | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | COYOMEAPAN | SAN JUAN CUAUTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
608 | 21DTV0427L | CARMEN SERDAN | PUEBLA | ATLIXCO | JUAN UVERA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
609 | 21DTV0454I | RICARDO REYES NIETO | PUEBLA | ACATLAN | LAS NIEVES | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
610 | 21DTV0455H | TELESECUNDARIA POPOCATEPETL | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN GREGORIO AZTOTOACAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
611 | 21DTV0456G | GABRIELA MISTRAL | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | SAN JOSE CORRAL BLANCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
612 | 21DTV0465O | IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | COXCATLAN | CHICHILTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
613 | 21DTV0473X | JUAN ESCUTIA | PUEBLA | HUAQUECHULA | MORELOS MATLALA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
614 | 21DTV0479R | FUTURO DE MEXICO | PUEBLA | PETLALCINGO | TEXCALAPA DE JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
615 | 21DTV0480G | MIGUEL ALEMAN | PUEBLA | AJALPAN | MEXCALTOCHINTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
616 | 21DTV0485B | NEZAHUALCOYOTL | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SAN JOSE BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
617 | 21DTV0487Z | 45250 | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | PAZOLTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
618 | 21DTV0504Z | IZCOATL | PUEBLA | COXCATLAN | TEPEYOLOC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
619 | 21DTV0518C | QUETZALCOATL | PUEBLA | JUAN C. BONILLA | OMETOXTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
620 | 21DTV0527K | SALVADOR DIAZ MIRON | PUEBLA | ATLIXCO | SAN JUAN OCOTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
621 | 21DTV0563P | ANAWAK | PUEBLA | SANTIAGO MIAHUATLAN | SAN ISIDRO VISTA HERMOSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
622 | 21ETK0001A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 1 | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | SAN ANTONIO SOLEDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Visitado | 2026-04-24 | Sin suministro eléctrico
623 | 21ETK0002Z | TELEBACHILLETARO COMUNITARIO 2 | PUEBLA | NOPALUCAN | SANTA CRUZ DEL BOSQUE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
624 | 21ETK0005X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 5 | PUEBLA | TULCINGO | ZARAGOZA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
625 | 21ETK0009T | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 9 | PUEBLA | ATLIXCO | SAN JUAN LA SABANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
626 | 21ETK0010I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 10 | PUEBLA | ATZITZINTLA | GUADALUPE XOCHILOMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
627 | 21ETK0012G | TBC12 | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN ISIDRO CANOAS ALTAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
628 | 21ETK0024L | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 24 | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | BUENAVISTA DE ZAPATA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
629 | 21ETK0030W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 30 | PUEBLA | LIBRES | TEHUATZINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
630 | 21ETK0034S | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 34 | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
631 | 21ETK0035R | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 35 | PUEBLA | QUECHOLAC | SAN JOSE TUZUAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
632 | 21ETK0040C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 40 | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
633 | 21ETK0041B | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 41 | PUEBLA | SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | SAN JUAN LLANO GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
634 | 21ETK0042A | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 42 | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | PASO PUENTE SANTA ANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
635 | 21ETK0045Y | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 45 | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA MARIA COAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
636 | 21ETK0047W | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 47 | PUEBLA | TLACHICHUCA | SAN JOSE LLANO GRANDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | VISITADO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
637 | 21ETK0048V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 48 | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SAN MARCOS TLACOYALCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
638 | 21ETK0051I | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 51 | PUEBLA | Tulcingo | Guadalupe Victoria | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
639 | 21ETK0062O | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 62 | PUEBLA | SANTIAGO MIAHUATLAN | MONTE CHIQUITO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
640 | 21ETK0063N | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 63 | PUEBLA | ATLIXCO | SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
641 | 21ETK0066K | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 66 | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
642 | 21ETK0070X | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 70 | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN MIGUEL OCOTENCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
643 | 21ETK0072V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 72 | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | VISITADO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
644 | 21ETK0080D | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80 | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARTHA HIDALGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
645 | 21ETK0081C | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 81 | PUEBLA | SANTIAGO MIAHUATLAN | SAN ISIDRO VISTA HERMOSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
646 | 21ETK0085Z | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 85 | PUEBLA | ACAJETE | ACAJETE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
647 | 21ETK0089V | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 89 | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN AGUSTIN CALVARIO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
648 | 21ETK0096E | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 96 | PUEBLA | ATLIXCO | SANTA CRUZ TEGUIXPANGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
649 | 21ETV0020V | ADELA MARQUEZ DE MARTINEZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | ACOCULCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
650 | 21ETV0021U | ROBERTO BOYLE | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CUAUTELOLULCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
651 | 21ETV0035X | TSE. MIGUEL A. QUINTANA | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | RINCONADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
652 | 21ETV0058H | RAFAEL MORENO VALLE | PUEBLA | ATLIXCO | LA MAGDALENA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
653 | 21ETV0060W | HERMENEGILDO GALEANA | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | ATEXQUILLA CUAPAZOLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
654 | 21ETV0065R | PLUTARCO ELIAS CALLES | PUEBLA | ATLIXCO | LA SABANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
655 | 21ETV0077W | JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCONEDO | PUEBLA | ATLIXCO | SAN JERONIMO COYULA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
656 | 21ETV0079U | IGNACIO ALLENDE | PUEBLA | ATLIXCO | SAN PEDRO BENITO JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
657 | 21ETV0087C | JOAQUIN HARO TAMARIZ | PUEBLA | CALPAN | SAN LUCAS ATZALA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
658 | 21ETV0090Q | FRANCISCO PAZ | PUEBLA | CORONANGO | SAN MARTIN ZOQUIAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
659 | 21ETV0092O | TELESECUNDARIA FRANCISCO ALATORRE | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SANCTORUM | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
660 | 21ETV0094M | CARMEN SERDAN ALATRISTE | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SAN LORENZO ALMECATLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
661 | 21ETV0097J | TELESECUNDARIA ESTATAL LEONARDO VARGAS MACHADO | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
662 | 21ETV0104C | IGNACIO LOPEZ RAYON | PUEBLA | DOMINGO ARENAS | DOMINGO ARENAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
663 | 21ETV0110N | JOHN DALTON | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
664 | 21ETV0113K | DONATO BRAVO IZQUIERDO | PUEBLA | JUAN C. BONILLA | SAN MATEO CUANALA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
665 | 21ETV0117G | JUAN N NAVARRO | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA CLARA OCOYUCAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
666 | 21ETV0119E | JOSE MIJARES PALENCIA | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARIA MALACATEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
667 | 21ETV0121T | RAFAEL AVILA CAMACHO | PUEBLA | OCOYUCAN | SAN BERNABE TEMOXTITLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
668 | 21ETV0122S | GUILLERMO JIMENEZ MORALES | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
669 | 21ETV0123R | AQUILES SERDAN ALATRISTE | PUEBLA | PUEBLA | SAN SEBASTIAN DE APARICIO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
670 | 21ETV0125P | JOAQUIN RUANOVA | PUEBLA | PUEBLA | SAN JERONIMO CALERAS | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
671 | 21ETV0127N | MARINO ARISTA | PUEBLA | PUEBLA | SAN MIGUEL ESPEJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
672 | 21ETV0129L | JOSE MARIA PINO SUAREZ | PUEBLA | PUEBLA | POPULAR EMILIANO ZAPATA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
673 | 21ETV0131Z | TOMAS ALVA EDISON | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN FRANCISCO ACATEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
674 | 21ETV0133Y | JESUS GONZALEZ ORTEGA | PUEBLA | ACAJETE | SAN ANTONIO CACALOTEPEC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
675 | 21ETV0136V | MAXIMO SERDAN ALATRISTE | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN RAFAEL COMAC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
676 | 21ETV0141G | GUILLERMO PRIETO | PUEBLA | SAN GREGORIO ATZOMPA | SAN GREGORIO ATZOMPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
677 | 21ETV0143E | MANUEL M. FLORES | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
678 | 21ETV0150O | MANUEL TOLSA | PUEBLA | ATEXCAL | SAN MARTIN ATEXCAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-28 | INSTALADO= Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
679 | 21ETV0151N | LUIS G. URBINA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN COSME TEXINTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
680 | 21ETV0153L | JUAN DE DIOS ARIAS | PUEBLA | ATEXCAL | SANTA CATARINA TEHUIXTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
681 | 21ETV0154K | TELESECUNDARIA PROFESOR JESUS LEONARDO GARCIA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN JUAN TLAUTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
682 | 21ETV0156I | ALFREDO TOXQUI FERNANDEZ DE LARA | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
683 | 21ETV0157H | JUAN GUTEMBERG | PUEBLA | CALTEPEC | CALTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
684 | 21ETV0160V | ABRAHAM GONZALEZ | PUEBLA | CALTEPEC | ACATEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
685 | 21ETV0162T | JOSE CASIMIRO LICEAGA | PUEBLA | CALTEPEC | SAN LUIS ATOLOTITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
686 | 21ETV0178U | SENECA | PUEBLA | SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
687 | 21ETV0182G | TELESECUNDARIA JOSE MARIAMICHELENA | PUEBLA | TECAMACHALCO | SAN ANTONIO LA PORTILLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
688 | 21ETV0183F | PEDRO MARIA ANAYA | PUEBLA | TECAMACHALCO | BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
689 | 21ETV0184E | JEAN PIAGET | PUEBLA | TECAMACHALCO | SAN MATEO TLAIXPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
690 | 21ETV0186C | SALVADOR ALLENDE | PUEBLA | TECAMACHALCO | SANTA ROSA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
691 | 21ETV0187B | MARIANO MATAMOROS | PUEBLA | TECAMACHALCO | SANTAGO ALSESECA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
692 | 21ETV0192N | LOPE DE VEGA | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | SAN ANTONIO SOLEDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
693 | 21ETV0198H | JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA | PUEBLA | CAÑADA MORELOS | LA SOLEDAD | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
694 | 21ETV0200F | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | CUESTA BLANCA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
695 | 21ETV0202D | ENRIQUE CORDERO Y TORRES | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | SAN MIGUEL XALTEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
696 | 21ETV0209X | JOSE SEVILLA SERDAN | PUEBLA | TECAMACHALCO | LA VILLITA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
697 | 21ETV0210M | CADETE FRANCISCO MARQUEZ | PUEBLA | TECAMACHALCO | XOCHIMILCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
698 | 21ETV0211L | ISAAC OCHOTERENA | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA MARIA COAPAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
699 | 21ETV0215H | JULIO VERNE | PUEBLA | TEHUACAN | SAN DIEGO CHALMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
700 | 21ETV0216G | GILBERTO VALENZUELA VERA | PUEBLA | TEHUACAN | SAN NICOLAS TETITZINTLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
701 | 21ETV0217F | JUAN SEBASTIAN BACH | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUCAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
702 | 21ETV0218E | PITAGORAS | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA ANA TELOXTOC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
703 | 21ETV0220T | ANTONIO LEON Y GAMA | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA CRUZ ACAPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
704 | 21ETV0221S | MANUEL DE MIER Y TERAN | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
705 | 21ETV0222R | CHARLES DE GAULLE | PUEBLA | TEHUACAN | SAN LORENZO TEOTIPILCO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
706 | 21ETV0223Q | FRANCISCO JAVIER DE GOYA | PUEBLA | TEPANCO DE LOPEZ | FRANCISCO I.MADERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
707 | 21ETV0224P | VIDAL ALCOCER | PUEBLA | TEPANCO DE LOPEZ | SAN ANDRES CACALOAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
708 | 21ETV0225O | PEDRO PACHECO ZARATE | PUEBLA | TEPANCO DE LOPEZ | SAN BARTOLO TEONTEPEC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
709 | 21ETV0235V | JUAN RULFO | PUEBLA | CUAUTINCHAN | SAN PEDRO ALPATLAHUAC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
710 | 21ETV0239R | MARIA MONTESSORI | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SANTA MARIA LA ALTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
711 | 21ETV0242E | JUAN DE DIOS PEZA | PUEBLA | TOCHTEPEC | SAN LORENZO OMETEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
712 | 21ETV0243D | TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PUEBLA | TOCHTEPEC | SAN MARTIN CALTENCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
713 | 21ETV0246A | EMILIO VON BEHRING | PUEBLA | YEHUALTEPEC | YAHUALTEPEC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
714 | 21ETV0247Z | ANTONIO JOSE DE SUCRE | PUEBLA | YEHUALTEPEC | SAN GABRIEL TETZOYOCAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
715 | 21ETV0253K | MANUEL C. TELLO | PUEBLA | ZAPOTITLAN | SAN PEDRO ATZUMBA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
716 | 21ETV0256H | JOAQUIN AMARO | PUEBLA | ACAJETE | SAN AGUSTN TLAXCO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
717 | 21ETV0263R | RODOLFO SANCHEZ TABOADA | PUEBLA | ACATZINGO | SAN SEBASTIAN VILLANUEVA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
718 | 21ETV0267N | MARGARITA LOPEZ PORTILLO | PUEBLA | AMOZOC | BARRIO DE CAPULAC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
719 | 21ETV0271Z | JOSE LOPEZ PORTILLO WEBER | PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPIAXTLA DE MADERO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
720 | 21ETV0272Z | MIGUEL NEGRETE | PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | MIGUEL NEGRETE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
721 | 21ETV0273Y | GUSTAVO ADOLFO BECQUER | PUEBLA | CUAUTINCHAN | CUAUTINCHAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
722 | 21ETV0282F | MIGUEL ANGEL BOUNARROTI | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | LOS RICARDOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
723 | 21ETV0283E | DIMITRI MENDELEEV | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
724 | 21ETV0284D | CARLOS A.CARRILLO | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SAN MIGUEL OCOTENCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
725 | 21ETV0285C | LUCAS ALAMAN | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | SANTA MARIA TECHACHALCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
726 | 21ETV0297H | JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA | PUEBLA | GENERAL FELIPE ANGELES | SANTA URSULA CHICONQUIAC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
727 | 21ETV0309W | MIGUEL DE UNAMUNO | PUEBLA | LIBRES | EL PROGRESO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-30 | 0
728 | 21ETV0314H | CARLOS PELLICER | PUEBLA | ORIENTAL | ORIENTAL | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
729 | 21ETV0316F | IGNACIO ROMERO VARGAS | PUEBLA | QUECHOLAC | QUECHOLAC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
730 | 21ETV0320S | BENITO JUAREZ | PUEBLA | RAFAEL LARA GRAJALES | MAXIMO SERDAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
731 | 21ETV0321R | JOSE MARIA IGLESIAS | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | LOS REYES DE JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
732 | 21ETV0322Q | CARLOS A MADRAZO | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | BUENAVISTA DE JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
733 | 21ETV0329J | EMILIO PORTES GIL | PUEBLA | SAN NICOLAS BUENOS AIRES | EMILIO PORTES GIL | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
734 | 21ETV0331Y | MIGUEL SERVET | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | PASO PUENTE SANTA ANA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
735 | 21ETV0349X | ABRAHAM LINCOLN | PUEBLA | TEPEACA | SANTIAGO ACATLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
736 | 21ETV0355H | IGNACIO ROMERO VARGAS | PUEBLA | TEPEYAHUALCO | EL FUERTE LA UNION | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
737 | 21ETV0362R | UNIDAD DEPORTIVA | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
738 | 21ETV0363Q | JOSE ORTEGA Y GASSET | PUEBLA | COHETZALA | SANTA MARIA COHETZALA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
739 | 21ETV0366N | FILIBERTO QUIROZ | PUEBLA | COHETZALA | SANTA MONICA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
740 | 21ETV0370Z | NEIL ARMSTRONG | PUEBLA | TLACHICHUCA | LAZARO CARDENAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
741 | 21ETV0378S | ALBERTO GARCIA GRANADOS | PUEBLA | CHIAUTLA | PILCAYA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
742 | 21ETV0381F | FEDOR DOSTOIEVSKI | PUEBLA | CHIAUTLA | SAN MIGUEL EJIDO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
743 | 21ETV0384C | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
744 | 21ETV0385B | GONZALO BAUTISTA CASTILLO | PUEBLA | CHIAUTLA | TLANCUALPICAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
745 | 21ETV0386A | MARIANO AZUETA | PUEBLA | CHIETLA | BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
746 | 21ETV0387Z | ARQUIMEDES | PUEBLA | CHIETLA | CHIETLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
747 | 21ETV0390N | MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN MIGUEL LAS MINAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
748 | 21ETV0392L | JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | PUCTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
749 | 21ETV0397G | FRANCISCO IBARRA RAMOS | PUEBLA | CHILA | FRANCISCO IBARRA RAMOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
750 | 21ETV0399E | MARIANO ESCOBEDO | PUEBLA | CHILA DE LA SAL | CHILA DE LA SAL | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
751 | 21ETV0400D | TEODORO HERNANDEZ | PUEBLA | CHILA DE LA SAL | SAN PEDRO OCOTLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
752 | 21ETV0402B | ABRAHAM CASTELLANOS | PUEBLA | CHINANTLA | BUENAVISTA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
753 | 21ETV0405Z | ALASIO PEREZ | PUEBLA | PIAXTLA | TLAXCUAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
754 | 21ETV0409V | HIPOCRATES | PUEBLA | SAN JUAN ATZOMPA | SAN JUAN ATZOMPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
755 | 21ETV0414G | JOSE MIJARES PALENCIA | PUEBLA | SAN MIGUEL IXITLAN | SAN MIGUEL IXITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
756 | 21ETV0423O | TELESECUNDARIA 953 | PUEBLA | PUEBLA | SAN SEBASTIAN DE APARICIO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
757 | 21ETV0425M | ALFONSO PRUNEDA | PUEBLA | HUEHUETLAN EL GRANDE | SANTO DOMINGO HUEHUETLAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
758 | 21ETV0434U | ESTELA MORALES DE JIMENEZ | PUEBLA | TECALI DE HERRERA | AHUATEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
759 | 21ETV0451K | FELIPE XICOTENCATL | PUEBLA | TEHUITZINGO | LA NORIA HIDALGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
760 | 21ETV0476T | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | TEPEXCO | CALMECA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-11 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
761 | 21ETV0478R | ROSARIO CASTELLANOS | PUEBLA | TILAPA | TILAPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
762 | 21ETV0480F | FRANCISCO RUIZ DE LEON | PUEBLA | TILAPA | CASA BLANCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
763 | 21ETV0482D | DEFENSORES DE PUEBLA | PUEBLA | TILAPA | RIJO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
764 | 21ETV0487Z | DAVID ALFARO SIQUEIROS | PUEBLA | TLAPANALA | TLAPANALA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
765 | 21ETV0491L | ROGER BACON | PUEBLA | TLAPANALA | TEPAPAYECA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
766 | 21ETV0493J | ALFONSO CRAVIOTO | PUEBLA | TULCINGO | SAN MIGUEL TLALTEPEXI | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
767 | 21ETV0495H | JAIME TORRES BODET | PUEBLA | XICOTLAN | XICOTLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
768 | 21ETV0497F | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | XICOTLAN | COACALCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
769 | 21ETV0525L | ANA MARIA GALLAGA | PUEBLA | HUEHUETLAN EL CHICO | TZICATLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
770 | 21ETV0526K | JOSE MARIA LICEAGA | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | IXCAMILPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
771 | 21ETV0528I | ABELARDO L RODRIGUEZ | PUEBLA | IXCAMILPA DE GUERRERO | TOLTECAMILA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
772 | 21ETV0532V | ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN ANDRES HUEYACATITLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
773 | 21ETV0533U | AMADO CAMACHO | PUEBLA | OCOYUCAN | SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
774 | 21ETV0537Q | XICOHTENCATL | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
775 | 21ETV0538P | ALBINO ZERTUCHE | PUEBLA | ALBINO ZERTUCHE | ACAXTLAHUACAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
776 | 21ETV0548W | JORGE MURAQD MACLUF | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
777 | 21ETV0557D | JESUS REYES HEROLES | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
778 | 21ETV0566L | PASTOR ROUAIX | PUEBLA | CHIETLA | DON ROQUE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
779 | 21ETV0571X | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | TZICATLACOYAN | SAN BERNARDINO TEPENENE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
780 | 21ETV0582C | JOSE IGNACIO MORALES CRUZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CALAPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
781 | 21ETV0586Z | MIGUEL ALEMAN VALDEZ | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | CRUZ VERDE | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
782 | 21ETV0610I | GABINO BARREDA | PUEBLA | AMOZOC | SAN MATEO MENDIZABAL | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
783 | 21ETV0614E | GENERAL JOSE ORTEGA BARROSO | PUEBLA | ACATLAN | ILAMACINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-24 | 0
784 | 21ETV0624L | DANIEL BOBET | PUEBLA | TLACHICHUCA | OYAMECALCO EL CAJON | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
785 | 21ETV0626J | AQUILES SERDAN | PUEBLA | HUAQUECHULA | SANTA ANA COATEPEC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
786 | 21ETV0629G | BARTOLOME DE LAS CASAS | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | ALCHICHICA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
787 | 21ETV0635R | DELFINO REYES ARROYO | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CRUZ COLORADA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | VISITADO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
788 | 21ETV0639N | ARTURO BRIZUELA JIMENEZ | PUEBLA | TLAHUAPAN | GUADALUPITO LAS DALIAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
789 | 21ETV0640C | VICENTE SUAREZ | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
790 | 21ETV0641B | OTILIO MONTAÑO | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | COL. EMILIANO ZAPATA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
791 | 21ETV0643Z | CONSTITUCION DE 1917 | PUEBLA | TILAPA | ZOLONQUIAPA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-27 | 0
792 | 21ETV0646X | RAFAEL RAMIREZ | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | TEPEXOXUCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
793 | 21ETV0650J | MARIA MONTESSORI | PUEBLA | PUEBLA | GUADALUPE XONACATEPEC | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
794 | 21ETV0651I | LIC BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEOPANTLAN | SAN FRANCISCO JALAPEXCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
795 | 21ETV0652H | PROFESOR MARCOS MARTINEZ | PUEBLA | CUAYUCA DE ANDRADE | SAN PEDRO CUAYUCA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
796 | 21ETV0654F | LAZARO CARDENAS DEL RIO | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARTHA HIDALGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
797 | 21ETV0655E | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
798 | 21ETV0665L | ROMULO CARRASCO TELLEZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | SAN FRANCISCO, TERRERILLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
799 | 21ETV0670X | GABINO BARREDA | PUEBLA | CHIAUTLA | CHIAUTLA DE TAPIA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
800 | 21ETV0674T | ADOLFO LOPEZ MATEOS | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | TEPAZOLCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-06 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
801 | 21ETV0677Q | LAZARO CARDENAS | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | AJOLOTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
802 | 21ETV0683A | JUANA INES DE LA CRUZ | PUEBLA | TLAPANALA | SANTO DOMINGO AYOTLICHA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
803 | 21ETV0689V | JULIAN BLANCO | PUEBLA | TEPEXI DE RODRIGUEZ | LOMAS SAN FRANCISCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
804 | 21ETV0694G | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | PUEBLA | PUEBLA | COLONIA EL CRISTO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
805 | 21ETV0695F | MANUEL RIVERA ANAYA | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
806 | 21ETV0697D | LEANDRO VALLE | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN JUAN PANCOAC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
807 | 21ETV0707U | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | CHIETLA | AHUEHUETZINGO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
808 | 21ETV0709S | SIMBOLOS PATRIOS | PUEBLA | CALPAN | SAN JOSE PUEBLO NUEVO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
809 | 21ETV0710H | MIGUEL HIDALGO | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN FRANCISCO TEPEYECAC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
810 | 21ETV0713E | CLARA CORDOVA MORAN | PUEBLA | TULCINGO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
811 | 21ETV0727H | MARTIRES DE PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | SAN CRISTOBAL TULCINGO CALERAS | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
812 | 21ETV0730V | JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | PUEBLA | IXTACAMAXTITLAN | TLACUELA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
813 | 21ETV0732T | CARMEN SERDAN | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN CRISTOBAL TEPONTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
814 | 21ETV0734R | CUAUHTEMOC | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN CARLOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
815 | 21ETV0740B | VICENTE GUERRERO | PUEBLA | TEPEMAXALCO | SAN FELIPE TEPEMAXALCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
816 | 21ETV0755D | CUAUHTEMOC | PUEBLA | TILAPA | DERRAMADERO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
817 | 21ETV0758A | EMILIANO ZAPATA | PUEBLA | ATZITZINTLA | GUADALUPE XOCHILOMA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
818 | 21ETV0765K | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN MATEO CAPULTITLAN | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
819 | 21ETV0778O | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | LLANO VERDE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
820 | 21ETV0781B | SIGLO XXI | PUEBLA | ATLIXCO | ATLIXCO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
821 | 21ETV0799A | BENITO JUAREZ | PUEBLA | TEHUITZINGO | TECOLUTLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
822 | 21ETV0803X | LORENZO RIVERA GALINDO | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | JONUCO PEDERNALES | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
823 | 21ETV0805V | LUCIO CABANAS BARRIENTOS | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN LUCAS ATOYATENCO | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
824 | 21ETV0815B | OCTAVIO PAZ | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
825 | 21ETV0821M | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | SAN MATIAS TLALANCALECA | SAN FRANCISCO TLALOC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
826 | 21ETV0831T | CARMEN SERDAN | PUEBLA | ATLIXCO | ATLIXCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
827 | 21ETV0846V | BRUNO HERNANDEZ | PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | TRES CABEZAS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
828 | 21ETV0854D | AQUILES SERDAN | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-08 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
829 | 21ETV0857A | IGNACIO COMONFORT | PUEBLA | AMOZOC | CONCEPCION CAPULAC | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
830 | 21ETV0875Q | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA MARIA TIANGUISTENCO | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
831 | 21ETV0894E | JUAN DE LA BARRERA | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-16 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
832 | 21ETV0911E | JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA | PUEBLA | PUEBLA | SAN ISIDRO CASTILLOTLA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
833 | 21ETV0934P | JOSE VASCONCELOS | PUEBLA | AMOZOC | SAN JOSE LA LAGUNA | URBANO | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
834 | 21ETV0943X | JUAN ALDAMA | PUEBLA | CUAUTINCHAN | SAN BALTAZAR TORIJA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
835 | 21ETV0944W | TIERRA Y LIBERTAD | PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
836 | 21ETV0946U | MARGARITA MAZA | PUEBLA | TEPEXCO | CALMECA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
837 | 21ETV0950G | MANUEL AVILA CAMACHO | PUEBLA | TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | SANTO NOMBRE | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
838 | 21ETV0955B | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | PUEBLA | TLACHICHUCA | SANTA MARIA EL ASERRADERO PEONES ACASILLADOS | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
839 | 21ETV0959Y | XICOTENCATL | PUEBLA | TECAMACHALCO | LA LAGUNA | RURAL | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | TELEESCUELA |  | 0 | 0 | 0
840 | HGIMB000706 | IMSSB | HIDALGO | CARDONAL | SAN CRISTOBAL | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
841 | HGIMB000916 | IMSSB | HIDALGO | CHAPULHUACAN | SAN RAFAEL | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
842 | HGIMB001913 | IMSSB | HIDALGO | MINERAL DEL CHICO | CARBONERAS | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
843 | HGIMB002140 | IMSSB | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | EL JAGÑœEY | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
844 | HGIMB002304 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
845 | HGIMB002316 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
846 | HGIMB002321 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
847 | HGIMB002333 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
848 | HGIMB002345 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
849 | HGIMB002350 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
850 | HGIMB002362 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
851 | HGIMB002374 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
852 | HGIMB002403 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
853 | HGIMB002420 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SANTIAGO TLAPACOYA | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
854 | HGIMB002852 | IMSSB | HIDALGO | TASQUILLO | CANDELARIA | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
855 | HGIMB003156 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
856 | HGIMB003190 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTA MARIA QUELITES | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
857 | HGIMB003202 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTIAGO TLAPANALOYA | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
858 | HGIMB003284 | IMSSB | HIDALGO | VILLA DE TEZONTEPEC | BENITO JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
859 | HGIMB004281 | IMSSB | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | MANUEL AVILA CAMACHO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
860 | HGIMB004445 | IMSSB | HIDALGO | IXMIQUILPAN | EL NITH | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
861 | HGIMB004474 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
862 | HGIMB004573 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
863 | HGIMB004585 | IMSSB | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | SANTA MARIA LA CALERA | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
864 | HGIMB004660 | IMSSB | HIDALGO | LA MISION | PUERTO DE NARANJOS | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
865 | HGIMB005022 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
866 | HGIMB005080 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
867 | HGIMB005186 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
868 | HGIMB005256 | IMSSB | HIDALGO | LA MISION | LA MISION | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
869 | HGIMB005360 | IMSSB | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
870 | MCIMB000086 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | LOS PILARES | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
871 | MCIMB000132 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | LA SOLEDAD | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
872 | MCIMB000190 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | ACOLMAN DE NEZAHUALCOYOTL | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
873 | MCIMB000202 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | SAN MARCOS NEPANTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-05-08 | NO CONCRETADO ***= YA CUENTA CON ANTENA INSTALADA Y SE GENERA TICKET DE MESA DE AYUDA
874 | MCIMB000255 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | SAN MIGUEL XOMETLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
875 | MCIMB000284 | IMSSB | MEXICO | ACULCO | LA CONCEPCION PUEBLO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
876 | MCIMB000366 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRES TEPETITLAN | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
877 | MCIMB000383 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
878 | MCIMB000523 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCION SAN PEDRO) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
879 | MCIMB000540 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | TABERNILLAS (SANTA CATARINA) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
880 | MCIMB000552 | IMSSB | MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCION | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
881 | MCIMB000675 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PALMAR CHICO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
882 | MCIMB000750 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | SAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
883 | MCIMB000774 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PALMAR CHICO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
884 | MCIMB000873 | IMSSB | MEXICO | ATENCO | SANTA ISABEL IXTAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
885 | MCIMB001025 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
886 | MCIMB001252 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
887 | MCIMB001264 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | LA CONCEPCION COATIPAC (LA CONCHITA) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
888 | MCIMB001276 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | SAN LORENZO CUAUHTENCO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
889 | MCIMB001281 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | SANTA MARIA NATIVITAS | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
890 | MCIMB001293 | IMSSB | MEXICO | CALIMAYA | ZARAGOZA DE GUADALUPE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
891 | MCIMB001363 | IMSSB | MEXICO | COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
892 | MCIMB001433 | IMSSB | MEXICO | COATEPEC HARINAS | SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
893 | MCIMB001742 | IMSSB | MEXICO | CHIAUTLA | SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA) | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
894 | MCIMB001766 | IMSSB | MEXICO | CHIAUTLA | CHIAUTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
895 | MCIMB001836 | IMSSB | MEXICO | CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
896 | MCIMB002541 | IMSSB | MEXICO | IXTAPALUCA | RIO FRIO DE JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
897 | MCIMB002763 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
898 | MCIMB002780 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN PEDRO DE LOS BAÑ‘OS | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
899 | MCIMB002792 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN PEDRO DE LOS BAÑ‘OS | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
900 | MCIMB003282 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | LA PROVIDENCIA | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
901 | MCIMB003323 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | SANTA MARIA ENDARE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
902 | MCIMB003335 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | SANTIAGO CASANDEJE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
903 | MCIMB003364 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | HUEMETLA | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
904 | MCIMB004566 | IMSSB | MEXICO | PAPALOTLA | PAPALOTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
905 | MCIMB004880 | IMSSB | MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN PEDRO EL ALTO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
906 | MCIMB005044 | IMSSB | MEXICO | SANTO TOMAS | RINCON CHICO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-18 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
907 | MCIMB005056 | IMSSB | MEXICO | SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | SAN FRANCISCO SOYANIQUILPAN | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
908 | MCIMB005102 | IMSSB | MEXICO | SULTEPEC | SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-06 | 0
909 | MCIMB005493 | IMSSB | MEXICO | TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
910 | MCIMB005604 | IMSSB | MEXICO | TEMASCALTEPEC | REAL DE ARRIBA | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
911 | MCIMB005756 | IMSSB | MEXICO | TEMOAYA | SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
912 | MCIMB005785 | IMSSB | MEXICO | TEMOAYA | SAN JOSE PATHE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
913 | MCIMB006135 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
914 | MCIMB006140 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | CONCEPCION JOLALPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
915 | MCIMB006152 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SAN BERNARDO TLALMIMILOLPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
916 | MCIMB006176 | IMSSB | MEXICO | TEPETLAOXTOC | SANTO TOMAS APIPILHUASCO (SANTO TOMAS) | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
917 | MCIMB006275 | IMSSB | MEXICO | TEXCALTITLAN | TEXCALTITLAN | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
918 | MCIMB006304 | IMSSB | MEXICO | TEXCALTITLAN | SAN AGUSTIN | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-11 | 0
919 | MCIMB006345 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN BERNARDINO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
920 | MCIMB006350 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN JERONIMO AMANALCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
921 | MCIMB006362 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
922 | MCIMB006374 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
923 | MCIMB006391 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
924 | MCIMB006415 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | TEQUEXQUINAHUAC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
925 | MCIMB006420 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SANTA MARIA TULANTONGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
926 | MCIMB006980 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | CACALOMACAN | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
927 | MCIMB007231 | IMSSB | MEXICO | VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
928 | MCIMB007395 | IMSSB | MEXICO | VILLA DEL CARBON | VILLA DEL CARBON | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
929 | MCIMB007470 | IMSSB | MEXICO | VILLA GUERRERO | PORFIRIO DIAZ | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-27 | 0
930 | MCIMB007721 | IMSSB | MEXICO | XONACATLAN | SANTA MARIA ZOLOTEPEC | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
931 | MCIMB007791 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
932 | MCIMB007844 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SANTA MARIA DEL MONTE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
933 | MCIMB007856 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO EL VIEJO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
934 | MCIMB007890 | IMSSB | MEXICO | ZUMPAHUACAN | SAN ANTONIO GUADALUPE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
935 | MCIMB008124 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | EL SALTO LA VENTA | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
936 | MCIMB008136 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
937 | MCIMB008165 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | PALO AMARILLO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
938 | MCIMB008281 | IMSSB | MEXICO | SAN JOSE DEL RINCON | RAMEJE EJIDO EL DEPOSITO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
939 | MCIMB008532 | IMSSB | MEXICO | LUVIANOS | HERMILTEPEC (PEÑ‘A BLANCA) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
940 | MCIMB008701 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
941 | MCIMB008713 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
942 | MCIMB008742 | IMSSB | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SANTIAGO TLALTEPOXCO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
943 | MCIMB008964 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN JUAN TEZONTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
944 | MCIMB008981 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SANTA MARIA NATIVITAS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
945 | MCIMB008993 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL TOCUILA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
946 | MCIMB009005 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | COLONIA LEYES DE REFORMA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
947 | MCIMB009051 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | EL MEDRANO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
948 | MCIMB009343 | IMSSB | MEXICO | JOCOTITLAN | LOS REYES | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
949 | MCIMB009384 | IMSSB | MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | SANTA MARIA TIXMADEJE (TIXMADEJE GRANDE) | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
950 | MCIMB009676 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
951 | MCIMB009734 | IMSSB | MEXICO | VILLA DEL CARBON | VILLA DEL CARBON | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
952 | MCIMB009816 | IMSSB | MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL | EL SALITRE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
953 | MCIMB010364 | IMSSB | MEXICO | TEXCALTITLAN | HUEYATENCO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
954 | MCIMB010405 | IMSSB | MEXICO | ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO DEL LLANO (SAN ISIDRO) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
955 | MCIMB010480 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PALMAR CHICO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
956 | MCIMB010784 | IMSSB | MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL | EL SALITRE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
957 | MCIMB010866 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMAN | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
958 | MCIMB010883 | IMSSB | MEXICO | IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
959 | MCIMB011151 | IMSSB | MEXICO | ACULCO | SAN LUCAS TERCER CUARTEL | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
960 | MCIMB011216 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | SANTA CRUZ BOMBATEVI | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
961 | MCIMB011373 | IMSSB | MEXICO | COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
962 | MCIMB011385 | IMSSB | MEXICO | VILLA DEL CARBON | VILLA DEL CARBON | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
963 | MCIMB011776 | IMSSB | MEXICO | ACOLMAN | TEPEXPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
964 | MCIMB011846 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | BOBASHI DE GUADALUPE | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
965 | MCIMB011863 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | CUENDO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
966 | MCIMB011875 | IMSSB | MEXICO | ATLACOMULCO | BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
967 | MCIMB011880 | IMSSB | MEXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
968 | MCIMB011921 | IMSSB | MEXICO | AMATEPEC | PUENTE VIEJO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
969 | MCIMB011945 | IMSSB | MEXICO | TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
970 | MCIMB012406 | IMSSB | MEXICO | TEZOYUCA | TEZOYUCA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
971 | MNIMB000452 | IMSSB | MICHOACAN | CONTEPEC | BUENAVISTA | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-04 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
972 | MNIMB002161 | IMSSB | MICHOACAN | SENGUIO | SENGUIO | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-04-29 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
973 | MNIMB002470 | IMSSB | MICHOACAN | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | TIQUICHEO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
974 | MNIMB003614 | IMSSB | MICHOACAN | HUETAMO | HUETAMO DE NUÑ‘EZ | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
975 | MNIMB003631 | IMSSB | MICHOACAN | HUETAMO | HUETAMO DE NUÑ‘EZ | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
976 | MNIMB004186 | IMSSB | MICHOACAN | CONTEPEC | CONTEPEC | SI | ALMACÉN Z.T. BAJIO CENTRAL | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
977 | MNIMB004215 | IMSSB | MICHOACAN | SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
978 | MNIMB004570 | IMSSB | MICHOACAN | HUETAMO | HUETAMO DE NUÑ‘EZ | SI | ALMACÉN Z.T. ESTADO DE MÉXICO | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
979 | PLIMB000013 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | SANTA MARIA NENETZINTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
980 | PLIMB000223 | IMSSB | PUEBLA | ALTEPEXI | ALTEPEXI | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
981 | PLIMB000626 | IMSSB | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | CIUDAD SERDAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
982 | PLIMB000655 | IMSSB | PUEBLA | CHIAUTLA | PILCAYA (SAN JUAN PILCAYA) | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-21 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
983 | PLIMB000771 | IMSSB | PUEBLA | CHIETLA | AHUEHUETZINGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-15 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
984 | PLIMB000795 | IMSSB | PUEBLA | CHIETLA | ESCAPE DE LAGUNILLAS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
985 | PLIMB000964 | IMSSB | PUEBLA | EPATLAN | SANTA ANA NECOXTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
986 | PLIMB001360 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA) | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
987 | PLIMB001372 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN JUAN COLON | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
988 | PLIMB001384 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN LUCAS COLUCAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
989 | PLIMB001396 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | MATZACO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
990 | PLIMB001500 | IMSSB | PUEBLA | JUAN C. BONILLA | SANTA MARIA ZACATEPEC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
991 | PLIMB001536 | IMSSB | PUEBLA | LIBRES | CIUDAD DE LIBRES | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
992 | PLIMB001664 | IMSSB | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA CLARA OCOYUCAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
993 | PLIMB001710 | IMSSB | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | CUACNOPALAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
994 | PLIMB001780 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
995 | PLIMB001792 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
996 | PLIMB001821 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
997 | PLIMB001833 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
998 | PLIMB001845 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-19 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
999 | PLIMB001850 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1000 | PLIMB001862 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1001 | PLIMB001874 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1002 | PLIMB001886 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1003 | PLIMB001891 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1004 | PLIMB001903 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1005 | PLIMB001956 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | SANTO TOMAS CHAUTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1006 | PLIMB001961 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | SAN PEDRO ZACACHIMALPA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1007 | PLIMB002026 | IMSSB | PUEBLA | RAFAEL LARA GRAJALES | CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
1008 | PLIMB002031 | IMSSB | PUEBLA | RAFAEL LARA GRAJALES | MAXIMO SERDAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-04 | 0
1009 | PLIMB002043 | IMSSB | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | LOS REYES DE JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1010 | PLIMB002055 | IMSSB | PUEBLA | LOS REYES DE JUAREZ | BENITO JUAREZ | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1011 | PLIMB002060 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1012 | PLIMB002154 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1013 | PLIMB002166 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1014 | PLIMB002183 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN RAFAEL TLANALAPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1015 | PLIMB002253 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | SANTA MARIA COATEPEC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
1016 | PLIMB002294 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN LUCAS EL GRANDE | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1017 | PLIMB002422 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | TECAMACHALCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1018 | PLIMB002463 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | SANTIAGO ALSESECA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1019 | PLIMB002545 | IMSSB | PUEBLA | TEOTLALCO | TEOTLALCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1020 | PLIMB002586 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | SAN NICOLAS ZOYAPETLAYOCA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1021 | PLIMB002690 | IMSSB | PUEBLA | TEPEXI DE RODRIGUEZ | HUEJONAPAN (SAN ANTONIO) | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-17 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1022 | PLIMB002726 | IMSSB | PUEBLA | TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1023 | PLIMB002796 | IMSSB | PUEBLA | TILAPA | TILAPA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1024 | PLIMB002941 | IMSSB | PUEBLA | TLAHUAPAN | SAN MIGUEL TIANGUISTENCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1025 | PLIMB002953 | IMSSB | PUEBLA | TLAHUAPAN | SAN RAFAEL IXTAPALUCAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1026 | PLIMB003776 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1027 | PLIMB003781 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN ANDRES CHOLULA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1028 | PLIMB003810 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1029 | PLIMB003834 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | SAN JOSE CARPINTEROS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1030 | PLIMB003880 | IMSSB | PUEBLA | SOLTEPEC | SOLTEPEC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
1031 | PLIMB003892 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1032 | PLIMB003921 | IMSSB | PUEBLA | GENERAL FELIPE ANGELES | CANDELARIA PORTEZUELO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
1033 | PLIMB003950 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | SANTA CRUZ ACAPA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-01 | 0
1034 | PLIMB003986 | IMSSB | PUEBLA | TOCHIMILCO | LA MAGDALENA YANCUITLALPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1035 | PLIMB004126 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1036 | PLIMB004160 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1037 | PLIMB004172 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1038 | PLIMB004196 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN FRANCISCO TEPEYECAC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1039 | PLIMB004230 | IMSSB | PUEBLA | HUEHUETLAN EL CHICO | HUEHUETLAN EL CHICO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1040 | PLIMB004254 | IMSSB | PUEBLA | CHIETLA | ATENCINGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1041 | PLIMB004266 | IMSSB | PUEBLA | ACATLAN | ACATLAN DE OSORIO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
1042 | PLIMB004312 | IMSSB | PUEBLA | PETLALCINGO | PETLALCINGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-14 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1043 | PLIMB004341 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1044 | PLIMB004382 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1045 | PLIMB004394 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-25 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1046 | PLIMB004411 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-26 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1047 | PLIMB004476 | IMSSB | PUEBLA | EPATLAN | SAN JUAN EPATLAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-08 | 0
1048 | PLIMB004505 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1049 | PLIMB004510 | IMSSB | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SAN LORENZO ALMECATLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1050 | PLIMB004551 | IMSSB | PUEBLA | CHAPULCO | CHAPULCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-24 | 0
1051 | PLIMB004563 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
1052 | PLIMB004580 | IMSSB | PUEBLA | SANTA ISABEL CHOLULA | SANTA ANA ACOZAUTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1053 | PLIMB004645 | IMSSB | PUEBLA | ACATLAN | ACATLAN DE OSORIO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
1054 | PLIMB004773 | IMSSB | PUEBLA | MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | SAN MARTIN RINCONADA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
1055 | PLIMB004860 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1056 | PLIMB004884 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1057 | PLIMB004896 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1058 | PLIMB004942 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1059 | PLIMB004971 | IMSSB | PUEBLA | GENERAL FELIPE ANGELES | SANTA URSULA CHICONQUIAC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
1060 | PLIMB005094 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1061 | PLIMB005140 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | SAN PABLO TEPETZINGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
1062 | PLIMB005164 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | TEPEACA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1063 | PLIMB005176 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1064 | PLIMB005205 | IMSSB | PUEBLA | SAN ANDRES CHOLULA | SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1065 | PLIMB005234 | IMSSB | PUEBLA | CALPAN | SAN ANDRES CALPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1066 | PLIMB005251 | IMSSB | PUEBLA | TLALTENANGO | TLALTENANGO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1067 | PLIMB005280 | IMSSB | PUEBLA | AMOZOC | AMOZOC DE MOTA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1068 | PLIMB005321 | IMSSB | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN JOSE TLAUTLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1069 | PLIMB005333 | IMSSB | PUEBLA | CHIAUTLA | CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-22 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1070 | PLIMB005345 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-05 | 0
1071 | PLIMB005362 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | SAN JERONIMO OCOTITLAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1072 | PLIMB005374 | IMSSB | PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | CUAPIAXTLA DE MADERO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1073 | PLIMB005490 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1074 | PLIMB005531 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1075 | PLIMB005543 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1076 | PLIMB005560 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1077 | PLIMB005666 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1078 | PLIMB005695 | IMSSB | PUEBLA | ORIENTAL | ORIENTAL | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
1079 | PLIMB005700 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1080 | PLIMB005823 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | XOCHIMILCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1081 | PLIMB005840 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SAN GREGORIO ZACAPECHPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-10 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1082 | PLIMB005852 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | SANTIAGO MOMOXPAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1083 | PLIMB005864 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1084 | PLIMB005910 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-20 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1085 | PLIMB005963 | IMSSB | PUEBLA | QUECHOLAC | QUECHOLAC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-28 | 0
1086 | PLIMB005975 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1087 | PLIMB006016 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | TEPEACA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1088 | PLIMB006086 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | SAN NICOLAS TOLENTINO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-30 | 0
1089 | PLIMB006161 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | LA MAGDALENA TETELA MORELOS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1090 | PLIMB006330 | IMSSB | PUEBLA | CHILA | CHILA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-13 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1091 | PLIMB006366 | IMSSB | PUEBLA | ATEXCAL | SAN MARTIN ATEXCAL | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Sin Señal | 2026-05-01 | Instalado, no operando, con reporte a mesa de ayuda
1092 | PLIMB006465 | IMSSB | PUEBLA | AJALPAN | CHICHICAPA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-05-07 | 0
1093 | PLIMB006482 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1094 | PLIMB006506 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1095 | PLIMB006511 | IMSSB | PUEBLA | LIBRES | CIUDAD DE LIBRES | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - SIN SEÑAL | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1096 | PLIMB006523 | IMSSB | PUEBLA | SAN MARTIN TEXMELUCAN | SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1097 | PLIMB006535 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1098 | PLIMB006540 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1099 | PLIMB006552 | IMSSB | PUEBLA | TEPEACA | TEPEACA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1100 | PLIMB006576 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-24 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1101 | PLIMB006581 | IMSSB | PUEBLA | TEHUACAN | TEHUACAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-23 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1102 | PLIMB006593 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1103 | PLIMB006651 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | SAN SALVADOR EL SECO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-05-01 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1104 | PLIMB006663 | IMSSB | PUEBLA | CHALCHICOMULA DE SESMA | CIUDAD SERDAN | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-05-01 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1105 | PLIMB006692 | IMSSB | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | CHOLULA DE RIVADAVIA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-05-01 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1106 | PLIMB006716 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1107 | PLIMB006721 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1108 | PLIMB006733 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1109 | PLIMB006745 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1110 | PLIMB006750 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1111 | PLIMB006762 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1112 | PLIMB006774 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1113 | PLIMB006786 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1114 | PLIMB006791 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1115 | PLIMB006803 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1116 | PLIMB006815 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1117 | PLIMB006820 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Visitado | 2026-04-30 | NO SE LOCALIZA UNIDAD MOVIL
1118 | PLIMB006832 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
1119 | PLIMB006844 | IMSSB | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | IZUCAR DE MATAMOROS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
1120 | PLIMB006856 | IMSSB | PUEBLA | ACATLAN | ACATLAN DE OSORIO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0
1121 | PLIMB006902 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | SANTA CATARINA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-31 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1122 | PLIMB006943 | IMSSB | PUEBLA | ACATZINGO | SAN SEBASTIAN VILLANUEVA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | Instalado - Operando | 2026-04-29 | 0
1123 | PLIMB007153 | IMSSB | PUEBLA | SAN MATIAS TLALANCALECA | PALMILLAS | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-01 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1124 | PLIMB007170 | IMSSB | PUEBLA | TECAMACHALCO | TECAMACHALCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-09 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1125 | PLIMB007322 | IMSSB | PUEBLA | ACAJETE | SAN AGUSTIN TLAXCO | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1126 | PLIMB007346 | IMSSB | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | SANCTORUM | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-30 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1127 | PLIMB007351 | IMSSB | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | SAN ANDRES HUEYACATITLA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-07 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1128 | PLIMB007363 | IMSSB | PUEBLA | HUAQUECHULA | HUAQUECHULA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-08 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1129 | PLIMB007392 | IMSSB | PUEBLA | OCOYUCAN | SANTA MARIA MALACATEPEC | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-04-06 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
1130 | PLIMB007404 | IMSSB | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | SI | ALMACÉN Z.T. PUEBLA | IMSS BIENESTAR |  | INSTALADO - OPERANDO | 2026-03-27 | Cargado desde DB instalación 23/04/2026
Formulas:
FECHA ACTUALIZACIÓN = IFERROR(VLOOKUP([CLAVE],BD_CONTROL!$A5:M4235,12,0),"")